Мониторинг реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы

за 3 месяца 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | | Ответствен-ный исполнитель | | Дата наступления контрольного события | | | | | | | | | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | Заключено контра-ктов на отчетную дату, тыс. руб. | | |
| Плановая | | | Фактичес-кая | | | | Ожидае-мая | | | | | |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | | | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | | Кассо-вое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | 11 | | |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 954,94 | | | 17 954,94 | | 696,23 | | | | 3 685,48 | | |
| Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| I | Реализация проекта «Информационная политика» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 964,94 | | | 15 964,94 | | 661,23 | | | | 3685,48 | | |
| 1 | | п.1.3 Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения | | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. (далее Тесленко О.А.) | | 01.03.2021  18.05.2021 | | | | |  | | 01.04.2021  15.06.2021 | | | | | |  | | 400,00 | | | 400,00 | | 0 | | | | 0 | | |
| 1.1 | | Разработка технического задания к договору с единственным поставщиком, сбор коммерческих предложений, обоснование цены договора | | Тесленко О.А. | | 01.03.2021  15.03.2021 | | | | | 15.03.2021  25.03.2021 | |  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 1.2 | | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | | Тесленко О.А. | | 15.03.2021  25.03.2021 | | | | | 25.03.2021 | | 01.04.2021 | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 1.3 | | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | | Тесленко О.А. | | 26.03.2021  30.04.2021 | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 1.4 | | Оплата договора | | Тесленко О.А. | | 03.05.2021  18.05.2021 | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 2 | | п.1.4 Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (периоди-  ческие печатные издания) | | Тесленко О.А. | | 11.01.2021  25.12.2021 | | | | |  | |  | | | | | |  | | 1264,94 | | | 1264,94 | | 300,00 | | | | 1016,4 | | |
| 2.1 | | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информацион-  ных услуг, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | | Тесленко О.А. | | 11.01.2021  22.01.2021 | | | | | 11.01.2021  27.01.2021  27.01.2021 | |  | | | | | | Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 2.2 | | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | Тесленко О.А. | | 25.01.2021  26.01.2021 | | | | | 12.01.2021  28.01.2021  27.01.2021  08.02.2021  20.02.2021 | |  | | | | | | Заключен договор № 1 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Заключен договор № 2 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Размещен аукцион  Проведен аукцион  Заключен контракт  № 0120300006521000008  от 20.02.2021 с ИК «Золотой Рог» | |  | | |  | |  | | | | 150,00  150,00  716,40 | | |
| 2.3 | | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | | Тесленко О.А. | | 27.02.2021  09.12.2021 | | | | | 22.01.2021  26.02.2021  20.02.2021 | |  | | | | | | Исполнен договор № 1  от 12.01.2021  Исполнен договор № 2  от 28.01.2021  Исполнение контракта  № 0120300006521000008  от 20.02.2021 | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 2.4 | | Оплата контракта | | Тесленко О.А. | | 10.12.2021  25.12.2021 | | | | | 02.02.2021  03.03.2021 | |  | | | | | | Оплачен договор № 1  от 12.01.2021  Оплачен договор № 2  от 28.01.2021 | |  | | |  | | 150,00  150,00 | | | |  | | |
| 3 | | п.1.4. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (электронные СМИ) | | Тесленко О.А. | | 11.01.2021  25.12.2021 | | | | | 18.01.2021 | |  | | | | | |  | | 10500,00 | | | 10500,00 | | 325,00 | | | | 2632,85 | | |
| 3.1 | | Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | | Тесленко О.А. | | 11.01.2021  22.01.2021 | | | | | 18.01.2021  18.01.2021  29.01.2021  29.01.2021  12.03.2021  15.03.2021  19.03.2021  22.03.2021 | |  | | | | | | Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 3.2 | | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | Тесленко О.А. | | 25.01.2021  26.01.2021 | | | | | 20.01.2021  20.01.2021  01.02.2021  01.02.2021  06.03.2021  19.03.2021  23.03.2021  25.03.2021  29.01.2021  05.02.2021  12.02.2021  12.02.2021  25.03.2021  30.03.2021  09.02.2021  16.02.2021  24.02.2021  24.02.2021 | |  | | | | | | Размещен аукцион  Подведен результат закупки  Заключен контракт  № 0120300006521000003 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Заключен контракт  № 0120300006521000002 с ВГТРК  Заключен контракт  № 0120300006521000014 с ООО «Основа»  Заключен контракт  № 0120300006521000013 с ООО ДВЦПИ | |  | | |  | |  | | | | 1 300,00  944, 852  198,00  190,00 | | |
| 3.3. | | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | | Тесленко О.А. | | 27.02.2021  09.12.2021 | | | | | 09.02.2021  04.03.2021  05.03.2021  30.03.2021 | |  | | | | | | Исполнен I этап контракта  № 0120300006521000003 от 09.02.2021  Исполнен II этап контракта № 0120300006521000003  от 09.02.2021 | |  | | |  | | 325,00 | | | |  | | |
| 3.4 | | Оплата контракта | | Тесленко О.А. | | 10.12.2021  25.12.2021 | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 4 | | п.1.5 Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставле-ние субсидий победителям конкурса | | Тесленко О.А. | | 11.01.2021  30.12.2021 | | | | |  | |  | | | | | |  | | 3500,00 | | | 3500,00 | | 0 | | | | 0 | | |
| 4.1 | | Подготовка нормативно-  правового акта о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | | Тесленко О.А. | | 11.01.2021  01.04.2021 | | | | | 23.03.2021 | |  | | | | | | Подготовлено постановление администрации УГО от 23.03. 2021 года  № 639-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере средств массовой информации, и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 13 марта 2017 года  № 777-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации» | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 4.2 | | Размещение объявления о приеме заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | | Тесленко О.А. | | 01.04.2021  30.04.2021 | | | | | 24.03.2021 | |  | | | | | | Размещено объявление о приеме заявок | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 4.3 | | Прием заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | | Тесленко О.А. | | 03.05.2021  15.05.2021 | | | | | 25.03.2021  23.04.2021 | |  | | | | | | Принято 18 заявок | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 4.4 | | Рассмотрение заявок на проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | | Тесленко О.А. | | 15.05.2021  20.05.2021 | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 4.5 | | Проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | | Тесленко О.А. | | 25.05.2021  31.05.2021 | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 4.6 | | Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора | | Тесленко О.А. | | 01.06.2021  10.06.2021 | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 4.7 | | Предоставление победителями конкурсного отбора отчетов о реализации социально значимых проектов СМИ | | Тесленко О.А. | | до 25 числа ежемесячно | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 4.8 | | Перечисление субсидий победителям конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов СМИ | | Тесленко О.А. | | | | Ежемесячно, до 10 числа, на основании предоставленных отчетов | | |  |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |
| 5 | | п.1.7 Производство и приобрете-ние полиграфи-ческой, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятель-ности Уссурийского городского округа | | Тесленко О.А. | | | | 11.01.2021  01.08.2021 | | |  | | |  | | | | |  | | | | 300,00 | | 300,00 | | | | 36,232 | | | 36,232 | | |
| 5.1 | | Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование максимальной цены контракта | | Тесленко О.А. | | | | 11.01.2021  22.01.2021 | | | 20.01.2021 | | |  | | | | | Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 5.2 | | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | Тесленко О.А. | | | | 25.01.2021  26.02.2021 | | | 21.01.2021  11.03.2021  03.02.2021  23.03.2021  15.02.2021 | | |  | | | | | Размещен аукцион  Подведен результат определения поставщика  Заключен контракт  № 012030000652100004 с ИП Матвеев Р.В. | | | |  | |  | | | |  | | | 36,23 | | |
| 5.3 | | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | | Тесленко О.А. | | | | 27.02.2021  14.07.2021 | | | 15.02.2021  29.03.2021 | | | | |  | | | Исполнен контракт  № 012030000652100004 от 15.02.2021 | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 5.4 | | Оплата контракта | | Тесленко О.А. | | | 15.07.2021  01.08.2021 | | | 31.03.2021 | | | | |  | | | Оплачен контракт  № 012030000652100004  от 15.02.2021 | | | |  | |  | | | | | 36,23 | |  | | |
| 6 | | Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме | | Тесленко О.А. | | | 15.04.2021  15.07.2021  15.10.2021  15.01.2022 | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | |
| Мероприятия к задаче № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | | Реализация проекта «Гражданские инициативы» |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | 1680,0 | | | 1680,0 | | | | |  |  | | |
| 7 | | п. 2.1 Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе администрации Уссурийского городского округа | Главный специалист 1 разряда Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.) | | | | | 18.08.2021 | |  | | | | |  | | | | | Проведено торжественное мероприятие | 300,0 | | | 300,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 7.1 | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта |  | | | | | 18.08.2021 | |  | | | | |  | | | | | Разработано техническое задание |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 7.2 | | Сбор коммерческих предложений |  | | | | | 24.08.2021 | |  | | | | |  | | | | | Собраны коммерческие предложения |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 7.3 | | Разработка проекта муниципального контракта |  | | | | | 30.08.2021 | |  | | | | |  | | | | | Разработан проект муниципального контракта |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 7.4 | | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации |  | | | | | 13.09.2021 | |  | | | | |  | | | | | Согласован проект муниципального контракта |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 7.5 | | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | | | | | 18.10.2021 | |  | | | | |  | | | | | Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами. |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 7.6 | | Прием выполненных услуг |  | | | | | 25.11.2021 | |  | | | | |  | | | | | Услуги выполнены |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 7.7 | | Оплата выполненных услуг |  | | | | | 29.11.2021 | |  | | | | |  | | | | | Услуги оплачены |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 8 | | п. 2.2 Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О Положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты) | Главный специалист 1 разряда Беркетова Т.Н. (далее – Беркетова Т.Н.) | | | | | 01.09.2021 | |  | | | | |  | | | | | Денежные выплаты перечислены | 450,0 | | | 450,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 9.1 | | Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат |  | | | | | 01.09.2021 | |  | | | | |  | | | | | Определены активисты органов ТОС, выдвинутые на получение денежной выплаты (премий) |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 9.2 | | Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат |  | | | | | 26.10.2021 | |  | | | | |  | | | | | Утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат» |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 9.3 | | Направление документов на предоставление денежных выплат |  | | | | | 22.11.2021 | |  | | | | |  | | | | | Документы переданы в управление бухгалтерского учета и отчетности |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 9.4 | | Перечисление денежной выплаты |  | | | | | 29.11.2021 | |  | | | | |  | | | | | Денежные выплаты перечислены |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 10 | | п. 2.3 Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправление (чествование лидеров-общественников) | Беркетова Т.Н. | | | | | 01.09.2021 | |  | | | | |  | | | | | Проведено 12 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления | 200,0 | | | 200,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 10.1 | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) |  | | | | | 15.09.2021 | |  | | | | |  | | | | | Техническое задание разработано |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 10.2 | | Сбор коммерческих предложений |  | | | | | 21.09.2021 | |  | | | | |  | | | | | Коммерческие предложения собраны |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 10.3 | | Разработка проекта муниципального контракта |  | | | | | 27.09.2021 | |  | | | | |  | | | | | Разработан проект муниципального контракта |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 10.4 | | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации |  | | | | | 04.10.2021 | |  | | | | |  | | | | | Согласован проект муниципального контракта |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 10.5 | | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | | | | | 26.10.2021 | |  | | | | |  | | | | | Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами. |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 10.6 | | Прием выполненных услуг |  | | | | | 04.12.2021 | |  | | | | |  | | | | | Услуги приняты |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 10.7 | | Оплата выполненных услуг |  | | | | | 20.12.2021 | |  | | | | |  | | | | | Услуги оплачены |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 11 | | п. 2.4 Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправле-ния Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | | | | | 01.06.  2021 | |  | | | | |  | | | | | Проведено 18 торжествен-ных мероприятий на округах территориаль-ного общественного самоуправле-ния | 280,0 | | | 280,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 11.1 | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественни-ков) |  | | | | | 01.06.2021 | |  | | | | |  | | | | | Техническое задание разработано |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 11.2 | | Сбор коммерческих предложений |  | | | | | 07.06.2021 | |  | | | | |  | | | | | Коммерческие предложения собраны |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 11.3 | | Разработка проекта муниципального контракта |  | | | | | 14.06.2021 | |  | | | | |  | | | | | Разработан проект муниципального контракта |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 11.4 | | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции |  | | | | | 05.07.2021 | |  | | | | |  | | | | | Согласован проект муниципального контракта |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 11.5 | | Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | | | | | 12.07.2021 | |  | | | | |  | | | | | Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами. |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 11.6 | | Прием выполненных услуг |  | | | | | 04.09.2021 | |  | | | | |  | | | | | Услуги приняты |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 11.7 | | Оплата выполненных услуг |  | | | | | 30.09.2021 | |  | | | | |  | | | | | Услуги оплачены |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 12 | | п. 2.5 Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформирован-ных на базе органов территориального общественного самоуправ-ления Уссурийского городского округа и между органами территориаль-ного общественного самоуправле-ния Уссурийского городского округа | Главный специалист 1 разряда Симонова Е.С. (далее – Симонова Е.С.) | | | | | 01.03.2021 | |  | | | | |  | | | | | Проведены 2 спортивных соревнования | 450,0 | | | 450,0 | | | | |  |  | | |
| 12.1 | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта |  | | | | | 01.03.2021 | | 19.03.2021 | | | | |  | | | | | Разработано техническое задание |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 12.2 | | Сбор коммерческих предложений |  | | | | | 09.03.2021 | | 26.03.2021 | | | | |  | | | | | Собраны коммерческие предложения |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 12.3 | | Разработка проекта муниципаль-ного контракта |  | | | | | 15.03.2021 | |  | | | | |  | | | | | Разработан проект муниципального контракта |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 12.4 | | Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функциональных) органах администра-ции |  | | | | | 29.03.2021 | |  | | | | |  | | | | | Согласован проект муниципального контракта |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 12.5 | | Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | | | | | 20.04.2021 | |  | | | | |  | | | | | Конкурсная процедура состоялась. Муниципаль-ный контракт подписан сторонами. |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 12.6 | | Прием выполненных услуг |  | | | | | 05.06.2021 | |  | | | | |  | | | | | Услуги выполнены |  | | |  | | | | |  |  | | |
| 12.7 | | Оплата выполненных услуг |  | | | | | 01.07.2021 | |  | | | | |  | | | | | Услуги оплачены |  | | |  | | | | |  |  | | |
| Задача № 3. «Развитие активности органов территориально общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | | Реализация проекта «Активные ТОС» | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | 310,0 | | 310,0 | | | | | 35,0 | 35,0 | | |
| 13. | | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориаль-ных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности | | | Симонова Е.С. | | | 18.01.2021 | |  | | | | |  | | | | | Проведен образователь-ный семинар в формате видеоконфе-ренции | | 200,0 | | 200,0 | | | | | 35,0 | 35,0 | | |
| 13.1 | | Разработка технического задания для подготовки проекта договора | | |  | | | 18.01.2021 | | 18.01.2021 | | | | |  | | | | | Техническое задание разработано | |  | |  | | | | |  |  | | |
| 13.2 | | Сбор коммерческих предложений | | |  | | | 21.01.2021 | | 21.01.2021 | | | | |  | | | | | Коммерческие предложения собраны | |  | |  | | | | |  |  | | |
| 13.3 | | Разработка проекта договора | | |  | | | 25.01.2021 | | 25.01.2021 | | | | |  | | | | | Проект договора разработан | |  | |  | | | | |  |  | | |
| 13.4 | | Согласование проекта договора в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | | |  | | | 01.02.2021 | | 01.02.2021 | | | | |  | | | | | Проект договора согласован | |  | |  | | | | |  |  | | |
| 13.5 | | Заключение договора | | |  | | | 15.02.2021 | | 09.02.2021 | | | | |  | | | | | Договор заключен с Ассоциацией «Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления» на сумму 35,0 тыс. рублей | |  | |  | | | | |  | 35,00 | | |
| 13.6 | | Прием выполненных услуг | | |  | | | 26.02.2021 | | 26.02.2021 | | | | |  | | | | | Услуги выполнены | |  | |  | | | | |  |  | | |
| 13.7 | | Оплата выполненных услуг | | |  | | | 04.03.2021 | | 03.03.2021 | | | | |  | | | | | Услуги оплачены | |  | |  | | | | | 35,00 |  | | |
| 13.8 | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | |  | | | 01.06.2021 | |  | | | | |  | | | | | Разработано техническое задание | |  | |  | | | | |  |  | | |
| 13.9 | | Сбор коммерческих предложений | | |  | | | 07.06.2021 | |  | | | | |  | | | | | Собраны коммерческие предложения | |  | |  | | | | |  |  | | |
| 13.10 | | Разработка проекта муниципально-го контракта | | |  | | | 11.06.2021 | |  | | | | |  | | | | | Разработан проект муниципального контракта | |  | |  | | | | |  |  | | |
| 13.11 | | Согласование проекта муниципально-го контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | | |  | | | 01.07.2021 | |  | | | | |  | | | | | Согласован проект муниципального контракта | |  | |  | | | | |  |  | | |
| 13.12 | | Размещение проекта муниципально-го контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципально-го контракта с победителем конкурсной процедуры | | |  | | | 26.07.2021 | |  | | | | |  | | | | | Проект контракта размещен на электронной площадке | |  | |  | | | | |  |  | | |
| 13.13 | | Прием выполненных услуг | | |  | | | 13.09.2021 | |  | | | | |  | | | | | Заключен муниципальный контракт | |  | |  | | | | |  |  | | |
| 13.14 | | Оплата выполненных услуг | | |  | | | 27.10.2021 | |  | | | | |  | | | | | Услуги выполнены | |  | |  | | | | |  |  | | |
| 14 | | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориаль-ного общественного самоуправления Уссурийского городского округа | | | Шевчук Л.Г. | | |  | |  | | | | |  | | | | | Услуги оплачены | | 30.08.2021 | | 110,0 | | | | | 110,0 |  | | |
| 14.1 | | Размещение информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса | | |  | | | 01.09.2021 | |  | | | | |  | | | | | Проведен смотр-конкурс на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа | | 30.08.2021 | |  | | | | |  |  | | |
| 14.2 | | Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информацион-ных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | | |  | | | 13.09.2021 | |  | | | | |  | | | | | Информация о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса размещена | | 02.09.2021 | |  | | | | |  |  | | |
| 14.3 | | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информацион-ных отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса | | |  | | | 27.09.2021 | |  | | | | |  | | | | | Приняты заявки на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | | 15.09.2021 | |  | | | | |  |  | | |
| 14.4 | | Предоставление документов для перечисления денежной премии победителями смотра-конкурса | | |  | | | 19.10.2021 | |  | | | | |  | | | | | Определен список победителей смотра-конкурса | | 08.10.2021 | |  | | | | |  |  | | |
| 14.5 | | Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса | | |  | | | 26.10.2021 | |  | | | | |  | | | | | Информация о результатах смотра-конкурса размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, победители оповещены | | 18.10.2021 | |  | | | | |  |  | | |
|  | | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории Приморского края временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан. В связи с этим проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, проведение спортивных и развлекательных программных мероприятий, запланированных на II квартал 2021 года, отменено. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | В случае если противоэпидемические меры в Приморском крае продлятся до конца 2021 года, в муниципальную программу «Развитие информационного общества» на 2021 – 2024 годы будут внесены изменения с целью уточнения объемов финансирования и возвращения средств в бюджет Уссурийского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |