Мониторинг реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы

за 6 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | | | | Ответственный исполнитель | | | Дата наступления контрольного события | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | Заключено конт-рактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | | | Факти-ческая | | | Ожидаемая | | | | | | | |
| Сводная бюдже-тная роспись на отчет-ную дату, тыс. руб. | | Предус-мотрено муници-пальной про-грам-мой, тыс. руб. | | | Кассо-вое испол-нение на отчет-ную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 954,94 | | 17 954,94 | | | 4 816,18 | | 11 291,033 |
| Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  |
| I | | | Реализация проекта «Информационная политика» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 964,94 | | 15 964,94 | | | 4781,182 | | 10602,552 |
| 1 | | | п.1.3 Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения | | | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. (далее Тесленко О.А.) | | | | 01.03.2021  18.05.2021 | | | 01.04.2021  23.06.2021 | | | | |  | | | Опрос не менее 400 граждан на тему «Удовлетворенность деятельностью органов МСУ» проведен | | | | | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | 400,00 |
| 1.1 | | | Разработка технического задания к договору с единственным поставщиком, сбор коммерческих предложений, обоснование цены договора | | | Тесленко О.А. | | | | 01.03.2021  15.03.2021 | | | 01.04.2021  09.04.2021 | | | |  | | | | Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена договора обоснована | | | | |  | |  | | |  | |  |
| 1.2 | | | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | | | Тесленко О.А. | | | | | 15.03.2021  25.03.2021 | | 12.04.2021 | | | |  | | | | Заключен договор № 3 с КГАУ «Приморский НИЦ социологии» | | | | |  | |  | | |  | | 400,00 |
| 1.3 | | | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | | | Тесленко О.А. | | | | | 26.03.2021  30.04.2021 | | 12.04.2021  04.06.2021 | | | |  | | | | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | | | | |  | |  | | |  | |  |
| 1.4 | | | Оплата договора | | | Тесленко О.А. | | | | | 03.05.2021  18.05.2021 | | 23.06.2021 | | | |  | | | | Договор оплачен | | | | |  | |  | | | 400,00 | |  |
| 2 | | | п.1.4 Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (периоди-  ческие печатные издания) | | | Тесленко О.А. | | | | | 11.01.2021  25.12.2021 | |  | | | |  | | | |  | | | | | 2668,54 | | 2668,54 | | | 1016,4 | | 1016,4 |
| 2.1 | | | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информаци-онных услуг, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | | | Тесленко О.А. | | | | | 11.01.2021  22.01.2021 | | 11.01.2021  27.01.2021  27.01.2021  28.05.2021  29.06.2021 | | | |  | | | | Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована | | | | |  | |  | | |  | |  |
| 2.2 | | | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | | Тесленко О.А. | | | | | 25.01.2021  26.01.2021 | | 12.01.2021  28.01.2021  27.01.2021  31.05.2021  08.02.2021  11.06.2021  20.02.2021  22.06.2021  30.06.2021 | | | |  | | | | Заключен договор № 1 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Заключен договор № 2 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Размещен аукцион  Проведен аукцион  Заключен контракт  № 0120300006521000008 от 20.02.2021 с ИК «Золотой Рог»  Заключен контракт  № 0120300006521000176  с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Заключен договор № 6  с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» | | | | |  | |  | | |  | | 150,00  150,00  716,40  669,60  353,232 |
| 2.3 | | | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | | | Тесленко О.А. | | | | | 27.02.2021  09.12.2021 | | 12.01.2021  22.01.2021  28.01.2021  26.02.2021  20.02.2021  30.04.2021  30.06.2021  30.06.2021 | | | |  | | | | Исполнен договор № 1  от 12.01.2021  Исполнен договор № 2  от 28.01.2021  Исполнен контракт  № 0120300006521000008  от 20.02.2021  Исполнен договор № 6  от 30.06.2021 | | | | |  | |  | | |  | |  |
| 2.4 | | | Оплата контракта | | | Тесленко О.А. | | | | | 10.12.2021  25.12.2021 | | 02.02.2021  03.03.2021  28.05.2021 | | | |  | | | | Оплачен договор № 1  от 12.01.2021  Оплачен договор № 2  от 28.01.2021  Оплачен контракт  № 0120300006521000008  от 20.02.2021 | | | | |  | |  | | | 150,00  150,00  716,400 | |  |
| 3 | | | п.1.4. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (электронные СМИ) | | | Тесленко О.А. | | | | | 11.01.2021  25.12.2021 | | 18.01.2021 | | | |  | | | |  | | | | | 9 096,40 | | 9 096,40 | | | 3112,95 | | 5400,97 |
| 3.1 | | | Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | | | Тесленко О.А. | | | | | 11.01.2021  22.01.2021 | | 18.01.2021  18.01.2021  29.01.2021  29.01.2021  12.03.2021  15.03.2021  19.03.2021  22.03.2021  16.04.2021  28.05.2021 | | | |  | | | | Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована | | | | |  | |  | | |  | |  |
| 3.2 | | | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | | Тесленко О.А. | | | | | 25.01.2021  26.01.2021 | | 20.01.2021  20.01.2021  01.02.2021  01.02.2021  06.03.2021  19.03.2021  23.03.2021  25.03.2021  21.04.2021  01.06.2021  29.01.2021  05.02.2021  12.02.2021  12.02.2021  25.03.2021  30.03.2021  01.04.2021  05.04.2021  17.05.2021  10.06.2021  09.02.2021  16.02.2021  24.02.2021  24.02.2021  05.04.2021  12.04.2021  12.04.2021  16.04.2021  28.05.2021  21.06.2021 | | | |  | | | | Размещен аукцион  Подведен результат закупки  Заключен контракт  № 0120300006521000003  с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Заключен контракт  № 0120300006521000002  с ВГТРК  Заключен контракт  № 0120300006521000014  с ООО «Основа»  Заключен контракт  № 0120300006521000013  с ООО ДВЦПИ  Заключен контракт  № 0120300006521000118  с ООО «Радиус»  Заключен контракт  № 0120300006521000124  с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Заключен контракт  № 0120300006521000128  с ООО «Приморская пресса»  Заключен контракт  № 0120300006521000129  с ООО «СТВ»  Заключен контракт  № 0120300006521000156  с ООО «Основа»  Заключен контракт  № 0120300006521000179  с МУП «ТК «Телемикс» УГО | | | | |  | |  | | |  | | 1 300,00  944,85  198,00  190,00  500,00  1300,00  300,00  498,33  169,785  1 300,0 |
| 3.3. | | | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | | | Тесленко О.А. | | | | | 27.02.2021  09.12.2021 | | 09.02.2021  04.03.2021  05.03.2021  30.03.2021  24.02.2021  19.04.2021  31.03.2021  21.04.2021  22.04.2021  28.04.2021  12.04.2021  11.05.2021  12.05.2021  25.05.2021  26.05.2021  07.06.2021  16.02.2021  30.05.2021  08.06.2021  22.06.2021  12.04.2021  28.05.2021 | | | |  | | | | Исполнен I этап контракта  № 0120300006521000003  от 09.02.2021  Исполнен II этап контракта № 0120300006521000003  от 09.02.2021  Исполнен контракт  № 0120300006521000014  от 24.02.2021  Исполнен III этап контракта  № 0120300006521000003  от 09.02.2021  Исполнен IV этап контракта  № 0120300006521000003  от 09.02.2021  Исполнен I этап контракта  № 00120300006521000124 от 12.04.2021  Исполнен II этап контракта  № 00120300006521000124 от 12.04.2021  Исполнен III этап контракта  № 00120300006521000124 от 12.04.2021  Исполнен I этап контракта  № 00120300006521000002 от 16.02.2021  Исполнен IV этап контракта  № 00120300006521000124 от 12.04.2021  Исполнен контракт  № 00120300006521000128 от 12.04.2021 | | | | |  | |  | | |  | |  |
| 3.4 | | | Оплата контракта | | | Тесленко О.А. | | | | | 10.12.2021  25.12.2021 | | 16.04.2021  16.04.2021  21.04.2021  23.04.2021  04.05.2021  17.05.2021  27.05.2021  22.06.2021  23.06.2021  24.06.2021 | | | |  | | | | Оплачен I этап контракта  № 0120300006521000003  от 09.02.2021  Оплачен II этап контракта  № 0120300006521000003  от 09.02.2021  Оплачен контракт  № 0120300006521000014 24.02.2021  Оплачен III этап контракта  № 0120300006521000003 от 09.02.2021  Оплачен IV этап контракта  № 0120300006521000003 от 09.02.2021  Оплачен I этап контракта  № 00120300006521000124 от 12.04.2021  Оплачен II этап контракта  № 00120300006521000124 от 12.04.2021  Оплачен III этап контракта  № 00120300006521000124 от 12.04.2021  Оплачен I этап контракта  № 00120300006521000002 от 16.02.2021  Оплачен IV этап контракта  № 00120300006521000124 от 12.04.2021 | | | | |  | |  | | | 325,00  325,00  198,00  325,00  325,00  325,00  325,00  325,00  325,00  325,00 | |  |
| 4 | | | п.1.5 Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставле-ние субсидий победителям конкурса | | | Тесленко О.А. | | | | | 11.01.2021  30.12.2021 | | 11.01.2021 | | | |  | | | |  | | | | | 3500,00 | | 3500,00 | | | 0 | | 3500,00 |
| 4.1 | | | Подготовка нормативно-  правового акта о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | | | Тесленко О.А. | | | | | 11.01.2021  01.04.2021 | | 23.03.2021 | | | |  | | | | Подготовлено постановление администрации УГО от 23.03. 2021 года  № 639-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере средств массовой информации, и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 13 марта 2017 года  № 777-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации» | | | | |  | |  | | |  | |  |
| 4.2 | | | Размещение объявления о приеме заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | | | Тесленко О.А. | | | | | 01.04.2021  30.04.2021 | | 24.03.2021 | | | |  | | | | Объявление о приеме заявок размещено | | | | |  | |  | | |  | |  |
| 4.3 | | | Прием заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | | | Тесленко О.А. | | | | | 03.05.2021  15.05.2021 | | 25.03.2021  23.04.2021 | | | |  | | | | Принято 18 заявок | | | | |  | |  | | |  | |  |
| 4.4 | | | Рассмотрение заявок на проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | | | Тесленко О.А. | | | | | 15.05.2021  20.05.2021 | | 23.04.2021  28.04.2021 | | | |  | | | | Рассмотрено 18 заявок. Все заявки допущены к конкурсному отбору | | | | |  | |  | | |  | |  |
| 4.5 | | | Проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | | | Тесленко О.А. | | | | | 25.05.2021  31.05.2021 | | 30.04.2021 | | | |  | | | | Состоялось заседание экспертной комиссии. Конкурсный отбор осуществлен | | | | |  | |  | | |  | |  |
| 4.6 | | | Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора | | | Тесленко О.А. | | | | | 01.06.2021  10.06.2021 | | 05.05.2021  18.06.2021 | | | |  | | | | Заключены 8 соглашений | | | | |  | |  | | |  | | 3500,00 |
| 4.7 | | | Предоставление победителями конкурсного отбора отчетов о реализации социально значимых проектов СМИ | | | Тесленко О.А. | | | | | до 25 числа ежемесяч-но | | до 25 числа ежемесяч-но | | | |  | | | | Предоставлены отчеты о затратах на выполнение социально значимых проектов | | | | |  | |  | | |  | |  |
| 4.8 | | | Перечисление субсидий победителям конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов СМИ | | | Тесленко О.А. | | | | | Ежемесячно, до 10 числа, на основании предостав-ленных отчетов | | Ежемесячно, до 10 числа, на основании предоста-вленных отчетов | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |
| 5 | | | п.1.7 Производство и приобрете-ние полиграфи-ческой, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятель-ности Уссурийского городского округа | | | | Тесленко О.А. | | | | 11.01.2021  01.08.2021 | |  | | |  | | | | |  | | | | | 300,00 | | 300,00 | | | 251,832 | | 285,182 |
| 5.1 | | | Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование максимальной цены контракта | | | | Тесленко О.А. | | | | 11.01.2021  22.01.2021 | | 20.01.2021  24.05.2021  14.06.2021 | | |  | | | | | Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована | | | | |  | |  | |  | | |  |
| 5.2 | | | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | | | Тесленко О.А. | | | | 25.01.2021  26.02.2021 | | 21.01.2021  11.03.2021  03.02.2021  23.03.2021  15.02.2021  05.04.2021  28.05.2021  22.06.2021 | | |  | | | | | Размещен аукцион  Подведен результат определения поставщика  Заключен муниципальный контракт  № 012030000652100004  с ИП Матвеев Р.В.  Заключен муниципальный контракт  № 012030000652100115  с ООО «Гелант»  Заключен договор № 4  с ИП Митус М.М.  Заключен договор № 5 с ИП Попов А.В. | | | | |  | |  | |  | | | 36,23  30,35  215,60  3,00 |
| 5.3 | | | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | | | | Тесленко О.А. | | | | 27.02.2021  14.07.2021 | | 15.02.2021  29.03.2021  28.05.2021  07.06.2021  05.04.2021  30.06.2021 | | | |  | | | | Исполнен контракт  № 012030000652100004  от 15.02.2021  Исполнен договор № 4  от 28.05.2021  Исполнен I этап  контракта  № 012030000652100115  от 05.04.2021 | | | | |  | |  | |  | | |  |
| 5.4 | | Оплата контракта | | | | Тесленко О.А. | | | | | 15.07.2021  01.08.2021 | | 31.03.2021  23.06.2021 | | | |  | | | | Оплачен контракт  № 012030000652100004  от 15.02.2021  Оплачен договор № 4  от 28.05.2021 | | | | |  | |  | | 36,23  215,60 | | |  |
| 6. | | Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме | | | | Тесленко О.А. | | | | | 15.04.2021  15.07.2021  15.10.2021  15.01.2022 | | 15.04.2021 | | | |  | | | | Реестр СМИ актуализирован | | | | |  | |  | |  | | |  |
| Мероприятия к задаче № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | Реализация проекта «Гражданские инициативы» | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | 1680,0 | | 1680,0 | | |  | | |  |
| 7. | | | | | п. 2.1 Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориаль-ного общественного самоуправле-ния и некоммерчес-ких организаций при главе администрации Уссурийского городского округа | | | Главный специалист 1 разряда Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.) | | | 18.08.2021 | | |  | | | | |  | | | | Проведено торжественное мероприятие | | 300,0 | | 300,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 7.1 | | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | |  | | | 18.08.2021 | | |  | | | | |  | | | | Разработано техническое задание | |  | |  | | |  | | |  |
| 7.2 | | | | | Сбор коммерческих предложений | | |  | | | 24.08.2021 | | |  | | | | |  | | | | Собраны коммерческие предложения | |  | |  | | |  | | |  |
| 7.3 | | | | | Разработка проекта муниципального контракта | | |  | | | 30.08.2021 | | |  | | | | |  | | | | Разработан проект муниципального контракта | |  | |  | | |  | | |  |
| 7.4 | | | | | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | |  | | | 13.09.2021 | | |  | | | | |  | | | | Согласован проект муниципального контракта | |  | |  | | |  | | |  |
| 7.5 | | | | | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | |  | | | 18.10.2021 | | |  | | | | |  | | | | Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами. | |  | |  | | |  | | |  |
| 7.6 | | | | | Прием выполненных услуг | | |  | | | 25.11.2021 | | |  | | | | |  | | | | Услуги выполнены | |  | |  | | |  | | |  |
| 7.7 | | | | | Оплата выполненных услуг | | |  | | | 29.11.2021 | | |  | | | | |  | | | | Услуги оплачены | |  | |  | | |  | | |  |
| 8 | | | | | п. 2.2 Поощрение активистов органов территориаль-ного общественного самоуправле-ния Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О Положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориаль-ного самоуправле-ния» (денежные выплаты) | | | Главный специалист 1 разряда Беркетова Т.Н. (далее – Беркетова Т.Н.) | | | 01.09.2021 | | |  | | | | |  | | | | Денежные выплаты перечислены | | 450,0 | | 450,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 8.1 | | | | | Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправле-ния (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат | | |  | | | 01.09.2021 | | |  | | | | |  | | | | Определены активисты органов ТОС, выдвинутые на получение денежной выплаты (премий) | |  | |  | | |  | | |  |
| 8.2 | | | | | Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориаль-ного общественного самоуправле-ния на получение денежных выплат | | |  | | | 26.10.2021 | | |  | | | | |  | | | | Утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат» | |  | |  | | |  | | |  |
| 8.3 | | | | | Направление документов на предоставление денежных выплат | | |  | | | 22.11.2021 | | |  | | | | |  | | | | Документы переданы в управление бухгалтерского учета и отчетности | |  | |  | | |  | | |  |
| 8.4 | | | | | Перечисление денежной выплаты | | |  | | | 29.11.2021 | | |  | | | | |  | | | | Денежные выплаты перечислены | |  | |  | | |  | | |  |
| 9 | | | | | п. 2.3 Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориаль-ного общественного самоуправле-ние (чествование лидеров-общественни-ков) | | | Беркетова Т.Н. | | | 01.09.2021 | | |  | | | | |  | | | | Проведено 12 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления | | 200,0 | | 200,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 9.1 | | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественни-ков) | | |  | | | 15.09.2021 | | |  | | | | |  | | | | Техническое задание разработано | |  | |  | | |  | | |  |
| 9.2 | | | | | Сбор коммерческих предложений | | |  | | | 21.09.2021 | | |  | | | | |  | | | | Коммерческие предложения собраны | |  | |  | | |  | | |  |
| 9.3 | | | | | Разработка проекта муниципального контракта | | |  | | | 27.09.2021 | | |  | | | | |  | | | | Разработан проект муниципального контракта | |  | |  | | |  | | |  |
| 9.4 | | | | | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | |  | | | 04.10.2021 | | |  | | | | |  | | | | Согласован проект муниципального контракта | |  | |  | | |  | | |  |
| 9.5 | | | | | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | |  | | | 26.10.2021 | | |  | | | | |  | | | | Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами. | |  | |  | | |  | | |  |
| 9.6 | | | | | Прием выполненных услуг | | |  | | | 04.12.2021 | | |  | | | | |  | | | | Услуги приняты | |  | |  | | |  | | |  |
| 9.7 | | | | | Оплата выполненных услуг | | |  | | | 20.12.2021 | | |  | | | | |  | | | | Услуги оплачены | |  | |  | | |  | | |  |
| 10 | | | | | п. 2.4 Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправле-ния Уссурийского городского округа | | | Беркетова Т.Н. | | | 01.06.2021 | | | 01.04.2021 | | | | |  | | | | Проведено 18 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления | | 280,0 | | 280,0 | | | 0,0 | | | 243, 984 |
| 10.1 | | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципально-го контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественни-ков) | | |  | | | 01.06.2021 | | | 01.04.2021 | | | | |  | | | | Техническое задание разработано | |  | |  | | |  | | |  |
| 10.2 | | | | | Сбор коммерческих предложений | | |  | | | 07.06.2021 | | | 07.04.2021 | | | | |  | | | | Коммерческие предложения собраны | |  | |  | | |  | | |  |
| 10.3 | | | | | Разработка проекта муниципального контракта | | |  | | | 14.06.2021 | | | 19.04.2021 | | | | |  | | | | Разработан проект муниципального контракта | |  | |  | | |  | | |  |
| 10.4 | | | | | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | |  | | | 05.07.2021 | | | 04.05.2021 | | | | |  | | | | Согласован проект муниципального контракта | |  | |  | | |  | | |  |
| 10.5 | | | | | Размещение проекта муниципально-го контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципально-го контракта с победителем конкурсной процедуры | | |  | | | 12.07.2021 | | | 19.05.2021 | | | | |  | | | | Конкурсная процедура состоялась. 01.06.2021 заключен муниципальный контракт  с ООО «ГАВАНЬ ТУРЦЕНТР» | |  | |  | | |  | | | 243, 984 |
| 10.6 | | | | | Прием выполненных услуг | | |  | | | 04.09.2021 | | |  | | | | |  | | | | Услуги приняты | |  | |  | | |  | | |  |
| 10.7 | | | | | Оплата выполненных услуг | | |  | | | 30.09.2021 | | |  | | | | |  | | | | Услуги оплачены | |  | |  | | |  | | |  |
| 11 | | | | | п. 2.5 Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориаль-ного общественного самоуправле-ния Уссурийского городского округа и между органами территориаль-ного общественного самоуправле-ния Уссурийского городского округа | | | Главный специалист 1 разряда Вершинина Н.А. (далее – Вершинина Н.А.) | | | 01.03.2021 | | | 01.03.2021 | | | | |  | | | | Проведены 2 спортивных соревнования | | 450,0 | | 450,0 | | | 0 | | | 409,500 |
| 11.1 | | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | |  | | | 01.032021 | | | 01.03.2021 | | | | |  | | | | Разработано техническое задание | |  | |  | | |  | | |  |
| 11.2 | | | | | Сбор коммерческих предложений | | |  | | | 09.03.2021 | | | 09.03.2021 | | | | |  | | | | Собраны коммерческие предложения | |  | |  | | |  | | |  |
| 11.3 | | | | | Разработка проекта муниципального контракта | | |  | | | 15.03.2021 | | | 15.03.2021 | | | | |  | | | | Разработан проект муниципального контракта | |  | |  | | |  | | |  |
| 11.4 | | | | | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | | |  | | | 29.03.2021 | | | 19.05.2021 | | | | |  | | | | Согласован проект муниципального контракта | |  | |  | | |  | | |  |
| 11.5 | | | | | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципально-го контракта с победителем конкурсной процедуры | | |  | | | 20.04.2021 | | | 03.06.2021 | | | | |  | | | | Конкурсная процедура состоялась. Заключен муниципальный контракт ООО «Офир» Муниципальный контракт подписан сторонами. | |  | |  | | |  | | | 409,50 |
| 11.6 | | | | | Прием выполненных услуг | | |  | | | 05.06.2021 | | |  | | | | |  | | | | Услуги выполнены | |  | |  | | |  | | |  |
| 11.7 | | | | | Оплата выполненных услуг | | |  | | | 01.07.2021 | | |  | | | | |  | | | | Услуги оплачены | |  | |  | | |  | | |  |
| Задача № 3. «Развитие активности органов территориально общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | Реализация проекта «Активные ТОС» | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | 310,0 | | | 310,0 | | 35,0 | | | 35,0 | |
| 12 | | | | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориаль-ных общественных самоуправле-ний и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности | | Симонова Е.С. | | | | | 18.01.2021 | | |  | | | | | |  | | Проведен образовательный семинар в формате видеоконференции | | 200,0 | | | 200,0 | | 35,0 | | | 35,0 | |
| 12.1 | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта договора | |  | | | | | 18.01.2021 | | | 18.01.2021 | | | | | |  | | Техническое задание разработано | |  | | |  | |  | | |  | |
| 12.2 | | | | Сбор коммерческих предложений | |  | | | | | 21.01.2021 | | | 21.01.2021 | | | | | |  | | Коммерческие предложения собраны | |  | | |  | |  | | |  | |
| 12.3 | | | | Разработка проекта договора | |  | | | | | 25.01.2021 | | | 25.01.2021 | | | | | |  | | Проект договора разработан | |  | | |  | |  | | |  | |
| 12.4 | | | | Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации | |  | | | | | 01.02.2021 | | | 01.02.2021 | | | | | |  | | Проект договора согласован | |  | | |  | |  | | |  | |
| 12.5 | | | | Заключение договора | |  | | | | | 15.02.2021 | | | 09.02.2021 | | | | | |  | | Договор заключен с Ассоциацией «Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления» на сумму 35,0 тыс. рублей | |  | | |  | |  | | |  | |
| 12.6 | | | | Прием выполненных услуг | |  | | | | | 26.02.2021 | | | 26.02.2021 | | | | | |  | | Услуги выполнены | |  | | |  | |  | | |  | |
| 12.7 | | | | Оплата выполненных услуг | |  | | | | | 04.03.2021 | | | 03.03.2021 | | | | | |  | | Услуги оплачены | |  | | |  | | 35,00 | | |  | |
| 12.8 | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | |  | | | | | 01.06.2021 | | |  | | | | | |  | | Разработано техническое задание | |  | | |  | |  | | |  | |
| 12.9 | | | | Сбор коммерческих предложений | |  | | | | | 07.06.2021 | | |  | | | | | |  | | Собраны коммерческие предложения | |  | | |  | |  | | |  | |
| 12.10 | | | | Разработка проекта муниципального контракта | |  | | | | | 11.06.2021 | | |  | | | | | |  | | Разработан проект муниципального контракта | |  | | |  | |  | | |  | |
| 12.11 | | | | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | |  | | | | | 01.07.2021 | | |  | | | | | |  | | Согласован проект муниципального контракта | |  | | |  | |  | | |  | |
| 12.12 | | | | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | |  | | | | | 26.07.2021 | | |  | | | | | |  | | Проект контракта размещен на электронной площадке | |  | | |  | |  | | |  | |
| 12.13 | | | | Прием выполненных услуг | |  | | | | | 13.09.2021 | | |  | | | | | |  | | Заключен муниципальный контракт | |  | | |  | |  | | |  | |
| 12.14 | | | | Оплата выполненных услуг | |  | | | | | 27.10.2021 | | |  | | | | | |  | | Услуги выполнены | |  | | |  | |  | | |  | |
| 13 | | | | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориаль-ного общественно-го самоуправле-ния Уссурийского городского округа | | Шевчук Л.Г. | | | | | 30.08.2021 | | |  | | | | | |  | | Услуги оплачены | |  | | | 110,0 | |  | | |  | |
| 13.1 | | | | Размещение информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса | |  | | | | | 01.09.2021 | | |  | | | | | |  | | Проведен смотр-конкурс на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа | |  | | |  | |  | | |  | |
| 13.2 | | | | Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | |  | | | | | 13.09.2021 | | |  | | | | | |  | | Информация о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса размещена | |  | | |  | |  | | |  | |
| 13.3 | | | | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса | |  | | | | | 27.09.2021 | | |  | | | | | |  | | Приняты заявки на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | |  | | |  | |  | | |  | |
| 13.4 | | | | Предоставление документов для перечисления денежной премии победителями смотра-конкурса | |  | | | | | 19.10.2021 | | |  | | | | | |  | | Определен список победителей смотра-конкурса | |  | | |  | |  | | |  | |
| 13.5 | | | | Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса | |  | | | | | 26.10.2021 | | |  | | | | | |  | | Информация о результатах смотра-конкурса размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, победители оповещены | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории Приморского края временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан. В связи с этим проведение спортивных программных мероприятий, запланированных на II квартал 2021 года, отменено. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | В случае если противоэпидемические меры в Приморском крае продлятся до конца 2021 года, в муниципальную программу «Развитие информационного общества» на 2021 – 2024 годы будут внесены изменения с целью уточнения объемов финансирования и возвращения средств в бюджет Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |