Мониторинг реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы

за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контра-ктов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактичес-кая | Ожидае-мая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципаль-ной программой, тыс. руб. | Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 17954,94 | 17954,94 | 15 752,3655 | 11 808,229 |
| Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |
| I | Реализация проекта «Информационная политика» | 15 964,94 | 15 964,94 | 11 529,245 | 15473,483 |
| 1 | п.1.3 Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. (далее Тесленко О.А.) | 01.03.202118.05.2021 | 01.04.202123.06.2021 |  | Опрос на тему «Удовлетворенность деятельностью органов МСУ» проведен, опрошены 400 человек | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1 | Разработка технического задания к договору с единственным поставщиком, сбор коммерческих предложений, обоснование цены договора | Тесленко О.А. | 01.03.202115.03.2021 | 01.04.202109.04.2021 |  | Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена договора обоснована |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Тесленко О.А. | 15.03.202125.03.2021 | 12.04.2021 |  | Заключен договор № 3 с КГАУ «Приморский НИЦ социологии» |  |  |  | 400,00 |
| 1.3 | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 26.03.202130.04.2021 | 12.04.202104.06.2021 |  | Акт приемки результата оказанных услуг подписан |  |  |  |  |
| 1.4 | Оплата договора | Тесленко О.А. | 03.05.202118.05.2021 | 23.06.2021 |  | Договор оплачен |  |  |  |  |
| 2 | п.1.4 Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (периоди-ческие печатные издания) | Тесленко О.А. | 11.01.202125.12.2021 |  |  |  | 3 917,566 | 3 917,566 | 2659,232 | 3287,33 |
| 2.1 | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информацион-ных услуг, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | Тесленко О.А. | 11.01.202122.01.2021 | 11.01.202127.01.202127.01.202128.05.202129.06.202120.07.202130.08.2021 |  | Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | Тесленко О.А. | 25.01.202126.01.2021 | 12.01.202128.01.202127.01.202131.05.202122.07.202102.09.202108.02.202111.06.202130.07.202110.09.202120.02.202122.06.202130.06.202104.08.202115.09.2021 |  | Заключен договор № 1 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» Заключен договор № 2 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» Размещен аукционОпределен результат закупкиЗаключен контракт № 0120300006521000008от 20.02.2021 с ИК «Золотой Рог»Заключен муниципальный контракт № 0120300006521000176с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»Заключен договор № 6 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»Заключен муниципальный контракт № 0120300006521000216с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»Заключен муниципальный контракт № 0120300006521000316с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» |  |  |  | 150,00150,00716,40669,60353,23620,00628,00 |
| 2.3 | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 27.02.202109.12.2021 | 12.01.202122.01.202128.01.202126.02.202120.02.202130.04.202130.06.202130.06.202122.06.2021 09.07.202104.08.202123.08.2021 |  | Исполнен договор № 1 от 12.01.2021Исполнен договор № 2 от 28.01.2021Исполнен контракт № 0120300006521000008 от 20.02.2021Исполнен договор № 6 от 30.06.2021Исполнен контракт № 0120300006521000176 от 22.06.2021Исполнен контракт № 0120300006521000216 от 04.08.2021 |  |  |  |  |
| 2.4 | Оплата контракта | Тесленко О.А. | 10.12.202125.12.2021 | 02.02.202103.03.202128.05.202109.07.202114.07.202104.08.2021 |  | Оплата договора № 1 от 12.01.2021Оплата договора № 2 от 28.01.2021Оплачен муниципальный контракт № 0120300006521000008 от 20.02.2021Оплачен договора № 6 от 30.06.2021Оплачен муниципальный контракт № 0120300006521000176 от 22.06.2021Оплачен муниципальный контракт № 0120300006521000216 от 04.08.2021 |  |  | 150,00150,00716,40353,23669,60620,00 |  |
| 3 | п.1.4. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (электронные СМИ) | Тесленко О.А. | 11.01.202125.12.2021 | 18.01.2021 |  |  | 9212,374 | 9212,374 | 5552,95 | 8 000,97 |
| 3.1 | Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | Тесленко О.А. | 11.01.202122.01.2021 | 18.01.202118.01.202129.01.202129.01.202112.03.202115.03.202119.03.202122.03.202116.04.202128.05.202128.07.2021 |  | Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | Тесленко О.А. | 25.01.202126.01.2021 | 20.01.202120.01.202101.02.202101.02.202106.03.202119.03.202123.03.202125.03.202121.04.202101.06.202102.08.202129.01.202105.02.202112.02.202112.02.202125.03.202130.03.202101.04.202105.04.202117.05.202110.06.202111.08.202109.02.202116.02.202124.02.202124.02.202105.04.202112.04.202112.04.202116.04.202128.05.202121.06.202123.08.2021 |  | Размещен аукционПодведен результат закупкиЗаключен контракт № 0120300006521000003 с МУП «ТК «Телемикс» УГОЗаключен контракт № 0120300006521000002 с ВГТРК Заключен контракт № 0120300006521000014 с ООО «Основа»Заключен контракт № 0120300006521000013 с ООО ДВЦПИЗаключен контракт № 0120300006521000118 с ООО «Радиус»Заключен контракт № 0120300006521000124 с МУП «ТК «Телемикс» УГО Заключен контракт № 0120300006521000128 с ООО «Приморская пресса»Заключен контракт № 0120300006521000129 с ООО «СТВ»Заключен контракт № 0120300006521000156 с ООО «Основа»Заключен контракт № 0120300006521000179 с МУП «ТК «Телемикс» УГО Заключен контракт № 0120300006521000231 с МУП «ТК «Телемикс» УГО |  |  |  | 1 300,00944,85198,00190,00500,001 300,00300,00498,33169,781 300,001 300,00  |
| 3.3. | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 27.02.202109.12.2021 | 09.02.202104.03.202105.03.202130.03.202124.02.202119.04.202131.03.202121.04.202122.04.202128.04.202112.04.202111.05.202112.05.202125.05.202126.05.202107.06.202116.02.202130.05.202108.06.202122.06.202112.04.202128.05.202124.02.202107.07.202121.06.202108.07.202109.07.202123.07.202123.07.202109.08.202110.08.202126.08.202123.08.202107.09.202108.09.202123.09.202131.05.202129.09.2021 |  | Исполнен I этап контракта № 0120300006521000003 от 09.02.2021Исполнен II этап контракта № 0120300006521000003 от 09.02.2021Исполнен контракт № 0120300006521000014от 24.02.2021Исполнен III этап контракта № 0120300006521000003 от 09.02.2021Исполнен IV этап контракта № 0120300006521000003 от 09.02.2021Исполнен I этап контракта № 00120300006521000124 от 12.04.2021Исполнен II этап контракта № 00120300006521000124 от 12.04.2021Исполнен III этап контракта № 00120300006521000124 от 12.04.2021Исполнен I этап контракта № 00120300006521000002 от 16.02.2021Исполнен IV этап контракта № 00120300006521000124 от 12.04.2021Исполнен контракт № 00120300006521000128 от 12.04.2021Исполнен контракт № 00120300006521000013 от 24.02.2021Исполнен I этап контракта № 00120300006521000179 от 21.06.2021Исполнен II этап контракта № 00120300006521000179 от 21.06.2021Исполнен III этап контракта № 00120300006521000179 от 21.06.2021Исполнен IV этап контракта № 00120300006521000179 от 21.06.2021Исполнен I этап контракта № 00120300006521000231 от 23.08.2021Исполнен II этап контракта № 00120300006521000231 от 23.08.2021Исполнен II этап контракта № 00120300006521000002 от 16.02.2021 |  |  |  |  |
| 3.4 | Оплата контракта | Тесленко О.А. | 10.12.202125.12.2021 | 16.04.202116.04.202121.04.202123.04.202104.05.202117.05.202127.05.202122.06.202123.06.202124.06.202101.07.202112.07.202112.07.202127.07.202110.08.202130.08.202109.09.202127.09.2021 |  | Оплачен I этап контракта № 0120300006521000003 от 09.02.2021Оплачен II этап контракта № 0120300006521000003 от 09.02.2021Оплачен контракт № 0120300006521000014 24.02.2021Оплачен III этап контракта № 0120300006521000003 от 09.02.2021Оплачен IV этап контракта № 0120300006521000003 от 09.02.2021Оплачен I этап контракта № 00120300006521000124 от 12.04.2021Оплачен II этап контракта № 00120300006521000124 от 12.04.2021Оплачен III этап контракта № 00120300006521000124 от 12.04.2021Оплачен I этап контракта № 00120300006521000002 от 16.02.2021Оплачен IV этап контракта № 00120300006521000124 от 12.04.2021Оплачен контракт № 00120300006521000128 от 12.04.2021Оплачен контракт № 00120300006521000013 от 24.02.2021Оплачен I этап контракта № 00120300006521000179 от 21.06.2021Оплачен II этап контракта № 00120300006521000179 от 21.06.2021Оплачен III этап контракта № 00120300006521000179 от 21.06.2021Оплачен IV этап контракта № 00120300006521000179 от 21.06.2021Оплачен I этап контракта № 00120300006521000231 от 23.08.2021Оплачен II этап контракта № 00120300006521000231 от 23.08.2021 |  |  | 325,00325,00198,00325,00325,00325,00325,00325,00325,00325,00498,33190,00325,00325,00325,00325,00325,00325,00 |  |
| 4 | п.1.5 Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставле-ние субсидий победителям конкурса | Тесленко О.А. | 11.01.202130.12.2021 |  |  |  | 3500,00 | 3500,00 | 2631,880 | 3500,00 |
| 4.1 | Подготовка нормативно-правового акта о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | Тесленко О.А. | 11.01.202101.04.2021 | 23.03.2021 |  | Подготовлено постановление администрации УГО от 23.03. 2021 года № 639-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере средств массовой информации, и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 13 марта 2017 года № 777-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации» |  |  |  |  |
| 4.2 | Размещение объявления о приеме заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | Тесленко О.А. | 01.04.202130.04.2021 | 24.03.2021 |  | Размещено объявление о приеме заявок |  |  |  |  |
| 4.3 | Прием заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | Тесленко О.А. | 03.05.202115.05.2021 | 25.03.202123.04.2021 |  | Принято 18 заявок |  |  |  |  |
| 4.4 | Рассмотрение заявок на проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | Тесленко О.А. | 15.05.202120.05.2021 | 23.04.202128.04.2021 |  | Рассмотрено 18 заявок. Все заявки допущены к конкурсному отбору |  |  |  |  |
| 4.5 | Проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | Тесленко О.А. | 25.05.202131.05.2021 | 30.04.2021 |  | Состоялось заседание экспертной комиссии, конкурсный отбор проведен, победители определены |  |  |  |  |
| 4.6 | Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора | Тесленко О.А. | 01.06.202110.06.2021 | 05.05.202118.06.2021 |  | Заключены соглашения |  |  |  |  |
| 4.7 | Предоставление победителями конкурсного отбора отчетов о реализации социально значимых проектов СМИ | Тесленко О.А. | до 25 числа ежемесячно | до 25 числа ежемесячно |  | Отчеты предоставлены  |  |  |  |  |
| 4.8 | Перечисление субсидий победителям конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов СМИ | Тесленко О.А. | Ежемесячно, до 10 числа, на основании предоставленных отчетов | Ежемесячно, до 10 числа, на основании предоставленных отчетов |  |  |  |  | 2631,88 |  |
| 5 | п.1.7 Производство и приобрете-ние полиграфи-ческой, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятель-ности Уссурийского городского округа | Тесленко О.А. | 11.01.202101.08.2021 |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 285,183 | 285,183 |
| 5.1 | Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование максимальной цены контракта | Тесленко О.А. | 11.01.202122.01.2021 | 20.01.202124.05.202114.06.2021 |  | Техническое задание разработано, НМЦК сформирована |  |  |  |  |
| 5.2 | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | Тесленко О.А. | 25.01.202126.02.2021 | 21.01.202111.03.202103.02.202123.03.202115.02.202105.04.202128.05.202122.06.2021 |  | Размещен аукционПодведен результат определения поставщикаЗаключен контракт № 012030000652100004 с ИП Матвеев Р.В. Заключен контракт № 0120300006521000115 с ООО «Гелант»Заключен договор № 4 с ИП Митус М.М.Заключен договор № 5 с ИП Попов А.В. |  |  |  | 36,23330,35215,603,00 |
| 5.3 | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 27.02.202114.07.2021 | 15.02.202129.03.202128.05.202107.06.202105.04.202130.06.202122.06.202107.07.202108.07.202104.08.2021 |  | Исполнен контракт № 012030000652100004 от 15.02.2021Исполнен договор № 4 от 28.05.2021 Исполнен I этап контракта № 0120300006521000115 от 05.04.2021 Исполнендоговор № 5 от 22.06.2021Исполнен II этап контракта № 0120300006521000115 от 05.04.2021  |  |  |  |  |
| 5.4 | Оплата контракта | Тесленко О.А. | 15.07.202101.08.2021 | 31.03.202123.06.202107.07.202108.07.202119.08.2021 |  | Оплачен контракт № 012030000652100004 от 15.02.2021Оплачен договор № 4 от 28.05.2021Оплачен договор № 5 от 22.06.2021Оплачен I этапаконтракта № 0120300006521000115 от 05.04.2021Оплачен II этап контракта № 0120300006521000115 от 05.04.2021 |  | 36,23215,603,0016,3514,00 |  |  |
| 6  | Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме | Тесленко О.А. | 15.04.202115.07.202115.10.202115.01.2022 | 15.04.202115.07.2021 |  | Реестр СМИ актуализиро-ван |  |  |  |  |
| Мероприятия к задаче № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве» |
| II | Реализация проекта «Гражданские инициативы» |  |  |  |  |  | 1680,0 | 1680,0 |  |  |
| 7. | п. 2.1 Проведение торжествен-ного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориа-льного обществен-ного самоуправле-ния и некоммерчес-ких организаций при главе администра-ции Уссурийского городского округа | Главный специалист 1 разряда Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.) | 18.08.2021 |  |  | Проведено торжественное мероприятие | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0**Сокращение бюджетных ассигнований****300,0** |
| 7.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта |  | 18.08.2021 |  |  | Разработано техническое задание |  |  |  |  |
| 7.2 | Сбор коммерческих предложений |  | 24.08.2021 |  |  | Собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |
| 7.3 | Разработка проекта муниципаль-ного контракта |  | 30.08.2021 |  |  | Разработан проект муниципаль-ного контракта |  |  |  |  |
| 7.4 | Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функцио-нальных) органах администра-ции |  | 13.09.2021 |  |  | Согласован проект муниципаль-ного контракта |  |  |  |  |
| 7.5 | Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципаль-ного контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 18.10.2021 |  |  | Конкурсная процедура состоялась. Муниципаль-ный контракт подписан сторонами. |  |  |  |  |
| 7.6 | Прием выполненных услуг |  | 25.11.2021 |  |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 7.7 | Оплата выполненных услуг |  | 29.11.2021 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 8 | п. 2.2 Поощрение активистов органов территориального обществен-ного самоуправле-ния Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О Положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориа-льного самоуправле-ния» (денежные выплаты) | Главный специалист 1 разряда Беркетова Т.Н. (далее – Беркетова Т.Н.) | 01.09.2021 |  |  | Денежные выплаты перечислены | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0**Сокращение бюджетных ассигнований****450,0** |
| 8.1 | Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориа-льного обществен-ного самоуправле-ния (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат |  | 01.09.2021 |  |  | Определены активисты органов ТОС, выдвинутые на получение денежной выплаты (премий) |  |  |  |  |
| 8.2 | Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориа-льного обществен-ного самоуправ-ления на получение денежных выплат |  | 26.10.2021 |  |  | Утверждено постановление администра-ции Уссурийского городского округа «Об утверждении списка активистов органов территориа-льного общественного самоуправле-ния на получение денежных выплат»  |  |  |  |  |
| 8.3 | Направление документов на предоставле-ние денежных выплат |  | 22.11.2021 |  |  | Документы переданы в управление бухгалтерско-го учета и отчетности  |  |  |  |  |
| 8.4 | Перечисление денежной выплаты  |  | 29.11.2021 |  |  | Денежные выплаты перечислены |  |  |  |  |
| 9 | п. 2.3 Проведение торжествен-ных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориаль-ного обществен-ного самоуправле-ния (чествование лидеров-общественников) | Беркетова Т.Н. | 01.09.2021 |  |  | Проведено 12 торжествен-ных мероприятий на округах территориаль-ного общественного самоуправле-ния | 200,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| 9.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта для организации и проведения торжествен-ных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров обществен-ников) |  | 15.09.2021 |  |  | Техническое задание разработано |  |  |  |  |
| 9.2 | Сбор коммерческих предложений |  | 21.09.2021 |  |  | Коммерческие предложения собраны |  |  |  |  |
| 9.3 | Разработка проекта муниципального контракта |  | 27.09.2021 |  |  | Разработан проект муниципаль-ного контракта |  |  |  |  |
| 9.4 | Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции |  | 04.10.2021 |  |  | Согласован проект муниципаль-ного контракта |  |  |  |  |
| 9.5 | Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципаль-ного контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 26.10.2021 |  |  | Конкурсная процедура состоялась. Муниципаль-ный контракт подписан сторонами. |  |  |  |  |
| 9.6 | Прием выполненных услуг |  | 04.12.2021 |  |  | Услуги приняты |  |  |  |  |
| 9.7 | Оплата выполненных услуг |  | 20.12.2021 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 10 | п. 2.4 Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориа-льного обществен-ного самоуправ-ления Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | 01.06.2021 | 01.04.2021 |  | Проведено 18 торжествен-ных мероприятий на округах территориа-льного общественного самоуправле-ния | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 243, 984  |
| 10.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта для организации и проведения торжествен-ных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров обществен-ников) |  | 01.06.2021 | 01.04.2021 |  | Техническое задание разработано |  |  |  |  |
| 10.2 | Сбор коммерческих предложений |  | 07.06.2021 | 07.04.2021 |  | Коммерческие предложения собраны |  |  |  |  |
| 10.3 | Разработка проекта муниципального контракта |  | 14.06.2021 | 19.04.2021 |  | Разработан проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 10.4 | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции |  | 05.07.2021 | 04.05.2021 |  | Согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 10.5 | Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципаль-ного контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 12.07.2021 | 19.05.2021 |  | Конкурсная процедура состоялась. 01.06.2021 заключен муниципаль-ный контракт  с ООО «ГАВАНЬ ТУРЦЕНТР» |  |  |  | 243, 984 |
| 10.6 | Прием выполненных услуг |  | 04.09.2021 | 14.08.2021 |  | Услуги приняты |  |  |  |  |
| 10.7 | Оплата выполненных услуг |  | 30.09.2021 | 20.08.2021 |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 11 | п. 2.5 Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформирован-ных на базе органов территориа-льного обществен-ного самоуправ-ления Уссурийского городского округа и между органами территориа-льного обществен-ного самоуправ-ления Уссурийского городского округа | Главный специалист 1 разряда Вершинина Н.А. (далее – Вершинина Н.А.) | 01.03.2021 | 01.03.2021 |  | Проведены 2 спортивных соревнования  | 450,0 | 450,0 | 0 | 409,500 |
| 10.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта |  | 01.03.2021 | 01.03.2021 |  | Разработано техническое задание |  |  |  |  |
| 10.2 | Сбор коммерческих предложений |  | 09.03.2021 | 09.03.2021 |  | Собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |
| 10.3 | Разработка проекта муниципаль-ного контракта |  | 15.03.2021 | 15.03.2021 |  | Разработан проект муниципаль-ного контракта |  |  |  |  |
| 10.4 | Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации |  | 29.03.2021 | 19.05.2021 |  | Согласован проект муниципаль-ного контракта |  |  |  |  |
| 10.5 | Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 20.04.2021 | 03.06.2021 |  | Конкурсная процедура состоялась. 21.06.2021 заключен муниципаль-ный контракт ООО «Офир» Муниципа-льный контракт подписан сторонами. |  |  |  | 409,50 |
| 10.6 | Прием выполненных услуг |  | 05.06.2021 |  |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 10.7 | Оплата выполненных услуг |  | 01.07.2021 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| Задача № 3. «Развитие активности органов территориально общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий» |
| III | Реализация проекта «Активные ТОС» | 310,0 | 310,0 | 35,0 | 35,0 |
| 11. | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориаль-ых общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности | Симонова Е.С. | 18.01.2021 |  |  | Проведен образователь-ный семинар в формате видеоконфере-нции | 200,0 | 200,0 | 35,0 | 35,0**Сокращение бюджетных ассигнований**165,00 |
| 11.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора |  | 18.01.2021 | 18.01.2021 |  | Техническое задание разработано |  |  |  |  |
| 11.2 | Сбор коммерческих предложений |  | 21.01.2021 | 21.01.2021 |  | Коммерческие предложения собраны |  |  |  |  |
| 11.3 | Разработка проекта договора |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |  | Проект договора разработан |  |  |  |  |
| 11.4 | Согласование проекта договора в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции |  | 01.02.2021 | 01.02.2021 |  | Проект договора согласован |  |  |  |  |
| 11.5 | Заключение договора |  | 15.02.2021 | 09.02.2021 |  | Договор заключен с Ассоциацией «Общенацио-нальная ассоциация территориа-льного общественного самоуправле-ния»  |  |  |  | 35,0 |
| 11.6 | Прием выполненных услуг |  | 26.02.2021 | 26.02.2021 |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 11.7 | Оплата выполненных услуг |  | 04.03.2021 | 03.03.2021 |  | Услуги оплачены | 35,0 |  |  |  |
| 11.8 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта |  | 01.06.2021 |  |  | Разработано техническое задание |  |  |  |  |
| 11.9 | Сбор коммерческих предложений |  | 07.06.2021 |  |  | Собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |
| 11.10 | Разработка проекта муниципаль-ного контракта |  | 11.06.2021 |  |  | Разработан проект муниципаль-ного контракта |  |  |  |  |
| 11.11 | Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции |  | 01.07.2021 |  |  | Согласован проект муниципаль-ного контракта |  |  |  |  |
| 11.12 | Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципаль-ного контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 26.07.2021 |  |  | Проект контракта размещен на электронной площадке |  |  |  |  |
| 11.13 | Прием выполненных услуг |  | 13.09.2021 |  |  | Заключен муниципальный контракт |  |  |  |  |
| 11.14 | Оплата выполненных услуг |  | 27.10.2021 |  |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 12 | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территори-ального обществен-ного самоуправ-ления Уссурийского городского округа | Шевчук Л.Г. | 01.09.2021 |  |  | Услуги оплачены | 110,0 | 110,0 |  |  |
| 12.1 | Размещение информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса |  | 01.09.2021 |  |  | Проведен смотр-конкурс на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
| 12.2 | Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информаци-онных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС |  | 13.09.2021 |  |  | Информация о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса размещена |  |  |  |  |
| 12.3 | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса |  | 27.09.2021 |  |  | Приняты заявки на участие в смотре-конкурсе и информацион-ных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС |  |  |  |  |
| 12.4 | Предоставле-ние документов для перечисления денежной премии победителями смотра-конкурса |  | 19.10.2021 |  |  | Определен список победителей смотра-конкурса |  |  |  |  |
| 12.5 | Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса |  | 26.10.2021 |  |  | Информация о результатах смотра-конкурса размещена на официальном сайте администра-ции Уссурийского городского округа, победители оповещены |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
| 1 | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории Приморского края временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан.  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
| 2 | В III квартале 2021 года план-график реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества» не выполнялся по причине внесения изменений в муниципальную программу и уточнения объемов финансирования программных мероприятий с целью сокращения финансирования на 2021 по следующим мероприятиям: 1. Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе администрации Уссурийского городского округа;2. Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты);3. Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа и между органами территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа;4. Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности.Сокращение бюджетных ассигнований составило 1365,0 тыс. руб. |