Мониторинг реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы

за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | | | | | Ответственный исполнитель | | | Дата наступления контрольного события | | | | | | | | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | | | | | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Заключено контра-  ктов на отчетную дату, тыс. руб. | | | | |
| Плановая | | | Фактичес-кая | | | | Ожидае-мая | | | | |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | | | Предусмотрено муниципаль-ной программой, тыс. руб. | | | | Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | | 11 | | | | |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17954,94 | | | 17954,94 | | | | 15 752,3655 | | | | | 11 808,229 | | | | |
| Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| I | Реализация проекта «Информационная политика» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 964,94 | | | 15 964,94 | | | | 11 529,245 | | | | | 15473,483 | | | | |
| 1 | п.1.3 Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения | | | | | | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. (далее Тесленко О.А.) | | | 01.03.2021  18.05.2021 | | | 01.04.2021  23.06.2021 | | | |  | | | | | Опрос на тему «Удовлетворенность деятельностью органов МСУ» проведен, опрошены 400 человек | | | | | | | 400,00 | | | 400,00 | | | | 400,00 | | | | | 400,00 | | | | |
| 1.1 | Разработка технического задания к договору с единственным поставщиком, сбор коммерческих предложений, обоснование цены договора | | | | | | Тесленко О.А. | | | 01.03.2021  15.03.2021 | | | 01.04.2021  09.04.2021 | | | |  | | | | | Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена договора обоснована | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 1.2 | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | | | | | | Тесленко О.А. | | | 15.03.2021  25.03.2021 | | | 12.04.2021 | | | |  | | | | | Заключен договор № 3 с КГАУ «Приморский НИЦ социологии» | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | 400,00 | | | | |
| 1.3 | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | | | | | | Тесленко О.А. | | | 26.03.2021  30.04.2021 | | | 12.04.2021  04.06.2021 | | | |  | | | | | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 1.4 | Оплата договора | | | | | | Тесленко О.А. | | | 03.05.2021  18.05.2021 | | | 23.06.2021 | | | |  | | | | | Договор оплачен | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2 | п.1.4 Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (периоди-  ческие печатные издания) | | | | | | Тесленко О.А. | | | 11.01.2021  25.12.2021 | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | 3 917,566 | | | 3 917,566 | | | | 2659,232 | | | | | 3287,33 | | | | |
| 2.1 | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информацион-  ных услуг, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | | | | | | Тесленко О.А. | | | 11.01.2021  22.01.2021 | | | 11.01.2021  27.01.2021  27.01.2021  28.05.2021  29.06.2021  20.07.2021  30.08.2021 | | | |  | | | | | Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2.2 | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | | | | | Тесленко О.А. | | | 25.01.2021  26.01.2021 | | | 12.01.2021  28.01.2021  27.01.2021  31.05.2021  22.07.2021  02.09.2021  08.02.2021  11.06.2021  30.07.2021  10.09.2021  20.02.2021  22.06.2021  30.06.2021  04.08.2021  15.09.2021 | | | |  | | | | | Заключен договор № 1  с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Заключен договор № 2  с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Размещен аукцион  Определен результат закупки  Заключен контракт  № 0120300006521000008 от 20.02.2021  с ИК «Золотой Рог»  Заключен муниципальный контракт  № 0120300006521000176  с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Заключен договор № 6  с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Заключен муниципальный контракт  № 0120300006521000216  с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Заключен муниципальный контракт  № 0120300006521000316  с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | 150,00  150,00  716,40  669,60  353,23  620,00  628,00 | | | | |
| 2.3 | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | | | | | | Тесленко О.А. | | | 27.02.2021  09.12.2021 | | | 12.01.2021  22.01.2021  28.01.2021  26.02.2021  20.02.2021  30.04.2021  30.06.2021  30.06.2021  22.06.2021 09.07.2021  04.08.2021  23.08.2021 | | | |  | | | | | Исполнен договор № 1  от 12.01.2021  Исполнен договор № 2  от 28.01.2021  Исполнен контракт  № 0120300006521000008  от 20.02.2021  Исполнен договор № 6  от 30.06.2021  Исполнен контракт  № 0120300006521000176  от 22.06.2021  Исполнен контракт  № 0120300006521000216 от 04.08.2021 | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2.4 | Оплата контракта | | | | | | Тесленко О.А. | | | 10.12.2021  25.12.2021 | | | 02.02.2021  03.03.2021  28.05.2021  09.07.2021  14.07.2021  04.08.2021 | | | |  | | | | | Оплата договора № 1 от 12.01.2021  Оплата договора № 2 от 28.01.2021  Оплачен муниципальный контракт  № 0120300006521000008 от 20.02.2021  Оплачен договора № 6 от 30.06.2021  Оплачен муниципальный контракт  № 0120300006521000176  от 22.06.2021  Оплачен муниципальный контракт  № 0120300006521000216  от 04.08.2021 | | | | | | |  | | |  | | | | 150,00  150,00  716,40  353,23  669,60  620,00 | | | | |  | | | | |
| 3 | п.1.4. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (электронные СМИ) | | | | | | Тесленко О.А. | | | 11.01.2021  25.12.2021 | | | 18.01.2021 | | | |  | | | | |  | | | | | | | 9212,374 | | | 9212,374 | | | | 5552,95 | | | | | 8 000,97 | | | | |
| 3.1 | Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | | | | | | Тесленко О.А. | | | 11.01.2021  22.01.2021 | | | 18.01.2021  18.01.2021  29.01.2021  29.01.2021  12.03.2021  15.03.2021  19.03.2021  22.03.2021  16.04.2021  28.05.2021  28.07.2021 | | | |  | | | | | Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 3.2 | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | | | | | Тесленко О.А. | | | 25.01.2021  26.01.2021 | | | 20.01.2021  20.01.2021  01.02.2021  01.02.2021  06.03.2021  19.03.2021  23.03.2021  25.03.2021  21.04.2021  01.06.2021  02.08.2021  29.01.2021  05.02.2021  12.02.2021  12.02.2021  25.03.2021  30.03.2021  01.04.2021  05.04.2021  17.05.2021  10.06.2021  11.08.2021  09.02.2021  16.02.2021  24.02.2021  24.02.2021  05.04.2021  12.04.2021  12.04.2021  16.04.2021  28.05.2021  21.06.2021  23.08.2021 | | | |  | | | | | Размещен аукцион  Подведен результат закупки  Заключен контракт  № 0120300006521000003 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Заключен контракт  № 0120300006521000002  с ВГТРК  Заключен контракт  № 0120300006521000014 с ООО «Основа»  Заключен контракт  № 0120300006521000013 с ООО ДВЦПИ  Заключен контракт  № 0120300006521000118 с ООО «Радиус»  Заключен контракт  № 0120300006521000124 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Заключен контракт  № 0120300006521000128 с ООО «Приморская пресса»  Заключен контракт  № 0120300006521000129 с ООО «СТВ»  Заключен контракт  № 0120300006521000156 с ООО «Основа»  Заключен контракт  № 0120300006521000179 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Заключен контракт  № 0120300006521000231 с МУП «ТК «Телемикс» УГО | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | 1 300,00  944,85  198,00  190,00  500,00  1 300,00  300,00  498,33  169,78  1 300,00  1 300,00 | | | | |
| 3.3. | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | | | | | | Тесленко О.А. | | | 27.02.2021  09.12.2021 | | | 09.02.2021  04.03.2021  05.03.2021  30.03.2021  24.02.2021  19.04.2021  31.03.2021  21.04.2021  22.04.2021  28.04.2021  12.04.2021  11.05.2021  12.05.2021  25.05.2021  26.05.2021  07.06.2021  16.02.2021  30.05.2021  08.06.2021  22.06.2021  12.04.2021  28.05.2021  24.02.2021  07.07.2021  21.06.2021  08.07.2021  09.07.2021  23.07.2021  23.07.2021  09.08.2021  10.08.2021  26.08.2021  23.08.2021  07.09.2021  08.09.2021  23.09.2021  31.05.2021  29.09.2021 | | | |  | | | | | Исполнен I этап контракта  № 0120300006521000003  от 09.02.2021  Исполнен II этап контракта № 0120300006521000003  от 09.02.2021  Исполнен контракт  № 0120300006521000014 от 24.02.2021  Исполнен III этап контракта № 0120300006521000003  от 09.02.2021  Исполнен IV этап контракта № 0120300006521000003  от 09.02.2021  Исполнен I этап контракта  № 00120300006521000124  от 12.04.2021  Исполнен II этап контракта  № 00120300006521000124  от 12.04.2021  Исполнен III этап контракта  № 00120300006521000124  от 12.04.2021  Исполнен I этап контракта  № 00120300006521000002  от 16.02.2021  Исполнен IV этап контракта  № 00120300006521000124  от 12.04.2021  Исполнен контракт  № 00120300006521000128  от 12.04.2021  Исполнен контракт  № 00120300006521000013  от 24.02.2021  Исполнен I этап контракта  № 00120300006521000179  от 21.06.2021  Исполнен II этап контракта  № 00120300006521000179  от 21.06.2021  Исполнен III этап контракта  № 00120300006521000179  от 21.06.2021  Исполнен IV этап контракта  № 00120300006521000179  от 21.06.2021  Исполнен I этап контракта  № 00120300006521000231  от 23.08.2021  Исполнен II этап контракта  № 00120300006521000231  от 23.08.2021  Исполнен II этап контракта  № 00120300006521000002  от 16.02.2021 | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 3.4 | Оплата контракта | | | | | | Тесленко О.А. | | | 10.12.2021  25.12.2021 | | | 16.04.2021  16.04.2021  21.04.2021  23.04.2021  04.05.2021  17.05.2021  27.05.2021  22.06.2021  23.06.2021  24.06.2021  01.07.2021  12.07.2021  12.07.2021  27.07.2021  10.08.2021  30.08.2021  09.09.2021  27.09.2021 | | | |  | | | | | Оплачен I этап контракта  № 0120300006521000003  от 09.02.2021  Оплачен II этап контракта  № 0120300006521000003  от 09.02.2021  Оплачен контракт  № 0120300006521000014 24.02.2021  Оплачен III этап контракта  № 0120300006521000003  от 09.02.2021  Оплачен IV этап контракта  № 0120300006521000003 от 09.02.2021  Оплачен I этап контракта  № 00120300006521000124  от 12.04.2021  Оплачен II этап контракта  № 00120300006521000124  от 12.04.2021  Оплачен III этап контракта  № 00120300006521000124  от 12.04.2021  Оплачен I этап контракта  № 00120300006521000002  от 16.02.2021  Оплачен IV этап контракта  № 00120300006521000124  от 12.04.2021  Оплачен контракт  № 00120300006521000128  от 12.04.2021  Оплачен контракт  № 00120300006521000013  от 24.02.2021  Оплачен I этап контракта  № 00120300006521000179  от 21.06.2021  Оплачен II этап контракта  № 00120300006521000179  от 21.06.2021  Оплачен III этап контракта  № 00120300006521000179  от 21.06.2021  Оплачен IV этап контракта  № 00120300006521000179  от 21.06.2021  Оплачен I этап контракта  № 00120300006521000231  от 23.08.2021  Оплачен II этап контракта  № 00120300006521000231  от 23.08.2021 | | | | | | |  | | |  | | | | 325,00  325,00  198,00  325,00  325,00  325,00  325,00  325,00  325,00  325,00  498,33  190,00  325,00  325,00  325,00  325,00  325,00  325,00 | | | | |  | | | | |
| 4 | п.1.5 Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставле-ние субсидий победителям конкурса | | | | | | Тесленко О.А. | | | 11.01.2021  30.12.2021 | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | 3500,00 | | | 3500,00 | | | | 2631,880 | | | | | 3500,00 | | | | |
| 4.1 | Подготовка нормативно-  правового акта о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | | | | | | Тесленко О.А. | | | 11.01.2021  01.04.2021 | | | 23.03.2021 | | | |  | | | | | Подготовлено постановление администрации УГО от 23.03. 2021 года № 639-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере средств массовой информации, и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 13 марта 2017 года  № 777-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации» | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 4.2 | Размещение объявления о приеме заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | | | | | | Тесленко О.А. | | | 01.04.2021  30.04.2021 | | | 24.03.2021 | | | |  | | | | | Размещено объявление о приеме заявок | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
| 4.3 | Прием заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | | | | | | Тесленко О.А. | | | 03.05.2021  15.05.2021 | | | 25.03.2021  23.04.2021 | | | |  | | | | | Принято 18 заявок | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
| 4.4 | Рассмотрение заявок на проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | | | | | | Тесленко О.А. | | | 15.05.2021  20.05.2021 | | | 23.04.2021  28.04.2021 | | | |  | | | | | Рассмотрено 18 заявок. Все заявки допущены к конкурсному отбору | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
| 4.5 | Проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ | | | | | | Тесленко О.А. | | | 25.05.2021  31.05.2021 | | | 30.04.2021 | | | |  | | | | | Состоялось заседание экспертной комиссии, конкурсный отбор проведен, победители определены | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
| 4.6 | Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора | | | | | | Тесленко О.А. | | | 01.06.2021  10.06.2021 | | | 05.05.2021  18.06.2021 | | | |  | | | | | Заключены соглашения | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 4.7 | Предоставление победителями конкурсного отбора отчетов о реализации социально значимых проектов СМИ | | | | | | Тесленко О.А. | | | до 25 числа ежемесячно | | | до 25 числа ежемесячно | | | |  | | | | | | Отчеты предоставлены | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| 4.8 | | Перечисление субсидий победителям конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов СМИ | | | | | | Тесленко О.А. | | Ежемесячно, до 10 числа, на основании предоставленных отчетов | | | Ежемесячно, до 10 числа, на основании предоставленных отчетов | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | 2631,88 | | | | |  | |
| 5 | | п.1.7 Производство и приобрете-ние полиграфи-ческой, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятель-ности Уссурийского городского округа | | | | Тесленко О.А. | | | | 11.01.2021  01.08.2021 | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | 300,00 | | | 300,00 | | | | | 285,183 | | | | | | 285,183 | |
| 5.1 | | Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование максимальной цены контракта | | | | Тесленко О.А. | | | | 11.01.2021  22.01.2021 | | | 20.01.2021  24.05.2021  14.06.2021 | | | | |  | | | | | | | Техническое задание разработано, НМЦК сформирована | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 5.2 | | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | | | Тесленко О.А. | | | | 25.01.2021  26.02.2021 | | | 21.01.2021  11.03.2021  03.02.2021  23.03.2021  15.02.2021  05.04.2021  28.05.2021  22.06.2021 | | | | |  | | | | | | | | Размещен аукцион  Подведен результат определения поставщика  Заключен контракт  № 012030000652100004 с ИП Матвеев Р.В.  Заключен контракт  № 0120300006521000115 с ООО «Гелант»  Заключен договор № 4  с ИП Митус М.М.  Заключен договор № 5  с ИП Попов А.В. | | |  | | |  | | | | | |  | | | 36,233  30,35  215,60  3,00 | | | |
| 5.3 | | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | | | | Тесленко О.А. | | | | 27.02.2021  14.07.2021 | | | 15.02.2021  29.03.2021  28.05.2021  07.06.2021  05.04.2021  30.06.2021  22.06.2021  07.07.2021  08.07.2021  04.08.2021 | | | | | |  | | | | | | | Исполнен контракт  № 012030000652100004  от 15.02.2021  Исполнен договор № 4  от 28.05.2021  Исполнен I этап  контракта  № 0120300006521000115  от 05.04.2021  Исполнен  договор № 5  от 22.06.2021  Исполнен II этап  контракта  № 0120300006521000115  от 05.04.2021 | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 5.4 | | | Оплата контракта | | | Тесленко О.А. | | | | 15.07.2021  01.08.2021 | | | 31.03.2021  23.06.2021  07.07.2021  08.07.2021  19.08.2021 | | | | | |  | | | | | | | Оплачен контракт  № 012030000652100004  от 15.02.2021  Оплачен договор № 4  от 28.05.2021  Оплачен договор № 5  от 22.06.2021  Оплачен I этапа  контракта  № 0120300006521000115  от 05.04.2021  Оплачен II этап контракта  № 0120300006521000115  от 05.04.2021 | | |  | | | 36,23  215,60  3,00  16,35  14,00 | | | | | |  | | |  | | | |
| 6 | | | Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме | | | Тесленко О.А. | | | | 15.04.2021  15.07.2021  15.10.2021  15.01.2022 | | | 15.04.2021  15.07.2021 | | | | | |  | | | | | | | Реестр СМИ актуализиро-ван | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| Мероприятия к задаче № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | Реализация проекта «Гражданские инициативы» | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | 1680,0 | | | 1680,0 | | | | | |  | | |  | | |
| 7. | | | | п. 2.1 Проведение торжествен-ного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориа-льного обществен-ного самоуправле-ния и некоммерчес-ких организаций при главе администра-ции Уссурийского городского округа | | | | | Главный специалист 1 разряда Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.) | | 18.08.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Проведено торжественное мероприятие | | | 300,0 | | | 300,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0  **Сокращение бюджетных ассигнований**  **300,0** | | |
| 7.1 | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта | | | | |  | | 18.08.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Разработано техническое задание | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 7.2 | | | | Сбор коммерческих предложений | | | | |  | | 24.08.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Собраны коммерческие предложения | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 7.3 | | | | Разработка проекта муниципаль-ного контракта | | | | |  | | 30.08.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Разработан проект муниципаль-ного контракта | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 7.4 | | | | Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функцио-нальных) органах администра-ции | | | | |  | | 13.09.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Согласован проект муниципаль-ного контракта | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 7.5 | | | | Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципаль-ного контракта с победителем конкурсной процедуры | | | | |  | | 18.10.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Конкурсная процедура состоялась. Муниципаль-ный контракт подписан сторонами. | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 7.6 | | | | Прием выполненных услуг | | | | |  | | 25.11.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Услуги выполнены | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 7.7 | | | | Оплата выполненных услуг | | | | |  | | 29.11.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Услуги оплачены | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 8 | | | | п. 2.2 Поощрение активистов органов территориального обществен-ного самоуправле-ния Уссурийского городского округа в соответствии  с решением Думы Уссурийского городского округа  от 21 декабря 2006 года  № 533 «О Положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориа-льного самоуправле-ния» (денежные выплаты) | | | | | Главный специалист 1 разряда Беркетова Т.Н. (далее – Беркетова Т.Н.) | | 01.09.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Денежные выплаты перечислены | | | 450,0 | | | | 450,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0  **Сокращение бюджетных ассигнований**  **450,0** | | |
| 8.1 | | | | Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориа-льного обществен-ного самоуправле-ния (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат | | | | |  | | 01.09.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Определены активисты органов ТОС, выдвинутые на получение денежной выплаты (премий) | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 8.2 | | | | Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа  об утверждении списка активистов органов территориа-льного обществен-ного самоуправ-ления на получение денежных выплат | | | | |  | | 26.10.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Утверждено постановление администра-ции Уссурийского городского округа  «Об утверждении списка активистов органов территориа-льного общественного самоуправле-ния на получение денежных выплат» | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 8.3 | | | | Направление документов на предоставле-ние денежных выплат | | | | |  | | 22.11.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Документы переданы в управление бухгалтерско-го учета и отчетности | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 8.4 | | | | Перечисление денежной выплаты | | | | |  | | 29.11.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Денежные выплаты перечислены | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 9 | | | | п. 2.3 Проведение торжествен-ных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориаль-ного обществен-ного самоуправле-ния (чествование лидеров-общественников) | | | | | Беркетова Т.Н. | | 01.09.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Проведено 12 торжествен-ных мероприятий на округах территориаль-ного общественного самоуправле-ния | | | 200,0 | | | | 200,0 | | | | | 0,0 | | |  | | |
| 9.1 | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта для организации и проведения торжествен-ных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров обществен-ников) | | | | |  | | 15.09.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Техническое задание разработано | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 9.2 | | | | Сбор коммерческих предложений | | | | |  | | 21.09.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Коммерческие предложения собраны | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 9.3 | | | | Разработка проекта муниципального контракта | | | | |  | | 27.09.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Разработан проект муниципаль-ного контракта | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 9.4 | | | | Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции | | | | |  | | 04.10.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Согласован проект муниципаль-ного контракта | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 9.5 | | | | Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципаль-ного контракта с победителем конкурсной процедуры | | | | |  | | 26.10.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Конкурсная процедура состоялась. Муниципаль-ный контракт подписан сторонами. | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 9.6 | | | | Прием выполненных услуг | | | | |  | | 04.12.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Услуги приняты | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 9.7 | | | | Оплата выполненных услуг | | | | |  | | 20.12.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Услуги оплачены | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 10 | | | | п. 2.4 Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориа-льного обществен-ного самоуправ-ления Уссурийского городского округа | | | | | Беркетова Т.Н. | | 01.06.2021 | | | 01.04.2021 | | | | | |  | | | | | | | Проведено 18 торжествен-ных мероприятий на округах территориа-льного общественного самоуправле-ния | | | 280,0 | | | | 280,0 | | | | | 0,0 | | | 243, 984 | | |
| 10.1 | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта для организации и проведения торжествен-ных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров обществен-ников) | | | | |  | | 01.06.2021 | | | 01.04.2021 | | | | | |  | | | | | | | Техническое задание разработано | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 10.2 | | | | Сбор коммерческих предложений | | | | |  | | 07.06.2021 | | | 07.04.2021 | | | | | |  | | | | | | | Коммерческие предложения собраны | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 10.3 | | | | Разработка проекта муниципального контракта | | | | |  | | 14.06.2021 | | | 19.04.2021 | | | | | |  | | | | | | | Разработан проект муниципального контракта | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 10.4 | | | | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции | | | | |  | | 05.07.2021 | | | 04.05.2021 | | | | | |  | | | | | | | Согласован проект муниципального контракта | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 10.5 | | | | Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципаль-ного контракта с победителем конкурсной процедуры | | | | |  | | 12.07.2021 | | | 19.05.2021 | | | | | |  | | | | | | | Конкурсная процедура состоялась. 01.06.2021 заключен муниципаль-ный контракт  с ООО «ГАВАНЬ ТУРЦЕНТР» | | |  | | | |  | | | | |  | | | 243, 984 | | |
| 10.6 | | | | Прием выполненных услуг | | | | |  | | 04.09.2021 | | | 14.08.2021 | | | | | |  | | | | | | | Услуги приняты | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 10.7 | | | | Оплата выполненных услуг | | | | |  | | 30.09.2021 | | | 20.08.2021 | | | | | |  | | | | | | | Услуги оплачены | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 11 | | | | п. 2.5 Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформирован-ных на базе органов территориа-льного обществен-ного самоуправ-ления Уссурийского городского округа и между органами территориа-льного обществен-ного самоуправ-ления Уссурийского городского округа | | | | | Главный специалист 1 разряда Вершинина Н.А. (далее – Вершинина Н.А.) | | 01.03.2021 | | | 01.03.2021 | | | | | |  | | | | | | | Проведены 2 спортивных соревнования | | | 450,0 | | | | 450,0 | | | | | 0 | | | 409,500 | | |
| 10.1 | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта | | | | |  | | 01.03.2021 | | | 01.03.2021 | | | | | |  | | | | | | | Разработано техническое задание | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 10.2 | | | | Сбор коммерческих предложений | | | | |  | | 09.03.2021 | | | 09.03.2021 | | | | | |  | | | | | | | Собраны коммерческие предложения | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 10.3 | | | | Разработка проекта муниципаль-ного контракта | | | | |  | | 15.03.2021 | | | 15.03.2021 | | | | | |  | | | | | | | Разработан проект муниципаль-ного контракта | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 10.4 | | | | Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | | | |  | | 29.03.2021 | | | 19.05.2021 | | | | | |  | | | | | | | Согласован проект муниципаль-ного контракта | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 10.5 | | | | Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | | | |  | | 20.04.2021 | | | 03.06.2021 | | | | | |  | | | | | | | Конкурсная процедура состоялась.  21.06.2021 заключен муниципаль-ный контракт ООО «Офир»  Муниципа-льный контракт подписан сторонами. | | |  | | | |  | | | | |  | | | 409,50 | | |
| 10.6 | | | | Прием выполненных услуг | | | | |  | | 05.06.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Услуги выполнены | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 10.7 | | | | Оплата выполненных услуг | | | | |  | | 01.07.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Услуги оплачены | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Задача № 3. «Развитие активности органов территориально общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | Реализация проекта «Активные ТОС» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 310,0 | | | | 310,0 | | | | | 35,0 | | | 35,0 | |
| 11. | | | | | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориаль-ых общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности | | | | Симонова Е.С. | | | 18.01.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Проведен образователь-ный семинар в формате видеоконфере-нции | | | 200,0 | | | | 200,0 | | | | | 35,0 | | | 35,0  **Сокращение бюджетных ассигнований**  165,00 | |
| 11.1 | | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта договора | | | |  | | | 18.01.2021 | | | 18.01.2021 | | | | | |  | | | | | | | Техническое задание разработано | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 11.2 | | | | | Сбор коммерческих предложений | | | |  | | | 21.01.2021 | | | 21.01.2021 | | | | | |  | | | | | | | Коммерческие предложения собраны | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 11.3 | | | | | Разработка проекта договора | | | |  | | | 25.01.2021 | | | 25.01.2021 | | | | | |  | | | | | | | Проект договора разработан | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 11.4 | | | | | Согласование проекта договора в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции | | | |  | | | 01.02.2021 | | | 01.02.2021 | | | | | |  | | | | | | | Проект договора согласован | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 11.5 | | | | | Заключение договора | | | |  | | | 15.02.2021 | | | 09.02.2021 | | | | | |  | | | | | | | Договор заключен с Ассоциацией «Общенацио-нальная ассоциация территориа-льного общественного самоуправле-ния» | | |  | | | |  | | | | |  | | | 35,0 | |
| 11.6 | | | | | Прием выполненных услуг | | | |  | | | 26.02.2021 | | | 26.02.2021 | | | | | |  | | | | | | | Услуги выполнены | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 11.7 | | | | | Оплата выполненных услуг | | | |  | | | 04.03.2021 | | | 03.03.2021 | | | | | |  | | | | | | | Услуги оплачены | | | 35,0 | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 11.8 | | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта | | | |  | | | 01.06.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Разработано техническое задание | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 11.9 | | | | | Сбор коммерческих предложений | | | |  | | | 07.06.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Собраны коммерческие предложения | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 11.10 | | | | | Разработка проекта муниципаль-ного контракта | | | |  | | | 11.06.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Разработан проект муниципаль-ного контракта | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 11.11 | | | | | Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции | | | |  | | | 01.07.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Согласован проект муниципаль-ного контракта | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 11.12 | | | | | Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципаль-ного контракта с победителем конкурсной процедуры | | | |  | | | 26.07.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Проект контракта размещен на электронной площадке | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 11.13 | | | | | Прием выполненных услуг | | | |  | | | 13.09.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Заключен муниципальный контракт | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 11.14 | | | | | Оплата выполненных услуг | | | |  | | | 27.10.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Услуги выполнены | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 12 | | | | | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территори-ального обществен-ного самоуправ-ления Уссурийского городского округа | | | | Шевчук Л.Г. | | | 01.09.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Услуги оплачены | | | 110,0 | | | | 110,0 | | | | |  | | |  | |
| 12.1 | | | | | Размещение информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса | | | |  | | | 01.09.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Проведен смотр-конкурс на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 12.2 | | | | | Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информаци-онных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | | | |  | | | 13.09.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Информация о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса размещена | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 12.3 | | | | | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса | | | |  | | | 27.09.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Приняты заявки на участие в смотре-конкурсе и информацион-ных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 12.4 | | | | | Предоставле-ние документов для перечисления денежной премии победителями смотра-конкурса | | | |  | | | 19.10.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Определен список победителей смотра-конкурса | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| 12.5 | | | | | Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса | | | |  | | | 26.10.2021 | | |  | | | | | |  | | | | | | | Информация о результатах смотра-конкурса размещена на официальном сайте администра-ции Уссурийского городского округа, победители оповещены | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории Приморского края временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | В III квартале 2021 года план-график реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества» не выполнялся по причине внесения изменений в муниципальную программу и уточнения объемов финансирования программных мероприятий с целью сокращения финансирования на 2021 по следующим мероприятиям:  1. Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе администрации Уссурийского городского округа;  2. Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты);  3. Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа и между органами территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа;  4. Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности.  Сокращение бюджетных ассигнований составило 1365,0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |