Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции

на территории Уссурийского городского округа» на 2017-2019 годы за I квартал 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | |
| № п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий муници-пальной програм-  мы (подпрог-раммы) (прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации [<\*>](#Par31) | Ответ-  ственный исполни-тель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполне-ния | Фактичес-кий срок исполне-ния | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма [<\*\*>](#Par32) | Причина несоблю-дения планово-го срока и меры по исполне-нию мероприятия [<\*\*\*>](#Par33) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1.1 | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты | Проведение мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 01 апреля 2018 года | В отчетном периоде мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции проводился постоянно. |  |
|  | 1.2 |  | Разработка и организация согласования и утверждения проектов муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | с 09 января 2017 года по 01 апреля 2018 года | В отчетном периоде в целях приведения в соответствие действующему законодательству были внесены необходимые изменения в следующие муниципальные нормативные правовые акты:  а) решение Думы Уссурийского городского округ 25 ноября 2014 года № 51-НПА «О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы и должности не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления Уссурийского городского округа, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;  б) решение Думы Уссурийского городского округа 07 марта 2013 года № 701-НПА «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы Уссурийского городского округа |  |
| 2. | - | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой) муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов | проводится в один этап | М.В. Овчин-никова | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (в течение 30-ти рабочих дней со следующего дня от дня поступления на антикорруп-ционную экспертизу после правовой экспертизы) | с 09 января 2018 года по 31 марта 2018 года | Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18 августа 2009 года № 1065 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов» в период с 01 января по 31 марта 2018 года отделом мониторинга и анализа нормативных правовых актов нормативно – правового управления проведено 172 антикоррупционных экспертизы, из них 129 экспертиз постановлений администрации Уссурийского городского округа и 43 экспертизы решений Думы Уссурийского городского округа. В отношении проектов муниципальных правовых актов проведена 49 антикоррупционная экспертиза.  С целью реализации норм Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и Порядка разработки и утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных услуг» о проведении независимой экспертизы физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещаются проекты муниципальных правовых актов по утверждению административных регламентов. В период с 01 января по 31 марта 2018 года заключения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию Уссурийского городского округа не поступали. Далее приводится динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз:  -количество антикоррупционных экспертиз за соответствующий период 2016 г. – 106;  -количество антикоррупционных экспертиз за соответствующий период 2017 г. – 172;  -количество антикоррупционных экспертиз за соответствующий период 2018 г. – 178. | Отсутствие инициативы со стороны независимых экспертов |
| 3. | 3.1 | Проведение проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) с целью выявления фактов аффилированности при совершении сделок по передаче имущества во владение и пользование, случаев распоряжения имуществом в обход конкурсных и аукционных процедур | Подготовка и утверждение графиков проведения проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков | О.А. Чебот-кова  И.В. Солдат-кина | до 09 января 2018 года | декабрь 2017 года | Графики проверок по осуществлению муниципального контроля утверждены распоряжениями администрации Уссурийского городского округа. |  |
| 3.2 |  | Проведение плановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | О.А. Чебот-кова  И.В. Солдат-кина | с 09 января 2018 года по  31 декабря 2018 года (в соответствии  с утвержден-ным графиком) | с 09 января 2018 года по 01 апреля 2018 года | **Управление имущественных отношений:**  За 1 квартал 2018 года проведено 5 проверок. За 1 квартал 2017 года также проведено 5 проверок. По результатам проведенных проверок составлены акты. По выявленным нарушениям (реконструкция, перепланировка, нахождение субарендатора без согласования с собственником) в адрес арендаторов (ссудополучателей) направляются письма о необходимости устранения допущенных нарушений и предоставлении документов.  Графики на 2018 год размещены на сайте администрации Уссурийского городского округа.  **Управление градостроительства:**  Специалистами управления градостроительства систематически проводятся проверки целевого использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. В результате проведенных мероприятий по муниципальному земельному контролю (нецелевое использование земельных участков) составлен 1 акт проверки соблюдения земельного законодательства. |  |
| 3.3 |  | Проведение внеплановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | О.А. Чебот-кова  И.В. Солдат-кина | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (при наличии оснований)  в течение 2018 года ежекварталь-но (не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным) | - | В отчетном периоде внеплановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) не проводилось. |  |
| 4. | 4.1 | Осуществление муниципального контроля (земельного, жилищного). Анализ результатов работы | Подготовка и утверждение планов проведения проверок | И.В. Солдат-кина, Н.Л. Янкин | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | до 30 декабря 2017 года | **Управление градостроительства:**  Ежегодно специалистами управления градостроительства разрабатывается план проверок соблюдения земельного законодательства гражданами, который утверждается начальником управления градостроительства, также план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который согласовывается в прокуратуре Уссурийского городского округа.  **Управление жилищной политики:**  Плановые проверки до 31 декабря 2018 года, в соответствии со статьей 26.1 Закона № 294-ФЗ, в отношении субъектов малого предпринимательства (товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов), не проводятся, вследствие чего, по данному направлению планирование не ведется. |  |
| 4.2 |  | Проведение плановых проверок | И.В. Солдат-кина, Н.Л. Янкин | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (в соответствии с утвержденным графиком) | с 09 января 2018 года по 01 апреля 2018 года | **Управление градостроительства:**  Отделом муниципального земельного контроля по состоянию на 01.04.2018 года проведено 32 проверки соблюдения земельного законодательства с увеличением на 28% относительно истекшего периода 2017 года. Сумма административных штрафов, поступивших в бюджет по результатам проведения проверок составила 20 тыс. руб. с увеличением на 50 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Количество проведенных проверок увеличилась на 28 %. Активизация работы (муниципальный земельный контроль) произошло с учетом слаженности работы сотрудников отдела, внесением изменений в действующие законодательные акты, в том числе и в соответствии с тем, что органам местного самоуправления законом Приморского края от 03 марта 2016 года № 780-КЗ «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля, муниципального финансового контроля» вменены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях при осуществлении муниципального контроля.  **Управление жилищной политики:**  Плановые проверки до 31 декабря 2018 года, в соответствии со статьей 26.1 Закона № 294-ФЗ, в отношении субъектов малого предпринимательства (товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов), не проводятся. |  |
| 4.3 |  | Проведение внеплановых проверок в рамках | И.В. Солдат-кина, Н.Л. Янкин | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (при наличии оснований) | - | **Управление градостроительства:**  В отчетном периоде внеплановых проверок не проводилось.  **Управление жилищной политики:**  Органом муниципального жилищного контроля Уссурийского городского округа за первый квартал 2018 года организовано 3 и проведено 2 внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 22 внеплановые выездные проверки граждан, из которых 1 проверка по исполнению ранее выданного предписания. Составлен 1 протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ о невыполнении в срок законного предписания органа муниципального контроля. Выдано 9 предписаний об устранении нарушений действующего жилищного законодательства.  Жалоб, на действия должностных лиц органа муниципального жилищного контроля о нарушениях закона при проведении проверок, не поступало.  На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещается информация о работе отдела жилищного контроля с его качественными и количественными показателями. |  |
| 4.4 |  | Проведение анализа и разработка предложений по улучшению работы в рамках муниципального контроля | И.В. Солдат-кина, Н.Л. Янкин | в течение 2018 года | - | Проведение анализа и разработка предложений по улучшению работы в рамках муниципального контроля планируется по итогам 2018 года |  |
| 5. | 5.1 | Рассмотрение обращений граждан и организаций, на коррупционные проявления со стороны работников органов местного самоуправления. Принятие мер дисциплинарного характера. Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранительные органы | Организация рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях | Е.В. Лищи-шина, Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (при поступлении обращения) | с 09 января 2018 года по 01 апреля 2018 года | В отчетном периоде обращений граждан и организаций, на коррупционные проявления со стороны работников органов местного самоуправления в администрацию Уссурийского городского округа не поступало |  |
| 5.2 |  | Проведение служебных проверок (расследований) по существу полученных обращений | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (при наличии оснований) |  |
| 5.3 |  | Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранительные органы | Е.В. Лищи-шина | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года |  |  |  |
| 6. | 6.1 | Обеспечение представления муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. Курилко | с 01 марта  2018 года по  30 марта  2018 года | с 01 марта  2018 года по  30 марта  2018 года | В отчетном периоде организовано и проведено 4 занятия (семинара) с муниципальными служащими по вопросам представления ими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |
| 6.2 |  | Проведение индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. КурилкоЛ.В. Чаус  О.А. Чебот-кова  О.Н. Минаш-кина  Е.С. Ким  А.В. Халту-рин | с 09 января  2018 года по  30 апреля  2018 года | с 09 января  2018 года по  30 марта  2018 года | В отчетном периоде проведено более 300 индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |
| 6.3 |  | Размещение в СЭД «DIREKTUM» информации о необходимости предоставления сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки | Е.Б. Курилко | до 29 апреля  2018 года | до 29 апреля  2018 года | Информация о необходимости предоставления сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки неоднократно размещалась в СЭД «DIREKTUM» |  |
| 6.4 |  | Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими | Е.Б. КурилкоЛ.В. Чаус  О.А. Чебот-кова  О.Н. Минаш-кина  Е.С. Ким  А.В. Халту-рин | с 14 мая 2018 года по 30 июля 2018 года | - | В соответствии с планом-графиком |  |
| 6.5 |  | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими | Е.Б. КурилкоЛ.В. Чаус  О.А. Чебот-кова  О.Н. Минаш-кина  Е.С. Ким  А.В. Халту-рин | 02 июня 2018 года по  30 июля 2018 года | - | В соответствии с планом-графиком (при наличии оснований) |  |
| 6.6 |  | Рассмотрение фактов предоставления муниципальными служащими неполных (недостоверных) сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее – Комиссия) | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (при наличии оснований) | - | В соответствии с планом-графиком (при наличии оснований) |  |
| 7. | 7.1 | Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа. Проведение анализа исполнения требований законодательства об обязанностях, ограничениях, запретах, требованиях о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, осуществления иной оплачиваемой деятельности, обязанности по уведомлению представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Организация работы Комиссии | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (не реже одного раза в квартал) | с 09 января 2017 года по 01 апреля 2018 года | В отчетном периоде проведено 4 заседаний Комиссии по 20 материалам |  |
| 7.2 |  | Проведение анализа исполнения требований законодательства об обязанностях, ограничениях, запретах, требованиях о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, осуществления иной оплачиваемой деятельности, обязанности по уведомлению представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Е.Б. Курилко | до 31 декабря 2018 года |
| 7.3 |  | Доклад о результатах проведенного анализа на заседании Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет) с целью принятия решений, направленных на недопущение нарушений впредь | Е.Б. Курилко | до 31 декабря 2018 года | - | Данное мероприятие запланировано по результатам I полугодия 2018 года и по итогам 2018 года. |  |
| 8. | 8.1 | Обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведение анализа достоверности и полноты указанных сведений | Проведение обучающих мероприятий (семинаров) по предоставлению руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. Курилко  О.Н. Минаш-кина  Е.С. Ким | 01 марта  2018 года по 30 марта 2018 года | 01 марта  2018 года по 30 марта 2018 года | В отчетном периоде организовано и проведено 3 занятия (семинара) с руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |
| 8.2 |  | Проведение индивидуальных консультаций с руководителями муниципальных учреждений по предоставлению ими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. Курилко  О.Н. Минаш-кина  Е.С. Ким | с 09 января 2018 года по 30 апреля 2018 года | с 09 января 2018 года по 30 марта 2018 года | В отчетном периоде проведено более 200 индивидуальных консультаций руководителей муниципальных организаций по вопросам представления ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |
| 8.3 |  | Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений | Е.Б. Курилко  О.Н. Минаш-кина  Е.С. Ким | с 14 мая 2018 года по 30 июня 2018 года | - | В соответствии с планом-графиком |  |
| 9. | 9.1 | Мониторинг соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами, с ежегодным обобщением и анализом результатов | Проведение мониторинга соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами | А.Е. Панчен-ко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 31 марта 2018 года | Согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 04 июня 2012 года №1671-НПА «Об утверждении методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа» управлением информатизации и организации предоставления муниципальных услуг ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа. Для проведения мониторинга в 2018 году были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики, управления имущественных отношений, МКП «Партнер» для граждан и организаций (26 муниципальных услуг). Разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг и направлена (из расчета 200 штук в квартал) в МФЦ в целях изучения показателя уровня удовлетворенности граждан Уссурийского городского округа, качеством предоставления муниципальных услуг было организовано проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальных услуг.  На официальном сайте администрации Уссурийского городского организован социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг. Общее количество респондентов, принявших участие в социологическом - 140 человек. |  |
| 9.2 |  | Проведение анализа результатов мониторинга, обобщение его результатов | А.Е. Панчен-ко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  (ежеквар-тальнопозднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) |  |
| 10. | 10.1 | Проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов) по вопросам противодействия коррупции | Заключение договоров (контрактов) с организациями, на проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов) | О.А. Теслен-ко | май 2018 года | - | В соответствии с планом-графиком |  |
| 10.2 |  | Обобщение результатов мониторингов общественного мнения (социологических опросов) по вопросам противодействия коррупции | О.А. Теслен-ко | до 01 августа 2018 года) |  |
| 11. | 11.1 | Организация работы Совета. Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Разработка и утверждение плана работы Совета коррупции на 2017 год | Е.Б. Курилко | до 17 февраля 2018 года | до 17 февраля 2018 года | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа утвержден План работы Совета при администрации уссурийского городского округа по противодействию коррупции на 2018 год (далее – План работы Совета) |  |
| 11.2 |  | Организация и проведение заседаний Совета | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (ежекварталь-но в соответствии с планом) | - | В соответствии с Планом работы Совета очередное заседание Совета запланировано на апрель 2018 года |  |
| 11.3 |  | Контроль исполнения решений Совета | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | - | Непосредственный контроль за исполнением решений Совета осуществляется отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа. Информация о выполнении решений Совета, принятых на предыдущем заседании доводится членам Совета перед очередным заседанием. |  |
| 11.4 |  | Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (ежекварталь-но) | - | Выполнение данного мероприятия запланировано в апреле 2018 года |  |
| 11.5 |  | Принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | - | Информация о мерах по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений в ходе работы Комиссии и Совета изложена в соответствующих протоколах и решениях, которые размещаются на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Вместе против коррупции», а также на информационных стендах, расположенных в зданиях администрации Уссурийского городского округа |  |
| 12. | - | Обеспечение соблюдения норм действующего законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Уссурийского городского округа | Проводится постоянно в один этап | М.В. Сра-жевская | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  (не реже одного раза в полугодие) |  | В целях реализации норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, администрацией Уссурийского городского округа в отчетном периоде проведена работа по приведению правовой базы в данной сфере в соответствие действующему законодательству – необходимые изменения внесены в 5 муниципальных правовых акта. Для предотвращения завышения начальной максимальной цены контракта, управлением закупок проводится перепроверка НМЦК выставляемая на торги, а также цен контрактов по малым закупкам (до 100 тыс.руб.) на стадии согласования проектов контрактов. Вся информация по контрактам (заключение, исполнение, расторжение, платежные документы, акты принятых работ и т.д.) размещается на официальном сайте в сети «Интернет», в единой информационной системе. Основным способом определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на сегодняшний день остается открытый аукцион в электронной форме. |  |
| 13. | 13.1 | Проведение опросов, анкетирования получателей услуг в сфере образования, социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, распределения земли, строительства, рекламы, с целью выявления фактов проявления коррупции | Разработка форм анкет | М.Ю. Софи-енко | с 09 января 2018 года по 01 февраля 2018 года | с 09 января 2018 года по 01 апреля 2018 года | Ежеквартально из информационно - аналитического управления Администрации Уссурийского городского округа в МБУ УГО «МФЦ» поступают бланки анкет для проведения мониторинга качества и доступности муниципальной услуги в количестве 200 штук. Заполненные анкеты передаются для обработки и анализа организатору проведения данного мониторинга - в Информационно-аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа. |  |
| 13.2 |  | Проведение опросов, анкетирования | М.Ю. Софи- | ежекварталь-но в течение 2018 года |
| 13.3 |  | Обобщение а анализ результатов опросов, анкетирования | М.Ю. Софи- | до 20 декабря 2018 года |
| 13. | 13.1 | Изучение в рамках тем учебных программ, реализуемых в  муниципальных образовательных учреждениях основ антикоррупционной политики государства. Проведение среди указанной категории детей конкурсов рисунков и сочинений по антикоррупционной тематике | Изучение в рамках тем учебных программ, реализуемых в  муниципальных образовательных учреждениях основ антикоррупционной политики государства | О.Н. Минаш-кина | с 09 января 2018 года по 29 декабря 2018 года |  | Вопросы по антикоррупционному образованию учащихся муниципальных образовательных учреждений учтены при составлении учебных планов текущий учебный год, проблемы коррупции в государстве и материалы антикоррупционной направленности в рамках учебных программ изучаются на уроках: обществознания 8-11 класс по темам: «Правомерное поведение»;  «Правосознание и правовая культура»; «Право в системе социальных норм»; «Правоотношения и правонарушения»; «Защита гражданских прав»; «Правовое регулирование»; истории России 6, 10 классов по темам: «Смутное время»;  «Семибоярщина»; «Эпоха дворцовых переворотов»; «Россия, угроза с Запада»;  литература 7-10 класс по темам: «Чиновники тогда и сейчас. По страницам комедии Гоголя «Ревизор»; «Нравственные проблемы в произведении А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; «Размышления о важном. По мотивам антиутопии Салтыкова-Щедрина «История одного города». Кроме того, в рамках воспитательной работы проведены следующие мероприятия (приложение № 1). Не последнее место в работе по формированию негативного отношения к коррупции уделяется работе с сотрудниками образовательных  учреждений и работе с родительской общественностью. На собраниях трудовых коллективов и общешкольных родительских собраниях рассмотрены вопросы: «Право родителей на добровольные пожертвования и порядок их оформления», «Правовые основы правоотношений всех участников образовательного процесса». |  |
| 15.2 |  | Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков по антикоррупционной тематике | О.Н. Минаш-кина | до 01 декабря 2018 года | - | Выполнение мероприятий запланировано на последующие кварталы 2018 года |  |
| 15.3 |  | Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов сочинений по антикоррупционной тематике | О.Н. Минаш-кина | до 01 декабря 2018 года | - | Выполнение мероприятий запланировано на последующие кварталы 2018 года |  |
| 16. | - | Организация и проведение среди учащихся государственных учреждений среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа конкурса эссе по антикоррупционной тематике. | Проводится в один этап. | П.М. Приго-родов | III-IV кварталы 2018 года | - | Выполнение мероприятий запланировано на последующие кварталы 2018 года |  |
| 17. | 17.1 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликование в средствах массовой информации и размещение на информационных стендах материалов о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, в том числе информации о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений | Формирование материалов (информации) | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 01 апреля 2018 года | Информация о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, в том числе о Работе Совета и Комиссии постоянно обновляется на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, и размещается на информационных стендах в зданиях администрации Уссурийского городского округа. |  |
| 17.2 |  | Направление материалов (информации) для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликования в средствах массовой информации |  | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года |
| 17.3 |  | Непосредственное размещение материалов (информации) на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, информационных стендах, опубликование в средствах массовой информации | А.Е. Панчен-ко  О.А. Теслен-ко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года |  | **Информационно-аналитическое управление:**  В рамках обеспечения доступности и открытости информации о деятельности органа местного самоуправления, администрацией Уссурийского городского округа (далее -администрация) организован раздел "Вместе против коррупции" для размещения информации о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции в соответствии с нормами Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ. В вышеуказанном разделе размещаются следующие материалы о государственной политике в сфере противодействия коррупции и деятельности органов местного самоуправления муниципальных организаций:  нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции; деятельность Совета при администрации УГО по противодействию коррупции; деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации УГО и урегулирования конфликта интересов; сведения о доходах (расходах) об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений; результаты социологических исследований по вопросам противодействия коррупции; муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2017 - 2019 годы". |  |
| 19. | 19.1 | Организация издания социальной рекламной продукции (памятки, листовки буклеты, брошюры, рекламные щиты, рекламные пилоны)  в сфере противодействия коррупции (в том числе о недопустимости коррупционных проявлениях в области миграционных отношений. Размещение ее в официальных средствах массовой информации, а также в муниципальных организациях | Заключение договоров с организациями, оказывающими соответствующие услуги (изготовление памяток, листовок буклетов, брошюр, рекламных щитов, рекламных пилонов) | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 31 марта 2018 года | В отчетном периоде изготовлен и ротировался на телеканале «Телемикс» телевизионный ролик антикоррупционой направленности. |  |
| 19.2 |  | Организация размещения рекламной продукции в официальных средствах массовой информации, а также в муниципальных организациях | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года |
| <\*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком;  <\*\*> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;  <\*\*\*> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 600,00 | 199,00 | 33,2 | Всего: 200,00 | | 0,00 | 0 | 50,00 | 25,0 |
| федеральный: 0,00 | 0,00 | - | федеральный: 0,00 | | 0,00 | - | 0,00 | - |
| краевой: 0,00 | 0,00 | - | краевой: 0,00 | | 0,00 | - | 50,00 | - |
| местный: 600,00 | 199,00 | 33,2 | местный: 200,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,0 |
| внебюджет: 0,00 | 0,00 | - | внебюджет: 0,00 | | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ | | | | | | | | |
| Наименование, дата нормативного правового акта | | | | Краткое содержание внесенных изменений | | | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 декабря 2016 года № 3865-НПА О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы»; | | | | Изменения связаны с необходимостью корректировки даты вступления в силу постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении муниципальной программы | | | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 июня 2017 года № 1977-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | | | | Изменения внесены в соответствии с решением комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае от 26 апреля 2017 года № 1, в целях конкретизации мероприятий муниципальной программы и уточнения сроков их реализации. | | | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09 ноября 2017 года № 3352-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | | | | Произведена корректировка мероприятия программы в связи с необходимостью освещения антикоррупционной деятельности на телевидении | | | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 марта 2018 года № 711-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | | | | В целях уточнения кодов бюджетной классификации для мероприятий, предусматривающих финансирование за счет средств местного бюджета | | | | |
| Пояснительная записка | | | | | | | | |