Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции

на территории Уссурийского городского округа» на 2017-2019 годы за III квартал 2018 года

|  |
| --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| № п/п | № пункта Перечня основ-ных меро-приятий муници-пальной програм-мы (под-прог-раммы) (прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации [<\*>](#Par31) | Ответ-ственный исполни-тель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактичес-кий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма [<\*\*>](#Par32) | Причина несоблю-дения планового срока и меры по исполне-нию мероприятия [<\*\*\*>](#Par33) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты | 1.1 Проведение мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции1.2 Разработка и организация согласования и утверждения проектов муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Е.Б. КурилкоЕ.Б. Курилко | 2017-2019 годы (в течение60-ти рабочих дней с даты вступления в силу изменений законода-тельства)2017-2019 годы (в течение60-ти рабочих дней с даты вступления в силу изменений законода-тельства) | 2018 год (в течение60-ти рабочих дней с даты вступления в силу изменений законода-тельства)2018 год (в течение60-ти рабочих дней с даты вступления в силу изменений законода-тельства) | В отчетном периоде мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции проводился постоянно. В отчетном периоде приняты следующие муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции:а) решение Думы Уссурийского городского округа от 25.09.2018 N 877-НПА "О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Уссурийского городского округа, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации";б) решение Думы Уссурийского городского округа от 25.09.2018 N 878-НПА "О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 28 ноября 2017 года N 707-НПА "О Порядке размещения на официальном сайте Думы Уссурийского городского округа представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в Думе Уссурийского городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений об источниках получения средств и порядок представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами";в) решение Думы Уссурийского городского округа от 25.09.2018 N 879-НПА "О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 7 марта 2013 года N 705-НПА "О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Уссурийского городского округа к совершению коррупционных правонарушений" |  |
|  |
| 2. | 2. | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой) муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов | проводится в один этап | М.В. Овчин-никова | 2017-2019 годы (в течение30-ти рабочих дней со следующего дня от дня поступления на антикорруп-ционную экспертизу после правовой экспертизы) | 2018 год (в течение30-ти рабочих дней со следующего дня от дня поступления на антикорруп-ционную экспертизу после правовой экспертизы) | Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18 августа 2009 года № 1065 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов» в период с 01 января по 01 октября 2018 года отделом мониторинга и анализа нормативных правовых актов нормативно – правового управления проведено 489 антикоррупционных экспертизы, из них 365 экспертиз постановлений администрации Уссурийского городского округа и 124 экспертизы решений Думы Уссурийского городского округа. В отношении проектов муниципальных правовых актов проведено 125 антикоррупционных экспертиз. С целью реализации норм Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и Порядка разработки и утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных услуг» о проведении независимой экспертизы физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещаются проекты муниципальных правовых актов по утверждению административных регламентов. В период с 01 января по 01 октября 2018 года заключения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию Уссурийского городского округа не поступали. |  |
| 3. | 3. | Проведение проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) с целью выявления фактов аффилированности при совершении сделок по передаче имущества во владение и пользование, случаев распоряжения имуществом в обход конкурсных и аукционных процедур. Анализ результатов проверок | 3.1 Подготовка и утверждение графиков проведения проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков3.2 Проведение плановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков)3.3 Проведение внеплановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | О.А. Чебот-коваИ.В. Солдат-кинаО.А. Чебот-коваИ.В. Солдат-кинаО.А. Чебот-коваИ.В. Солдат-кина | до 31 декабря 2018 года2017-2019 годы (ежеквар-тально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом)с 09 января 2018 года по 30 декабря 2018 года (при наличии оснований) | 21 декабря 2018 годас 09 января 2018 года по 31 октября 2018 года- | **Управление имущественных отношений:**График проверок по осуществлению контроля за соблюдением условий договоров аренды, безвозмездного пользования, утвержден распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 21 декабря 2017 года № 9433-р **Управление имущественных отношений:**В соответствии с Графиком проверок по осуществлению контроля за соблюдением условий договоров аренды, безвозмездного пользования, утвержденным распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 21 декабря 2017 года № 943-р на 2018 год проведено 10 проверок. В соответствии с Графиком проверок по осуществлению контроля за соблюдением условий договоров аренды, безвозмездного пользования, утвержденным распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2016 года № 1036-р проведено 15 проверок. По результатам проведенных проверок составлены акты. По выявленным нарушениям (реконструкция, перепланировка, нахождение субарендатора без согласования с собственником) в адрес арендаторов (ссудополучателей) направляются письма о необходимости устранения допущенных нарушений и предоставлении документов. В соответствии с утвержденным планом проверок по контролю за сохранностью и целевому использованию муниципального имущества на 2018 год, утвержденным распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 31 октября 2017 года № 821/1 -р управлением имущественных отношений проведено 4 проверки. В 2017 году за аналогичный период проведено 5 проверок. По результатам проверок составлены акты, проводится работа по устранению замечаний, указанных в актах.**Управление градостроительства:**За истекший период 2018 года Отделом муниципального земельного контроля (далее – Отдел)проведено 105 проверок нарушения земельного законодательства.Из них выявлено 16 субъектов земельных отношений, которые используют земельные участки не в соответствии с его целевым назначением, неиспользованием в целом, в отношении пользователей составлены акты проверок по ст.8.8 КоАП, материалы направлены в Уссурийский отдел Росреестра по Приморскому краю. В результате выявленных нарушений помимо штрафных санкций, для устранения нарушения земельного законодательства собственниками изменен разрешенный вид использования земельного участка, за счет чего налогообложение на имущество физических лиц с 0,3% возросло до 3% от кадастровой стоимости на общую площадь 12411 кв.м. По 3-ем из 16 проверок начата процедура изъятия земельных участков общей площадью 5729 кв.м. в связи с неиспользованием территорий, несвоевременной оплатой арендных платежей. За аналогичный период 2017 года выявлено 4 субъекта земельных отношений, использующих земельные участнике в соответствии с его целевым назначением. В целом, выявление подобных правонарушений затруднено в силу действия Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», т.к. нецелевое использование земельного участка обусловлено в первую очередь, ведением на нем коммерческой деятельности индивидуальными предпринимателями, крестьянскими хозяйствами и юридическими лицами. По ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) выявлено 49 нарушений. По результатам 49 проверок, физическими лицами поданы заявления на перераспределение земельных участков на совокупную площадь 3537,6 кв.м. (средняя стоимость выкупа 1 кв.м. при перераспределении земельных участков – 471 руб.), а также приняты меры по освобождению территорий и приведению в первоначальное состояние земельных участков. Вместе с тем, в ходе проведенных проверок от общего числа выявлено 7 объектов земельных отношений, которые не зарегистрировали права на земельные участки (ст.25, 26 Земельного кодекса РФ), при этом за подобные правонарушения административная ответственность не предусмотрена, и на основании выданных предписаний гражданами побуждены действия по приведению в соответствие правоустанавливающих документов.В особых случаях, при неустранении нарушения земельного законодательства в разумный срок (срок предписания) 13 материалов направлено в Уссурийский районный суд, по 3-ем материалам вынесены решения Уссурийского районного суда, исполнительные листы направлены в Отдел судебных приставов. Общая сумма наложенных административных штрафов по 105 проверкам составляет 395 тыс. руб.За аналогичный период 2017 года проведено 94 контрольных мероприятия, сумма наложенных административных штрафов составляет 230 тыс. руб.Финансирование для выявления нарушений по ст.8.8, 7.34, 19.4.1 и 19.5 КоАП не требуется. Увеличение наложенных административных штрафов и результативность проверок обусловлена заключением договора на оказание услуг по определению координат объектов с ИП «Макеев Д.В.» (ст.7.1 КоАП РФ), при совместной работе с которым формируется положительная доказательная база для рассмотрения материалов в Уссурийском межмуниципальном отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и Уссурийском районном суде. Вместе с тем, при заключении договора на оказание услуг, проведена комиссия по конфликту интересов. В целях правомерной правоприменительной практики Отделом систематически на постоянной основе вносятся изменения в Положение о муниципальном земельном контроле и административный регламент. Исходя из изложенного, деятельность Отдела в настоящее время в основном ориентирована на выявление и пресечение нарушений земельного законодательства с выдачей предписаний об устранении нарушений земельного законодательства с минимизацией «нулевых» проверок (из 105 проведенных, нарушения выявлены по 72). Также Отделом на постоянной основе ведутся профилактические мероприятия путем информирования через информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в исключительных случаях путем направления предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.В отчетном периоде внеплановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) не проводилось, в связи с тем, что их проведение не предусмотрено действующим законодательством |  |
|  |
|  |
| 4. | 4. | Осуществление муниципального контроля (земельного, жилищного, в области торговой деятельности). Анализ результатов работы | 4.1 Подготовка и утверждение планов проведения проверок | И.В. Солдат-кина, Н.Л. Янкин,Е.А. Делиу | до 30 декабря 2018 года  | до 31 октября 2018 года | **Управление экономического развития:**В июле месяце текущего города запланировано и согласовано с Уссурийской городской прокуратурой проведение выездной плановой проверки ООО «Дружба»**Управление градостроительства:**Ежегодно специалистами управления градостроительства разрабатывается план проверок соблюдения земельного законодательства гражданами, который утверждается начальником управления градостроительства, также план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который согласовывается в прокуратуре Уссурийского городского округа.**Управление жилищной политики:**Плановые проверки до 31 декабря 2018 года, в соответствии со статьей 26.1 Закона № 294-ФЗ, в отношении субъектов малого предпринимательства (товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов), не проводятся, вследствие чего, по данному направлению планирование не ведется. |  |
|  |  | 4.2 Проведение плановых проверок | И.В. Солдат-кина, Н.Л. Янкин,Е.А. Делиу | 2017-2019 годы (ежеквар-тально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | 2018 год (ежеквар-тально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | **Управление экономического развития:**плановые мероприятия по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности отчетном периоде управлением экономического развития не проводились, в виду отсутствия оснований для их проведения, определенных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». **Управление градостроительства:**Информация о выполнении данного мероприятия изложена в пункте 3.2 настоящего отчета**Управление жилищной политики:**Муниципальный жилищный контроль на территории Уссурийского городского округа осуществляется в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ); Решением Думы Уссурийского городского округа от 25.06.2013 № 744 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Уссурийского городского округа»; Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 28.05.2015 № 1271-НПА об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Уссурийского городского округа».Плановые проверки до 31.12.2018, в соответствии со статьей 26.1 Закона № 294-ФЗ, в отношении субъектов малого предпринимательства (товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов), не проводятся. |  |
|  |  | 4.3 Проведение внеплановых проверок в рамках | И.В. Солдат-кина, Н.Л. Янкин,Е.А. Делиу | с 09 января 2018 года по 30 декабря 2018 года (при наличии оснований) | - | **Управление экономического развития:**В отчетном периоде внеплановых проверок не проводилось.**Управление градостроительства:**В отчетном периоде внеплановых проверок не проводилось.**Управление жилищной политики:**Муниципальный жилищный контроль на территории Уссурийского городского округа осуществляется в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ); Решением Думы Уссурийского городского округа от 25.06.2013 № 744 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Уссурийского городского округа»; Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 28.05.2015 № 1271-НПА об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Уссурийского городского округа».Плановые проверки до 31.12.2018, в соответствии со статьей 26.1 Закона № 294-ФЗ, в отношении субъектов малого предпринимательства (товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов), не проводятся.Органом муниципального жилищного контроля Уссурийского городского округа за девять месяцев 2018 года организовано и проведено 6 внеплановых выездных и документарных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 82 внеплановые выездные проверки граждан, из которых 15 проверок по исполнению ранее выданных предписаний. Составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.5 и статьёй 19.7 КоАП РФ о невыполнении в срок законного предписания органа муниципального контроля и непредставление сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления муниципального контроля.Выдано 20 предписаний об устранении нарушений действующего жилищного законодательства.Принято 107 решений о согласовании или об отказе в согласовании проектов переустройства и перепланировки жилых помещений.Выдано 85 актов приёмочной комиссии, подтверждающих переустройство и перепланировку жилых помещений.Принято 18 решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.Жалоб, на действия должностных лиц органа муниципального жилищного контроля при исполнении ими своих должностных обязанностей, а также о нарушениях закона при проведении проверок, не поступало.Случаев обжалования действий должностных лиц органа муниципального жилищного контроля при проведении проверок в суд, за отчётный период не было.За отчётный период 2017 года органом муниципального жилищного контроля было организовано 36 внеплановых выездных и документарных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 2 внеплановые выездные проверки граждан, по результатам которых было выдано 13 предписаний об устранении нарушений действующего жилищного законодательства и составлено 5 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. В сравнении с отчётным периодом 2016 года число внеплановых проверок по обращениям (жалобам) в отношении товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов уменьшилось в 6 раз.Это объясняется тем, что должностные лица органа муниципального жилищного контроля ведут активную работу по разъяснению норм действующего жилищного законодательства, с детальным и индивидуальным разбором наиболее часто допускаемых руководителями, должностным лицами и уполномоченными представителями юридических лиц, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами, нарушений норм действующего жилищного законодательства, что способствует повышению правовой грамотности населения Уссурийского городского округа, а также формированию и укреплению авторитета органа муниципального жилищного контроля.Органом муниципального жилищного контроля каждую неделю ведется прием граждан по личным вопросам. На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещается информация о работе отдела жилищного контроля с его качественными количественными показателями. |  |
|  |  | 4.4 Проведение анализа и разработка предложений по улучшению работы в рамках муниципального контроля | И.В. Солдат-кина, Н.Л. Янкин | до 23 декабря2018 года | до 23 декабря2018 года | Проведение анализа и разработка предложений по улучшению работы в рамках муниципального контроля планируется по итогам 2018 года |  |
| 5. | 5. | 5.1 Рассмотрение обращений граждан и организаций, на коррупционные проявления со стороны работников органов местного самоуправления. Подготовка и направление главе администрации Уссурийского городского округа информации о наличии в обращениях граждан:а) предложений, направленных на противодействие коррупции;б) сообщений о нарушении норм действующего законодательства Российской Федерации, недостатках в работе органов местного самоуправления Уссурийского городского округа;в) критики деятельности указанных органов и должностных лиц. Направление в отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции со стороны должностных лиц государственных органов власти, органов местного самоуправления, муниципальных организаций, расположенных на территории Уссурийского городского округа. Принятие мер дисциплинарного характера. Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранительные органы | Организация рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях | Е.В. Лищи-шина, Е.Б. Курилко | 2017-2019 годы (ежеквар-тально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | 2018 год (ежеквар-тально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | В отчетном периоде обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях не поступало. |  |
|  |  | 5.2 Проведение служебных проверок (расследований) по существу полученных обращений | Е.Б. Курилко | 2017-2019 годы (ежеквар-тально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | 2018 год (ежеквар-тально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | В отчетном периоде проведена служебная проверка по факту предоставления муниципальным служащим подложных документов об образовании при поступлении на муниципальную службу. По результатам проверки муниципальный служащий уволен по отрицательным основаниям  |  |
|  |  | 5.3 Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранительные органы | Е.В. Лищи-шина | с 09 января 2017 года по 30 декабря 2017 года (при наличии оснований) | с 09 января 2017 года по 31 октября 2018 года (при наличии оснований) | Информация, указанная в пункта 5.2. настоящего отчета передана в ОМВД |
| 6. | 6. | Организация и обеспечение представления муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. | 6.1 Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера6.2 Проведение индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера6.3 Размещение в СЭД «DIREKTUM» информации о необходимости предоставления сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.В. Халту-ринЕ.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.В. Халту-ринЕ.Б. Курилко | с 01 марта 2018 года по 30 марта 2018 годас 09 января2018 года по30 апреля2018 годадо 29 апреля2018 года | с 01 марта 2018 года по 31 марта 2018 годас 09 января 2018 года по 01 мая2018 годадо 29 апреля2018 года | В рамках реализации данного направления организованы и проведены следующие мероприятия:а) распоряжениями администрации Уссурийского городского округа утверждены графики проведения обучающих семинаров с муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений;б) в соответствии с указанными графиками, на основании рекомендаций по предоставлению сведений о доходах (расходах), разработанных Минтруда Российской Федерации проведены:- 3 семинара с муниципальными служащими администрации Уссурийского городского округа;- 3 семинара с руководителями муниципальных учреждений;б) с муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений проведено более 350 индивидуальных консультаций.Результатами проведенной работы явилось:а) представление всеми муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений справок, содержащих сведения о доходах в установленный законом срок (до 30 апреля 2018 года);б) своевременное размещение указанных выше сведений на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети «Интернет». |
| 7. | 7. | Проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими | 7.1 Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими7.2 Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими7.3 Рассмотрение фактов предоставления муниципальными служащими неполных (недостоверных) сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее – Комиссия) | Е.Б. КурилкоЛ.В. ЧаусО.А. Чебот-коваО.Н. Минаш-кинаЕ.С. КимА.В. Халту-ринЕ..Б. Курил-ко, Л.В. ЧаусО.А. Чебот-коваО.Н. Минаш-кинаЕ.С. КимА.В. Халту-ринЕ.Б. Курилко | с 14 мая 2018 года по 30 июня 2018 года02 июня 2018 года по 30 июля 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (при наличии оснований) | с 14 мая 2018 года по 30 июня 2018 годас 09 января 2018 года по 30 декабря 2018 годас 09 января 2018 года по 30 декабря2018 года | В отчетном периоде проведен анализ сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими администрации Уссурийского городского округа. По результатам анализа назначены проверки в отношении 21 муниципального служащего. По результатам проведенных проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 4 муниципальных служащих |  |
| 8. | 8. | Организация работы Комиссии.Проведение анализа исполнения требований законодательства об обязанностях, ограничениях, запретах, требованиях о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, осуществления иной оплачиваемой деятельности, обязанности по уведомлению представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | 8.1 Организация работы Комиссии8.2 Проведение анализа исполнения требований законодательства об обязанностях, ограничениях, запретах, требованиях о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, осуществления иной оплачиваемой деятельности, обязанности по уведомлению представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений8.3 Доклад о результатах проведенного анализа на заседании Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет) с целью принятия решений, направленных на недопущение нарушений впредь | Е.Б. КурилкоЕ.Б. КурилкоЕ.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (не реже одного раза в квартал)до 31 декабря 2018 годадо 31 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 01 октября 2018 года до 30 октября 2018 годадо 31 октября 2018 года | В целях принятия Комиссией объективных решений, в ее состав включены представитель образовательного учреждения высшего профессионального образования (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»), представитель ветеранской организации, расположенной на территории Уссурийского городского округа, а также представитель профсоюзной организации. Учитывая, что Комиссия является важнейшим инструментом антикоррупционной деятельности, работа направлена на повышение значимости ее деятельности. За прошедший период 2018 года проведено 16 заседаний Комиссии по 121 материалам  |  |
| 9. | 9. | Организация и обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 9.1 Проведение обучающих мероприятий (семинаров) по предоставлению руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера9.2 Проведение индивидуальных консультаций с руководителями муниципальных учреждений по предоставлению ими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. КурилкоО.Н. Минаш-кинаЕ.С. КимЕ.Б. КурилкоО.Н. Минаш-кинаЕ.С. Ким | 01 марта2018 годапо 30 марта 2018 годас 09 января 2018 года по 30 апреля 2018 года | до 29 апреля2018 годадо 29 апреля2018 года | Информация о реализации данного мероприятия отражена в позиции 6 настоящего отчета. |  |
| 10. | 10. | Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений | Проводится в один этап | Е.Б. КурилкоО.Н. Минаш-кинаЕ.С. Ким | с 14 мая 2018 года по 30 июня 2018 года | до 01 июля2018 года | Анализ достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений проведен. Фактов представления неполных (недостоверных) сведений не установлено. |  |
| 11.. | 11. | Организация и обеспечение представления муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | 11.1 Проведение обучающих мероприятий (семинаров) по предоставлению муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»11.2 Проведение индивидуальных консультаций с муниципальными служащими по предоставлению муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Е.Б. КурилкоЕ.Б. Курил-ко, Л.В. ЧаусО.А. Чебот-коваО.Н. Минаш-кинаЕ.С. КимА.В. Халту-рин | с 09 января2018 года по 31 марта 2018 годас 09 января 2018 года по 31 марта 2018 года | до 30 марта2018 годадо 01 марта 2018 года | В 2018 году организована работа по реализации статьи 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Проведены следующие мероприятия:а) в марте 2018 года по вопросам реализации данной нормы проведено два обучающих мероприятия (семинаров) с муниципальными служащими;б) с муниципальными служащими проведено более 150 индивидуальных консультаций;в) проведен анализ достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».г) результаты анализа представлены главе администрации Уссурийского городского округа. Ввиду незначительности допущенных нарушений главой администрации Уссурийского городского округа принято решение не привлекать муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности (ограничиться предупреждением).Указанные муниципальные служащие скорректировали представленные сведения, а также информацию, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |
| 12. | 12. | Проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Мероприятие проводится в один этап | Е..Б. Курил-ко, Л.В. ЧаусО.А. Чебот-коваО.Н. Минаш-кинаЕ.С. КимА.В. Халту-рин | с 02 апреля 2018 года по 01 июля 2018 года | до 01 июня 2018 года | Информация о реализации данного мероприятия отражена в позиции 11 настоящего отчета. |  |
| 13. | 13. | Проведение мониторинга соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами. Обобщение и анализ результатов | 13.1 Проведение мониторинга соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами13.2 Проведение анализа результатов мониторинга, обобщение его результатов | А.Е. Панчен-коА.Е. Панчен-ко | с 09 января 2018 года по 31 января 2018 года(ежеквартально позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом) | до 01 марта 2018 года | Согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 04 июня 2012 года №1671-НПА «Об утверждении методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа» (в ред. от 24 июля 2015 года №1913-НПА) управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг (далее – УИиОПМУ) ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа. Для проведения ежеквартального мониторинга в 2018 году были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики, управления имущественных отношений, МКП «Партнер» для граждан и организаций (28 муниципальных услуг) (в 2017 году анкетирование проводилось по 26 муниципальным услугам). Сотрудниками УИиОПМУ была разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг и направлена (из расчета 250 штук в квартал) в МФЦ в целях изучения показателя уровня удовлетворенности граждан Уссурийского городского округа, качеством в период с 16 января 2017 года по 31 марта 2018 года; в период с 12 апреля 2018 года по 25 июня 2018 года. По предоставленным анкетам заявителей УИиОПМУ был проведен анализ предоставленных анкет, помимо опроса был проведен анализ нормативно – правовой базы, регламентации муниципальных услуг, сведений, которые содержаться в информационной системе МФЦ, системе электронного документооборота (система управления Муниципальными услугами) и подготовлен отчет помониторингу качества предоставления муниципальных услуг за I квартал 2018 года. Данный отчет был направлен 16 апреля 2018 года в управление градостроительства, управление жилищной политики, управление имущественных отношений, МКП «Партнер» для ознакомления и подготовки, корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга. В ходе проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг было выявлено, что наиболее востребованными услугами являются:1) по управлению градостроительства:- услуга «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении и (или) собственности органов местного самоуправления муниципальных образований, без проведения торгов»;- услуга «Выдача градостроительных планов земельных участков»;- услуга «Выдача разрешений на строительство; услуга «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов»; услуга «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении и (или) собственности органов местного самоуправления муниципальных образований, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, а также гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».2) по управлению жилищной политики:- «Заключение или расторжение договоров социального найма муниципального жилищного фонда»;- «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;- «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».3) по управлению имущественных отношений: -«Предоставление информации из реестра муниципального имущества».- «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»;4) по МКП «Партнер»:- «Выдача справки о регистрации по месту жительства (пребывания)».По результатам анкетирования сделаны выводы:1. Для получения муниципальной услуги большинство заявителей обращаются в орган муниципальной власти 2 раза. Это соответствует требованиям к количеству обращений в орган для получения одной муниципальной услуги. Незначительное отклонение данного параметра связано с необходимостью получить информацию о порядке получения муниципальной услуги (перечень документов, сроки и т.д.).
2. Количество времени, потраченное заявителями на подачу заявления (запроса) по каждой исследуемой муниципальной услуги, не соответствует времени, установленному административными регламентами. При нормативном значении показателя, установленном административным регламентом 15 минут, среднее фактическое время ожидания в очереди по исследуемым муниципальным услугам составило 14 минут по предоставленным данным МБУ УГО «МФЦ». При анализе было выявлено, что максимальное среднее время ожидания в очереди составляет 15 минут, минимальное среднее время – 13 минут. Продолжительность взаимодействия с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги при личном обращении заявителя в уполномоченный орган составляет не более 15 минут при нормативном значении показателя. Среднее фактическое время обслуживания составило 14 минут.

3. В части организации информирования о предоставлении услуг, ситуация сложилась противоречивая. Основными источниками получения информации о предоставлении услуги в настоящее время участники анкетирования назвали личное общение со специалистом и обращения по телефону, т.к. общаясь со специалистом можно задавать любые вопросы на интересующую информацию по предоставлению муниципальных услуг.4. В целом удовлетворенность компетентностью, вниманием и вежливостью сотрудников по вопросу получения услуги и качеством предоставления услуг оказалась удовлетворительной. Среднее значение удовлетворенности заявителей качеством услуги, предоставляемой через МФЦ составляет 4,97 баллов (по 5 бальной шкале).Из данных анкетирования определено, что процесс получения муниципальной услуги, начиная с подготовки документов, для заявителей находится на удовлетворительном уровне и не составляет особых сложностей.5. По данным проведенного анализа было выявлено, что количество обращений заявителей в рамках досудебного обжалования на действия (бездействия) органа существенно сократились. Досудебное обжалование заявителей по предоставлению муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики, управлением имущественных отношений, услуги МКП «Партнер» не поступало. Это говорит о том, что в управлении градостроительства, управлении жилищной политики, управлении имущественных отношений, в МКП «Партнер» на постоянной основе принимаются меры к предоставлению муниципальных услуг/услуги в срок, указанный в административном регламенте. Необходимо отметить, что в течение 2018 года отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа необходимо было провести работу по внесению изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг/ услуги (внести в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг следующие изменения):1. В связи с утверждением постановления администрации Уссурийского городского округа от 14 февраля 2018 года № 387-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» наименование раздела V в административных регламентах, регулирующих предоставление муниципальных услуг/ услуги изложить в следующей редакции:«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников».2. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» (вступил в силу 30 марта 2018 года), письмом Уссурийской городской прокуратуры от 15 марта 2018 года № 1-777в-2018/2579 о направлении проекта модельного нормативного правового акта.Управлением информатизации и организации предоставления муниципальных услуг рассмотрен и откорректирован проект модельного нормативного правового акта, излагающего в новой редакции раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников». Проект модельного нормативного правового акта, с внесенными корректировками, согласованный Уссурийской городской прокуратурой был направлен в отраслевые (функциональные) органы администрации Уссурийского городского округа 09 апреля для внесения соответствующих изменений в административные регламенты.3. С учетом проведенной типизации услуг с КГАУ «МФЦ Приморского края», департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края и с органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, действующие постановления администрации Уссурийского городского округа, регулирующих предоставление муниципальных услуг необходимо привести к типовым административнымрегламентам (АР прошедшие типизацию). На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа с 09 января 2017 года был организован социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг. Общее количество респондентов, принявших участие в социологическом опросе в 2018 году- 283 человека (в 2017 году - 153 человека).В целях повышения информированности населения на сайте администрации Уссурийского городского округа[www.adm-ussuriisk.ru](http://www.adm-ussuriisk.ru/) создан раздел «Муниципальные услуги», где размещается информация о муниципальных услугах и нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру их оказания. Также с помощью сайта можно посетить по прямым ссылкам порталы государственных органов, МФЦ.В разделе «Качество предоставления услуг» - «Мнение населения о качестве» размещена анкета для заполнения участниками исследования. В рамках проводимой региональной информационной кампании по продвижению Единого и регионального порталов государственных и муниципальных услуг краевым государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» были подготовлены информационные буклеты о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Буклеты были направлены для распространения (информирования населения Уссурийского городского округа) в муниципальные учреждения уссурийского городского округа. Помимо этого, на постоянной основе размещается информация по государственным и муниципальным услугам на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Инфоблок/ Государственные и муниципальные услуги».Информация об муниципальных услугах, предоставляемых на портале Госуслуг, размещается непосредственно на информационных стендах в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Уссурийского городского округа, в муниципальных учреждениях и предприятиях, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также в МФЦ. Брошюра по информированию населения о предоставлении муниципальных (государственных) услуг в электронном виде через портал Госуслуг размещена на стенде общественной приемной граждан администрации Уссурийского городского округа. Дополнительно, в целях реализации возможности получения гражданами муниципальных услуг в электронном виде, на постоянной основе МФЦ проводится работа по информированию заявителей о возможности получения услуги по регистрации граждан на портале Госуслуг (в том числе подтверждения учетной записи, восстановлении пароля), а также о важности и необходимости регистрации граждан на едином портале государственных услуг. |  |
|  |
| 14. | 14. | Проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов) по вопросам противодействия коррупции | 14.1 Заключение договоров (контрактов) с организациями, на проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов)14.2 Обобщение результатов мониторингов общественного мнения (социологических опросов) по вопросам противодействия коррупции | О.А. Теслен-ко | май 2018 годадо 01 августа 2018 года) | 24 мая 2018 годадо 01 августа 2018 года) | Соцопрос проведен КАУ «Приморский научно-исследовательский институт». Результаты представлены в кадровую службу администрации УГО и используются при разработке, реализации и координации профилактических мер по противодействию коррупции на территории УГО. Кроме того, результаты соцопроса планируется довести на очередном заседании Совета при администрации УГО по противодействию коррупции |  |
| О.А. Теслен-ко |
| 15. | 15. | Организация работы Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет). Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | 15.1 Разработка и утверждение плана работы Совета коррупции на 2017 год | Е.Б. Курилко | до 17 февраля 2018 года | январь2018 года | В 2018 году проведено два заседание заседания Совета. Проведение очередного заседания запланировано на конец октября 2018 года. По результатам рассмотрения приняты решения, информация о которых размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, и на информационных стендах, расположенных в зданиях администрации УГО. Контроль за исполнением решений Совета осуществляется отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации. |  |
| 15.2 Организация и проведение заседаний Совета | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (ежеквартально в соответствии с планом) | апрель 2018 года |
| 15.3 Контроль исполнения решений Совета | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года |
| 15.4 Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2017 года (ежеквартально) | с 09 января 2018 года по 01 июля |
| 15.5 Принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года |
| 16. | 16. | Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Уссурийского городского округа. Подготовка информационно-аналитических материалов о выявленных нарушениях для рассмотрения на заседаниях Комиссии и Совета | 16.1 Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Уссурийского городского округа.16.2 Подготовка информационно-аналитических материалов о выявленных нарушениях для рассмотрения на заседаниях Комиссии и Совета16.3 Рассмотрение информационно-аналитических материалов о выявленных нарушениях действующего законодательства в сфере закупок на заседаниях Комиссии и Совета | М.В. Сра-жевскаяМ.В. Сра-жевскаяМ.В. Сра-жевская | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (не реже одного раза в полугодие)с 09 января 2017 года по 01 июля 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года (ежеквыар-тально) | с 09 января 2018 года по 01 июля 2018 годас 09 января 2017 года по 01 июля 2018 годас 09 января 2017 года по 01 июля 2018 года | С целью проведения работы по противодействию коррупции и недопущения нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг управлением закупок проводится анализ актов, составленных по результатам проводимых проверок органами контроля (финансовым управлением администрации УГО и Контрольно-счетной палатой УГО). В ходе проводимого анализа ведется работа над ошибками. Также проводится анализ ошибок, допущенных при осуществлении закупок по результатам рассмотрения жалоб, поступивших в Управление ФАС РФ по ПК на действия заказчиков УГО. Сотрудники управления закупок также изучают и судебную практику применения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -Федеральный закон № 44-ФЗ) и доводят данную информацию до заказчиков, проводят рабочие встречи с заказчиками УГО по реализации Федерального закона № 44-ФЗ, на которых, в том числе, рассматриваются и разбираются типичные ошибки, допускаемые заказчиками при осуществлении закупок.Для предотвращения завышения начальной (максимальной) цены контракта (далее - Н(М)ЦК), управлением закупок проводится перепроверка Н(М)ЦК выставляемой на торги, а также цен контрактов по малым закупкам (до 100 тыс.руб.).Вся информация по контрактам (заключение, исполнение, расторжение, платежные документы, акты принятых работ и т.д.) размещается на официальном сайте в сети «Интернет», в единой информационной системе (далее - ЕИС).Признаков возможных коррупционных проявлений, таких как умышленное представление в том или ином виде преимуществ «избранным» хозяйствующим субъектам, нарушение процедуры заключения договоров, ненадлежащее исполнение договоров, оплата за невыполненный объем работ, неисполнение контрактов в полном объеме либо выполнение работ с нарушением технологических условий не выявлено. Случаев конфликта интересов между участником закупки и заказчиком под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц установлено не было. |  |
| 17. | 17 | Проведение опросов, анкетирования получателей услуг в сфере образования, социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, распределения земли, строительства, рекламы, с целью выявления фактов проявления коррупции | 17.1 Разработка форм анкет17.2 Проведение опросов, анкетирования17.3 Обобщение и анализ результатов опросов, анкетирования | М.Ю. Софи-енкоМ.Ю. Софи-енкоМ.Ю. Софи-енко | с 09 января 2018 года по 01 февраля 2018 годаежеквартально в течение 2018 годадо 20 декабря 2018 года | февраль 2018 годас 09 января 2018 года по 01 июля 2018 годас 09 января 2018 года по 01 июля 2018 года | Аналитическая информация, полученная по результатам анкетирования приведена в пункте 13 настоящего отчета. |  |
| 18. | 18. | Изучение в рамках тем учебных программ, реализуемых в муниципальных образовательных учреждениях основ антикоррупционной политики государства | Мероприятие проводится в один этап | О.Н. Минаш-кина | с 09 января 2018 года по 29 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 01 октября 2018 года  | Вопросы по антикоррупционному образованию учащихся муниципальных образовательных учреждений учтены при составлении учебных планов и программ на 2017-2018 учебный год, проблемы коррупции в государстве и материалы антикоррупционной направленности в рамках учебных программ изучаются на уроках: внеклассное чтение 1-4 классы: «Гуманизм, человечность, сердечность, добродушие по русским народным сказкам», «Долг и ответственность в произведениях русских писателей»;обществознания 8-11 класс по темам: «Правомерное поведение»; «Правосознание и правовая культура»; «Право в системе социальных норм»; «Правоотношения и правонарушения»; «Защита гражданских прав»; «Правовое регулирование»;истории России 6, 10 классов по темам: «Смутное время»; «Семибоярщина»; «Эпоха дворцовых переворотов»; «Россия, угроза с Запада», «Эпоха Николая». Внутренняя политика Николая I (рост численности бюрократии, взяточничество должностных лиц высших эшелонов власти»;литература 7-10 класс по темам: «Чиновники тогда и сейчас. По страницам комедии Гоголя «Ревизор»; «Нравственные проблемы в произведении А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; «Размышления о важном. По мотивам антиутопии Салтыкова-Щедрина «История одного города». Не последнее место в работе по формированию негативного отношения к коррупции уделяется работе с сотрудниками образовательных учреждений и работе с родительской общественностью. На собраниях трудовых коллективов и общешкольных родительских собраниях рассмотрены вопросы: «Право родителей на добровольные пожертвования и порядок их оформления», «Правовые основы правоотношений всех участников образовательного процесса». |  |
| 19. | 19. | Проведение среди учеников муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков и сочинений по антикоррупционной тематике | 19.1 Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков по антикоррупционной тематике19.2 Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов сочинений по антикоррупционной тематике | О.Н. Минаш-кина | до 01 декабря 2018 годадо 01 декабря 2018 года | до 01 декабря 2018 годадо 01 декабря 2018 года | Мероприятие проведено. Приняли участие в конкурсах по антикоррупционной тематике:• рисунков - 1837 чел. (АППГ - 1832 чел.);• сочинений - 565чел. (АППГ - 563 чел.). |  |
| 20. | 20. | Организация и проведение среди учащихся государственных учреждений среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа, конкурса эссе по антикоррупционной тематике | Проводится в один этап. | П.М. Приго-родов | III-IV кварталы 2018 года | III-IV кварталы 2018 года | Выполнение данного мероприятия будет осуществлено в IV квартале 2018 года). |  |
| 21. |  | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений (далее – сведения) | 21.1 Подготовка (формирование) и направление сведений для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа21.2 Непосредственное размещение материалов на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Е.Б. Курилко А.Е. Панчен-ко | до 10 мая 2018 годадо 18 мая 2018 года | до 10 мая 2018 годадо 18 мая 2018 года | Сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих размещаются на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе Администрация Уссурийского городского округа/Муниципальная служба/ Соблюдение запретов муниципальными служащими. Адрес раздела сайта администрации «Соблюдение запретов муниципальными служащими». Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений размещаются на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе администрация Уссурийского городского округа/Подведомственные учреждения и предприятия/Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений. Адрес раздела сайта администрации «Соблюдение запретов муниципальными служащими»  |  |
| 22. |  | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, размещение на информационных стендах информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | 22.1 Формирование и направление информации для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа22.2 Непосредственное размещение информации на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа22.3 Размещение информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции на информационных стендах | Е.Б. Курилко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 01 октября 2018 годас 09 января 2018 года по 01 октября 2018 годас 09 января 2018 года по 01 октября 2018 года | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа имеется раздел "Вместе против коррупции", в котором размещается информация о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции. В вышеуказанном разделе размещаются следующие материалы:- нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции;- деятельность Совета при администрации УГО по противодействию коррупции;- [деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации УГО и урегулирования конфликта интересов;](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/komissiya-povedenie)- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений УГО;- муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015 - 2017 годы";- результаты социологических исследований по вопросам противодействия коррупции;- памятки, о том, что нужно знать о коррупции.Адрес раздела сайта администрации «Вместе против коррупции» -[http://adm-ussuriisk.ru/ussuri\_borough/prot\_korrup/.](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/)Ответственность за актуализацию на официальном сайте администрации информации, размещенной в разделе «Вместе против коррупции» возложена на отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа. |  |
| Е.Б. КурилкоО.А. Теслен-ко |
| А.Е. Панчен-ко,О.А. Теслен-ко |
| 23. | 23. | Организация издания социальной рекламной продукции (памятки, листовки буклеты, брошюры, рекламные щиты, рекламные пилоны) в сфере противодействия коррупции. Размещение ее в официальных средствах массовой информации, а также в муниципальных организациях | 23.1 Заключение договоров с организациями, оказывающими соответствующие услуги (изготовление памяток, листовок буклетов, брошюр, рекламных щитов, рекламных пилонов, телевизионных роликов).23.2 Организация размещения рекламной продукции в официальных средствах массовой информации, и в муниципальных организациях. | Е.Б. КурилкоО.А. Теслен-коЕ.Б. КурилкоО.А. Теслен-ко | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 годас 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 годас 09 января 2018 года по 01 октября 2018 года | С ТК «Телемикс» заключен договор на оказание информационных услуг –изготовление и прокат видеоролика антикоррупционного содержания 30 секунд. |  |
| <\*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком;<\*\*> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;<\*\*\*> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 600,00 | 380,99 | 63,5 | Всего: 200,00 | 181,99 | 91,0 | 198,99 | 99,5 |
| федеральный: 0,00 | 0,00 | - | федеральный: 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| краевой: 0,00 | 0,00 | - | краевой: 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| местный: 600,00 | 380,99 | 63,5 | местный: 200,00 | 181,99 | 91,0 | 198,99 | 99,5 |
| внебюджет: 0,00 | 0,00 | - | внебюджет: 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 декабря 2016 года № 3865-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Изменения связаны с необходимостью корректировки даты вступления в силу постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении муниципальной программы |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 июня 2017 года № 1977-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Изменения внесены в соответствии с решением комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае от 26 апреля 2017 года № 1, в целях конкретизации мероприятий муниципальной программы и уточнения сроков их реализации. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09 ноября 2017 года № 3352-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Произведена корректировка мероприятия программы в связи с необходимостью освещения антикоррупционной деятельности на телевидении |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 10 октября 2018 года № 2396-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Настоящие изменения внесены в целях:а) приведения муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2017-2019 годы (далее – муниципальная программа) в соответствие Указу Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»;б) продления муниципальной программы на 2020-2021 годы.В целях установления расходных обязательств администрации Уссурийского городского округа на реализацию мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Уссурийском городском округе в настоящее время подготовлен и проходи согласование соответствующий проект постановления администрации Уссурийского городского округа. По утверждению указанного постановления оно будет включено в раздел «Основание разработки муниципальной программы» паспорта муниципальной программы. |
| Пояснительная записка |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_