Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2017-2021 годы за III квартал 2019 года

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |
| --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программмы (подпрог-раммы)  | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответствен-ный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполне-ния | Факти-ческий срок исполне-ния | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюде-ния планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: актуализация нормативно-правовой базы органов местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции |
| 1. | 1.1 | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты | Проведение мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции | Курилко Е.Б. | с 09.01.19по31.12.19 | с 09.01.19по30.08.19 | В отчетном периоде мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции проводился постоянно. |  |
| Разработка и организация согласования и утверждения проектов муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции  | Курилко Е.Б. | с 09 января 2019 года по 31 декабря 2019 года (в течение 60-ти рабочих дней с даты вступле-ния в силу изменений законода-тельства) | с 09.01.19по30.08.19 | В соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 30 июня 2015 года № 202-НПА часть 1 статьи 28 Устава Уссурийского городского округа дополнена предложением следующего содержания: «Глава городского округа возглавляет администрацию городского округа.». Данные изменения вступают в силу со дня истечения срока полномочий, либо досрочного прекращения полномочий главы Уссурийского городского округа, избранного до дня вступления в силу настоящего решения, но не ранее дня его официального опубликования. В целях приведения в соответствие указанной выше норме, проведена работа по внесению необходимых изменений в ряд муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции. |  |
| 2. | 1.2 | Организация и проведение антикоррупцион-ной экспертизы (в том числе независимой) муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов. | Проводится в один этап | М.В. Овчин-никова | с 09 января 2019 года по 31 декабря 2019 года(в течение 30-ти рабочих дней со следующего дня от дня поступле-ния на антикор-руп-ционную экспертизу после правовой эксперти-зы | с 09.01.19по30.08.19 | Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18 августа 2009 года № 1065 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов» в период с 01 января 2019 года по 30 сентября 2019 года отделом мониторинга и анализа нормативных правовых актов НПУ проведено 462 антикоррупционные экспертизы проектов нормативных правовых актов, из них 322 экспертиз проектов постановлений администрации Уссурийского городского округа и 140 экспертиз проектов решений Думы Уссурийского городского округа. В 3 квартале 2019 года отделом мониторинга и анализа нормативно правовых актов НПУ проведено 228 антикоррупционных экспертизы проектов нормативно-правовых актов, из них 141 экспертиза проектов постановлений администрации Уссурийского городского округа и 87 экспертиз проектов решений Думы Уссурийского городского округа.В таблице приводится динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз за период с 01 января по 30 сентября 2018, 2019 годов и динамика количества проведенных экспертиз за 3 квартал 2018 и 2019 года.Ниже приводится динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз за период с 01 января по 30 августа 2018, 2019 годов:а) количество антикоррупционных экспертиз за соответствующий период 2018 г - 422;б) количество антикоррупционных экспертиз за соответствующий период 2019 г – 462.Из приведенной выше динамики следует, что процент проведенных положительных экспертиз превышает процент проведенных отрицательных экспертиз. Данные показатели обусловлены характером предоставляемых на антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов, поскольку большая часть таких проектов вносит изменения в муниципальные программы в части корректировки объемов их финансирования и в муниципальные правовые акты о предоставлении муниципальных услуг, которыми типизируются их отдельные положения. Проведен анализ коррупциогенных факторов наиболее часто встречающихся в проектах нормативно-правовых актов при проведении антикоррупционной экспертизы. Такими факторами являются: - определение компетенции по формуле «вправе»; - широта дискреционных полномочий; - отсутствие или неполнота административных процедур; Основной причиной наличия вышеуказанных коррупциогенных факторов в проектах нормативно-правовых актов, является низкий уровень их подготовки специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа вследствие ненадлежащей исполнительской дисциплины и недостаточного уровня знаний. НПУ принимаются меры для повышения эффективности работы с муниципальными правовыми актами и их проектами, в том числе для обеспечения самостоятельного выявления специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа коррупциогенных факторов в разрабатываемых ими проектах нормативно-правовых актов. В этих целях НПУ на регулярной основе ведется индивидуальная работа со специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа, осуществляется общий (текущий) мониторинг действующего законодательства, содержащий сведения об изменениях в действующем федеральном и краевом законодательстве, который направляется в адрес руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа. Кроме того, во втором квартале 2019 года со специалистами всех отделов администрации Уссурийского городского округа НПУ проведено обучающее мероприятие, в рамках которого были расскрыты основные принципы организации антикоррупционной экспертизы нормативно-правовыхактов, порядок их проведения, поробно разъяснено о коррупциогенных факторах, включая их виды с приведением примеров. Также НПУ осуществляется взаимодействие с Уссурийской городской прокуратурой, Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках проведения мероприятий, направленных на выявление коррупциогенных факторов и предотвращение их наличия в муниципальных правовых актах, на улучшение муниципальной правовой базы. Администрацией Уссурийского городского округа обеспечено проведение независимой антикоррупционной экспертизы. В этих целях на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещаются проекты нормативно-правовых актов. В период с 1 января 2019 года по 30 сентября 2019 года заключения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию Уссурийского городского округа не поступали. Следует констатировать факт не проявления правовой активности граждан и юридических лиц, не смотря на создание органом местного самоуправления условий доступности информации о деятельности органа на должном уровне. |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: реализация антикоррупционных механизмов в деятельности органов местного самоуправления, а также системы запретов, ограничений и требований, установленных в целяхпротиводействия коррупции |
| 3. | 2.1 | Проведение проверок целевого использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) с целью выявления фактов аффилирован-ности при совершении сделок по передаче имущества во владение и пользование, случаев распоряжения имуществом в обход конкурсных и аукционных процедур. Анализ результатов проверок | Подготовка и утверждение графиков проведения проверок целевого использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | Чеботкова О.А.Стефаненко М.А. | до 09.01.19  | с 09.01.19по30.08.19 | **Управление имущественных отношений.**Графики проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление подготовлены и утверждены управлением имущественных отношений на 2019 год и размещены на сайте администрации Уссурийского городского округа. Плановые проверки за соблюдением условий договоров аренды, безвозмездного пользования осуществляются в соответствии с графиком проверок по осуществлению контроля, утвержденным распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 20 декабря 2018 года № 819-р. За 3 квартал 2018 года проведено 4 проверки. За 3 квартал 2019 года проведено 2 проверки. По результатам проведенных проверок составлены акты, нарушения не выявлены. Плановые проверки по контролю за сохранностью и целевому использованию муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями Уссурийского городского округа осуществлялись в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 24 декабря 2018 года № 827-р. За 3 квартал 2018 года проведено 2 проверки муниципальных организаций. За аналогичный период 2019 года проведена проверка 1 муниципального учреждения. По результатам проверки составлен акт, с указанием допущенных нарушений и требованием их устранения. Основными нарушениями являются: несвоевременно подаются сведения о приобретенном имуществе, нарушение сохранности имущества. Ведется работа по устранению нарушений. Проведены 2 внеплановые проверки целевого использования муниципального имущества переданного в оперативное управление на основании поступивших в управление имущественных отношений информации правоохранительных органов, о фактах использования имущества не по назначению. Выявленные факты имели место. По результатам проверок составлены акты, с указанием допущенных нарушений и требованием их устранения. Одним учреждением нарушения устранены в полном объеме, другим учреждением частично. Ведется работа по устранению нарушений.**Управление градостроительства**На 30 сентября 2019 года Отделом муниципального земельного контроля (далее – Отдел) проведено 108 проверок нарушения земельного законодательства. Из них выявлено 20 субъектов земельных отношений, которые используют земельные участки не в соответствии с его целевым назначением, неиспользованием в целом, в отношении пользователей составлены акты проверок по ст.8.8 КоАП, материалы направлены в Уссурийский отдел Росреестра по Приморскому краю. В результате выявленных нарушений помимо штрафных санкций, для устранения нарушения земельного законодательства собственниками изменен разрешенный вид использования земельного участка, за счет чего налогообложение на имущество физических лиц с 0,3% возросло до 3% от кадастровой стоимости на общую площадь 5478 кв.м. За аналогичный период 2018 года выявлено15 субъектов земельных отношений, использующих земельные участкине в соответствии с его целевым назначением. В целом, выявление подобных правонарушений затруднено в силу действия Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», т.к. нецелевое использование земельного участка обусловлено в первую очередь, ведением на нем коммерческой деятельности индивидуальными предпринимателями, крестьянскими хозяйствами и юридическими лицами. По ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) выявлено72нарушения. По результатам 43 проверок, физическими лицами поданы заявления на перераспределение земельных участков на совокупную площадь 6548,3 кв.м. (средняя стоимость выкупа 1 кв.м. при перераспределении земельных участков – 471 руб), а также приняты меры по освобождению территорий и приведению в первоначальное состояние земельных участков. По 15-ти материалам дела направлены в Уссурийский районный суд для принудительного освобождения самовольно занятых территорий. По 9-ти материалам решения Уссурийского районного суда находятся на исполнении в Уссурийском отделе судебных приставов, которые наложили обеспечительные меры (запрет на отчуждение недвижимого имущества, запрет выезда за границу), ежемесячно привлекаются к административной ответственности на сумму 2500 рублей. Взысканные средства поступают на счет администрации Уссурийского городского округа. Вместе с тем, в ходе проведенных проверок от общего числа выявлены 2 объекта земельных отношений, которые не зарегистрировали права на земельные участки (ст.25, 26 Земельного кодекса РФ), при этом за подобные правонарушения административная ответственность не предусмотрена, и на основании выданных предписаний гражданами побуждены действия по приведению в соответствие правоустанавливающих документов. Общая сумма наложенных административных штрафов по 108 проверкам составляет 670 тыс. руб. За аналогичный период 2018 года проведено 104 контрольных мероприятия, сумма наложенных административных штрафов составляет 420 тыс. руб. Финансирование для выявления нарушений по ст.8.8, 7.34, 19.4.1 и 19.5 КоАП не требуется. Увеличение наложенных административных штрафов и результативность проверок обусловлена заключением договора на оказание услуг по определению координат объектов с ИП «Макеев Д.В.» (ст.7.1 КоАП РФ), при совместной работе с которым формируется положительная доказательная база для рассмотрения материалов в Уссурийском межмуниципальном отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и Уссурийском районном суде. Вместе с тем, при заключении договора на оказание услуг, проведена комиссия по конфликту интересов. В целях правомерной правоприменительной практики Отделом систематически на постоянной основе вносятся изменения в Положение о муниципальном земельном контроле и административный регламент. Исходя из изложенного, деятельность Отдела в настоящее время в основном ориентирована на выявление и пресечение нарушений земельного законодательства с выдачей предписаний об устранении нарушений земельного законодательства с минимизацией «нулевых» проверок (из 108 проведенных, нарушения выявлены по 92). Также Отделом на постоянной основе ведутся профилактические мероприятия путем информирования через информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в исключительных случаях путем направления предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, а также организации и проведения Советов с малым и средним предпринимательством 1 раз в полугодие. |  |
| Проведение плановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | Чеботкова О.А.Стефаненко М.А. | с 09.01.19 по 31.12.19 (в соответ-ствии с утверж-денным графиком) | с 09.01.19по30.08.19 |
| Проведение внеплановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | Чеботкова О.А.Стефаненко М.А. | с 09.01.19 по 31.12.19 (при наличии оснований) | с 09.01.19по30.08.19 |
| Проведение анализа результатов проверок  | Чеботкова О.А.Стефаненко М.А. | в течение 2019 года (ежеквар-тально, не позднее 10 числа месяца, следующе-го за отчетным) | с 09.01.19по30.08.19 |
| 4. | 2.2 | Осуществление муниципального контроля (земельного, жилищного, в области торговой деятельности). Анализ результатов работы | Подготовка и утверждение планов проведения проверок | М.А. Стефа-ненко, Н.Л. Янкин, Е.А. Делиу | до 09.01.19 | с 09.01.19по30.08.19 | Информация о деятельности управления имущественных отношений и управления градостроительства изложена в пункте 3 настоящего отчета.Управление экономического развития.В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ( Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ), учитывая особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства, определенных статьей 26.2 данного Федерального закона, ежегодный план проведения проверок юридических лиц (далее - ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (далее - ИП) на 2019 год по муниципальному контролю в области торговой деятельности был отменен. Приказом по управлению экономического развития от 20 декабря 2018 года № 3 была утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований в области торговой деятельности (далее - программа профилактики) , согласно которой за 9 месяцев 2019 года были проведены следующие мероприятия: а) на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги» - «Функции по осуществлению муниципального контроля» в подразделе «Перечень видов муниципального контроля» размещено 11 правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности; дополнительно размещен краткий табличный информационный материал, содержащий наименование и реквизиты нормативных правовых и правовых актов, краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования, указание на структурные единицы акта, соблюдение которых  оценивается при проведении мероприятий  по контролю, а также тексты отдельных частей нормативных правовых и правовых актов; б) проведено информирование ЮЛ и ИП о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования по соблюдению схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) и ее эксплуатации на территории Уссурийского городского округа, а именно: подготовлена и размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа презентация на тему: «Порядок проведения закрытого аукциона и определения победителя на право включения в Схему размещения НТО на территории Уссурийского городского округа»; информационное письмо субъекту торговли, осуществляющему торговую деятельность в нестационарном торговом объекте и включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского округа; требования к организации ярмарки в) проведены консультации ЮЛ и ИП по соблюдению обязательных требований в части размещения НТО, связанных с изменением регионального законодательства, в том числе: подготовлены и направлены ответы (13 ответов) на письменные обращения (16 обращений) ЮЛ и ИП, осуществляющих торговую деятельность в НТО, по вопросам изменения норм действующего законодательства по порядку размещения НТО на территории Приморкого края и Уссурийского городского округа;проведен личный прием ИП на уровне начальника управления экономического развития, с разъяснением норм действующего законодательства по вопросам размещения и эксплуатации НТО на территории Уссурийского городского округа. **Управление жилищной политики.**Муниципальным жилищным контролем Уссурийского городского округа Приморского края, в соответствии с Административным регламентом по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Уссурийского городского округа» от 28.05.2015 № 1271-НПА за III квартал 2019 год проведена следующая работа.Основными направлениями работы отдела в третьем квартале 2019 года являлось:- проведение обследований жилищного фонда, выявление и пресечение нарушений установленных требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;- осуществление контроля в отношении товариществ собственников жилья;- работа с жалобами и обращениями граждан;- проведение проверок правомерности принятия решений о создании товариществ собственников жилья, решений об утверждении общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах условий договоров управления многоквартирными домами и правомерность заключения таких договоров.Согласно действующему законодательству муниципальный жилищный контроль направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, посредством организации и проведения проверок юридических лиц или индивидуальных предпринимателей осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, физическими лицами принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. В ходе проведения муниципального контроля и управления жилищным фондом в период с 1 января по 30 сентября 2019 года показаны следующие результаты:количество проведенных внеплановых проверок.- в отношении юридических лиц - 17;- в отношении физических лиц - 31.- количество выявленных нарушений - 32,- 28 - по физическим лицам.По проверке исполнения ранее выданных предписаний у юридических лиц выявлено 5 неисполнений выданных предписаний. В связи с чем. на должностное лицо составлены протоколы по ст. 19.5 КоАП РФ, материал направлен в судебные органы для привлечения к административной ответственности, выданы повторные предписания. Одна проверка юридического лица не проведена из - за уклонения юридического лица от проверки. В связи с чем, на должностное лицо составлен протокол по ч. 1 ст. 19.4.1. КоАП РФ, материал направлен в судебные органы для привлечения к административной ответственности. Согласно мониторинга нарушений физических лиц 99%, приходится на нарушения установленного порядка осуществления переустройства либо neper .панировки жилого помещения ст. 29 ЖК РФ, за которые предусмотрено наказание по ст. 7.21 КоАП РФ. Все материалы проверок направлены в государственную жилищную инспекцию Приморского края, виновные лица привлечены к административной ответственности. 1 % выявленных нарушений у физических лиц - ненадлежащее содержание жилого помещения ст. 30 ЖК РФ, за которое также предусмотрена административная ответственность по ст. 7.21 КоАП РФ. В рамках контроля по ранее выданным предписаниям у физических лиц проведено 4 внеплановых проверок. Так же, после первой контрольной даты по предоставлению планов -графиков, 15 мая 2018 года, был проведен мониторинг юридических лиц, который показал, что не все юридические лица исполнили постановление в срок, в связи с чем, были составлены 19 протоколов об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ, материалы дела направлены в суде!ные органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Отделом контроля и управления жилищным фондом рассматриваются обращения граждан. В третьем полугодии текущего года рассмотрено порядка 220 обращений, все обращения рассмотрены в установленные сроки и по ним приняты соответствующие решения. На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет сотрудниками отдела размещен перечень нормативно правовых актов и (или) их отдельных частей содержащий обязательные требования подлежащий проверке муниципальным жилищным контролем как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц. Осуществляется информирование населения по вопросам соблюдения обязательных требований путем публикаций в периодическом издании «Коммунар» в рубрике вопрос - ответ, ведется разъяснительная рабо :а в средствах массовой информации в телепроекте «Накипело» и "Школа управдома" Произведя оценку результативности и эффективности деятельности отдела можно сделать вывод, что в целом, муниципальный жилищный контроль можно считать достаточно эффективным. Накоплен определенный положительный опыт работы, улучшилось качество материалов проверок, о чем свидетельствует увеличение доли проверок, по итогам которых выявлены правонарушения и по результатам были возбуждены дела об административных правонарушениях. Более, того: доля проверок, на результаты которых на выданные предписания жалоб нет; доля проверок, результаты которых были признаны недействительными 1; количество проверок, проведенных органами муниципального жилищного контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам, выявления которых к должностным лицам органов муниципального жилищного контроля осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания 0. В связи с чем, результаты работы отдела показывают, что орган муниципального жилищного контроля Уссурийского городского округа при проведении проверок, рейдовых осмотров является действенной функцией по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами физическими и юридическими лицами. |  |
| Проведение плановых проверок | М.А. Стефа-ненко, Н.Л. Янкин, Е.А. Делиу | с 09.01.19 по 31.12.19 (в соответ-ствии с утверж-денным графиком) | с 09.01.19по30.08.19 |
| Проведение внеплановых проверок | М.А. Стефа-ненко, Н.Л. Янкин, Е.А. Делиу | с 09.01.19 по 31.12.19 (при наличии основа-ний) | с 09.01.19по30.08.19 |
| Проведение анализа результатов работы | М.А. Стефа-ненко, Н.Л. Янкин, Е.А. Делиу | в течение 2019 года (ежек-вар-тально не позднее 10 числа месяца, следу-ющего за отчет-ным перио-дом) | с 09.01.19по30.08.19 |
| 5. | 2.3 | Совершенствова-ние мер по противодействию коррупциив сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд. Подготовка информационно-аналитических материалов о выявленных нарушениях для рассмотрения на заседаниях Комиссии и Совета | Сбор информационно-аналитических материалов о выявленных органами контроля нарушениях действующего законодательства в сфере закупок | М.В. Сражев-ская | с 09.01.19 по 31.12.19 (не реже одного раза в полуго-дие) | с 09.01.19по30.08.19 | С целью проведения работы по противодействию коррупции и недопущения нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг управлением закупок проводился анализ ошибок, допущенных при осуществлении закупок по результатам рассмотрения жалоб, поступивших в Управление ФАС РФ по ПК на действия заказчиков. Проводится контроль за своевременностью оплаты надлежаще исполненных муниципальных контрактов. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения муниципальных контрактов к недобросовестным поставщикам, исполнителям работ (услуг) своевременно применяется весь комплекс мер ответственности, предусмотренных законодательством и условиями контрактов (1 контракт за квартал не исполнен). Планы закупок и планы-графики закупок формируются с учетом правовых актов о нормировании. На сегодняшний день разработано порядка 31 правовых актов в сфере нормирования закупок (включая документы об утверждении нормативных затрат, в отношении казенных учреждений и органов администрации с правом юридического лица). Для предотвращения завышения начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), управлением закупок проводится проверка обоснованности НМЦК выставляемой на торги, а также цен контрактов по малым закупкам (до 100 тыс.руб.) – проверено 55 контрактов за квартал.Вся информация по контрактам (заключение, исполнение, расторжение, платежные документы, акты принятых работ и т.д.) размещается на официальном сайте в сети «Интернет», в единой информационной системе (далее – ЕИС). Обеспечивается постоянное информирование заказчиков УГО об изменениях и новациях правового регулирования сферы закупок. Признаков возможных коррупционных проявлений, таких как умышленное представление в том или ином виде преимуществ «избранным» хозяйствующим субъектам, нарушение процедуры заключения договоров, ненадлежащее исполнение договоров, оплата за невыполненный объем работ, неисполнение контрактов в полном объеме либо выполнение работ с нарушением технологических условий не выявлено. Случаев конфликта интересов между участником закупки и заказчиком под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц установлено не было. Члены комиссии по закупкам систематически письменно информируются о недопустимости нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части создания условий для возникновения конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком.  |  |
| Проведение анализа информационно-аналитических материалов о выявленных органами контроля нарушениях действующего законодательства в сфере закупок. Направление результатов анализа в отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации для рассмотрения в рамках Комиссии и Совета | М.В. Сражев-ская | с 09.01.19 по 31.12.19 (не реже одного раза в полуго-дие) | с 09.01.19по30.08.19 |
|  |
| 6. | 2.4 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими требований антикоррупцин-ного законодательства, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. Проведение анализа результатов данной работы | Выявление случаев нарушения муниципальными служащими администрации требований антикоррупцин-ного законодательства, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов при проведении анализа, на основании обращений, поступивших в администрацию, на основании информации общественных организаций и средств массовой информации, на основании информации правоохранитель-ных органов) | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | с 09.01019 по 31.12.19  | с 09.01.19по30.08.19 | В отчетном периоде информация о нарушении муниципальными служащими требований антикоррупцинного законодательства, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов от граждан, из общественных организаций и средств массовой информации, из правоохранительных органов не поступала. Вместе с тем, на ряду с вопросами о даче согласия (отказа) муниципальным служащим (бывшим муниципальным служащим) на выполнение иной оплачиваемой работы, либо на заключение трудового договора в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной службы были рассмотрены следующие вопросы:а) об осуществлении мер по противодействию коррупции (предупреждению конфликта интересов) в ситуации когда в подчинении руководителя муниципального учреждения находится его близкий родственник;б) о принятии мер, направленных на предотвращение возможного конфликта интересов в ситуации, когда должностные руководителя муниципального учреждения возможно пересекаются с коммерческими интересами его близких родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями;в) о возможном нарушении муниципальными служащими требований к служебному поведению;г) об осуществлении мер по противодействию коррупции при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных образовательных учреждений.В отчетном периоде проведено 19 заседаний Комиссии на которых рассмотрен 56 материалов. |  |
| Рассмотрение фактов выявленных нарушений в рамках Комиссии с принятием решения о привлечении (не привлечении) виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (при наличии оснований) | с 09.01.19по30.08.19 |
| Проведение анализа результатов работы | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (ежек-варталь-но) | с 09.01.19по30.08.19 |
| 7. | 2.5 | Рассмотрение обращений граждан и организаций о коррупционных проявлениях со стороны работников органов местного самоуправления.Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранитель-ные органы | Организация рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях | Е.В. Лищи-шина,Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (ежеква-ртально при поступ-лении обраще-ний) | с 09.01.19по30.08.19 | По состоянию на 30 сентября 2019 года в администрацию Уссурийского городского округа на имя главы администрации, первых заместителей главы администрации, заместителей главы администрации Уссурийского городского округа поступили 5 обращений о коррупционных проявлениях со стороны работников органов местного самоуправления, из них: 3 обращения перенаправлены Уссурийской городской прокуратурой, 1 обращение - Администрацией Приморского края, 1 обращение гражданина Глазунова И.Ю. 05 февраля 2019 года нормативно – правовым управлением администрации направлено в ОМВД России по г.Уссурийску заявление о проведении проверки по факту растраты бюджетных средств с использованием служебного положения директором МАУК СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза. |  |
| Проведение служебных проверок (расследований) по существу полученных обращений | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (ежеква-ртально при наличии основа-ний) | с 09.01.19по30.08.19 |
| Направление информации, содержащей признаки состава преступления, в правоохранительные органы | руководители отраслевых (функцио-нальных) органов администра-ции | с 09.01.19 по 31.12.19 (при наличии основа-ний – в течение 2 рабочих дней) | с 09.01.19по30.08.19 |
| 8. | 3.1 | Организация представления муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее –сведения о доходах). Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. Курилко | с 01.03.19 по 01.04.19  | с 09.01.19по30.08.19 | В отчетном периоде организовано и проведено 3 занятия (семинара) с муниципальными служащими по вопросам представления ими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, проведено более 300 индивидуальных консультаций муниципальных служащих. В настоящее время проводится анализ представленных сведений. |  |
| Проведение индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений о доходах | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | с 09.01.19 по 30.04.19  | с 09.01.19по30.08.19 |
| Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | до 30.07.19  | \_ |
| 9. | 3.2 | Организация и обеспечение представления муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | Проведение индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | с 09.01.19 по 01.04.19  | с 09.01.19по30.08.19 | В рамках данного мероприятия:а) произведена рассылка методических рекомендаций, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по предоставлению сведений о сайтах;б) утверждено распоряжение администрации Уссурийского городского округа об осуществлении обработки сведений о сайтах, представленных муниципальными служащими;в) проведены индивидуальные консультации по предоставлению сведений о сайтах;г) в соответствии с утвержденным распоряжением кадровыми подразделениями администрации Уссурийского городского округа обработаны справки, содержащие сведения о сайтах, представленные муниципальными служащими.В итоге проведенных мероприятий сведения представлены **152 муниципальными служащими** в установленный законом срок - до 30 марта 2019 года. По результатам обработки указанных сведений установлено, что **17 муниципальными служащими** допущены ошибки, которые носят технический характер. Главой администрации Уссурийского городского округа принято решение не привлекать указанных муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности - ограничиться письменным предупреждением. |  |
| Размещение в СЭД «DIRECTUM» материалов (рекомендаций) для предоставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 01.03.19  | с 09.01.19 по 01.08.19 |
| Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | до 01.04.19  | - |
| 10. | 3.3 | Организация и обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах. Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | Проведение занятий с руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления сведений о доходах | Е.Б. Курилко | с 01.03.19 по 30.03.19  | с 01.03.19 по 30.03.19 | В отчетном периоде организовано и проведено 3 занятия (семинара) с руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления ими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, проведено более 100 индивидуальных консультаций. Проведен анализ представленных сведений. В результате анализа замечаний не выявлено |  |
| Проведение индивидуальных консультаций с руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления сведений о доходах | Е.Б. Курилко, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким | с 09.01.19 по 30.04.19  | с 09.01.19 по 30.04.19 |
| Проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений | Е.Б. Курилко, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким | до 30.08.19 | с 30.04.19по 30.08.19 |
| 11. | 3.4 | Обеспечение мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. Проведение анализа результатов данной работы | Проведение анализа сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих, а также в документах граждан при назначении на должности муниципальной службы с целью выявления возможного конфликта интересов | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | с 09.01.19 по 31.12.19  | с 01.03.19 по 30.08.19 | Кадровыми подразделениями администрации Уссурийского городского округа работа по ведению личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы организована в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в порядке, утвержденном Указом Президента РФ от 30.05.2005 N 609. В целях повышения эффективности данной работы персональные данные муниципальных служащих актуализируются постоянно, в том числе при изменении семейного положения муниципальных служащих (заключение брака, развод, рождение детей и т.д.), в этом случае проводится анализ по средствам сведений, представленных ранее и обновленной информации. При проведении указанной работы особое внимание уделяется лицам, назначаемым на должности муниципальной службы впервые. В отношении лиц указанной категории проводятся проверки, в том числе путем направления запросов в органы государственной власти. Результаты проверок представляются главе администрации Уссурийского городского округа для принятия решения о возможности (невозможности) трудоустройства гражданина на должность муниципальной службы. В I квартале 2019 года проверки проведены в отношении 13 лиц. В одном случае по результатам проверки выявлен факт предоставления кандидатом на должность муниципальной службы подложных документов о получении высшего образования. |  |
| Проведение анализа результатов работы | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | с 09.01.19 по 31.12.19 (ежеквар-тально) | с 01.03.19 по 30.08.19 |
| 12. | 3.5 | Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее –Комиссия). Анализ деятельности Комиссии | Проведение заседаний Комиссии | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (не реже одного раза в квартал) | с 01.03.19 по 30.08.19 | Основным действенным механизмом профилактики коррупционных правонарушений в муниципальном образовании является комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). Работа Комиссии была направлена на увеличение количества заседаний, проведенных по не формальным основаниям. Так на ряду с вопросами о даче согласия (отказа) муниципальным служащим (бывшим муниципальным служащим) на выполнение иной оплачиваемой работы, либо на заключение трудового договора в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной службы были рассмотрены следующие вопросы:а) об осуществлении мер по противодействию коррупции (предупреждению конфликта интересов) в ситуации когда в подчинении руководителя муниципального учреждения находится его близкий родственник;б) о принятии мер, направленных на предотвращение возможного конфликта интересов в ситуации, когда должностные руководителя муниципального учреждения возможно пересекаются с коммерческими интересами его близких родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями;в) о возможном нарушении муниципальными служащими требований к служебному поведению;г) об осуществлении мер по противодействию коррупции при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных образовательных учреждений.**Всего за первое полугодие 2019 года проведено 19 заседаний на которых рассмотрен 56 материал.** |  |
| Проведение анализа деятельности Комиссии | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (не реже одного раза в квартал) | с 01.03.19 по 30.08.19 |
| 13. | 4.1 | Организация работы Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет). Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Разработка и утверждение плана работы Совета коррупции на 2019 год | Е.Б. Курилко | до 28.02.19 | 01.02.19 | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 01.02.19 № 132-л утвержден план работы Совета на 2019 год. В соответствии с указанным планом 26.04.19 и 25.06.2019 годапроведены заседания Совета. Решения Совета размещены на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.Очередное заседание Совета запланировано на 23 октября 2019 года. |  |
| Организация и проведение заседаний Совета | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (не реже одного раза в квартал) | 26.04.19 |
| Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (не реже одного раза в квартал) | - |
| Выработка и принятие мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Е.Б. Курилко |  |  |
| 14. | 5.1 | Проведение мониторинга общественного мнения (социологического опроса) в целях оценки уровня коррупции на территории городского округа | Заключение договоров (контрактов) с организациями на проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов) | О.А. Теслен-ко | 05-06 2019  | - | Соцопрос проведен. Результаты размещены на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа. Предполагается их использование при корректировке профилактических мероприятий в 2020-2021 годах. Кроме того, отчет о результатах соцопроса планируется представить на очередном заседании Совета 23.10.2019. |  |
| Оценка (обобщение результатов) мониторинга общественного мнения (социологического опроса) по вопросам противодействия коррупции | О.А. Теслен-ко | до 01.08.19 | - |
| 15. | 5.2 | Изучение в рамках учебных программ, реализуемых в муниципальных образовательных учреждениях антикоррупцион-ных положений,предусматривающих формирование у обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению | Проводится в один этап | О.Н. Минаш-кина | с 09.0119 по 31.12.19  | с 01.03.19 по 30.08.19 | Вопросы по антикоррупционному образованию учащихся муниципальных образовательных учреждений учтены при составлении учебных планов и программ на 2019-2020 учебный год, проблемы коррупции в государстве и материалы антикоррупционной направленности в рамках учебных программ запланированы для изучаются на уроках: внеклассное чтение 1-4 классы: обществознания 8-11 класс по темам: «Правомерное поведение»; «Правосознание и правовая культура»; «Право в системе социальных норм»; «Правоотношения и правонарушения»; «Защита гражданских прав»; «Правовое регулирование»; истории России 6-11 класс по темам: «Смутное время»; «Семибоярщина»; «Эпоха дворцовых переворотов»; «Россия, угроза с Запада», «Эпоха Николая». Внутренняя политика Николая I (рост численности бюрократии, взяточничество должностных лиц высших эшелонов власти», история конца 20 начала 21 века; литература 7-10 класс по темам: «Чиновники тогда и сейчас. По страницам комедии Гоголя «Ревизор»; «Нравственные проблемы в произведении А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; «Размышления о важном. По мотивам антиутопии Салтыкова-Щедрина «История одного города». Не последнее место в работе по формированию негативного отношения к коррупции уделяется работе с сотрудниками образовательных учреждений и работе с родительской общественностью. На собраниях трудовых коллективов и общешкольных родительских собраниях рассмотрены вопросы: «Право родителей на добровольные пожертвования и порядок их оформления», «Правовые основы правоотношений всех участников образовательного процесса». На новый 2019-2020 учебный год вопросы по антикоррупции внесены для изучения в воспитательные планы (классные часы, родительские собрания внеклассные мероприятия). |  |
| 16. | 5.3 | Проведение среди учеников муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков и сочинений по антикоррупцион-ной тематике | Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков по антикоррупцион-ной тематике | О.Н. Минаш-кина | IV квартал 2019 года | - | Проведение конкурса рисунков и сочинений по антикоррупционной тематике приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) запланированы на ноябрь - декабрь 2019 года. |  |
| Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов сочинений по антикоррупцион-ной тематике | О.Н. Минаш-кина | IV квартал 2019 года | - |
| 17. | 6.1 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, размещение на информационных стендах информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | Формирование и направление информации для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (в течение 5 рабочих дней со дня получе-ния инфор-мации (матери-алов)) | 01.01.19 по 30.08.19 | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа имеется раздел «Вместе против коррупции», в котором размещается информация о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции. В вышеуказанном разделе размещаются следующие материалы:- нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции;- деятельность Совета при администрации УГО по противодействию коррупции;- [деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации УГО и урегулирования конфликта интересов;](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/komissiya-povedenie)- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений УГО;- муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа» на 2015 - 2021 годы;- результаты социологических исследований по вопросам противодействия коррупции;- памятки, о том, что нужно знать о коррупции.Адрес раздела сайта администрации «Вместе против коррупции» -[http://adm-ussuriisk.ru/ussuri\_borough/prot\_korrup/.](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/)Ответственность за актуализацию на официальном сайте администрации информации, размещенной в разделе «Вместе против коррупции» возложена на отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа. Кроме того, информация об антикоррупционной деятельности администрации Уссурийского городского округа размещается и периодически обновляется на информационных стендах, расположенных в зданиях администрации Уссурийского городского округа. |  |
| Непосредственное размещение информации на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панчен-ко | с 09.01.19 по 31.12.19 (в течение 5 рабочих дней со дня получе-ния инфор-мации (матери-алов)) | 01.01.19 по 30.08.19 |
| Размещение информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции на информационных стендах | Е.Б. Курилко | с 01.01.19 по 30.12.19 | с 01.03.19 по 30.08.19 |
| 18. | 6.2 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа сведений о доходах муниципальных служащих, а также сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений | Подготовка (формирование) и направление сведений о доходах для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установ-ленного для подачи указан-ных сведе-ний | - | Сведения размещены в установленный законом срок на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа |  |
| Непосредственное размещение сведений о доходах на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панчен-ко | в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установ-ленного для подачи указан-ных сведе-ний | - |
| 19. | 6.3 | Организация издания социальной рекламной продукции (памятки, листовки буклеты, брошюры, рекламные щиты, рекламные пилоны) в сфере противодействия коррупции. Размещение ее в официальных средствах массовой информации, а также в муниципальных организациях | Заключение договоров с организациями, оказывающими соответствующие услуги (изготовление памяток, листовок буклетов, брошюр, рекламных щитов, рекламных пилонов, телевизионных роликов) | Е.Б. Курилко;О.А. Теслен-ко | с 09.01.19 по 31.12.19 | - | В рамках данного мероприятия совместно с Уссурийской городской прокуратурой издана памятка о порядке трудоустройства вывших муниципальных служащих органов местного самоуправления Уссурийского городского округа (200 экземпляров). Подготовлен проект памятки муниципальным служащим о порядке уведомления о конфликте интересов. Соответствующий проект договора подготовлен к реализации в IV квартале 2019 года. |  |
| Организация размещения рекламной продукции в официальных средствах массовой информации, и в муниципальных организациях | Е.Б. Курилко;О.А. Теслен-ко | с 09.01.19 по 31.12.19 | - |

|  |
| --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 1 300,00 | 504,49 | 38,8 | Всего: 200,00 | 106,50 | 53,3 | 0,00 | 53,3 |
| федеральный | 0,00 | 0,0 | федеральный | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| краевой | 0,00 | 0,0 | краевой | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| местный: 1 300,00 | 504,49 | 38,8 | местный: 200,00 | 106,50 | 53,3 | 0,00 | 53,3 |
| внебюджет | 0,00 | 0,0 | внебюджет | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

|  |
| --- |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 декабря 2016 года № 3865-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Изменения связаны с необходимостью корректировки даты вступления в силу постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении муниципальной программы |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 июня 2017 года № 1977-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Изменения внесены в соответствии с решением комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае от 26 апреля 2017 года № 1, в целях конкретизации мероприятий муниципальной программы и уточнения сроков их реализации. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09 ноября 2017 года № 3352-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Произведена корректировка мероприятия программы в связи с необходимостью освещения антикоррупционной деятельности на телевидении |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 марта 2018 года № 711-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Произведена корректировка кодов бюджетных классификаций |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 10 октября 2018 года № 2396-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Изменения внесены в целях:а) приведения муниципальной программы в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»;б) В целях продления действия муниципальной программы до 2021 года |
| Пояснительная записка |
| - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_