МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2022-2026 годы

за I квартал 2022 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2022-2026 годы | | | | | | | | | | |
| Задача №1. Наименование задачи: Совершенствовать нормативно-правовые и организационные основы противодействия коррупции | | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие. Приведение нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в соответствие с действующим законодательством | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проведение мониторинга изменений законодательства Российской Федерации, Приморского края с целью обеспечения своевременного принятия соответствующих муниципальных правовых актов, внесения изменений в действующие правовые акты по вопросам противодействия коррупции | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 10 января 2022  - 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | В 1 квартале 2022 года проводился мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, Приморского края с целью обеспечения своевременного принятия соответствующих муниципальных правовых актов, внесения изменений в действующие правовые акты по вопросам противодействия коррупции. Необходимость во внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты, в том числе в решения Думы Уссурийского городского округа, отсутствовала. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты | Л.С. Звездина | 10 января 2022  (в течение 60-ти рабочих дней с даты вступления в силу изменений законодательства) | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | Отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации в отчетном периоде разработан проект постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими администрации Уссурийского городского округа о намерении выполнять иную оплачиваемую работу», находится на согласовании с отраслевых (структурных) органах администрации Уссурийского городского округа. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой) муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Устранение выявленных коррупционных факторов | М.В. Овчинникова, начальник нормативно-правового управления администрации,  руководители отраслевых (функциональных) органов администрации | 10 января 2022  (в течение  30-ти рабочих дней со следующего дня от дня поступления на антикорруп-ционную экспертизу после правовой экспертизы) | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется отделом правового обеспечения нормативно-правового управления администрации Уссурийского городского округа (далее – отдел). Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18 августа 2009 года № 1065 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов» в 1 квартале 2022 года отделом проведено 148 антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов, наличие коррупциогенных факторов выявлено в 64 проектах нормативных правовых актов, в 84 проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов не выявлено.  Динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз за 1 квартал 2021 года и за 1 квартал 2022 года: проведено экспертиз за 1 квартал 2021 года - 105, в том числе положительных 63 (60%), отрицательных 42 (40 %); за 1 квартал 2022 года проведено 148 антикоррупционных экспертиз, в том числе положительных 84 (56,7 %), отрицательных 64 (43,3 %).  Превышение процента положительных экспертиз над процентом отрицательных экспертиз обусловлено тем, что в процент положительных экспертиз входят проекты НПА, ранее прошедшие антикоррупционную экспертизу и имевшие коррупциогенные факторы. В целях достижения данного показателя и исключения из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов нормативно-правовым управлением проводится детальное изучение текста, в случае установления коррупциогенных факторов делается соответствующая рецензия в тексте проекта. Способ устранения коррупциогенного фактора доводится до сведения разработчика не только посредством рецензий в текстах проектов, но и в личных беседах.  Отрицательные экспертизы обусловлены установлением при проведении НПУ антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов.  Проведен анализ выявленных в проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов. Анализом установлено, что наиболее часто встречающимися коррупциогенными факторами являются:  - определение компетенции по формуле «вправе»;  - широта дискреционных полномочий;  - отсутствие или неполнота административных процедур.  Проведен анализ причин и условий наличия коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов.  Причинами подготовки проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, предполагаем, является недостаточный уровень изучения законодательной базы должностными лицами, разрабатывающими муниципальные правовые акты, невнимательность.  Условиями, способствующими наличию проектов с дефектами, является пассивность в самостоятельном повышении должностными лицами уровня знаний, в изучении действующего законодательства и правоприменительной практики, периодическая смена кадрового состава администрации, спешка ввиду срочной подготовки проектов, необращение за консультационной помощью в случае необходимости.  В целях повышения эффективности работы с муниципальными правовыми актами и их проектами, в том числе для обеспечения самостоятельного выявления специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа коррупциогенных факторов в разрабатываемых ими проектах нормативных правовых актов необходимо принять следующие меры:  на регулярной основе повышать уровень знаний должностных лиц, как посредством повышения квалификации в специализированных организациях, так и посредством самостоятельного изучения ими действующего законодательства и правоприменительной практики;  со стороны НПУ продолжить проводимую на регулярной основе индивидуальную работу со специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа;  не реже одного раза в полугодие проводить анализ актов прокурорского реагирования о выявленных в проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторах, обобщать правоприменительную практику, сложившуюся на территории Уссурийского городского округа и направлять в отраслевые (функциональные) органы соответствующие письма.  Кроме того, НПУ осуществляется взаимодействие с Уссурийской городской прокуратурой, Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках проведения мероприятий, направленных на выявление коррупциогенных факторов и предотвращение их наличия в муниципальных правовых актах, на улучшение муниципальной правовой базы.  Администрацией Уссурийского городского округа обеспечивается проведение независимой антикоррупционной экспертизы. В этих целях на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещаются проекты нормативно-правовых актов. В 2022 году заключения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию Уссурийского городского округа не поступали. Следует констатировать факт непроявления правовой активности граждан и юридических лиц, не смотря на создание органом местного самоуправления условий доступности информации о деятельности органа на должном уровне. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления Уссурийского городского округа и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | М.В. Овчинникова,  Л.С.Звездина, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации | 10 января 2022  - 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | Отделом претензионно-исковой работы нормативно-правового управления администрации Уссурийского городского округа проведен мониторинг правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления Уссурийского городского округа и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, по результатам которого 24 марта 2022 года на заседании Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции зачитан соответствующий доклад. Также вопрос правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления Уссурийского городского округа и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений рассмотрен 31 марта на заседании Комиссии по урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа и соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа.  Информация по правоприменительной практике направлена в отраслевые (функциональные) органы администрации Уссурийского городского округа для изучения. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Размещение проектов нормативных правовых актов для обсуждения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панченко, заместитель главы администрации по цифровизации – начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг | 10 января 2022  - 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа:  1) в разделе «Независимая экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» в 1 квартале 2022 года размещено:  36 проектов.  В 1 квартале 2021 года – 11 проектов.  2) в разделе «Проекты муниципальных правовых актов, внесенных в Думу Уссурийского городского округа» в 1 квартале 2022 года размещено:  6 проектов. В 1 квартале 2021 года – 0 проектов. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Формирование в рамках антикоррупционного мониторинга объективной оценки состояния работы по противодействию коррупции в Уссурийском городском округе | Л.С. Звездина | IV квартал 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на IV квартал 2022 года | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции. | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Организация проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий. Разработка перечня коррупционно опасных функций | Л.С. Звездина | 10 января 2022  - 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | С целью организации проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий 14 марта 2022 года проведена рабочая встреча с руководителями управления градостроительства, управления имущественных отношений, управления бухгалтерского учета и отчетности, выданы методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, нормативные правовые акты. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Организационно-методическое и информационно-консультативное обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа, муниципальных учреждений и предприятий по вопросам противодействия коррупции | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая, заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики,  Ю.А. Борисевич, начальник управления культуры,  П.М. Пригородов, заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту | 10 января 2022  - 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | В отчетном периоде на планерных совещаниях при главе Уссурийского городского округа, на совещаниях, проводимых в управлении культуры, управлении образования и молодежной политики, управлении по делам молодежи, физической культуре и спорту рассматривались вопросы противодействия коррупции, в том числе по вопросам разработки обязательного пакета документов по противодействию коррупции, назначения должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, проведения обучения по теме противодействия коррупции, размещения информации по работе по противодействию коррупции на официальных сайтах учреждений; уведомления представителя нанимателя о возможности возникновения конфликта интересов.Посредством программного обеспечения СЭД-Директум осуществлена рассылка Методических рекомендаций, подготовленных Министерством труда и социальной защиты РФ по вопросам предоставления справок о доходах, расхода, имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за 2021 год) (далее – Методические рекомендации).Методические рекомендации размещены на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.Подготовлен и размещен в СЭД-Директум обучающий видео-ролик по вопросам предоставления справок о доходах.Подготовлена и размещена в СЭД-Директум слайдовая презентация по вопросам предоставления справок о доходах.В течение отчетного периода проведено 30 консультаций по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействию коррупции. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Проведение мониторинга организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в отраслевых (функциональных) органах администрации Уссурийского городского округа (с правом юридического лица), муниципальных учреждениях, предприятиях | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая,  Ю.А. Борисевич,  П.М. Пригородов | 10 января 2022  - 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на II-IV квартал 2022 года | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Проведение мониторинга участия лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы администрации Уссурийского городского округа в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | Л.С. Звездина | 10 января 2022  - 31 мая 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 мая 2022 года | В I квартале 2022 года мониторинг участия лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы администрации Уссурийского городского округа в управлении коммерческими и некоммерческими организациями проводился отделом муниципальной службы и кадров на основе анализа личных дел муниципальных служащих. Нарушений не выявлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Обеспечение деятельности Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции | Л.С. Звездина | 10 января 2022  - 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 26 января 2022 года № 18 утвержден план работы Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет). Запланировано проведение 4 заседаний Совета, рассмотрение 17 вопросов.План работы Совета размещен на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, на информационных стендах в зданиях администрации Уссурийского городского округа. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1. | Проведение заседаний Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции в соответствие с планом его работы | Л.С. Звездина | 10 января 2022  - 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | В соответствии с планом работы 24 марта 2022 года проведено заседание Совета на котором рассмотрено 4 вопроса: 1) Об оценке коррупционных рисков в управлении градостроительства, управлении бухгалтерского учета и отчетности, управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа». Докладчики: Суховеева М.Н., заместитель начальника управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа, Миронова Т. А., начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа, Степанова Т.Ю., начальник управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа;  2) Об организации и результатах работы по противодействию коррупции в муниципальных образовательных учреждениях Уссурийского городского округа, в том числе по недопущению фактов необоснованного взимания денежных средств в рамках организации образовательного процесса, мониторинга уведомления руководителями муниципальных учреждений о возможной личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Докладчик: Реуцкая О.С., заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа;  3) Об организации и результатах внешнего муниципального финансового контроля на территории Уссурийского городского округа (анализ результатов проведенных проверок, выявленных нарушениях, мерах, направленных на устранение нарушений и недопущение их впредь). Докладчик: Костарева И.В., председатель Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа, докладывает по существу указанного вопроса.  4) О результатах мониторинга рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов и должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. Докладчик: Ашихмина О.С., начальник отдела претензионно-исковой работы нормативно-правового управления администрации Уссурийского городского округа.  Протокол заседания Совета размещен на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, информационных стендах в зданиях администрации Уссурийского городского округа, направлен для ознакомления и исполнения в отраслевые (функциональные) органы администрации Уссурийского городского округа. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 | Обеспечение рассмотрения отчета о выполнении Программы противодействия коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2022-2026 годы | Л.С. Звездина | июнь 2022; декабрь 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 30 июня, до 31 декабря 2022 года | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на II, IV квартал 2022 года | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Организация работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее – Комиссия). Анализ деятельности Комиссии. | Л.С. Звездина | 10 января 2022  - 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | В I квартале 2022 года проведено 4 заседания Комиссии ( 20 января, 27 января, 28 февраля, 31 марта) на которых рассмотрено 26 вопросов, в том числе: о наличии фактов предоставления недостоверных сведений 40 муниципальными служащими администрации Уссурийского городского округа в 2021 году за отчетный 2020 год; о трудоустройстве бывших муниципальных служащих (13 человек); о направлении уведомлений о возможности возникновения личной заинтересованности, которая приводит и (или) может привести к конфликту интересов (5 человек); о намерении выполнять иную оплачиваемую работу; о невозможности предоставить справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на супруга за 2021 год.Информация о работе Комиссии размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, информационных стендах в зданиях администрации Уссурийского городского округа. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Задача №2. Наименование задачи: Повышать эффективность ведомственной деятельности в сфере противодействия коррупции. | | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие. | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций и мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих, деятельность которых связана с коррупционными рисками | Л.С. Звездина,  руководители отраслевых (функциональных) органов администрации | 10 января 2022  - 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | В 1 квартале 2022 года оценка коррупционных рисков проведена в управлении градостроительства, управлении имущественных отношений, управлении бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа, оценка проведена в отношении 70 должностей муниципальной службы. О результатах проведенной работы руководители указанных отраслевых (функциональных) органов администрации доложили на заседании Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции 24 марта 2022 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Проведение в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях мониторинга соблюдения требований ст. 13.3 ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе наличия необходимых правовых актов, содержания планов мероприятий по противодействию коррупции и их реализации, принимаемых мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  П.М. Пригородов | 10 января 2022  - 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на II-IV квартал 2022 года | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет онлайн-опросов посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции на территории Уссурийского городского округа и эффективности принимаемых антикоррупционных мер | Л.С. Звездина,  О.А. Тесленко,  начальник отдела пресс-службы администрации | 10 января 2022  - 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | В отчетном периоде на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещен онлайн-опрос посетителей сайта по вопросам коррупционных проявлений на территории Уссурийского городского округа. Опрос состоит из 5 вопросов.  В онлайн-опросе приняли участие 143 посетителя сайта. | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
|  | Задача № 3. Наименование задачи: Повышать качество и эффективность деятельности, направленной на предупреждение коррупционных правонарушений среди должностных лиц администрации Уссурийского городского округа, подведомственных учреждений и предприятий | | | | | |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие. | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Проведение анализа сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений) представленных претендентами, поступающими на муниципальную службу, в пределах полномочий, установленных законодательством о противодействии коррупции | Л.С. Звездина,  О.С. Реуцкая,  Ю.А. Борисевич,  Л.В. Чаус, начальник финансового управления администрации,  Степанова Т.Ю., начальник управления имущественных отношений администрации,  А.А. Медуницын, начальник Управления по работе с территориями администрации,  Е.А. Шиндина, начальник управления по опеке | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | 10 января 2022 по 31 марта  2022 | 31 декабря 2022 | В отчетном периоде проведен анализ предоставленных претендентами на должности муниципальной службы справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения). Всего проанализированы сведения в отношении 11 кандидатов. Нарушений не установлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Обеспечение использования специального программного обеспечения «Справки БК» (в актуальной редакции) при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 года | В рамках данного мероприятия в I квартале 2022 года  произведена рассылка Методических рекомендаций, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по предоставлению справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022 году за отчетный 2021 год.  В системе СЭД-Директум муниципальным служащим, руководителям муниципальных учреждений направлена информация о заполнении справок о доходах с использованием программного обеспечения «Справки БК» (в актуальной редакции 2.5.1.0).  11 муниципальных служащих, принятых на работу в администрацию Уссурийского городского округа, отраслевые (функциональные) органы (с правом юридического лица) предоставили справки о доходах использованием программного обеспечения «Справки БК» (в актуальной редакции). | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Проведение анализа и проверок представленных муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 мая 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 мая 2022 года | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на II-III квартал 2022 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Организация и осуществление в порядке, предусмотренном действующим законодательством, контроля за соответствием расходов муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, их супруги (супруга), несовершеннолетних детей, их доходам | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 года | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на II-III квартал 2022 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Организация и обеспечение представления муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 года | В рамках данного мероприятия в отчетном периоде  произведена рассылка Методических рекомендаций, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по предоставлению сведений о сайтах. Кроме того,  проведены индивидуальные консультации по предоставлению сведений о сайтах.  По состоянию на 31 марта 2022 года сведения о сайтах представлены 181 муниципальным служащим администрации Уссурийского городского округа (в 2021 году - 170 муниципальным служащим). В отраслевых (функциональных) органах администрации (с правом юридического лица) 99 муниципальных служащих предоставили сведения о сайтах.  Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений запланировано на 2 квартал 2022 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Организация и проведение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, проверок соблюдения ограничений, запретов, требований, установленных в целях противодействия коррупции, муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 года | В отчетном периоде в администрации Уссурийского городского округа в соответствии с действующим законодательством проведены проверки в отношении 40 муниципальных служащих по вопросам предоставление неполных (недостоверных) сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год (в отчетном 2021 году). Материалы были рассмотрены на заседаниях Комиссии. По результатам проверок в отношении 7 муниципальных служащих факты нарушения требований законодательства не подтвердились; в отношении 4 муниципальных служащих факты нарушений подтвердились, однако по результатам проверки отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации в 4 квартале 2021 года эти муниципальные служащие были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения коррупционного законодательства, допущенные при предоставлении справок о доходах в 2021 году, в связи с чем принято решение не привлекать их к дисциплинарной ответственности; в отношении 29 муниципальных служащих приняты решения о привлечении их к дисциплинарной ответственности в виде замечания и выговора. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Изучение обзора практики привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 года | В отчетном периоде осуществлялся обзор практики привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений по итогам 2021 года | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Проведение анализа исполнения гражданами, ранее замещавшими должности муниципальной службы, обязанностей, предусмотренных статьей 12 Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Информирование органов прокуратуры при выявлении нарушений. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 года | В I квартале 2022 года 3 гражданина, ранее замещавшие должности муниципальной службы, уведомили администрацию Уссурийского городского округа о трудоустройстве, в соответствии со статьей 12 Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Информация предоставлена в Уссурийскую городскую прокуратуру. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача № 4. Наименование задачи: Повышать эффективность мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов | | | | | |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие. | | | | | |  |  |  |  |
| 5.1. | Выявление ситуаций, при которых личная заинтересованность должностных лиц влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В отчетном периоде по результатам работы, направленной на выявление ситуаций, при которых личная заинтересованность муниципальных служащих влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей, нарушений не выявлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1. | Проведение анализа анкетных данных должностных лиц о местах работы ближайших родственников (свойственников) и открытых данных налоговых органов об основных и дополнительных видах деятельности организаций, являющихся местами их работы | Л.С. Звездина,  Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В I квартале 2022 года проведен анализ анкетных данных муниципальных служащих о местах работы ближайших родственников (свойственников). Нарушений не выявлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Проведение анализа сведений о предыдущей трудовой деятельности граждан, принимаемых на муниципальную службу | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В I квартале 2022 года при приеме на муниципальную службу 11 кандидатов осуществлен анализ сведений об их предыдущей трудовой деятельности. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | Проведение анализа сведений об источниках доходов (организациях–налоговых агентах), содержащихся в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, назначенными на муниципальную должность, поступающими на муниципальную службу | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Организация и обеспечение актуализации сведений, содержащихся в личных делах лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу. Проведение анализа результатов данной работы. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | С целью актуализации сведений, содержащихся в личных делах лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, проведена следующая работа:  разработан бланк дополнения к анкете;  осуществлена рассылка бланка муниципальным служащим;  в срок до 31 марта 2022 года 139 муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа предоставили уточненные анкеты, в отраслевых (функциональных) органах администрации (с правом юридического лица) уточненные анкеты предоставили 92 муниципальных служащих | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.5 | Проведение анализа в полном объеме материалов личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и при поступлении на муниципальную службу | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | На постоянной основе анализируются материалы личных дел муниципальных служащих, обновляются сведения в связи со вступлением в брак, рождением детей, повышением квалификации и др. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.6 | Проведение анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов, связанный со служебной деятельностью в коррупционно опасных сферах регулирования | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В отчетном периоде ведется работа по предоставлению муниципальными служащими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год (далее – справки).  Анализ справок запланирован на II квартал 2022 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.7 | Проведение анализа сведений, содержащихся в заявлениях муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений об осуществлении иной оплачиваемой деятельности | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В I квартале 2022 года два муниципальных служащих (в администрации Уссурийского городского округа, в Финансовом управлении администрации Уссурийского городского округа) уведомили представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. Проведен анализ сведений, содержащихся в заявлениях муниципальных служащих, конфликт интересов не установлен. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Обмен информацией с органами контроля и аудита в сфере закупок с целью получения информации о выявленных правонарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов | Л.С. Звездина | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В отчетном периоде 2022 года не поступала информация от органов контроля и аудита в сфере закупок (Управления федеральной антимонопольной службы в Приморском крае, Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа) о выявленных правонарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Проведение анализа информации, содержащейся в используемых государственных информационных системах и системе профессионального анализа рынков и компаний с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов | Л.С. Звездина | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | Анализ информации, содержащейся в используемых государственных информационных системах и системе профессионального анализа рынков и компаний с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов, в отчетном периоде не осуществлялся | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение возникновения повторных случаев конфликта интересов | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В I квартале 2022 года не выявлялись случаи возникновения конфликта интересов, в связи с чем отсутствовала необходимость разработки и реализация комплекса мер, направленных на недопущение возникновения повторных случаев конфликта интересов | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача № 5. Наименование задачи: Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов | | | | | |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие. Антикоррупционное обучение | | | | | | 393,00 | 393,00 | 0 | 0 |
| 6.1 | Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Л.С. Звездина | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на II полугодие 2022 года. | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |
| 6.2. | Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | Л.С. Звездина | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на II полугодие 2022 года. | 43,00 | 43,00 | 0 | 0 |
| 6.3 | Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Л.С. Звездина, М.В. Сражевская, начальник управления закупок администрации | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на II полугодие 2022 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Организация и проведение с лицами, замещающими должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, мероприятий по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции (консультации, ответственность, правоприменительная практика) | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В I квартале 2022 года проведена рабочая встреча с руководителями управления градостроительства, управления бухгалтерского учета и отчетности, управления имущественных отношений по вопросу оценки коррупционных рисков.  Также проведено 2 рабочие встречи с лицами, ответственными в отраслевых (функциональных) органах администрации (с правом юридического лица), с руководителями муниципальных учреждений образования по вопросам организации работы по противодействию коррупции, новациях декларационной компании 2022 года, порядке предоставления отчетности, правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие. Антикоррупционная пропаганда, информирование населения об антикоррупционной деятельности | | | | | | 300,00 | 300,0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, на информационных стендах информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина, О.А. Тесленко, А.Е. Панченко | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа создан подраздел «Вместе против коррупции», в котором размещается информация о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции. В вышеуказанном разделе размещаются следующие материалы:  - нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции;  - деятельность Совета при администрации УГО по противодействию коррупции;  - [деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации УГО и урегулирования конфликта интересов;](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/komissiya-povedenie)  - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений УГО;  - муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа» на 2022 - 2026 годы;  - результаты социологических исследований по вопросам противодействия коррупции;  - памятки, о том, что нужно знать о коррупции.  Адрес раздела сайта администрации «Вместе против коррупции» -[http://adm-ussuriisk.ru/ussuri\_borough/prot\_korrup/.](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/)  Ответственность за актуализацию на официальном сайте администрации информации, размещенной в разделе «Вместе против коррупции» возложена на отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа. Кроме того, информация об антикоррупционной деятельности администрации Уссурийского городского округа размещается и периодически обновляется на информационных стендах, расположенных в зданиях администрации Уссурийского городского округа.  За отчетный период размещена информация об исполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2021 годы» за 4 квартал 2021 года и за 2021 год; план работы Совета при администрации УГО по противодействию коррупции на 2022 год; протокол № 1 заседания Совета при администрации УГО по противодействию коррупции; изменения в состав Совета при администрации УГО по противодействию коррупции и Комиссии; информация о деятельности Комиссии за 1 квартал 2022 года.  Также в отчетном периоде 2022 года на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещен онлайн-опрос посетителей сайта по вопросам противодействия коррупции в котором приняло участие 143 посетителя сайта. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Функционирование «телефона доверия», «интернет-приемной», позволяющих гражданам сообщать о ставших им известными фактах коррупции, причинах, условиях, способствующих их совершению | Л.С. Звездина,  М.В. Болтенко, заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления делами администрации | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В отчетном периоде на «телефон доверия», в «интернет-приемную» информация о нарушении муниципальными служащими требований антикоррупцинного законодательства, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов от граждан, из общественных организаций и средств массовой информации не поступала.  За 1 квартал 2022 года в администрацию Уссурийского городского округа на имя главы Уссурийского городского округа, первых заместителей главы администрации, заместителей главы администрации Уссурийского городского округа обращений граждан, общественных организаций о коррупционных проявлениях со стороны работников органов местного самоуправления не поступало. Информация в правоохранительные органы о наличии признаков состава преступления не направлялась. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Проведение мониторинга информации, размещенной в средствах массовой информации, о коррупционных проявлениях в деятельности муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений Уссурийского городского округа | О.А. Тесленко, начальник отдела пресс-службы администрации | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В 1 квартале 2022 года на регулярной основе отделом пресс-службы администрации Уссурийского городского округа осуществлялся мониторинг информации, размещенной в средствах массовой информации о коррупционных проявлениях в деятельности муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений Уссурийского городского округа.  Сведения о нарушении муниципальными служащими администрации Уссурийского городского округа антикоррупционного законодательства не поступали. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина, А.Е. Панченко | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на май 2022 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. | Разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности | Л.С. Звездина,  О.А. Тесленко | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | 11 марта 2022 года размещен электронный аукцион на оказание администрации Уссурийского городского округа информационных услуг на телевизионном канале по изготовлению и размещению видеопродукции на тему противодействия коррупции (видеоролики). Начальная цена контракта 230 тыс. руб. Прием заявок осуществлялся до 21 марта 2022 года. Аукцион состоялся, итоги подведены 22 марта 2022 года. Победителем признан МУП «Телекомпания «Телемикс». По результатам аукциона цена контракта составила 153 800 руб. | 250,00 | 250,00 | 0 | 0 |
| 7.6. | Разработка и размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов (памяток) антикоррупционной тематики | Л.С. Звездина, А.Е. Панченко | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | 26 января 2022 года на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в подразделе «Муниципальная служба/Соблюдение запретов муниципальными служащими» размещены Методические рекомендации по вопросам представления сведений справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022 году (за 2021 год).  01 марта 2022 года на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в подразделе «Вместе против коррупции/ Формы документов, связанных с выполнением обязанностей в сфере противодействия коррупции, для заполнения» размещена актуальная форма справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7. | Организация и проведение в образовательных учреждениях Уссурийского городского округа мероприятий (уроков, семинаров, круглых столов, лекций и др.) по антикоррупционному образованию | О.С. Реуцкая,  П.М. Пригородов | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | Мероприятие запланировано на II полугодие 2022 года | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
| 7.8. | Проведение среди учащихся образовательных учреждений конкурсов рисунков, сочинений антикоррупционной направленности | О.С. Реуцкая,  П.М. Пригородов | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | Мероприятие запланировано на II полугодие 2022 года | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |
| 7.9. | Организация анкетирования (опросов) населения Уссурийского городского округа с целью оценки уровня коррупции и эффективности принимаемых мер по вопросам противодействия коррупции | Л.С. Звездина,  О.С. Реуцкая,  П.М. Пригородов,  О.А. Тесленко,  А.Е. Панченко | 10 января 2022 по 31 декабря  2022 | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | В I квартале 2022 года на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещен онлайн-опрос посетителей сайта по вопросам противодействия коррупции в котором приняло участие 143 посетителя сайта. | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 393,0 | 393,0 | 0 | 0 |