Мониторинг реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами Уссурийского городского округа» на 2016 – 2023 годы

Отчетный период: 1е полугодие 2022 года

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответстве-нный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактиче-ский результат реализации мероприя-тия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заклю-чено контрак-тов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Пла-новая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджет-ная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмот-рено муниципаль-ной программой, тыс. руб. | Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Уссурийскогогородского округа» на 2016 – 2023 годы |
| х | х | х | х | х | х | х | 33 258,88 | 33 258,88 | 13 477,85 | 2 172,16 |
| 1 | Организация планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета | начальник финансового управления администрации Уссурийского городского округа Чаус Л.В. | 31.03.30.06.31.0931.12. | 31.03.30.06. | 31.03.30.06.31.09.31.12. | Кредитор-ская задолжен-ность равна нулю, расходы выполнены согласно кассового плана  | 25 037,76 | 25 037,76 | 13 308,05 | 2 002,36 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выполнен кассовый план | 31.03.30.06.31.0931.12. | 31.0330.06. | 31.0330.0631.0931.12. | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности финансового управления исполнено | 31.03.30.06.31.0931.12. | 31.0330.06. | 31.0330.0631.0931.12. | х | х | х | х |
| 1.2 | Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаМоисеенко Т.В.и.о. начальника финансово – экономическо-го отдела управления образования и молодежной политики администра-ции Уссурийского городского округа Дмитриева О.Г. | 01.06. | 01.06. | 01.06. | сто процентная автоматизация планирова-ния и исполнения бюджетного процессахх | 2 076,39 | 2 076,39 | 1 708,48 | 1 708,48 |
| 1.2.1 | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | 28.01. | 28.01 | 28.01. | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Заключены контракты на приобрете-ние и (или) сопровож-дение програм-много комплекса по планирова-нию и исполнению бюджета Уссурийско-го городского округа  | 28.02. | 28.02. | 28.02. | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Исполнены контракты на приобрете-ние и (или) сопровож-дение програм-много комплекса по планирова-нию и исполнению бюджета Уссурийско-го | 14.03. | 14.03. | 14.03. | х | х | х | х |
| 2. | Мероприятия по управлению муниципальным долгом | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаМоисеенко Т.В. | В течение финансового года | отсутствие просрочен-ной задолжен-ности по процентам за пользование кредитами | 7 180,72 | 7 180,72 |  |  |
| 2.1 | Обслуживание муниципального долга | 31.08. |  | 31.08. | 7 180,72 | 7 180,72 |  |  |
| 2.1.1 | Выполнен расчет суммы процентов на очередной финансовый год | 31.08. |  | 31.08. | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Обязательства по оплате процентов по кредиту исполнены |  | 31.12. |  | 31.12. | х | х | х | х |
| 3 | Мероприятия по росту доходов, оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаМоисеенко Т.В.,начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Остапенко Е.Е. | 31.12. |  | 31.12. | Выполнение плана по доходам на 100% | 840,40 | 840,40 | 169,80 | 169,80 |
| 3.1 | Социальная реклама в период проведения информационных кампаний по уплате имущественных налогов физическими лицами, декларационных кампаний | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаМоисеенко Т.В. | 30.06. |  | 30.06. | Выполнение плана по доходам на 100% | 840,40 | 840,40 | 169,80 | 169,80 |  |  |
| 3.1.1 | Запрошены коммерческие предложения на услуги по изготовлению и размещению видеороликов и баннеров | 31.12. |  | 31.12. | х | х | х | х |  |  |
| 3.1.2 | Заключены договоры на услуги по изготовлению и размещению видеороликов и баннеров | 31.12. | 25.02.08.04.12.04. | 31.12. | х | х | х | х |  |  |
| 3.1.3 | Изготовлен видеоролик о погашении задолжен-ности по имущест-венным налогам | 26.12. |  | 26.12. | х | х | х | х |  |  |
| 3.1.4 | Размещена информация о имущественных налогах/декларационной кампании в 2022 году на рекламных щитах | 31.12. | 25.02.08.04.12.04. | 31.12. | х | х | х | х |  |  |
| 4. | Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в области бюджетного процесса |  |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 4.1 | Развитие инициативного бюджетирования в Уссурийском городском округе | начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Остапенко Е.Е. | 18.11. |  | 18.11. | Информирование населения об инициативном бюджетировании в Уссурийском городском округе | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 4.1.1 | Запрос коммерческих предложений на услуги по изготовлению брендированных знаков/табличек | 14.10.2022 |  | 14.10.2022 | х | х | х | х |
| 4.1.2. | Заключен договор на изготовление и установку брендированных занаков/табличек |  | 28.10.2022 |  | 28.10.2022 | х | х | х | х |  |
| 4.1.3. | Установлены опознавательные знаки инициативного бюджетирования  |  | 18.11.2022 |  | 18.11.2022 | х | х | х | х |  |