Мониторинг реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами Уссурийского городского округа» на 2016 – 2023 годы

Отчетный период: 1е полугодие 2022 года

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответстве-нный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | | | | Фактиче-ский результат реализации мероприя-тия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заклю-чено контрак-тов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Пла-новая | Фактическая | | | Ожидаемая | |
| Сводная бюджет-ная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмот-рено муниципаль-ной программой, тыс. руб. | Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Уссурийского  городского округа» на 2016 – 2023 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| х | | х | х | х | х | | | х | | х | 33 258,88 | 33 258,88 | 13 477,85 | 2 172,16 |
| 1 | | Организация планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета | начальник финансового управления администрации Уссурийского городского округа  Чаус Л.В. | 31.03.  30.06.  31.09  31.12. | 31.03.  30.06. | | | 31.03.  30.06.  31.09.  31.12. | | Кредитор-ская задолжен-ность равна нулю, расходы выполнены согласно кассового плана | 25 037,76 | 25 037,76 | 13 308,05 | 2 002,36 |
|  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | | Выполнен кассовый план | 31.03.  30.06.  31.09  31.12. | 31.03  30.06. | | | 31.03  30.06  31.09  31.12. | | х | х | х | х |
| 1.1.2 | | Обеспечение деятельности финансового управления исполнено | 31.03.  30.06.  31.09  31.12. | 31.03  30.06. | | | 31.03  30.06  31.09  31.12. | | х | х | х | х |
| 1.2 | | Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округа  Моисеенко Т.В.  и.о. начальника финансово – экономическо-го отдела управления образования и молодежной политики администра-ции Уссурийского городского округа Дмитриева О.Г. | 01.06. | 01.06. | | | 01.06. | | сто процентная автоматизация планирова-ния и исполнения бюджетного процесса  х  х | 2 076,39 | 2 076,39 | 1 708,48 | 1 708,48 |
| 1.2.1 | | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | 28.01. | 28.01 | | | 28.01. | | х | х | х | х |
| 1.2.2 | | Заключены контракты на приобрете-ние и (или) сопровож-дение програм-много комплекса по планирова-нию и исполнению бюджета Уссурийско-го городского округа | 28.02. | 28.02. | | | 28.02. | | х | х | х | х |
| 1.2.3 | | Исполнены контракты на приобрете-ние и (или) сопровож-дение програм-много комплекса по планирова-нию и исполнению бюджета Уссурийско-го | 14.03. | 14.03. | | | 14.03. | | х | х | х | х |
| 2. | | Мероприятия по управлению муниципальным долгом | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округа  Моисеенко Т.В. | В течение финансового года | | | | | | отсутствие просрочен-ной задолжен-ности по процентам за пользование кредитами | 7 180,72 | 7 180,72 |  |  |
| 2.1 | | Обслуживание муниципального долга | 31.08. | |  | | | 31.08. | 7 180,72 | 7 180,72 |  |  |
| 2.1.1 | | Выполнен расчет суммы процентов на очередной финансовый год | 31.08. | |  | | | 31.08. | х | х | х | х |
| 2.1.2 | | Обязательства по оплате процентов по кредиту исполнены |  | 31.12. | |  | | | 31.12. | х | х | х | х |
| 3 | | Мероприятия по росту доходов, оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округа  Моисеенко Т.В.,  начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Остапенко Е.Е. | 31.12. | | |  | 31.12. | | Выполнение плана по доходам на 100% | 840,40 | 840,40 | 169,80 | 169,80 |
| 3.1 | | Социальная реклама в период проведения информационных кампаний по уплате имущественных налогов физическими лицами, декларационных кампаний | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округа  Моисеенко Т.В. | 30.06. | |  | | 30.06. | | Выполнение плана по доходам на 100% | 840,40 | 840,40 | 169,80 | 169,80 |  |  |
| 3.1.1 | | Запрошены коммерческие предложения на услуги по изготовлению и размещению видеороликов и баннеров | 31.12. | |  | | 31.12. | | х | х | х | х |  |  |
| 3.1.2 | | Заключены договоры на услуги по изготовлению и размещению видеороликов и баннеров | 31.12. | | 25.02.  08.04.  12.04. | | 31.12. | | х | х | х | х |  |  |
| 3.1.3 | | Изготовлен видеоролик о погашении задолжен-ности по имущест-венным налогам | 26.12. | |  | | 26.12. | | х | х | х | х |  |  |
| 3.1.4 | | Размещена информация о имущественных налогах/декларационной кампании в 2022 году на рекламных щитах | 31.12. | | 25.02.  08.04.  12.04. | | 31.12. | | х | х | х | х |  |  |
| 4. | | Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в области бюджетного процесса |  |  | |  | |  | |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 4.1 | | Развитие инициативного бюджетирования в Уссурийском городском округе | начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Остапенко Е.Е. | 18.11. | |  | | | 18.11. | Информирование населения об инициативном бюджетировании в Уссурийском городском округе | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 4.1.1 | | Запрос коммерческих предложений на услуги по изготовлению брендированных знаков/табличек | 14.10.2022 | |  | | | 14.10.2022 | х | х | х | х |
| 4.1.2. | | Заключен договор на изготовление и установку брендированных занаков/табличек |  | 28.10.2022 | |  | | | 28.10.2022 | х | х | х | х |  |
| 4.1.3. | | Установлены опознавательные знаки инициативного бюджетирования |  | 18.11.2022 | |  | | | 18.11.2022 | х | х | х | х |  |