Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективностимуниципальных программ

Уссурийскогогородского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2024 ГОДЫ

ЗА 2 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Отчетный период:(2 квартал)

Ответственный исполнитель:управление жизнеобеспечения

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 270 (ул.Горького 58 Б) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Советская до ул. Горького и от ТП №288 (ул.Пионерская,70-а) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Кирова до ул. Куйбышева, д. 61 в г.Уссурийске | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2022-01.08.2022 |  | 01.03. 2022-01.08.2022 | Наружное освещение от ТП № 270 (ул.Горького 58 Б) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Советская до ул. Горького и от ТП №288 (ул.Пионерская,70-а) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Кирова до ул. Куйбышева, д. 61 в г.Уссурийске | 602,20 | 602,20 | 473,51 |  |
| 2. | Реконструкция: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 601 (ул.Артёмовская 3 А), с размещением участка линии по ул. Дальневосточная (от ул. Новоникольское шоссе д. 5 до д. 20 ул. Дальневосточная) в г. Уссурийске | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.05.2022-30.11.2022 |  | 01.05.2022-30.11.2022 | Наружное освещение от ТП № 601 (ул.Артёмовская 3 А), с размещением участка линии по ул. Дальневосточная (от ул. Новоникольское шоссе д. 5 до д. 20 ул. Дальневосточная) в г. Уссурийске | 2 998,98 | 2 998,98 |  |  |
| 3. | Реконструкция: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП №176 (ул.Ленинградская, 64А) с размещением участка линии по ул. Дзержинского от ул. Комарова до ж/дома №84 по ул. Дзержинского в г. Уссурийске | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2022-30.09.2022 |  | 01.03. 2022-30.09. 2022 | Наружное освещение от ТП №176 (ул.Ленинградская, 64А) с размещением участка линии по ул. Дзержинского от ул. Комарова до ж/дома №84 по ул. Дзержинского в г. Уссурийске | 821,50 | 821,50 |  |  |
| 4. | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от СТП №825 (ориентир ул. Пионерская, д.1 ) по ул. Пионерской в с. Заречное | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.06.2022-30.10.2022 |  | 01.06. 2022-30.10. 2022 | Наружное освещение от СТП №825 (ориентир ул. Пионерская, д.1 ) по ул. Пионерской в с. Заречное | 966,78 | 966,78 |  |  |
| 5. | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от КТП №\_\_\_\_ АО ДРСК ВЛ-0,4 кВ по ул. Школьная, от ж/д № 1 до ж/д. №27 ст. 2 в с. Баневурово. | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.04.2022-30.12.2022 |  | 01.04. 2022-30.12. 2022 | Наружное освещение от КТП №\_\_\_\_ АО ДРСК ВЛ-0,4 кВ по ул. Школьная, от ж/д № 1 до ж/д. №27 ст. 2 в с. Баневурово. | 837,61 | 837,61 |  |  |
| 6. | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП №800 ( ул. Ленинская, 63-а) по ул. Бадыгина (от ж/д. 61 до ж/д. 85), ул. Ленинская (участок вдоль школы) в с. Воздвиженка | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.06.2022-30.12.2022 |  | 01.06. 2022-30.12. 2022 | Наружное освещение от ТП №800 ( ул. Ленинская, 63-а) по ул. Бадыгина (от ж/д. 61 до ж/д. 85), ул. Ленинская (участок вдоль школы) в с. Воздвиженка | 2043,55 | 2043,55 |  |  |
| 7. | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения по ул. Топоркова участок от ул. Гончарука до ул. Устименко в г. Уссурийске от поры ВЛ-0,4 кВ УО ТП №795 (ул. Топоркова, 120 В) | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2022-30.09.2022 |  | 01.03. 2022-30.09. 2022 | Наружное освещения по ул. Топоркова участок от ул. Гончарука до ул. Устименко в г. Уссурийске от поры ВЛ-0,4 кВ УО ТП №795 (ул. Топоркова, 120 В) | 841,69 | 841,69 |  |  |
| 8 | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения по ул. Штабского вдоль ж/домов 16,16а,18 (остановка) в г. Уссурийске от ТП №362 (ул. Штабского, 16 Б) | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2022-01.07.2022 |  | 01.03. 2022-01.07. 2022 | Наружное освещения по ул. Штабского вдоль ж/домов 16,16а,18 (остановка) в г. Уссурийске от ТП №362 (ул. Штабского, 16 Б) | 199,43 | 199,43 | 210,368 |  |
| 9 | Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП №51 (ул.Амурская 16 "Б") с размещением участка линии по ул. Дзержинского (от ул. Уссурийской до ул. Комсомольской), по ул. Уссурийская (от ул. Дзерджинского до ул. Ленинградская) в г. Уссурийске | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2022-30.09.2022 |  | 01.03. 2022-30.09. 2022 | Наружное освещение от ТП №51 (ул.Амурская 16 "Б") с размещением участка линии по ул. Дзержинского (от ул. Уссурийской до ул. Комсомольской), по ул. Уссурийская (от ул. Дзерджинского до ул. Ленинградская) в г. Уссурийске | 842,08 | 842,08 |  |  |
|  | Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | |
| 12. | Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения | МКУ УГО «СЕЗЗ» | 10.01.2022-25.12.2022 |  | 10.01.2022-25.12.2022 | Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения |  | 33 030,88 | 16 173,44 |  |
| 13. | Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения | управление жизнеобеспечения | 26.03.2022-25.12.2022 |  | 26.03.2022-25.12.2022 | Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения |  | 26 969,12 | 11 782, 56 |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | |
|  | отклонение по объемам финансированияне выявлено, отклонение по срокам не выявлено | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют | | | | | | | | | |

Г.В. Серых

О.С. Сторожук

32-07-88