Приложение

к порядку осуществления мониторинга

и контроля за исполнением

муниципальными учреждениями

муниципальных заданий

Результаты

Мониторинга соответствия объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателям муниципального задания

за I полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | | Единица измерения | Утвержденный объем муниципальной услуги (работы) | Фактический объем оказанной муниципальной услуги (работы) | | | | | Выполнение (гр.5/гр.4)\*100 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 |
| **МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | | Ед. | 300 | 161 | | | | | 54 |
| Чел. | 30880 | 19482 | | | | | 63 |
| 2 | Создание спектаклей | | Ед. | 5 | 3 | | | | | 60 |
| **МБУК «ЦКС» УГО** | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение мероприятий | | Ед. | Количество проведенных мероприятий 2248 | | 1148 | | | | 51 |
| Час | Количество проведенных мероприятий 8992 | | 4848 | | | | 54 |
| Чел. | Количество участников мероприятий 196551 | | 98150 | | | | 50 |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | Ед. | 194 | | 194 | | | | 100 |
| **МБУК «Уссурийский музей» УГО** | | | | | | | | | | |
| 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, всего  в том числе:   * в стационарных условиях * удалено через сеть Интернет * вне стационара | | Чел. | 39080  15000  4000  20080 | 29460  8934  2765  17761 | | | | | 75  60  69  88 |
| 2 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | | Ед. | 12 | 7 | | | | | 58 |
| 3 | Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | | Ед. | 500 | 401 | | | | | 80 |
| **МБУК «ЦБС» УГО** | | | | | | | | | | |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки   * в стационарных условиях * вне стационара   удалено через сеть Интернет | | ед. | Количество посещений  (368830)  262830  42000  64000 | 199672  138188  19719  41765 | | | | | 54  53  47  65 |
| 2 | Предоставление библиографической информации из Государственных библиотечных фондов и информации из Государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав | | чел | Количество посещений (1600) | 1134 | | | | | 71 |
| 3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов | | ед. | Количество документов  (10550) | 6212 | | | | | 59 |
| **МАУК МЦКД «Горизонт» УГО** | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | Ед. | 60 | 60 | | | | 100 | |
| 2 | Организация и проведение мероприятий | | Ед. | Количество проведенных мероприятий 755 | 376 | | | | 50 | |
| Час | Количество  проведённых  мероприятий  3775 | 1880 | | | | 50 | |
| Чел. | Количество участников мероприятий 313500 | 191490 | | | | 61 | |
| **МАУК «Городские парки» УГО** | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение мероприятий | | Ед. | Количество проведенных мероприятий 165 | 87 | | | | 53 | |
| Час | Количество проведенных мероприятий 234 | 120 | | | | 51 | |
| Чел. | Количество участников мероприятий 67280 | 31761 | | | | 47 | |
| 2 | Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений | | Шт. | 10 | 10 | | | | 100 | |
| 3 | Создание экспозиций диких и домашних животных, растений | | Шт. | 3 | 3 | | | | 100 | |
| **МБУДО «ДШИ» УГО** | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (фортепиано) | Чел-час | | 29205 | | | 16063 | 55 | | |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (струнные инструменты) | Чел-час | | 8460 | | | 4653 | 55 | | |
| 3 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (народные инструменты) | Чел-час | | 7130 | | | 3920 | 55 | | |
| 4 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (духовые и ударные) | Чел-час | | 3630 | | | 1995 | 55 | | |
| 5 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (музыкальный фольклор) | Чел-час | | 10361 | | | 5698 | 55 | | |
| 6 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (хореографическое творчество) | Чел-час | | 60443 | | | 33243 | 55 | | |
| 7 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (живопись) | Чел-час | | 122700 | | | 67485 | 55 | | |
| 8 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (декоративно – прикладное творчество) | Чел-час | | 15820 | | | 8700 | 55 | | |
| 9 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств (обучение различным видам искусств) | Чел-час | | 49652 | | | 27308 | 55 | | |

Результаты

мониторинга соответствия качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателям муниципального задания

за I полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя качества муниципальной услуги (работы) установленное муниципальным заданием | | | Фактическое значение показателя качества оказанной муниципальной услуги (работы) | | Соответствие фактического значения показателя качества муниципальной услуги (работы) установленным значениям муниципального задания |
| **МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»** | | | | | | | | |
| 1 | | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | Заполняемость зала (25%) | | | 25 | | Соответствует |
| Доля постановок спектаклей в репертуаре (до возрастной категории «12+» включительно) 37% | | | 37 | | Соответствует |
| Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок) 5 ед. | | | 3 | | Соответствует |
| **МБУК «ЦКС» УГО** | | | | | | | | |
| 1 | | Организация и проведение мероприятий | Динамика количества мероприятий (100%) | | | 51 | | Соответствует |
| Динамика количества участников (100%) | | | 49,9 | | Соответствует |
| 2 | | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Доля мероприятий для детей и юношества от общего количества проведенных мероприятий (62,3%) | | | 62,3 | | Соответствует |
| **МБУК «Уссурийский музей» УГО** | | | | | | | | |
| 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | | | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период (700 ед.) | | | 350 | Соответствует |
| Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за отчетный период (200 ед.) | | | 100 | Соответствует |
| Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения (0,5%) | | | 0,3 | Соответствует |
| 2 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | | | Доля экспонируемых музейных предметов из общего числа предметов основного и научно вспомогательных фондов (10%) | | | 5 | Соответствует |
| 3 | Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | | | Количество предметов музейного фонда учреждения, внесенных в государственный каталог Музейного фонда РФ за отчетный период (1152 ед.) | | | 576 | Соответствует |
| **МБУК «ЦБС» УГО** | | | | | | | | |
| 1 | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки   * в стационарных условиях * вне стационара * удалено через сеть Интернет | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом  7,5%  10,5%  8,5% | | | 1,03  1,09  1,57 | | Соответствует |
| 2 | | Предоставление библиографической информации из Государственных библиотечных фондов и информации из Государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав | Доля получателей удовлетворенных качеством предоставления услуги  (75%) | | | 82 | | Соответствует |
| 3 | | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов | Увеличение количества новых поступлений документов в фонд библиотеки относительно новых поступлений за прошлый год (0,48%) | | | 1,44 | | Соответствует |
| **МАУК МЦКД «Горизонт» УГО** | | | | | | | | |
| 1 | | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Доля мероприятий для детей и юношества от общего количества проведенных мероприятий (55%) | | | 60 | | Соответствует |
| 2 | | Организация и проведение мероприятий | Динамика количества мероприятий (100%) | | | 50 | | Соответствует |
| Динамика количества участников (100%) | | | 61 | | Соответствует |
| **МАУК «Городские парки» УГО** | | | | | | | | |
| 1 | | Организация и проведение мероприятий | | | Динамика количества мероприятий (100%) | 52,73 | | Соответствует |
| Динамика количества участников (100%) | 41,69 | | Соответствует |
| 2 | | Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений | | | Количество обоснованных жалоб (0) | 0 | | Соответствует |
| Процент положительных отзывов об оказанной услуге от общего числа опрошенных (30%) | 30 | | Соответствует |
| 3 | | Создание экспозиций диких и домашних животных, растений | | | Динамика количества экспозиций текущего года по сравнению с предыдущим (100%) | 100 | | Соответствует |

Результаты

Мониторинга соответствия качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателями муниципального задания

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Ед. измере-ния | Расчетно-нормативная стоимость единицы муниципальной услуги (работы) | Фактическая стоимость муниципальной услуги (работы) | | Откло-нение (гр.5/гр.4)\*100 |
| **МБУК «Уссурийский музей»** | | | | | | |
| 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,155 | 0,093 | | 60 |
| в стационаре | 0,285 | 0,216 | | 76 |
| вне стационара | 0,06 | 0,031 | | 52 |
| удаленно через сеть Интернет | 0,141 | 0,092 | | 65 |
| 2 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | тыс. руб. | 174,16 | 129,96 | | 75 |
| 3 | Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов | тыс. руб. | 4,95 | 2,76 | | 56 |
| **МБУК «Театр драмы УГО им В.Ф. Комиссаржевской»** | | | | | | |
| 1 | Создание условий для организации выпуска новых и восстановленных спектаклей | тыс. руб. | 1209,47 | 986,98 | 82 | |
| 2 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре | тыс. руб. | 192,03 | 174,59 | 91 | |
| **МБУК «ЦКС» УГО** | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение мероприятий | тыс. руб. | 37,61 | 36,98 | | 98 |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного  творчества | тыс. руб. | 48,96 | 22,47 | | 46 |
| **МБУДО «ДШИ» УГО** | | | | | | |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (фортепиано) | тыс. руб. | 0,58 | 0,55 | | 95 |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (струнные инструменты) | тыс. руб. | 0,39 | 0,36 | | 92 |
| 3 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (народные инструменты) | тыс. руб. | 0,89 | 0,83 | | 93 |
| 4 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (духовые и ударные) | тыс. руб. | 0,33 | 0,31 | | 94 |
| 5 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (музыкальный фольклор) | тыс. руб. | 0,21 | 0,20 | | 95 |
| 6 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (хореографическое творчество) | тыс. руб. | 0,17 | 0,15 | | 88 |
| 7 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (живопись) | тыс. руб. | 0,14 | 0,13 | | 93 |
| 8 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ (декоративно – прикладное творчество) | тыс. руб. | 0,25 | 0,23 | | 92 |
| 9 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств (обучение различным видам искусств) | тыс. руб. | 0,38 | 0,36 | | 95 |
| **МАУК МЦКД «Горизонт» УГО** | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение мероприятий | тыс. руб. | 40,25 | 35,86 | | 89 |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | тыс. руб. | 644,44 | 286,04 | | 44 |
| **МАУК «Городские парки» УГО** | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение мероприятий | тыс. руб. | 65,21 | 31,38 | | 48 |
| 2 | Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений | тыс. руб. | 76,86 | 76,86 | | 100 |
| 3 | Создание экспозиций диких и домашних животных, растений | тыс. руб. | 1280,98 | 483,53 | | 38 |
| **МБУК «ЦБС» УГО** | | | | | | |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживания пользователей библиотеки, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,109 | 0,097 | | 89 |
| в стационарных условиях | 0,142 | 0,130 | | 92 |
| вне стационара | 0,029 | 0,029 | | 100 |
| удаленно через сеть Интернет | 0,025 | 0,019 | | 76 |
| 2 | Предоставление библиографической информации из Государственных библиотечных фондов в части не касающейся авторских прав | тыс. руб. | 6,601 | 4,469 | | 68 |
| 3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | тыс. руб. | 1,439 | 1,173 | | 82 |