Мониторинг реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы

за 3 месяца 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | | | Ответствен-ный исполнитель | | Дата наступления контрольного события | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | Заключено контра-ктов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | | | | | | Фактичес-кая | | | | Ожидаемая | | | |  |  | | | | | | | | |  |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | | | | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | | | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | 8 | | | | 9 | | | | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |
| Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16040,00 | | | | 16040,00 | | | | 6751052,00 | Заключено 10 договоров и контрактов на сумму 6 751 052,00 рубля, 7 соглашений на сумму 3000,00 рублей |
| **1** | | | Реализация проекта «Информационная политика» | | | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. (далее Тесленко О.А.) | | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | | | 10.01.2022 | | | |  | |  | 16040,00 | | | | 16040,00 | | | |  |  |
| 1.1 | | | Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме | | | Документовед I разряда отдела пресс-службы администрации УГО Полянских Н.М. (далее – Полянских Н.М. | | | | | 15.01.2022  15.10.2022 | | | | | 15.01.2022 | | | |  | | Реестр СМИ актуализирован |  | | | |  | | | |  |  |
| **1.2** | | | Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения | | | Тесленко О.А. | | | | | 01.02.2022  27.05.2022 | | | | |  | | | | 15.04.2022  15.08.2022 | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| **1.2.1** | | | Сбор коммерческих предложений | | | Тесленко О.А. | | | | | 01.02.2022  11.02.2022 | | | | | 08.02.2022  15.02.2022 | | | |  | | Коммерческие предложения собраны |  | | | |  | | | |  |  |
| **1.2.2** | | | Подготовка проекта договора, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | | | Тесленко О.А. | | | | | 14.02.2022  28.02.2022 | | | | |  | | | | 01.04.2022  11.04.2022 | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| **1.2.3** | | | Заключение договора с подрядчиком | | | Тесленко О.А. | | | | | 01.03.2022  04.03.2022 | | | | |  | | | | 12.04.2022  15.04.2022 | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| **1.2.4** | | | Контроль за выполнением работ, приемка результата выполненных работ | | | Тесленко О.А. | | | | | 04.03.2022  12.05.2022 | | | | |  | | | | 18.04.2022  15.08.2022 | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| **1.2.5** | | | Оплата договора | | | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО Т.А. Миронова (далее – Миронова Т.А.) | | | | | 12.05.2022  27.05.2022 | | | | |  | | | | 16.08.2022  26.08.2022 | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| **1.3** | | | Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | | Тесленко О.А. | | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | | | 10.01.2022 | | | |  | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| **1.3.1** | | | Освещение деятельности органов местного самоуправления периодических печатных изданиях | | | Тесленко О.А. | | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | | | 01.12.2021 | | | |  | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| **1.3.1.1** | | | Запрос коммерческих предложений, формирование начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК) | | | Тесленко О.А. | | | | | 10.01.2022  14.01.2022 | | | | | 01.12.2021  06.12.2021  03.02.2022  07.02.2022  20.02.2022  28.02.2022 | | | |  | | Запрошены коммерческие предложения, сформирована НМЦК |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.1.2 | | | Подготовка проекта муниципального контракта об, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | | | Тесленко О.А. | | | | | 17.01.2022  31.01.2022 | | | | | 07.12.2021  10.12.2021  08.02.2022  10.02.2022  01.03.2022  05.03.2022 | | | |  | | Подготовлен проект муниципального контракта |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.1.3 | | | Размещение закупки на электронной площадке | | | Начальник управления закупок Сражевская М.В. (далее – Сражевская М.В.) | | | | | 01.02.2022  07.02.2022 | | | | | 11.12.2021  15.02.2022  11.03.2022 | | | |  | | Закупка размещена на электронной площадке |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.1.4 | | | Проведение процедуры определения подрядчика | | | Сражевская М.В. | | | | | 09.03.2022  18.03.2022 | | | | | 20.12.2021  24.02.2022  21.03.2022 | | | |  | | Определен Исполнитель |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.1.5 | | | Заключение муниципального контракта | | | Тесленко О.А. | | | | | 01.04.2022  10.12.2022 | | | | | 23.12.2021  01.03.2022  24.03.2022 | | | |  | | Заключен контракт  № 0120300006521000512 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей  Заключен контракт  № 0120300006522000042 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей  Заключен контракт  № 0120300006522000057 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.1.6 | | | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата выполненной услуги | | | Тесленко О.А. | | | | | 11.04.2022  10.12.2022 | | | | | 24.12.2021  28.01.2022  02.03.2022  28.03.2022 | | | |  | | Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту  № 0120300006521000512, произведена приемка результата выполненной услуги  Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту  № 0120300006522000042, произведена приемка результата выполненной услуги. |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.1.7 | | | Оплата муниципального контракта | | | Миронова Т.А. | | | | | 11.12.2022  23.12.2022 | | | | | 01.02.2022  31.03.2022 | | | |  | | Произведена оплата контракта  № 0120300006521000512  Произведена оплата контракта  № 0120300006522000042 |  | | | |  | | | | 650 000,00  650 000,00 |  |
| **1.3.2** | | | Освещение деятельности органов местного самоуправления в электронных периодических, сетевых изданиях | | | Тесленко О.А. | | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | | | 20.12.2021 | | | |  | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.2.1 | | | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | | | Тесленко О.А. | | | | | 10.01.2022  14.01.2022 | | | | | 20.12.2021  24.12.2021  10.02.2022  18.02.2022 | | | |  | | Коммерческие предложения собраны, НМЦК сформировано |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.2.2 | | | Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | | | Тесленко О.А. | | | | | 17.01.2022  31.01.2022 | | | | | 25.12.2021  27.12.2021  21.02.2022  26.02.2022 | | | |  | | Проект контракта согласован |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.2.3 | | | Размещение закупки на электронной площадке | | | Сражевская М.В. | | | | | 01.02.2022  07.02.2022 | | | | | 10.01.2022  03.03.2022 | | | |  | | Закупка размещена на электронной площадке |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.2.4 | | | Проведение процедуры определения подрядчика | | | Сражевская М.В. | | | | | 09.03.2022  18.03.2022 | | | | | 17.01.2022  14.03.2022 | | | |  | | Определен Исполнитель |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.2.5 | | | Заключение муниципального контракта | | | Тесленко О.А. | | | | | 01.04.2022  11.04.2022 | | | | | 28.01.2022  25.03.2022 | | | |  | | Заключен муниципальный контракт  № [0120300006521000535](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006521000535) с ООО «Приморская пресса» на сумму 300 000,00 рублей.  Размещена информация об отмене процедуры заключения контракта.  Муниципальный контракт  № [01203000065220000540001](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=01203000065220000540001) с ООО «Студия Грамматика» на сумму 673 283, 33 рубля не заключен в связи с невнесением финансового обеспечения Исполнителем |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.2.6 | | | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанных услуг | | | Тесленко О.А. | | | | | 11.04.2022  10.12.2022 | | | | | 29.01.2022 | | | |  | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.2.7 | | | Оплата муниципального контракта | | | Тесленко О.А. | | | | | 11.12.2022  23.12.2022 | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.3 | | | Освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | | | Тесленко О.А. | | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | | | 01.12.2021 | | | |  | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.3.1 | | | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | | | Тесленко О.А. | | | | | 10.01.2022  14.01.2022 | | | | | 01.12.2021  06.12.2021  25.01.2022  31.01.2022  07.02.2022  08.02.2022 | | | |  | | Коммерческие предложения запрошены |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.3.2 | | | Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | | | Тесленко О.А. | | | | | 17.01.2022  31.01.2022 | | | | | 07.12.2021  10.12.2021  20.12.2021  23.12.2021  01.02.2022  04.02.2022  09.02.2022  11.02.2022 | | | |  | | Проект муниципального контракта подготовлен |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.3.3 | | | Размещение закупки на электронной площадке | | | Сражевская М.В. | | | | | 01.02.2022  07.02.2022 | | | | | 13.12.2021  07.02.2022  16.02.2022 | | | |  | | Закупка размещена на электронной площадке |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.3.4 | | | Проведение процедуры определения подрядчика | | | Сражевская М.В. | | | | | 09.03.2022  18.03.2022 | | | | | 21.12.2021  16.02.2022  25.02.2022 | | | |  | | Определен Исполнитель |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.3.5 | | | Заключение муниципального контракта | | | Тесленко О.А. | | | | | 01.04.2022  11.04.2022 | | | | | 24.12.2021  27.12.2022  28.02.2022  09.03.2022 | | | |  | | Заключен муниципальный контракт  № 0120300006521000515 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 400 000,00 рублей  Заключен договор № 9 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 322 000,00 рублей  Заключен муниципальный контракт  № [0120300006522000031](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006522000031) с ФГУП ВГТРК на сумму 1 104 052,00 рубля  Заключен муниципальный контракт  № [0120300006522000044](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006522000044) с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 400 000,00 рублей |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.3.6 | | | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанной услуги | | | Тесленко О.А. | | | | | 11.04.2022  10.12.2022 | | | | | 24.12.2021  10.01.2022  27.12.2021  11.01.2022  11.01.2022  24.01.2022  25.01.2022  07.02.2022  08.02.2022  16.02.2022  10.03.2022  16.03.2022  17.03.2022  25.03.2022 | | | |  | | Осуществлен контроль за исполнением  I этапа контракта  № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги  Осуществлен контроль за исполнением  договора № 9 от 27.12.2022. Произведена приемка оказанной услуги  Осуществлен контроль за исполнением  II этапа контракта  № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги  Осуществлен контроль за исполнением  III этапа контракта  № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги  Осуществлен контроль за исполнением  IV этапа контракта  № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги  Осуществлен контроль за исполнением  I этапа контракта  № 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  II этапа контракта  № 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги. |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.3.7 | | | Оплата муниципального контракта | | | Миронова Т.А. | | | | | 11.12.2022  23.12.2022 | | | | | 14.01.2022  14.01.2022  26.01.2022  11.02.2022  21.02.2022  22.03.2022  30.03.2022 | | | |  | | Оплачен договор № 9 от 27.12.2022  Оплачен I этап контракта  № 0120300006521000515  Оплачен II этап контракта  № 0120300006521000515  Оплачен III этап контракта  № 0120300006521000515  Оплачен IV этап контракта  № 0120300006521000515  Оплачен I этап контракта  № 0120300006522000044  Оплачен II этап контракта  № 0120300006522000044 |  | | | |  | | | | 322 000,00  350 000,00  350 000,00  350 000,00  350 000,00  350 000,00  350 000,00 |  |
| 1.3.4 | | | Освещение деятельности органов местного самоуправления на радиоканале | | | Тесленко О.А. | | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | | | 01.12.2021 | | | |  | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.4.1 | | | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | | | Тесленко О.А. | | | | | 10.01.2022  14.01.2022 | | | | | 01.12.2021  04.12.2021 | | | |  | | Коммерческие предложения получены, НМЦК сформирована |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.4.2 | | | Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | | | Тесленко О.А. | | | | | 17.01.2022  31.01.2022 | | | | | 05.12.2021  10.12.2021 | | | |  | | Проект муниципального контракта подготовлен |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.4.3 | | | Размещение закупки на электронной площадке | | | Сражевская М.В. | | | | | 01.02.2022  07.02.2022 | | | | | 13.12.2021 | | | |  | | Закупка размещена на электронной площадке |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.4.4 | | | Проведение процедуры определения подрядчика | | | Сражевская М.В. | | | | | 09.03.2022  18.03.2022 | | | | | 21.12.2021 | | | |  | | Определен Исполнитель |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.4.5 | | | Заключение муниципального контракта | | | Тесленко О.А. | | | | | 01.04.2022  11.04.2022 | | | | | 30.12.2022 | | | |  | | Заключен муниципальный контракт  № 0120300006521000516 с ООО «Радиус» на сумму 220 000,00 рублей |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.4.6 | | | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанной услуги | | | Тесленко О.А. | | | | | 11.04.2022  10.12.2022 | | | | | 10.01.2022 | | | |  | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.3.4.7 | | | Оплата муниципального контракта | | | Миронова Т.А. | | | | | 11.12.2022  23.12.2022 | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.4. | | | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставле-ние субсидий победителям конкурса | | | Тесленко О.А. | | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.4.1 | | | Размещение объявления о приеме заявок на конкурсный отбор по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ (далее – конкурсный отбор), на официальном сайте администрации УГО | | | Тесленко О.А. | | | | | 30.12.2021  10.01.2022 | | | | | 30.12.2021 | | | |  | | Объявление о приеме заявок размещено на официальном сайте администрации УГО |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.4.2 | | | Прием заявок на конкурсный отбор | | | Тесленко О.А. | | | | | 31.12.2021  30.01.2022 | | | | | 30.12.2021  31.01.2022 | | | |  | | Приняты 16 заявок на конкурсный отбор |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.4.3 | | | Рассмотрение заявок | | | Тесленко О.А. | | | | | 31.01.2022  05.02.2022 | | | | | 31.01.2022  05.02.2022 | | | |  | | Рассмотрено 16 заявок, все допущены до участия в конкурсном отборе |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.4.4 | | | Заседание экспертной комиссии по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ (далее – экспертная комиссия) | | | Тесленко О.А. | | | | | 06.02.2022  11.02.2022 | | | | | 08.02.2022 | | | |  | | Заседание экспертной комиссии состоялось |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.4.5 | | | Определение победителей конкурсного отбора, составление протокола заседания экспертной комиссии, опубликование его на официальном сайте администрации УГО | | | Полянских Н.М. | | | | | 14.02.2022  21.02.2022 | | | | | 08.02.2022  15.02.2022 | | | |  | | Определено 7 Победителей конкурса, составлен протокол заседания, размещен на официальном сайте администрации  УГО |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.4.6 | | | Заключение соглашений с победителями | | | Тесленко О.А. | | | | | 24.02.2022  15.03.2022 | | | | | 15.02.2022  01.03.2022 | | | |  | | Подписано 7 соглашений |  | | | |  | | | |  |  |
| 1.4.7 | | | Контроль за исполнением социально значимых проектов получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | | | Полянских Н.М. | | | | | до 25 числа ежемесячно | | | | | 15.02.2022  25.02.2022  26.02.2022  25.03.2022 | | | |  | | Контроль за исполнением социально значимых проектов осуществлен, отчеты проверены |  | | | |  |  | | | |  |
| 1.4.8 | | | Возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | | | Миронова Т.А. | | | | до 10 числа ежемесячно | | | | | | 25.02.2022  10.03.2022  25.03.2022 | | | |  | | Средства субсидии перечислены победителям |  | | |  | | | 715 829,16 рубля | | |  |
| 1.4.9 | | | Проверка показателей результативности социально значимых проектов, реализуемых в сфере СМИ | | | Тесленко О.А. | | | | 20.12.2022  30.12.2022 | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |
| 1.5. | | | Приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для создания фото- и видеоконтента для социальных сетей и сетевого издания «Официальный вестник Уссурийского городского округа» | | | Тесленко О.А. | | | | 03.04.2022  01.06.2022 | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |
| 1.5.1 | | | Сбор коммерческих предложений | | | Тесленко О.А. | | | | 04.04.2022  08.04.2022 | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |
| 1.5.2 | | | Подготовка проекта договора, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | | | Тесленко О.А. | | | | 11.04.2022  22.04.2022 | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |
| 1.5.3 | | | Заключение договора с подрядчиком | | | Тесленко О.А. | | | | 25.04.2022  29.05.2022 | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |
| 1.5.4 | | | Приемка товара | | | Тесленко О.А. | | | 01.08.2022  01.09.2022 | | | | | |  | | | |  | | |  |  |  | | | | |  | | |  |
| 1.5.5 | | | Оплата договора | | | Миронова Т.А. | | | 15.08.2022  15.09.2022 | | | | | |  | | | |  | | |  |  |  | | | | |  | | |  |
| 1.6 | | | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | | | Тесленко О.А. | | | 01.03.2022  15.10.2022 | | | | | | 20.02.2022 | | | |  | | |  |  |  | | | | |  | | |  |
| 1.6.1 | | | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | | | Тесленко О.А. | | | 01.03.2022  11.03.2022 | | | | | | 20.02.2022  22.02.2022 | | | |  | | |  |  |  | | | | |  | | |  |
| 1.6.2 | | | Подготовка проекта контракта согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | | | Тесленко О.А. | | | 14.03.2022  01.04.2022 | | | | | | 23.02.2022  28.02.2022 | | | |  | | |  |  |  | | | | |  | | |  |
| 1.6.3 | | | Размещение закупки на электронной площадке | | | Сражевская М.В. | | | 04.04.2022  08.04.2022 | | | | | |  | | | |  | | |  |  |  | | | | |  | | |  |
| 1.6.4 | | | Проведение процедуры определения подрядчика | | | Сражевская М.В. | | | 22.04.2022  29.04.2022 | | | | | |  | | | |  | | |  |  |  | | | | |  | | |  |
| 1.6.5 | | | Заключение муниципального контракта с подрядчиком | | | Тесленко О.А. | | | 16.05.2022  22.05.2022 | | | | | | 28.02.2022 | | | |  | | | Заключен договор № 1 с ИП Митус М.М. на оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов в размере 55 000,00 рублей. |  |  | | | | |  | | |  |
| 1.6.6 | | | Контроль за изготовлением продукции, приемка результата | | | Тесленко О.А. | | | 01.06.2022  15.09.2022 | | | | | | 28.02.2022  01.03.2022 | | | |  | | | Осуществлен контроль за исполнением  договора № 1 Произведена приемка оказанной услуги. |  |  | | | | |  | | |  |
| 1.6.7 | | | Оплата контракта | | | Миронова Т.А. | | | 16.06.2022  30.09.2022 | | | | | | 02.03.2022 | | | |  | | | Оплачен договор № 1 от 28.02.2022 |  |  | | | | | 55 000,00 | | |  |
| **Мероприятия к задаче № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Реализация проекта «Гражданские инициативы» | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | 1710,0 | | 1710,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | | | п. 2.1 Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе администрации Уссурийского городского округа | | | Главный специалист 1 разряда Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.) | | | | | 01.08.2022 09.12.2022 | | | | |  | | | |  | Проведено торжественное мероприятие | 320,0 | | 320,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1 | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | |  | | | | | 01.08.2022  10.08.2022 | | | | |  | | | |  | Разработано техническое задание |  | |  | | | | |  | |  |
| 1.2 | | | | Сбор коммерческих предложений | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | Собраны коммерческие предложения |  | |  | | | | |  | |  |
| 1.3 | | | | Разработка проекта муниципального контракта | | |  | | | | | 11.08.2022  25.08.2022 | | | | |  | | | |  | Разработан проект муниципального контракта |  | |  | | | | |  | |  |
| 1.4 | | | | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | |  | | | | | 25.08.2022  02.09.2022 | | | | |  | | | |  | Согласован проект муниципального контракта |  | |  | | | | |  | |  |
| 1.5 | | | | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | |  | | | | | 06.09.2022  30.09.2022 | | | | |  | | | |  | Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами. |  | |  | | | | |  | |  |
| 1.6 | | | | Прием выполненных услуг | | |  | | | | | 24.11.2022  29.11.2022 | | | | |  | | | |  | Услуги выполнены |  | |  | | | | |  | |  |
| 1.7 | | | | Оплата выполненных услуг | | |  | | | | | 25.11.2022  09.12.2022 | | | | |  | | | |  | Услуги оплачены |  | |  | | | | |  | |  |
| 2 | | | | п. 2.2 Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О Положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты) | | | Главный специалист 1 разряда Беркетова Т.Н. (далее – Беркетова Т.Н.) | | | | | 12.09.2022  25.11.2022 | | | | |  | | | |  | Денежные выплаты перечислены | 460,0 | | 460,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 2.1 | | | | Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат | | |  | | | | | 01.09.2022  21.10.2022 | | | | |  | | | |  | Определены активисты органов ТОС, выдвинутые на получение денежной выплаты (премий) |  | |  | | | | |  | |  |
| 2.2 | | | | Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат | | |  | | | | | 24.10.2022  18.11.2022 | | | | |  | | | |  | Утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат» |  | |  | | | | |  | |  |
| 2.3 | | | | Направление документов на предоставление денежных выплат | | |  | | | | | 21.11.2022  25.11.2022 | | | | |  | | | |  | Документы переданы в управление бухгалтерского учета и отчетности |  | |  | | | | |  | |  |
| 2.4 | | | | Перечисление денежной выплаты | | |  | | | | | 28.11.2022  09.12.2022 | | | | |  | | | |  | Денежные выплаты перечислены |  | |  | | | | |  | |  |
| 3 | | | | п. 2.3 Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправление (чествование лидеров-общественников) | | | Беркетова Т.Н. | | | | | 01.09.2022  23.12.2022 | | | | |  | | | |  | Проведено 12 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления | 200,0 | | 200,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.1 | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) | | |  | | | | | 01.09.2022  09.09.2022 | | | | |  | | | |  | Техническое задание разработано |  | |  | | | | |  | |  |
| 3.2 | | | | Разработка проекта муниципального контракта | | |  | | | | | 12.09.2022  16.09.2022 | | | | |  | | | |  | Разработан проект муниципального контракта |  | |  | | | | |  | |  |
| 3.3 | | | | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | |  | | | | | 16.09.2022  30.09.2022 | | | | |  | | | |  | Согласован проект муниципального контракта |  | |  | | | | |  | |  |
| 3.4 | | | | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | |  | | | | | 03.10.2022  31.10.2022 | | | | |  | | | |  | Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами. |  | |  | | | | |  | |  |
| 3.5 | | | | Прием выполненных услуг | | |  | | | | | 05.12.2022  16.12.2022 | | | | |  | | | |  | Услуги приняты |  | |  | | | | |  | |  |
| 3.6 | | | | Оплата выполненных услуг | | |  | | | | | 19.12.2022  23.12.2022 | | | | |  | | | |  | Услуги оплачены |  | |  | | | | |  | |  |
| 4 | | | | п. 2.4 Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | | | Беркетова Т.Н. | | | | | 01.06.2022  06.10.2022 | | | | |  | | | |  | Проведено 18 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления | 280,0 | | 280,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 4.1 | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) | | |  | | | | | 01.06.2022  10.06.2022 | | | | |  | | | |  | Техническое задание разработано |  | |  | | | | |  | |  |
| 4.2 | | | | Разработка проекта муниципального контракта | | |  | | | | | 13.06.2022  20.06.2022 | | | | |  | | | |  | Разработан проект муниципального контракта |  | |  | | | | |  | |  |
| 4.3 | | | | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | |  | | | | | 20.06.2022  01.07.2022 | | | | |  | | | |  | Согласован проект муниципального контракта |  | |  | | | | |  | |  |
| 4.4 | | | | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | |  | | | | | 04.07.2022  29.07.2022 | | | | |  | | | |  | Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами. |  | |  | | | | |  | |  |
| 4.5 | | | | Прием выполненных услуг | | |  | | | | | 03.09.2022  26.09.2022 | | | | |  | | | |  | Услуги приняты |  | |  | | | | |  | |  |
| 4.6 | | | | Оплата выполненных услуг | | |  | | | | | 27.09.2022  06.10.2022 | | | | |  | | | |  | Услуги оплачены |  | |  | | | | |  | |  |
| 5 | | | | п. 2.5 Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа и между органами территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | | | Беркетова Т.Н. | | | | | 01.03.2022  01.07.2022 | | | | |  | | | |  | Проведены 2 спортивных соревнования | 450,0 | | 450,0 | | | | |  | |  |
| 5.1 | | | | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | |  | | | | | 21.02.2022  03.03.2022 | | | | | 01.04.2022  05.04.2022 | | | |  | Разработано техническое задание |  | |  | | | | |  | |  |
| 5.2 | | | | Сбор коммерческих предложений | | |  | | | | | 01.03.2022  04.03.2022 | | | | | 06.04.2022 | | | |  | Собраны коммерческие предложения |  | |  | | | | |  | |  |
| 5.3 | | | | Разработка проекта муниципального контракта | | |  | | | | | 04.03.2022  11.03.2022 | | | | | 06.04.2022 | | | |  | Разработан проект муниципального контракта |  | |  | | | | |  | |  |
| 5.4 | | | | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | |  | | | | | 11.03.2022  25.03.2022 | | | | | 07.04.2022 | | | |  | Согласован проект муниципального контракта |  | |  | | | | |  | |  |
| 5.5 | | | | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | |  | | | | | 28.03.2022  11.04.2022 | | | | |  | | | |  | Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами. |  | |  | | | | |  | |  |
| 5.6 | | | | Прием выполненных услуг | | |  | | | | | 21.05.2022  25.05.2022  18.06.2022-22.06.2022 | | | | |  | | | |  | Услуги выполнены |  | |  | | | | |  | |  |
| 5.7 | | | | Оплата выполненных услуг | | |  | | | | | 25.05.2022  03.06.2022  22.06.2022  01.07.2022 | | | | |  | | | |  | Услуги оплачены |  | |  | | | | |  | |  |
| Задача № 3. «Развитие активности органов территориально общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Реализация проекта «Активные ТОС» | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | 310,0 | | 310,0 | | | | |  | |  |
| 6. | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности | | | | Кулемина А.А. | | | | | | | | 09.02.2022  31.10.2022 | | | |  | | | |  | Проведен образовательный семинар | 200,0 | | 200,0 | | | | |  | |  |
| 6.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора | | | |  | | | | | | | | 09.02.2022  18.02.2022 | | | | 14.03.2022  21.03.2022 | | | |  | Техническое задание разработано |  | |  | | | | |  | |  |
| 6.2 | Сбор коммерческих предложений | | | |  | | | | | | | |  | | | | 22.03.2022  24.03.2022 | | | |  | Коммерческие предложения собраны |  | |  | | | | |  | |  |
| 6.3 | Разработка проекта договора | | | |  | | | | | | | | 21.02.2022  28.02.2022 | | | | 24.03.2022 | | | |  | Проект договора разработан |  | |  | | | | |  | |  |
| 6.4 | Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации | | | |  | | | | | | | | 01.03.2022  15.03.2022 | | | | 24.03.2022 | | | |  | Проект договора согласован |  | |  | | | | |  | |  |
| 6.5 | Заключение договора | | | |  | | | | | | | | 16.03.2022  18.03.2022 | | | | 08.04.2022 | | | |  | Договор заключен с Некоммерческим фондом поддержки социального развития Приморского края «Энергия Участия»на сумму 50,0 тыс. рублей |  | |  | | | | |  | |  |
| 6.6 | Прием выполненных услуг | | | |  | | | | | | | | 20.04.2022  22.04.2022 | | | | 15.04.2022  20.04.2022 | | | |  | Услуги выполнены |  | |  | | | | |  | |  |
| 6.7 | Оплата выполненных услуг | | | |  | | | | | | | | 22.04.2022  04.05.2022 | | | |  | | | |  | Услуги оплачены |  | |  | | | | |  | |  |
| 6.8 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | | |  | | | | | | | | 30.05.2022  10.06.2022 | | | |  | | | |  | Разработано техническое задание |  | |  | | | | |  | |  |
| 6.9 | Сбор коммерческих предложений | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | Собраны коммерческие предложения |  | |  | | | | |  | |  |
| 6.10 | Разработка проекта муниципального контракта | | | |  | | | | | | | | 14.06.2022  22.06.2022 | | | |  | | | |  | Разработан проект муниципального контракта |  | |  | | | | |  | |  |
| 6.11 | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | | |  | | | | | | | | 23.06.2022  15.07.2022 | | | |  | | | |  | Согласован проект муниципального контракта |  | |  | | | | |  | |  |
| 6.12 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | | |  | | | | | | | | 18.07.2022  05.08.2022 | | | |  | | | |  | Проект контракта размещен на электронной площадке |  | |  | | | | |  | |  |
| 6.13 | Прием выполненных услуг | | | |  | | | | | | | | 15.09.2022  21.10.2022 | | | |  | | | |  | Заключен муниципальный контракт |  | |  | | | | |  | |  |
| 6.14 | Оплата выполненных услуг | | | |  | | | | | | | | 21.10.2022  31.20.2022 | | | |  | | | |  | Услуги выполнены |  | |  | | | | |  | |  |
| 7 | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | | | | Шевчук Л.Г. | | | | | | | | 03.10.2022  01.12.2022 | | | |  | | | |  | Услуги оплачены | 110,0 | | 110,0 | | | | |  | |  |
| 7.1 | Размещение информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса | | | |  | | | | | | | | 03.10.2022  13.10.2022 | | | |  | | | |  | Проведен смотр-конкурс на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа |  | |  | | | | |  | |  |
| 7.2 | Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | | | |  | | | | | | | | 14.10.2022  10.10.2022 | | | |  | | | |  | Информация о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса размещена |  | |  | | | | |  | |  |
| 7.3 | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса | | | |  | | | | | | | | 21.10.2022  27.10.2022 | | | |  | | | |  | Приняты заявки на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС |  | |  | | | | |  | |  |
| 7.4 | Предоставление документов для перечисления денежной премии победителями смотра-конкурса | | | |  | | | | | | | | 28.10.2022  01.11.2022 | | | |  | | | |  | Определен список победителей смотра-конкурса |  | |  | | | | |  | |  |
| 7.5 | Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса | | | |  | | | | | | | | 14.10.2022  29.11.2022 | | | |  | | | |  | Информация о результатах смотра-конкурса размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, победители оповещены |  | |  | | | | |  | |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | П. 1.2 «Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения» – в связи с тем, что социологической опрос на тему «Удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления» с 01 января 2022 года проводится Правительством Приморского края ежеквартально, а не раз в год, как ранее, целесообразность исполнения данного мероприятия за счет средств местного бюджета находится под вопросом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |