Мониторинг реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы

за 3 месяца 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контра-ктов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактичес-кая | Ожидаемая |  |  |  |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |
| Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством | 16040,00 | 16040,00 | 6751052,00 | Заключено 10 договоров и контрактов на сумму 6 751 052,00 рубля, 7 соглашений на сумму 3000,00 рублей |
| **1** | Реализация проекта «Информационная политика» | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. (далее Тесленко О.А.) | 10.01.202223.12.2022 | 10.01.2022 |  |  | 16040,00 | 16040,00 |  |  |
| 1.1 | Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме | Документовед I разряда отдела пресс-службы администрации УГО Полянских Н.М. (далее – Полянских Н.М. | 15.01.202215.10.2022 | 15.01.2022 |  | Реестр СМИ актуализирован |  |  |  |  |
| **1.2** | Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения | Тесленко О.А. | 01.02.202227.05.2022 |  | 15.04.202215.08.2022 |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | Сбор коммерческих предложений | Тесленко О.А. | 01.02.202211.02.2022 | 08.02.202215.02.2022 |  | Коммерческие предложения собраны |  |  |  |  |
| **1.2.2** | Подготовка проекта договора, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 14.02.202228.02.2022 |  | 01.04.202211.04.2022 |  |  |  |  |  |
| **1.2.3** | Заключение договора с подрядчиком | Тесленко О.А. | 01.03.202204.03.2022 |  | 12.04.202215.04.2022 |  |  |  |  |  |
| **1.2.4** | Контроль за выполнением работ, приемка результата выполненных работ | Тесленко О.А. | 04.03.202212.05.2022 |  | 18.04.202215.08.2022 |  |  |  |  |  |
| **1.2.5** | Оплата договора | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО Т.А. Миронова (далее – Миронова Т.А.) | 12.05.202227.05.2022 |  | 16.08.202226.08.2022 |  |  |  |  |  |
| **1.3** | Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации  | Тесленко О.А. | 10.01.202223.12.2022 | 10.01.2022 |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.1** | Освещение деятельности органов местного самоуправления периодических печатных изданиях  | Тесленко О.А. | 10.01.202223.12.2022 | 01.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.1.1** | Запрос коммерческих предложений, формирование начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК) | Тесленко О.А. | 10.01.202214.01.2022 | 01.12.202106.12.202103.02.202207.02.202220.02.202228.02.2022 |  | Запрошены коммерческие предложения, сформирована НМЦК |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 | Подготовка проекта муниципального контракта об, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 17.01.202231.01.2022 | 07.12.202110.12.202108.02.202210.02.202201.03.202205.03.2022 |  | Подготовлен проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 | Размещение закупки на электронной площадке | Начальник управления закупок Сражевская М.В. (далее – Сражевская М.В.) | 01.02.202207.02.2022 | 11.12.202115.02.202211.03.2022 |  | Закупка размещена на электронной площадке |  |  |  |  |
| 1.3.1.4 | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | 09.03.202218.03.2022 | 20.12.202124.02.202221.03.2022 |  | Определен Исполнитель |  |  |  |  |
| 1.3.1.5 | Заключение муниципального контракта | Тесленко О.А. | 01.04.202210.12.2022 | 23.12.202101.03.202224.03.2022 |  | Заключен контракт № 0120300006521000512 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублейЗаключен контракт № 0120300006522000042 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублейЗаключен контракт № 0120300006522000057 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей |  |  |  |  |
| 1.3.1.6 | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата выполненной услуги | Тесленко О.А. | 11.04.202210.12.2022 | 24.12.202128.01.202202.03.202228.03.2022 |  | Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту № 0120300006521000512, произведена приемка результата выполненной услугиОсуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту № 0120300006522000042, произведена приемка результата выполненной услуги. |  |  |  |  |
| 1.3.1.7 | Оплата муниципального контракта | Миронова Т.А. | 11.12.202223.12.2022 | 01.02.202231.03.2022 |  | Произведена оплата контракта № 0120300006521000512Произведена оплата контракта № 0120300006522000042 |  |  | 650 000,00650 000,00 |  |
| **1.3.2** | Освещение деятельности органов местного самоуправления в электронных периодических, сетевых изданиях | Тесленко О.А. | 10.01.202223.12.2022 | 20.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | 10.01.202214.01.2022 | 20.12.202124.12.202110.02.202218.02.2022 |  | Коммерческие предложения собраны, НМЦК сформировано |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 | Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 17.01.202231.01.2022 | 25.12.202127.12.202121.02.202226.02.2022 |  | Проект контракта согласован |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | Размещение закупки на электронной площадке | Сражевская М.В. | 01.02.202207.02.2022 | 10.01.202203.03.2022 |  | Закупка размещена на электронной площадке  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | 09.03.202218.03.2022 | 17.01.202214.03.2022 |  | Определен Исполнитель |  |  |  |  |
| 1.3.2.5 | Заключение муниципального контракта | Тесленко О.А. | 01.04.202211.04.2022 | 28.01.202225.03.2022 |  | Заключен муниципальный контракт № [0120300006521000535](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006521000535) с ООО «Приморская пресса» на сумму 300 000,00 рублей.Размещена информация об отмене процедуры заключения контракта.Муниципальный контракт № [01203000065220000540001](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=01203000065220000540001) с ООО «Студия Грамматика» на сумму 673 283, 33 рубля не заключен в связи с невнесением финансового обеспечения Исполнителем |  |  |  |  |
| 1.3.2.6 | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 11.04.202210.12.2022 | 29.01.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.7 | Оплата муниципального контракта | Тесленко О.А. | 11.12.202223.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | Тесленко О.А. | 10.01.202223.12.2022 | 01.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | 10.01.202214.01.2022 | 01.12.202106.12.202125.01.202231.01.202207.02.202208.02.2022 |  | Коммерческие предложения запрошены |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 | Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 17.01.202231.01.2022 | 07.12.202110.12.202120.12.202123.12.202101.02.202204.02.202209.02.202211.02.2022 |  | Проект муниципального контракта подготовлен  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3 | Размещение закупки на электронной площадке | Сражевская М.В. | 01.02.202207.02.2022 | 13.12.202107.02.202216.02.2022 |  | Закупка размещена на электронной площадке |  |  |  |  |
| 1.3.3.4 | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | 09.03.202218.03.2022 | 21.12.202116.02.202225.02.2022 |  | Определен Исполнитель |  |  |  |  |
| 1.3.3.5 | Заключение муниципального контракта | Тесленко О.А. | 01.04.202211.04.2022 | 24.12.202127.12.202228.02.202209.03.2022 |  | Заключен муниципальный контракт № 0120300006521000515 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 400 000,00 рублейЗаключен договор № 9 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 322 000,00 рублейЗаключен муниципальный контракт № [0120300006522000031](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006522000031) с ФГУП ВГТРК на сумму 1 104 052,00 рубляЗаключен муниципальный контракт № [0120300006522000044](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006522000044) с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 400 000,00 рублей |  |  |  |  |
| 1.3.3.6 | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанной услуги | Тесленко О.А. | 11.04.202210.12.2022 | 24.12.202110.01.202227.12.202111.01.202211.01.202224.01.202225.01.202207.02.202208.02.202216.02.202210.03.202216.03.202217.03.202225.03.2022 |  | Осуществлен контроль за исполнением I этапа контракта № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги Осуществлен контроль за исполнением договора № 9 от 27.12.2022. Произведена приемка оказанной услуги Осуществлен контроль за исполнением II этапа контракта № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги Осуществлен контроль за исполнением III этапа контракта № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услугиОсуществлен контроль за исполнением IV этапа контракта № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услугиОсуществлен контроль за исполнением I этапа контракта № 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.Осуществлен контроль за исполнением II этапа контракта № 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги. |  |  |  |  |
| 1.3.3.7 | Оплата муниципального контракта | Миронова Т.А. | 11.12.202223.12.2022 | 14.01.202214.01.202226.01.202211.02.202221.02.202222.03.202230.03.2022 |  | Оплачен договор № 9 от 27.12.2022Оплачен I этап контракта № 0120300006521000515Оплачен II этап контракта № 0120300006521000515Оплачен III этап контракта № 0120300006521000515Оплачен IV этап контракта № 0120300006521000515Оплачен I этап контракта № 0120300006522000044Оплачен II этап контракта № 0120300006522000044 |  |  | 322 000,00350 000,00350 000,00350 000,00350 000,00350 000,00350 000,00 |  |
| 1.3.4 | Освещение деятельности органов местного самоуправления на радиоканале | Тесленко О.А. | 10.01.202223.12.2022 | 01.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | 10.01.202214.01.2022 | 01.12.202104.12.2021 |  | Коммерческие предложения получены, НМЦК сформирована |  |  |  |  |
| 1.3.4.2 | Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 17.01.202231.01.2022 | 05.12.202110.12.2021 |  | Проект муниципального контракта подготовлен |  |  |  |  |
| 1.3.4.3 | Размещение закупки на электронной площадке | Сражевская М.В. | 01.02.202207.02.2022 | 13.12.2021 |  | Закупка размещена на электронной площадке |  |  |  |  |
| 1.3.4.4 | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | 09.03.202218.03.2022 | 21.12.2021 |  | Определен Исполнитель  |  |  |  |  |
| 1.3.4.5 | Заключение муниципального контракта | Тесленко О.А. | 01.04.202211.04.2022 | 30.12.2022 |  | Заключен муниципальный контракт № 0120300006521000516 с ООО «Радиус» на сумму 220 000,00 рублей |  |  |  |  |
| 1.3.4.6 | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанной услуги | Тесленко О.А. | 11.04.202210.12.2022 | 10.01.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.7 | Оплата муниципального контракта | Миронова Т.А. | 11.12.202223.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставле-ние субсидий победителям конкурса | Тесленко О.А. | 10.01.202223.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Размещение объявления о приеме заявок на конкурсный отбор по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ (далее – конкурсный отбор), на официальном сайте администрации УГО | Тесленко О.А. | 30.12.202110.01.2022 | 30.12.2021 |  | Объявление о приеме заявок размещено на официальном сайте администрации УГО |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Прием заявок на конкурсный отбор | Тесленко О.А. | 31.12.202130.01.2022 | 30.12.202131.01.2022 |  | Приняты 16 заявок на конкурсный отбор  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Рассмотрение заявок  | Тесленко О.А. | 31.01.202205.02.2022 | 31.01.202205.02.2022 |  | Рассмотрено 16 заявок, все допущены до участия в конкурсном отборе  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Заседание экспертной комиссии по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ (далее – экспертная комиссия) | Тесленко О.А. | 06.02.202211.02.2022 | 08.02.2022 |  | Заседание экспертной комиссии состоялось |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Определение победителей конкурсного отбора, составление протокола заседания экспертной комиссии, опубликование его на официальном сайте администрации УГО | Полянских Н.М. | 14.02.202221.02.2022 | 08.02.202215.02.2022 |  | Определено 7 Победителей конкурса, составлен протокол заседания, размещен на официальном сайте администрацииУГО |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Заключение соглашений с победителями  | Тесленко О.А. | 24.02.202215.03.2022 | 15.02.202201.03.2022 |  | Подписано 7 соглашений |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Контроль за исполнением социально значимых проектов получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | Полянских Н.М. | до 25 числа ежемесячно | 15.02.202225.02.202226.02.202225.03.2022 |  | Контроль за исполнением социально значимых проектов осуществлен, отчеты проверены |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | Миронова Т.А. | до 10 числа ежемесячно | 25.02.202210.03.202225.03.2022 |  | Средства субсидии перечислены победителям |  |  | 715 829,16 рубля |  |
| 1.4.9 | Проверка показателей результативности социально значимых проектов, реализуемых в сфере СМИ | Тесленко О.А. | 20.12.202230.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для создания фото- и видеоконтента для социальных сетей и сетевого издания «Официальный вестник Уссурийского городского округа» | Тесленко О.А. | 03.04.202201.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Сбор коммерческих предложений | Тесленко О.А. | 04.04.202208.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Подготовка проекта договора, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 11.04.202222.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Заключение договора с подрядчиком | Тесленко О.А. | 25.04.202229.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Приемка товара | Тесленко О.А. | 01.08.202201.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Оплата договора | Миронова Т.А. | 15.08.202215.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | Тесленко О.А. | 01.03.202215.10.2022 | 20.02.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | 01.03.202211.03.2022 | 20.02.202222.02.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Подготовка проекта контракта согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 14.03.202201.04.2022 | 23.02.202228.02.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Размещение закупки на электронной площадке | Сражевская М.В. | 04.04.202208.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | 22.04.202229.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Заключение муниципального контракта с подрядчиком | Тесленко О.А. | 16.05.202222.05.2022 | 28.02.2022 |  | Заключен договор № 1 с ИП Митус М.М. на оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов в размере 55 000,00 рублей. |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Контроль за изготовлением продукции, приемка результата | Тесленко О.А. | 01.06.202215.09.2022 | 28.02.202201.03.2022 |  | Осуществлен контроль за исполнением договора № 1 Произведена приемка оказанной услуги. |  |  |  |  |
| 1.6.7 | Оплата контракта | Миронова Т.А. | 16.06.202230.09.2022 | 02.03.2022 |  | Оплачен договор № 1 от 28.02.2022 |  |  | 55 000,00 |  |
| **Мероприятия к задаче № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве»** |
|  | Реализация проекта «Гражданские инициативы» |  |  |  |  |  | 1710,0 | 1710,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | п. 2.1 Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе администрации Уссурийского городского округа | Главный специалист 1 разряда Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.) | 01.08.2022 09.12.2022 |  |  | Проведено торжественное мероприятие | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта |  | 01.08.202210.08.2022 |  |  | Разработано техническое задание |  |  |  |  |
| 1.2 | Сбор коммерческих предложений |  |  |  |  | Собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проекта муниципального контракта |  | 11.08.202225.08.2022 |  |  | Разработан проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 1.4 | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации |  | 25.08.202202.09.2022 |  |  | Согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 1.5 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 06.09.202230.09.2022 |  |  | Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами. |  |  |  |  |
| 1.6 | Прием выполненных услуг |  | 24.11.202229.11.2022 |  |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 1.7 | Оплата выполненных услуг |  | 25.11.202209.12.2022 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 2 | п. 2.2 Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О Положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты) | Главный специалист 1 разряда Беркетова Т.Н. (далее – Беркетова Т.Н.) | 12.09.202225.11.2022 |  |  | Денежные выплаты перечислены | 460,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат |  | 01.09.202221.10.2022 |  |  | Определены активисты органов ТОС, выдвинутые на получение денежной выплаты (премий) |  |  |  |  |
| 2.2 | Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат |  | 24.10.202218.11.2022 |  |  | Утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат»  |  |  |  |  |
| 2.3 | Направление документов на предоставление денежных выплат |  | 21.11.202225.11.2022 |  |  | Документы переданы в управление бухгалтерского учета и отчетности  |  |  |  |  |
| 2.4 | Перечисление денежной выплаты  |  | 28.11.202209.12.2022 |  |  | Денежные выплаты перечислены |  |  |  |  |
| 3 | п. 2.3 Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправление (чествование лидеров-общественников) | Беркетова Т.Н. | 01.09.202223.12.2022 |  |  | Проведено 12 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) |  | 01.09.202209.09.2022 |  |  | Техническое задание разработано |  |  |  |  |
| 3.2 | Разработка проекта муниципального контракта |  | 12.09.202216.09.2022 |  |  | Разработан проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 3.3 | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации |  | 16.09.202230.09.2022 |  |  | Согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 3.4 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 03.10.202231.10.2022 |  |  | Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами. |  |  |  |  |
| 3.5 | Прием выполненных услуг |  | 05.12.202216.12.2022 |  |  | Услуги приняты |  |  |  |  |
| 3.6 | Оплата выполненных услуг |  | 19.12.202223.12.2022 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 4 | п. 2.4 Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | 01.06.202206.10.2022 |  |  | Проведено 18 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) |  | 01.06.202210.06.2022 |  |  | Техническое задание разработано |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка проекта муниципального контракта |  | 13.06.202220.06.2022 |  |  | Разработан проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 4.3 | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации |  | 20.06.202201.07.2022 |  |  | Согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 4.4 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 04.07.202229.07.2022 |  |  | Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами. |  |  |  |  |
| 4.5 | Прием выполненных услуг |  | 03.09.202226.09.2022 |  |  | Услуги приняты |  |  |  |  |
| 4.6 | Оплата выполненных услуг |  | 27.09.202206.10.2022 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 5 | п. 2.5 Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа и между органами территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | 01.03.202201.07.2022 |  |  | Проведены 2 спортивных соревнования  | 450,0 | 450,0 |  |  |
| 5.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта |  | 21.02.202203.03.2022 | 01.04.202205.04.2022 |  | Разработано техническое задание |  |  |  |  |
| 5.2 | Сбор коммерческих предложений |  | 01.03.202204.03.2022 | 06.04.2022 |  | Собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |
| 5.3 | Разработка проекта муниципального контракта |  | 04.03.202211.03.2022 | 06.04.2022 |  | Разработан проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 5.4 | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации |  | 11.03.202225.03.2022 | 07.04.2022 |  | Согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 5.5 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 28.03.202211.04.2022 |  |  | Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами. |  |  |  |  |
| 5.6 | Прием выполненных услуг |  | 21.05.202225.05.202218.06.2022-22.06.2022 |  |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 5.7 | Оплата выполненных услуг |  | 25.05.202203.06.202222.06.202201.07.2022 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| Задача № 3. «Развитие активности органов территориально общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий» |
|  | Реализация проекта «Активные ТОС» |  |  |  |  |  | 310,0 | 310,0 |  |  |
| 6. | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности | Кулемина А.А. | 09.02.202231.10.2022 |  |  | Проведен образовательный семинар  | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 6.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора |  | 09.02.202218.02.2022 | 14.03.202221.03.2022 |  | Техническое задание разработано |  |  |  |  |
| 6.2 | Сбор коммерческих предложений |  |  | 22.03.202224.03.2022 |  | Коммерческие предложения собраны |  |  |  |  |
| 6.3 | Разработка проекта договора |  | 21.02.202228.02.2022 | 24.03.2022 |  | Проект договора разработан |  |  |  |  |
| 6.4 | Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации |  | 01.03.202215.03.2022 | 24.03.2022 |  | Проект договора согласован |  |  |  |  |
| 6.5 | Заключение договора |  | 16.03.202218.03.2022 | 08.04.2022 |  | Договор заключен с Некоммерческим фондом поддержки социального развития Приморского края «Энергия Участия»на сумму 50,0 тыс. рублей  |  |  |  |  |
| 6.6 | Прием выполненных услуг |  | 20.04.202222.04.2022 | 15.04.202220.04.2022 |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 6.7 | Оплата выполненных услуг |  | 22.04.202204.05.2022 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 6.8 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта |  | 30.05.202210.06.2022 |  |  | Разработано техническое задание |  |  |  |  |
| 6.9 | Сбор коммерческих предложений |  |  |  |  | Собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |
| 6.10 | Разработка проекта муниципального контракта |  | 14.06.202222.06.2022 |  |  | Разработан проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 6.11 | Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации |  | 23.06.202215.07.2022 |  |  | Согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 6.12 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 18.07.202205.08.2022 |  |  | Проект контракта размещен на электронной площадке |  |  |  |  |
| 6.13 | Прием выполненных услуг |  | 15.09.202221.10.2022 |  |  | Заключен муниципальный контракт |  |  |  |  |
| 6.14 | Оплата выполненных услуг |  | 21.10.202231.20.2022 |  |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 7 | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | Шевчук Л.Г. | 03.10.202201.12.2022 |  |  | Услуги оплачены | 110,0 | 110,0 |  |  |
| 7.1 | Размещение информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса |  | 03.10.202213.10.2022 |  |  | Проведен смотр-конкурс на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
| 7.2 | Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС |  | 14.10.202210.10.2022 |  |  | Информация о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса размещена |  |  |  |  |
| 7.3 | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса |  | 21.10.202227.10.2022 |  |  | Приняты заявки на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС |  |  |  |  |
| 7.4 | Предоставление документов для перечисления денежной премии победителями смотра-конкурса |  | 28.10.202201.11.2022 |  |  | Определен список победителей смотра-конкурса |  |  |  |  |
| 7.5 | Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса |  | 14.10.202229.11.2022 |  |  | Информация о результатах смотра-конкурса размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, победители оповещены |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
| 1. | П. 1.2 «Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения» – в связи с тем, что социологической опрос на тему «Удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления» с 01 января 2022 года проводится Правительством Приморского края ежеквартально, а не раз в год, как ранее, целесообразность исполнения данного мероприятия за счет средств местного бюджета находится под вопросом. |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
| 2 |  |