Мониторинг реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы

за 6 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контра-ктов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактичес-кая | Ожидае-мая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |
| Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством | 16040,00 | 16040,00 |  | Заключено 19 договоров и контрактов на сумму 2 909,909 рублей, 7 соглашений на сумму 3 000,00 рублей |
| **1** | Реализация проекта «Информационная политика» | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. (далее Тесленко О.А.) | 10.01.202223.12.2022 | 10.01.2022 |  |  | 16040,00 | 16040,00 |  |  |
| 1.1 | Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме | Документовед I разряда отдела пресс-службы администрации УГО Полянских Н.М. (далее – Полянских Н.М. | 15.01.202215.10.2022 | 15.01.202215.04.2022 |  | Реестр СМИ актуализирован |  |  |  |  |
| **1.2** | Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения | Тесленко О.А. | 01.02.202227.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | Сбор коммерческих предложений | Тесленко О.А. | 01.02.202211.02.2022 | 08.02.202215.02.2022 |  | Коммерческие предложения собраны |  |  |  |  |
| **1.2.2** | Подготовка проекта договора, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 14.02.202228.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.3** | Заключение договора с подрядчиком | Тесленко О.А. | 01.03.202204.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.4** | Контроль за выполнением работ, приемка результата выполненных работ | Тесленко О.А. | 04.03.202212.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.5** | Оплата договора | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО Т.А. Миронова (далее – Миронова Т.А.) | 12.05.202227.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации  | Тесленко О.А. | 10.01.202223.12.2022 | 10.01.2022 |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.1** | Освещение деятельности органов местного самоуправления периодических печатных изданиях  | Тесленко О.А. | 10.01.202223.12.2022 | 01.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.1.1** | Запрос коммерческих предложений, формирование начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК) | Тесленко О.А. | 10.01.202214.01.2022 | 01.12.202106.12.202103.02.202207.02.202220.02.202228.02.202205.04.202209.04.202220.05.202222.05.2022 |  | Запрошены коммерческие предложения, сформирована НМЦК |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 | Подготовка проекта муниципального контракта об, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 17.01.202231.01.2022 | 07.12.202110.12.202108.02.202210.02.202201.03.202205.03.202210.04.202215.04.202223.05.202228.05.2022 |  | Подготовлен проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 | Размещение закупки на электронной площадке | Начальник управления закупок Сражевская М.В. (далее – Сражевская М.В.) | 01.02.202207.02.2022 | 11.12.202115.02.202211.03.202218.04.202231.05.2022 |  | Закупка размещена на электронной площадке |  |  |  |  |
| 1.3.1.4 | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | 09.03.202218.03.2022 | 20.12.202124.02.202221.03.202227.04.202208.06.2022 |  | Определен Исполнитель |  |  |  |  |
| 1.3.1.5 | Заключение муниципального контракта | Тесленко О.А. | 01.04.202210.12.2022 | 23.12.202101.03.202224.03.202211.05.202214.06.2022 |  | Заключен контракт № 0120300006521000512 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублейЗаключен контракт № 0120300006522000042 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублейЗаключен контракт № 0120300006522000057 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублейЗаключен контракт № 0120300006522000099 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублейЗаключен контракт № 0120300006522000130 с ООО «Издательство «Сельская жизнь» на сумму 585 000,00 рублей |  |  |  |  |
| 1.3.1.6 | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата выполненной услуги | Тесленко О.А. | 11.04.202210.12.2022 | 24.12.202128.01.202202.03.202228.03.202224.03.202229.04.202212.05.202203.06.2022 |  | Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту № 0120300006521000512, произведена приемка результата выполненной услугиОсуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту № 0120300006522000042, произведена приемка результата выполненной услуги.Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту № 0120300006522000057, произведена приемка результата выполненной услуги.Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту № 0120300006522000099, произведена приемка результата выполненной услуги. |  |  |  |  |
| 1.3.1.7 | Оплата муниципального контракта | Миронова Т.А. | 11.12.202223.12.2022 | 01.02.202231.03.202206.05.202207.06.2022 |  | Произведена оплата контракта № 0120300006521000512Произведена оплата контракта № 0120300006522000042Произведена оплата контракта № 0120300006522000057Произведена оплата контракта № 0120300006522000099 |  |  | 650 000,00650 000,00650 000,00650 000,00 |  |
| **1.3.2** | Освещение деятельности органов местного самоуправления в электронных периодических, сетевых изданиях | Тесленко О.А. | 10.01.202223.12.2022 | 20.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | 10.01.202214.01.2022 | 20.12.202124.12.202110.02.202218.02.202205.04.202209.04.2022 |  | Коммерческие предложения собраны, НМЦК сформировано |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 | Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 17.01.202231.01.2022 | 25.12.202127.12.202121.02.202226.02.202210.04.202213.04.2022 |  | Проект контракта согласован |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | Размещение закупки на электронной площадке | Сражевская М.В. | 01.02.202207.02.2022 | 10.01.202203.03.202218.04.2022 |  | Закупка размещена на электронной площадке  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | 09.03.202218.03.2022 | 17.01.202214.03.202227.04.2022 |  | Определен Исполнитель |  |  |  |  |
| 1.3.2.5 | Заключение муниципального контракта | Тесленко О.А. | 01.04.202211.04.2022 | 28.01.202225.03.202211.05.2022 |  | Заключен муниципальный контракт № [0120300006521000535](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006521000535) с ООО «Приморская пресса» на сумму 300 000,00 рублей.Размещена информация об отмене процедуры заключения контракта.Муниципальный контракт № [0120300006522000054](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=01203000065220000540001) с ООО «Студия Грамматика» на сумму 673 283, 33 рубля не заключен в связи с невнесением финансового обеспечения ИсполнителемЗаключен муниципальный контракт № [0120300006522000101](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006521000535) с ООО «Лидер» на сумму 726 666,67 рубля. |  |  |  |  |
| 1.3.2.6 | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 11.04.202210.12.2022 | 29.01.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.7 | Оплата муниципального контракта | Тесленко О.А. | 11.12.202223.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | Тесленко О.А. | 10.01.202223.12.2022 | 01.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | 10.01.202214.01.2022 | 01.12.202106.12.202125.01.202231.01.202207.02.202208.02.202201.04.202204.04.2022 |  | Коммерческие предложения запрошены |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 | Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 17.01.202231.01.2022 | 07.12.202110.12.202120.12.202123.12.202101.02.202204.02.202209.02.202211.02.202205.04.202210.04.2022 |  | Проект муниципального контракта подготовлен  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3 | Размещение закупки на электронной площадке | Сражевская М.В. | 01.02.202207.02.2022 | 13.12.202107.02.202216.02.202214.04.202230.05.2022 |  | Закупка размещена на электронной площадке |  |  |  |  |
| 1.3.3.4 | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | 09.03.202218.03.2022 | 21.12.202116.02.202225.02.202225.04.202207.06.2022 |  | Определен Исполнитель |  |  |  |  |
| 1.3.3.5 | Заключение муниципального контракта | Тесленко О.А. | 01.04.202211.04.2022 | 24.12.202127.12.202228.02.202209.03.202206.05.202229.06.2022 |  | Заключен муниципальный контракт № 0120300006521000515 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 400 000,00 рублейЗаключен договор № 9 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 322 000,00 рублейЗаключен муниципальный контракт № [0120300006522000031](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006522000031) с ФГУП ВГТРК на сумму 1 104 052,00 рубляЗаключен муниципальный контракт № [0120300006522000044](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006522000044) с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 400 000,00 рублейЗаключен муниципальный контракт № [0120300006522000097](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006522000044) с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 600 000,00 рублейЗаключен муниципальный контракт № [0120300006522000129](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006522000044) с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 648 000,00 рублей |  |  |  |  |
| 1.3.3.6 | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанной услуги | Тесленко О.А. | 11.04.202210.12.2022 | 24.12.202110.01.202227.12.202111.01.202211.01.202224.01.202225.01.202207.02.202208.02.202216.02.202210.03.202216.03.202217.03.202225.03.202226.03.202206.04.202207.04.202220.04.202201.03.202230.05.202207.05.202230.05.2022 |  | Осуществлен контроль за исполнением I этапа контракта № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги Осуществлен контроль за исполнением договора № 9 от 27.12.2022. Произведена приемка оказанной услуги Осуществлен контроль за исполнением II этапа контракта № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги Осуществлен контроль за исполнением III этапа контракта № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услугиОсуществлен контроль за исполнением IV этапа контракта № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услугиОсуществлен контроль за исполнением I этапа контракта № 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.Осуществлен контроль за исполнением II этапа контракта № 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.Осуществлен контроль за исполнением III этапа контракта № 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.Осуществлен контроль за исполнением IV этапа контракта № 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.Осуществлен контроль за исполнением I этапа контракта № 0120300006522000031. Произведена приемка оказанной услуги.Осуществлен контроль за исполнением контракта № 0120300006522000097. Произведена приемка оказанной услуги. |  |  |  |  |
| 1.3.3.7 | Оплата муниципального контракта | Миронова Т.А. | 11.12.202223.12.2022 | 14.01.202214.01.202226.01.202211.02.202221.02.202222.03.202230.03.202211.04.202226.04.202206.06.202203.06.2022 |  | Оплачен договор № 9 от 27.12.2022Оплачен I этап контракта № 0120300006521000515Оплачен II этап контракта № 0120300006521000515Оплачен III этап контракта № 0120300006521000515Оплачен IV этап контракта № 0120300006521000515Оплачен I этап контракта № 0120300006522000044Оплачен II этап контракта № 0120300006522000044Оплачен III этап контракта № 0120300006522000044Оплачен IV этап контракта № 0120300006522000044Оплачен I этап контракта № 0120300006522000031Оплачен контракт № 0120300006522000097 |  |  | 322 000,00350 000,00350 000,00350 000,00350 000,00350 000,00350 000,00350 000,00350 000,00368 017,34600 000,00 |  |
| 1.3.4 | Освещение деятельности органов местного самоуправления на радиоканале | Тесленко О.А. | 10.01.202223.12.2022 | 01.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | 10.01.202214.01.2022 | 01.12.202104.12.2021 |  | Коммерческие предложения получены, НМЦК сформирована |  |  |  |  |
| 1.3.4.2 | Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 17.01.202231.01.2022 | 05.12.202110.12.2021 |  | Проект муниципального контракта подготовлен |  |  |  |  |
| 1.3.4.3 | Размещение закупки на электронной площадке | Сражевская М.В. | 01.02.202207.02.2022 | 13.12.2021 |  | Закупка размещена на электронной площадке |  |  |  |  |
| 1.3.4.4 | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | 09.03.202218.03.2022 | 21.12.2021 |  | Определен Исполнитель  |  |  |  |  |
| 1.3.4.5 | Заключение муниципального контракта | Тесленко О.А. | 01.04.202211.04.2022 | 30.12.2022 |  | Заключен муниципальный контракт № 0120300006521000516 с ООО «Радиус» на сумму 220 000,00 рублей |  |  |  |  |
| 1.3.4.6 | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанной услуги | Тесленко О.А. | 11.04.202210.12.2022 | 10.01.202218.05.2022 |  | Осуществлен контроль за исполнением контракта № 0120300006521000516. Произведена приемка оказанной услуги. |  |  |  |  |
| 1.3.4.7 | Оплата муниципального контракта | Миронова Т.А. | 11.12.202223.12.2022 | 23.05.2022 |  | Оплачен контракт № 0120300006521000516 |  |  | 220 000,00 |  |
| 1.4. | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставле-ние субсидий победителям конкурса | Тесленко О.А. | 10.01.202223.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Размещение объявления о приеме заявок на конкурсный отбор по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ (далее – конкурсный отбор), на официальном сайте администрации УГО | Тесленко О.А. | 30.12.202110.01.2022 | 30.12.2021 |  | Объявление о приеме заявок размещено на официальном сайте администрации УГО |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Прием заявок на конкурсный отбор | Тесленко О.А. | 31.12.202130.01.2022 | 30.12.202131.01.2022 |  | Приняты 16 заявок на конкурсный отбор  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Рассмотрение заявок  | Тесленко О.А. | 31.01.202205.02.2022 | 31.01.202205.02.2022 |  | Рассмотрено 16 заявок, все допущены до участия в конкурсном отборе  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Заседание экспертной комиссии по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ (далее – экспертная комиссия) | Тесленко О.А. | 06.02.202211.02.2022 | 08.02.2022 |  | Заседание экспертной комиссии состоялось |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Определение победителей конкурсного отбора, составление протокола заседания экспертной комиссии, опубликование его на официальном сайте администрации УГО | Полянских Н.М. | 14.02.202221.02.2022 | 08.02.202215.02.2022 |  | Определено 7 Победителей конкурса, составлен протокол заседания, размещен на официальном сайте администрацииУГО |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Заключение соглашений с победителями  | Тесленко О.А. | 24.02.202215.03.2022 | 15.02.202201.03.2022 |  | Подписано 7 соглашений |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Контроль за исполнением социально значимых проектов получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | Полянских Н.М. | до 25 числа ежемесячно | 15.02.202225.02.202226.02.202225.03.202226.03.202225.04.202226.04.202225.05.202226.05.202225.06.2022 |  | Контроль за исполнением социально значимых проектов осуществлен, отчеты проверены |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | Миронова Т.А. | до 10 числа ежемесячно | 25.02.202210.03.202225.03.202210.04.202225.04.202210.05.202225.05.202210.06.202225.06.2022 |  | Средства субсидии перечислены победителям |  |  | 2978529,59 |  |
| 1.4.9 | Проверка показателей результативности социально значимых проектов, реализуемых в сфере СМИ | Тесленко О.А. | 20.12.202230.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для создания фото- и видеоконтента для социальных сетей и сетевого издания «Официальный вестник Уссурийского городского округа» | Тесленко О.А. | 03.04.202201.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Сбор коммерческих предложений | Тесленко О.А. | 04.04.202208.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Подготовка проекта договора, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 11.04.202222.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Заключение договора с подрядчиком | Тесленко О.А. | 25.04.202229.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Приемка товара | Тесленко О.А. | 01.08.202201.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Оплата договора | Миронова Т.А. | 15.08.202215.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | Тесленко О.А. | 01.03.202215.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | 01.03.202211.03.2022 | 20.02.202222.02.202215.04.202224.04.202221.04.202226.04.202201.05.202209.05.202224.04.202211.05.202214.05.202219.05.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Подготовка проекта контракта согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | 14.03.202201.04.2022 | 23.02.202228.02.202225.04.202230.04.202227.04.202206.05.202210.05.202215.05.202212.05.202215.05.202220.05.202223.05.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Размещение закупки на электронной площадке | Сражевская М.В. | 04.04.202208.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | 22.04.202229.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Заключение муниципального контракта с подрядчиком | Тесленко О.А. | 16.05.202222.05.2022 | 28.02.202204.05.202206.05.202216.05.202216.05.202223.05.2022 |  | Заключен договор № 1 с ИП Митус М.М. на оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов в размере 55 000,00 рублей.Заключен договор № 1-а на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (баннеры о голосовании) с ИП Карпенко А.Ю. на сумму 32 700,00 рублейЗаключен договор № 2 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (открытки с 9 Мая) с АО «Полицентр» на сумму 10 433,00 рублейЗаключен договор № 3 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (конверты к 9 Мая) с ИП Попов А.В. на сумму 6 000,00 рублейЗаключен договор № 4 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (плакаты о голосовании) с ИП Попов А.В. на сумму 6499,00 рублейЗаключен договор № 5 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (открытки с Последним звонком) с АО «Полицентр» на сумму 16 800,00 рублей. |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Контроль за изготовлением продукции, приемка результата | Тесленко О.А. | 01.06.202215.09.2022 | 28.02.202201.03.202206.05.202206.05.202217.05.202217.05.202217.05.202217.05.202223.05.202224.05.202205.05.202230.05.2022 |  | Осуществлен контроль за исполнением договора № 1 от 28.02.2022. Произведена приемка оказанной услуги.Осуществлен контроль за исполнением договора № 2 от 06.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.Осуществлен контроль за исполнением договора № 4 от 16.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.Осуществлен контроль за исполнением договора № 3 от 16.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.Осуществлен контроль за исполнением договора № 5 от 23.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.Осуществлен контроль за исполнением договора № 1-а от 04.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги. |  |  |  |  |
| 1.6.7 | Оплата контракта | Миронова Т.А. | 16.06.202230.09.2022 | 02.03.202216.05.202220.05.202223.05.202225.05.202208.06.2022 |  | Оплачен договор № 1 от 28.02.2022Оплачен договор № 2 от 06.05.2022Оплачен договор № 4 от 16.05.2022Оплачен договор № 3 от 16.05.2022Оплачен договор № 5 от 23.05.2022Оплачен договор № 1-а от 04.05.2022 |  |  | 55 000,0010 433,006499,006000,0016800,0032700,00 |  |
| **Задача № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления »** |
| Основное мероприятие  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация проекта «Гражданские инициативы» | 1710,00 | 1710,00 | 390,00 | Заключен один договор на сумму 390 000 рублей |
| 2.1 | Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан активистов органов общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе Уссурийского городского округа | 320,0 | 320,00 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального  | Шевчук Л.Г. | 10.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | 02.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Сражевская М.В. | 07.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Сидорова Т.Д. | 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Прием выполненных услуг | Сидорова Т.Д. | 29.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Оплата выполненных услуг | Миронова Т.А. | 09.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты) | 460,00 | 460,00 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее-ТОС) на получение денежных выплат(премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС-получателей денежных выплат  | Беркетова Т Н. | 21.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка членов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат | Беркетова Т.Н. | 18.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Направление документов на предоставление денежных выплат | Беркетова Т.Н. | 25.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Перечесление денежных выплат  | МироноваТ.А. | 09.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров-общественников) | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального и сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. | 09.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Сражевская М.В. | 04.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Сидорова Т.Д. | 31.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Прием выполненных услуг | Сидорова Т.Д. | 16.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Оплата выполненных услуг | Миронова Т.А. | 23.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | 280,0 | 280,0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта и сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. | 10.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | 01.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Сражевская М.В. | 05.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Сидорова Т.Д. | 29.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Прием выполненных услуг | Сидорова Т.Д. | 26.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Оплата выполненных услуг  | Миронова Т.А. | 06.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов общественного самоуправления Уссурийского городского округа и между органами самоуправления Уссурийского городского округа | 450,0 | 450,0 | 390,00 | 0 |
| 2.5.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта, сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н.  | 03.03.2022 | 03.03.2022 |  | Разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта  | Беркетова Т.Н. | 25.03.2022 | 25.03.2022 |  | Разработан и согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Размещение проекта муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры  | Сражевская М.В. | 29.03.2022 | 19.05.2022 |  | Проект контракта размещен на электронной площадке |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Заключение проекта муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Сидорова Т.Д. | 11.04.2022 | 08.06.2022 |  | Заключен муниципальный контракт с ООО «Транссервисгрупп» №0120300006522000117 |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Прием выполненных услуг | Сидорова Т.Д. | 18.06.202223.06.2022 | 18.06.202223.06.2022 |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Оплата выполненных услуг  | Миронова Т.А. | 24.06.2022 | 24.06.2022 |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| **Задача № 3 «Развитие активности органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий»** |
| 3 | Реализация проекта «Активные ТОС» | 310,00 |  310,00 | 50,00 | Заключен один договор на сумму 50 000 рублей  |
| 3.1 |  Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет грамотности  | Кулемина А.А. | 09.02.2022 |  | 31.10.2022 |  | 200,00 | 200,00 | 50,00 | 0 |
| 3.2 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора и сбор коммерческих предложений | Кулемина А.А. | 09.02.2022 | 18.02.2022 |  | Техническое задание разработано, коммерческие предложения собраны |  |  |  |  |
| 3.3 | Разработка и согласование проекта договора | Кулемина А.А. | 21.02.2022 | 15.03.2022 |  | Проект договора разработан и согласован |  |  |  |  |
| 3.4 | Заключение договора | Сидорова Т.Д. | 16.03.2022 | 08.04.2022 |  | Договор №7 с Некоммерческий фонд поддержки социального развития ПК «Энергия Участия» №7 от 08.04 |  |  |  |  |
| 3.5 | Прием выполненных услуг | Сидорова Т.Д. | 20.04.2022 | 22.04.2022 |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 3.6 | Оплата выполненных услуг | Миронова Т.А. | 22.04.2022 | 04.05.2022 |  | Услуги оплачены | 50,00 | 50,00  | 50,00 |  |
| 3.7 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора и сбор коммерческих предложений | Пикалова Л.В. | 10.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта | Пикалова Л.В. | 15.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | СражевскаяМ. В. | 19.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Сидорова Т. Д. | 05.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Прием выполненных услуг | Сидорова Т. Д. | 21.10.2022. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Оплата выполненных услуг | Миронова Т. А. | 31.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | 110,00 | 110,00 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Размещение на официальном сайте администрации УГО и печатном СМИ информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса, прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС  | Шевчук Л.Г. | 13.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Рассмотрение заявок на участие в смотре – конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС  | Шевчук Л.Г. | 20.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра-конкурса | Шевчук Л.Г. | 27.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей | Шевчук Л.Г. | 01.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса | Миронова Т.А. | 29.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
| 1. | Мероприятие 1.2. «Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения» выполнять нецелесообразно по причине проведения соцопросов с подобной тематикой Правительством Приморского края начиная с 01 января 2022 года ежеквартально. Подготовлен проект изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества» на 2020-2024 годы с целью передвижки средств с мероприятия 1.2. на мероприятие 1.3. |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
| 2 |  |