МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы - «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2025 годы

Отчетный период – 9 месяцев 2022 года

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответст-венный исполни-тель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плано-вая | Факти-ческая | Ожида-емая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмот-рено муници-пальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2025годы |
| **Всего по муниципальной программе**: | **10179,25** | **10179,25** | **6455,41** | **6596,52** |
| **Задача № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры Уссурийского городского округа»** |
| Основное мероприятие «Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям терроризма и экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности на территории Уссурийского городского округа» | **8134,00** | **8134,00** | **6279,9** | **6310,13** |
| 1 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | 112,65 | 112,65 | 79,41 | 109,664 |
| 1.1 | Изготовление (приобретение) памяток антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | 33,0 | 33,0 | 0 | 30,254 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения контракта | Тимаков С.А. | 01.03 | 30.06 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |
|  | 2). Размещение извещения о проведении закупки  | Тимаков С.А. | 22.03 |  | 18.07 | 26.08. 2022 года размещен на электронном аукционе |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта с исполнителем  | Тимаков С.А. | 12.04 |  | 15.08 | Контракт заключен с 19.09.2022 года на сумму 30,25462 рубля |  |  |  |  |
|  | 4). Приемка результатов исполнения контракта) | Тимаков С.А. | 18.04 |  | 12.09 | Приемка результатов исполнения 19.10.2022  |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Миронова Т.А. | 20.05 |  | 10.10 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности | 22,0 | 22,0 | 21,76 | 21,76 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора, определение исполнителя  | Тимаков С.А. | 14.03 |  | 31.03 | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем  | Тимаков С.А. | 04.04. |  | 31.03 | Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. на сумму 21760,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3). Приемка результатов исполнения договора | Тимаков С.А. | 06.04 |  |  | Изготовлены и размещены на информационных стендах 2 баннера антитеррористической направленности |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Миронова Т.А. | 27.05 |  | 28.06 | Денежные средства списаны со счета |  |  |  |  |
| 1.3 | Оказание информационных услуг на телевизионном канале по размещению видеопродукции антитеррористической направленности | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | 1). Сбор коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | 01.03 | 01.03 |  | Собраны коммерческие предложения, НМЦК сформирована |  |  |  |  |
|  | 2). Подготовка проекта контракта, согласование со структурными подразделениями  | Тесленко О.А. | 11.03 | 18.03 |  | Согласован проект контракта |  |  |  |  |
|  | 3). Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем  | Тесленко О.А. | 21.03 | 31.03 |  | Проведен аукцион, определен исполнитель, заключен муниципаль-ный контракт  |  |  |  |  |
|  | 4). Подписание контракта | Тесленко О.А. | 10.04 | 04.05 |  | Подписан контракт |  |  |  |  |
|  | 5). Приемка результата оказанной услуги | Тесленко О.А. | 21.04 | 30.06 |  | На телеканале «Телемикс» осуществлено 100 трансляций 2 видеороликов продолжительностью не менее 30 секунд каждый |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Миронова Т.А. | 22.05 |  | 10.06 | Денежные средства списаны со счета |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 23,65 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора, определение исполнителя  | Зинченко О.А. | 01.02 |  | 10.02 | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договорас исполнителем  | Зинченко О.А. | 11.02 |  | 18.02 | Заключен договор на сумму 23,65 тыс. рублей |  |  |  |  |
|  | 3). Приемка результатов исполнения договора | Зинченко О.А. | 19.02 |  | 18.02 | Осуществлена приемка |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Терехова Н.В. | 01.03 |  | 01.03 | Денежные средства переведены | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 23,65 |
| 2 | Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | без финан-сирования |  |  |  |
|  | 1). Включение в план работы общеобразовательных организаций проведения классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов | Лещенко Е.А. | 11.01 | 30.01 |  | В план работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение классных часов в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие | Лещенко Е.А. | 11.01.01.07 | 30.06. | 25.12 | Проведено 905 классных часов в образовательных организациях Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
| 3 | Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | без финан-сирования |  |  |  |
|  | 1). Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности | Лещенко Е.А. | 11.01 | 30.01 |  | В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение встреч в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие | Лещенко Е.А. | 11.01.01.07 | 30.06 | 25.12 | В первом полугодии 2022 года проведено 825 встреч |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования | без финан-сирования |  |  |  |
|  | 1). Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности» | Новокре-щенных А.Г. | 01.11. |  | 06.11 |  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях | Новокре-щенных А.Г. | 08.11. |  | 12.11 |  |  |  |  |  |
| 5 | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 895,0 |
| 5.1 | Размещение системы видеонаблюдения в клубе с. Кроуновка | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Зинченко О.А. | 20.01. | 31.01. |  | Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе с. Кроуновка | Зинченко О.А. | 01.02 |  | 04.02 | Заключен договор № 41/22 от 04.02.2022 с ООО «Фотон».  |  |  |  |  |
|  | 3). Приемка результата исполнения договора | Зинченко О.А. | 06.02 |  | 25.02 | Акт выполненных работ №000037, КС-2, КС-3 № 1  |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Зинченко О.А. | 10.03 |  | 14.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 |
| 5.2 | Приобретение и установка камер видеонаблюдения на территории парка им. Чумака | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Самойленко А.Э. | 05.05 |  | 25.07 | Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в парке им. Чумака | Самойленко А.Э. | 26.07 |  | 21.07 | Заключен договор № 1/07/2022с ПАО «Мобильные телесистемы». |  |  |  |  |
|  | 3). Приемка результатов исполнения контракта | Самойленко А.Э. | 02.08. |  | 09.09 | Акт выполненных работ № FOSS/ 0010900/008489039  |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Самойленко А.Э. | 02.09 |  | 29.09 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 5.3 | Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках № 7, 11 Уссурийского городского округа | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Абраменко Т.С. | 10.01 |  | 24.01 | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в библиотеках № 7, 11 Уссурийского городского округа | Абраменко Т.С. | 26.01 |  | 09.02 | Заключен договор с ИП Мельников АА №33/2022  |  |  |  |  |
|  | 3). Приемка результатов исполнения договора | Абраменко Т.С. | 01.02 |  | 16.02 | Акт выполненных работ КС-2 №2 |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Абраменко Т.С. | 01.03 |  | 21.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| 5.4 | Модернизация (увеличение объема памяти видеорегистратора) системы видеонаблюдения в библиотеках ЦГБ, ЦДБ  | 233,1 | 233,1 | 233,1 | 233,1 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на модернизацию системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Абраменко Т.С. | 01.02. |  | 04.02 | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договорас исполнителем об модернизации (увеличение объема памяти видеорегистра-тора) системы в библиотеках ЦГБ, ЦДБ  | Абраменко Т.С. | 16.02. |  | 09.02 | Заключен договор с ИП Мельников АА №33/2022 |  |  |  |  |
|  | 3). Приемка результатов исполнения договора | Абраменко Т.С. | 21.02. |  | 16.02 | Акт выполненных работ КС-2 №2 |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Абраменко Т.С. | 21.03 |  | 21.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 233,1 | 233,1 | 233,1 | 233,1 |
| 6.  | Размещение (приобретение, установка и подключение) систем охранной сигнализации в учреждениях культуры Уссурийского округа | 120,00 | 120,00 | 99,14 | 99,14 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определения исполнителя | Дмитриенко О.К. | 01.09. |  | 09.09. |  |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем  | Дмитриенко О.К. | 09.09. |  | 16.09. | Заключен договор с ООО Кондор-Системы Безопасности №2906/22  | 99,14 | 99,14 |  |  |
|  | 3). Приемка результатов исполнения договора | Дмитриенко О.К. | 16.09. |  | 04.10. | Срок приемки по 15.11.2022 |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Терехова Н.В. | 04.10. |  | 14.10. |  |  |  |  |  |
| 7. | Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа | 5206,35 | 5206,35 | 5206,35 | 5206,35 |
| 7.1 | Ограждение территории ДК с. Корсаковка | 1549,95 | 1549,95 | 1549,95 | 1549,95 |
|  | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Зинченко О.А. | 11.01. |  | 16.01. | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Зинченко О.А. | 16.01. |  | 20.01. | Заключен договор № 13/22 с ООО «ГеоМарк»  |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Зинченко О.А. | 20.01. |  | 03.03 | Подписан акт №12 приемки результата оказанных услуг |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Зинченко О.А. | 18.02 |  | 17.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
|  | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Зинченко О.А. | 11.01 |  | 16.01. | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Зинченко О.А. | 16.01. |  | 20.01. | Заключен договор № 14/22 с ООО «Стройпрофиль ДВ»  |  |  |  |  |
|  | 7.) Приемка результатов исполнения договора | Зинченко О.А. | 20.01 |  | 15.02 | Подписан акт сдачи-приемки выполненных работ № 14/22  |  |  |  |  |
|  | 8). Оплата договора | Зинченко О.А. | 20.01 |  | 01.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | Зинченко О.А. | 15.03 |  | 14.03 | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Зинченко О.А. | 20.04 |  | 31.03 | Извещение о проведе-нии электронного аукциона № 0120300006522000074  |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта исполнителем  | Зинченко О.А. | 05.05 |  | 25.04 | Контракт подписан №95/22 от 25.04.2022 |  |  |  |  |
|  | 12). Приемка результатов исполнения контракта | Зинченко О.А. | 15.05 |  | 15.08 | Подписан акт выполненных работ КС-2, КС-3  |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Зинченко О.А. | 16.08 |  | 02.09 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 1450,95 | 1450,95 | 1450,95 | 1450,95 |
| 7.2 | Ограждение территории ДК с. Кроуновка | 1229,73 | 1229,73 | 1229,73 | 1229,73 |
|  | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Зинченко О.А. | 11.01. |  | 16.01. | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Зинченко О.А. | 16.01. |  | 20.01. | Заключен договор № 13/22 с ООО «ГеоМарк» |  |  |  |  |
|  | 3.) Приемка результатов исполнения договора | Зинченко О.А. | 20.01. |  | 03.03 | Подписан Акт №12 приемки результата оказанных услуг |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Зинченко О.А. | 21.02 |  | 17.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Зинченко О.А. | 11.01 |  | 16.01. | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 6).Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Зинченко О.А. | 16.01. |  | 20.01. | Заключен договор № 14/22 с ООО «Стройпрофиль ДВ»  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | 7.) Приемка результатов исполнения договора | Зинченко О.А. | 20.01 |  | 15.02 | Подписан акт № 14/22 сдачи-приемки выполненных работ  |  |  |  |  |
|  | 8). Оплата договора | Зинченко О.А. | 20.01 |  | 01.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  |  |  |  |  |
|  | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | Зинченко О.А. | 15.03 |  | 14.03 | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Зинченко О.А. | 20.04 |  | 31.03 | Извещение о проведе-нии электронного аукциона № 0120300006522000074 |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта с исполнителем  | Зинченко О.А. | 05.05 |  | 15.05 | Контракт подписан №95/22 от 25.04.2022 |  |  |  |  |
|  | 12). Приемка результатов исполнения контракта | Зинченко О.А. | 15.05 |  | 15.08 | Подписан акт № 6 выполненных работ КС-2, КС-3)  |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Зинченко О.А. | 16.08 |  | 02.09 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 1144,73 | 1144,73 | 1144,73 | 1144,73 |
| 7.3 | Ограждение территории клуба с. Алексее-Никольское | 1120,08 | 1120,08 | 1120,08 | 1120,08 |
|  | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Зинченко О.А. | 11.01. | 16.01. |  | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 2).Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Зинченко О.А. | 16.01. | 20.01. |  | Заключен договор № 13/22 с ООО «ГеоМарк» |  |  |  |  |
|  | 3.) Приемка результатов исполнения договора | Зинченко О.А. | 20.01. | 18.02 |  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг (Акт № 12 от 03.03.2022) |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Зинченко О.А. | 21.02 | 09.03 |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Зинченко О.А. | 11.01 | 16.01. |  | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Зинченко О.А. | 16.01. | 20.01. |  | Заключен договор № 14/22 с ООО «Стройпрофиль ДВ»  |  |  |  |  |
|  | 7.) Приемка результатов исполнения договора | Зинченко О.А. | 20.01 | 15.02 |  | Подписан акт № 14/22 сдачи-приемки выполненных работ  |  |  |  |  |
|  | 8). Оплата договора | Зинченко О.А. | 14.03 | 01.03 |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
|  | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | Зинченко О.А. | 15.03 | 14.03 |  | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Зинченко О.А. | 20.04 | 31.03 |  | Извещение о проведе-нии электронного аукциона № 0120300006522000074  |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта с исполнителем  | Зинченко О.А. | 05.05 |  | 15.05 | Контракт подписан №95/22 от 25.04.2022  |  |  |  |  |
|  | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Зинченко О.А. | 15.05 |  | 15.08 | Подписан акт № 3 выполненных работ (КС-2, КС-3)  |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Зинченко О.А. | 16.08 |  | 02.09 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 1040,08 | 1040,08 | 1040,08 | 1040,08 |
| 7.4 | Ограждение территории ДК с. Дубовый ключ | 540,9 | 540,9 | 540,9 | 540,9 |
|  | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Зинченко О.А. | 11.01. | 16.01. |  | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Зинченко О.А. | 16.01. | 20.01. |  | Заключен договор № 13/22 с ООО «ГеоМарк» |  |  |  |  |
|  | 3.) Приемка результатов исполнения договора | Зинченко О.А. | 20.01. | 03.03 |  | Подписан Акта № 12 приемки результата оказанных услуг  |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Зинченко О.А. | 18.02 | 17.03 |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Зинченко О.А. | 11.01 | 16.01. |  | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Зинченко О.А. | 16.01. | 20.01. |  | Заключен договор № 14/22 с ООО «Стройпрофиль ДВ»  |  |  |  |  |
|  | 7.) Приемка результатов исполнения договора | Зинченко О.А. | 20.01 | 15.02 |  | Подписан акт № 14/22 сдачи-приемки выполненных работ  |  |  |  |  |
|  | 8). Оплата договора | Зинченко О.А. | 20.01 | 01.03 |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | 9). Подготовка документации для контрактапо установке ограждения | Зинченко О.А. | 15.03 |  | 14.03 | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Зинченко О.А. | 20.04 |  | 31.03 | Извещение о проведе-нии электронного аукциона № 0120300006522000074  |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта с исполнителем  | Зинченко О.А. | 05.05 |  | 15.05 | Контракт подписан №95/22 от 25.04.2022 |  |  |  |  |
|  | 12). Приемка результатов исполнения контракта | Зинченко О.А. | 15.05 |  | 15.08 | Подписан акт № 4 выполненных работ (КС-2, КС-3)  |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Зинченко О.А. | 16.08 |  | 02.09 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 469,9 | 469,9 | 469,9 | 469,9 |
| 7.5 | Ограждение территории здания ДК «Родина» по адресу: г. Уссурийск, ул. Артемовская, 1б | 765,68 | 765,68 | 765,68 | 765,68 |
|  | 1). Заключение договора на приобретение материалов на установку сетчатого ограждения | Зинченко О.А. | 01.07. |  | 05.07. | Заключен договор №174/22 с ИП Литвин В.С.  |  |  |  |  |
|  | 2). Исполнение договора (поставка материала заказчику) | Зинченко О.А. | 05.07. |  | 15.07 | Поставка материала УПД № 1  |  |  |  |  |
|  | 3). Оплата договора | Зинченко О.А. | 31.08. |  | 11.08. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
|  | 4). Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения | Зинченко О.А. | 12.07. |  | 12.07 | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 5). Заключение договора на приобретение материалов на демонтаж и установку сетчатого ограждения | Зинченко О.А. | 22.07 |  | 15.07 | Заключен договор № 180/22 с ИП Литвин В.С.  |  |  |  |  |
|  | 6). Приемка результатов исполнения договора | Зинченко О.А. | 22.08 |  | 15.08 | Подписан акт № 7 выполненных работ (КС-2, КС-3)  |  |  |  |  |
|  | 7). Оплата договора | Терехова Н.В. | 31.08. |  | 05.09 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 450,68 | 450,68 | 450,68 | 450,68 |
| 8 | Размещение (составление проекта, приобретение оборудования, монтаж) систем речевого оповещения людей в местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа (Центральная площадь, площадь Победы города Уссурийска) и их обслуживание | 1800,00 | 1800,00 | 0 | 0 |
|  | 9). Подготовка документации для контракта по установке системы | Тимаков С.А. | 26.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Тимаков С.А. | 01.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта с исполнителем  | Тимаков С.А. | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Тимаков С.А. | 15.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Тимаков С.А. | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача № 2 «Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа»** |
| Основное мероприятие «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности народных дружин и материальное стимулирование народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности» | **208,1** | **208,1** | **0** | **10,88** |
| 9. | Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа» | 189,0 | 189,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка документации для контракта на поставку цветов | Мамошин И.Б. | 15.08 |  | 30.09.08 | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | 2). Размещение извещения о проведении закупки  | Мамошин И.Б. | 01.09 |  | 05.09 |  |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта с исполнителем  | Мамошин И.Б. | 05.10 |  | 10.10 |  |  |  |  |  |
|  | 4). Приемка результатов исполнения контракта | Мамошин И.Б. | 09.11 |  | 10.11 |  |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Миронова Т.А. | 10.11 |  | 25.11 |  | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 |
|  | 6). Подготовка документации для заключения договора приобретения фоторамок, дипломов и благодарственныхписем для награждения победителей конкурса  | Мамошин И.Б. | 05.09 |  | 15.09 |  |  |  |  |  |
|  | 7). Заключение договорас исполнителем  | Мамошин И.Б. | 15.09 |  | 20.09 |  |  |  |  |  |
|  | 8). Приемка результатов исполнения договора | Мамошин И.Б. | 20.09 |  | 30.09 |  |  |  |  |  |
|  | 9). Оплата договора | Миронова Т.А. | 30.09 |  | 15.10 |  | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 |
|  | 10). Размещение на официаль-ном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах | Мамошин И.Б. | 04.10 |  | 14.10 |  |  |  |  |  |
|  | 11). Организация проведения заседания конкурсной комиссии | Мамошин И.Б. | 14.10 |  | 24.10 |  |  |  |  |  |
|  | 12). Размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Мамошин И.Б. | 24.10 |  | 01.11 |  |  |  |  |  |
|  | 13). Сбор документов для выплаты премий победителям конкурсов | Мамошин И.Б. | 02.11 |  | 08.11 |  |  |  |  |  |
|  | 14). Организация награждения победителей конкурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел | Мамошин И.Б. | 09.11 |  | 25.11 |  |  |  |  |  |
|  | 15). Перечисление премий победителям конкурсов | Миронова Т.А. | 09.11 |  | 24.11 |  | 174,5 | 174,5 | 0 | 0 |
| 10. | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника | 7,1 | 7,1 | 0 | 0 |
|  | 1) Подготовка документации для договора на изготовление жилетов народного дружинника | Бабенко О.А. | 01.03 | 25.03 | 25.03 | Подготовлен и согласован договор на изготовление экипировки народного дружинника |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |
|  | 2). Заключение договора на изготовление жилетов народного дружинника | Бабенко О.А. | 25.03 |  | 25.10 |  |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Бабенко О.А. | 01.04 |  | 20.11 |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Миронова Т.А. | 01.05 |  | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 11. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | 12,0 | 12,0 | 0 | 10,88 |
|  | 1) Подготовка документации для договора на оказание услуги по изготовлению и размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка | Бабенко О.А. | 15.04 |  | 12.05 | Подготовлен пакет необходимой документации  |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |
|  | 2). Заключение договора на оказание услуги  | Бабенко О.А. | 12.05 | 29.08 | 29.08 | Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. на сумму 10,88 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Бабенко О.А. | 25.10 |  | 28.10 |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Миронова Т.А. | 01.11 |  | 12.11 |  |  |  |  |  |
| **Задача № 3 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды на территории Уссурийского городского округа»** |
| Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды на территории Уссурийского городского округа» | **74,5** | **74,5** | **57,86** | **57,86** |
| 12 | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1) Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | Новокре-щенных А.Г.Агапова В.Н. | 03.05 | 03.05 |  | Составление и утверждение планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних |  |  |  |  |
|  | 2) Проведение мероприятий в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях¸ образовательных организациях | Новокре-щенных А.Г.Агапова В.Н. | 01.06 | 01.06 |  | В ходе проведения месячника проведено 270 мероприятий антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни с общим охватом около 46 850 человек |  |  |  |  |
| 13 | Изготовление (приобретение) наглядно агитационной продукции, направленной на профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения | 22,00 | 22,00 | 21,76 | 21,76 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора, определение исполнителя  | Тимаков С.А. | 14.04 |  | 30.04 | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договорас исполнителем  | Тимаков С.А. | 04.05 |  | 11.05 | Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. на оказание услуг на сумму 21760,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3). Приемка результатов исполнения договора | Тимаков С.А. | 06.04 |  | 24.04 | Изготовлены и размещение на информационных стендах 2 баннера антитеррористической направленности |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Миронова Т.А. | 27.06 |  | 28.06 | Денежные средства списаны со счета | 22,00 | 22,00 | 21,76 | 21,76 |
| 14. | Организация и проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа | без финанси-рования |  |  |  |  | 22,00 | 22,00 | 21,76 | 21,76 |
|  | 1). Информирование руководителей организаций высшего образования и среднего профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели здоровья» | Шакура З.В. | 11.07 |  | 30.07 |  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение «Недели здоровья» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятий | Шакура З.В. | 11.07 |  | 25.12 |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | 1). Подготовка плана проведения мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | Зинченко О.А. | 11.01 | 18.03 |  | Утвержден план проведения мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом | Зинченко О.А. | 11.01 |  | 25.12 | Проведение мероприятий в соответствии с планом |  |  |  |  |
|  | 3). Подготовка документации для договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции | Зинченко О.А. | 18.03 |  | 20.05 | Подготовлен пакет документов  |  |  |  |  |
|  | 4). Заключение договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции | Зинченко О.А. | 22.03 |  | 20.05 | Заключен договор с ООО «Проспект» № 151/22 |  |  |  |  |
|  | 5). Приемка результатов исполнения договора | Зинченко О.А. | 22.04 |  | 01.06 | Товар полученСчет-фактура № 12 |  |  |  |  |
|  | 6). Оплата договора  | Зинченко О.А. | 25.04 | 01.03 | 06.05 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 16. | Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску | 46,5 | 46,5 | 30,1 | 30,1 |
|  | 1) Подготовка документации для договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений | Довгулева И.Ю. | 01.04 | 12.04 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений | Довгулева И.Ю. | 12.04 | 12.05 |  | Заключен договор с ИП Новоселов А.А. 12.05.2022 года на приобретение опрыскивателя на сумму 30,1 тыс. рублей |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Довгулева И.Ю. | 15.05 | 12.05 |  | Акт выполненных работ № 231 от 12.05.2022 год |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Довгулева И.Ю. | 20.05 | 20.05 |  | Оплачено 20.05.2022 г. |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |
|  | 5) Подготовка документации для договора на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности техничес-ких средств для уничтожения наркосодержащих растений | Довгулева И.Ю. | 01.03 |  | 12.03 | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора на приобретение ГСМ  | Довгулева И.Ю. | 12.03 |  | 15.03 |  |  |  |  |  |
|  | 7) Приемка результатов исполнения договора | Довгулева И.Ю. | 15.03 |  | 20.04 |  |  |  |  |  |
|  | 8) Оплата договора | Довгулева И.Ю. | 20.04 |  | 05.05 |  |  |  |  |  |
| **Задача № 4 «Профилактика правонарушений, асоциального и противоправного поведения, повышение уровня правовой культуры граждан** |
| Основное мероприятие: «Профилактика правонарушений, асоциального и противоправного поведения, повышение уровня правовой культуры населения Уссурийского городского округа» | **1762,65** | **1762,65** | **117,65** | **217,65** |
| 17. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ) | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 |
|  | 1). Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ). (Развлекательная программа «Осторожно! Дорога!», Дискуссия «Будем знакомы», конкурсная программа «Пожарная безопасность», круглый стол «Законы, которые нас защищают», познавательная программа «Ради жизни на земле изучаем ПДД» | Зинченко О.А. | 11.01 | 02.02 |  | Утвержден план проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетнихи молодежи (акций, познавательных программ) |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом | Зинченко О.А. | 11.01 |  | 25.12 | Проведение мероприятий в соответствии с планом |  |  |  |  |
|  | 3) Подготовка документации для договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции.  | Зинченко О.А. | 18.03 |  | 20.05 | Подготовлен пакет документов |  |  |  |  |
|  | 4). Заключение договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции | Зинченко О.А. | 22.03 |  | 20.05 | Заключен договор с ООО «Проспект» №152/22  |  |  |  |  |
|  | 5) Приемка результатов исполнения договора | Зинченко О.А. | 22.04 |  | 01.06 | Товар получен Счет-фактура № 11  |  |  |  |  |
|  | 6) Оплата договора | Зинченко О.А. | 06.05 |  | 20.06 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 17,65 | 17,65 |  |  |
| 18. | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1). Составление плана проведения лекций  | Геладзе О.З. | 11.01 |  | 14.01 | Подготовлен план проведения лекционных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску в соответствии с планом | Геладзе О.З. | 11.01 |  | 25.12 |  |  |  |  |  |
| 19. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск) | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка документации для контракта на изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  | Бабенко О.А. | 01.07 |  | 21.07 | Подготовлен пакет документов |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |
|  | 2). Размещение извещения о проведении закупки  | Бабенко О.А. | 22.07 |  | 01.11 |  |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта с исполнителем  | Бабенко О.А. | 12.08 |  | 01.12 |  |  |  |  |  |
|  | 4). Приемка результатов исполнения контракта | Бабенко О.А. | 18.08 |  | 15.12 |  |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Миронова Т.А. | 20.09 |  | 25.12 |  |  |  |  |  |
| 20. | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, а также осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю» | без финанси-рования |  |  |  |
|  | 1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | Андреева Т.Н. | 11.01 | 01.02 | 01.02 | Подготовлен план проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом  | Андреева Т.Н | 11.01 |  | 31.12 | Проведено 18 совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом |  |  |  |  |
| 21. | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 1) Подготовка документации для договоров на приобретение световозвращающих приспособлений | Лещенко Е.А. | 15.01 | 01.02 | 01.02 | Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |
|  | 2). Заключение договоров  | Лещенко Е.А. | 01.02 |  | 31.03 |  |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договоров | Лещенко Е.А. | 01.02 |  | 31.05 |  |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договоров | Лещенко Е.А. | 08.02 |  | 15.06 |  |  |  |  |  |
| 22. | Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа» | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
|  | 1). Сбор коммерческих предложений, формирование цены договора | Тесленко О.А. | 01.06 |  | 06.06 | Запрошены коммер-ческие предложенияна проведение мониторинга |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |
|  | 2). Подготовка и согласование проекта договора | Тесленко О.А. | 07.06 |  | 17.06 |  |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение договора  | Тесленко О.А. | 20.06 |  | 24.06 | Заключен договор 14.10.2022 года с КГАУ «Приморский НИЦ социологии» на сумму 100,0 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | 4). Приемка результата исполнения договора | Тесленко О.А. | 27.06 |  | 15.08 |  |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата договора | Миронова Т.А. | 16.08 |  | 01.09 |  |  |  |  |  |
| 23. | Размещение (приобретение, установка, подключение, модернизация) систем видеонаблюдения общественных пространств, услуги по передаче данных и предоставлению зоны WiFi | 1500,00 | 1500,00 | 0 | 0 |
|  | 1) Подготовка документации по установке систем видеонаблюдения в скверах по адресам: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 231; г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 43; г. Уссурийск, Новоникольское шоссе, 2 а; с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 2  | МКУ СЕЗЗ | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Размещение извещения о проведении закупки  | МКУ СЕЗЗ | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта с исполнителем  | МКУ СЕЗЗ | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4). Приемка результатов исполнения контракта | МКУ СЕЗЗ | 20.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | МКУ СЕЗЗ | 01.12 |  |  |  |  |  |  |  |