Мониторинг реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2027 годы

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | | | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Заключено контра-ктов на отчетную дату, тыс. руб. | |
| Плановая | | | | Фактичес-кая | | | Ожидаемая | |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмот-рено муниципа-льной программой, тыс. руб. | | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  | |
| Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | 19 557,95 | 19 557,95 | | | 19 508,28 | Заключено 33 договора, контракта, 7 соглашений на сумму 19 508,28 рублей, | |
| **1** | | Реализация проекта «Информационная политика» | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. (далее Тесленко О.А.) | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | 10.01.2022 | |  |  | | | 19 557,95 | 19 557,95 | | | 19 508,28 |  | |
| 1.1 | | Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме | Документовед I разряда отдела пресс-службы администрации УГО Полянских Н.М. (далее – Полянских Н.М. | | | | 15.01.2022  15.04.2022  15.10.2022 | | | 15.01.2022  15.04.2022  15.10.2022 | |  | Реестр СМИ актуализирован | | |  |  | | |  |  | |
| **1.2** | | Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения | Тесленко О.А. | | | | 01.02.2022  27.05.2022 | | |  | |  |  | | | 0,0 | 0,0 | | |  |  | |
| **1.2.1** | | Сбор коммерческих предложений | Тесленко О.А. | | | | 01.02.2022  11.02.2022 | | | 08.02.2022  15.02.2022 | |  | Коммерческие предложения собраны | | |  |  | | |  |  | |
| **1.2.2** | | Подготовка проекта договора, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | | | | 14.02.2022  28.02.2022 | | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
| **1.2.3** | | Заключение договора с подрядчиком | Тесленко О.А. | | | | 01.03.2022  04.03.2022 | | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
| **1.2.4** | | Контроль за выполнением работ, приемка результата выполненных работ | Тесленко О.А. | | | | 04.03.2022  12.05.2022 | | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
| **1.2.5** | | Оплата договора | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО Т.А. Миронова (далее – Миронова Т.А.) | | | | 12.05.2022  27.05.2022 | | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
| **1.3** | | Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Тесленко О.А. | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | 10.01.2022 | |  |  | | | 15 827,95 | 15 827,95 | | | 15 827,95 | Заключено 22 договора и контракта на сумму 15 827,95 рублей | |
| **1.3.1** | | Освещение деятельности органов местного самоуправления периодических печатных изданиях | Тесленко О.А. | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | 01.12.2021 | |  |  | | |  |  | | |  | Заключено 8 договоров и контрактов на сумму 4 498,00 рублей | |
| **1.3.1.1** | | Запрос коммерческих предложений, формирование начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК) | Тесленко О.А. | | | | 10.01.2022  14.01.2022 | | | 01.12.2021  06.12.2021  03.02.2022  07.02.2022  20.02.2022  28.02.2022  05.04.2022  09.04.2022  20.05.2022  22.05.2022  01.07.2022  09.07.2022  18.07.2022  22.07.2022  01.08.2022  07.08.2022  15.08.2022  19.08.2022 | |  | Запрошены коммерческие предложения, сформирована НМЦК | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.1.2 | | Подготовка проекта муниципального контракта об, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | | | | 17.01.2022  31.01.2022 | | | 07.12.2021  10.12.2021  08.02.2022  10.02.2022  01.03.2022  05.03.2022  10.04.2022  15.04.2022  23.05.2022  28.05.2022  10.07.2022  13.07.2022  23.07.2022  27.07.2022  08.08.2022  12.08.2022  22.08.2022  02.09.2022 | |  | Подготовлен проект муниципального контракта | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.1.3 | | Размещение закупки на электронной площадке | Начальник управления закупок Сражевская М.В. (далее – Сражевская М.В.) | | | | 01.02.2022  07.02.2022 | | | 11.12.2021  15.02.2022  11.03.2022  18.04.2022  31.05.2022  15.08.2022 | |  | Закупка размещена на электронной площадке | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.1.4 | | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | | | | 09.03.2022  18.03.2022 | | | 20.12.2021  24.02.2022  21.03.2022  27.04.2022  08.06.2022  24.08.2022 | |  | Определен Исполнитель | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.1.5 | | Заключение муниципального контракта | Тесленко О.А. | | | | 01.04.2022  10.12.2022 | | | 23.12.2021  01.03.2022  24.03.2022  11.05.2022  14.06.2022  12.07.2022  14.07.2022  28.07.2022  03.09.2022  05.09.2022 | |  | Заключен контракт  № 0120300006521000512 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей  Заключен контракт  № 0120300006522000042 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей  Заключен контракт  № 0120300006522000057 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей  Заключен контракт  № 0120300006522000099 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей  Заключен контракт  № 0120300006522000130 с ООО «Издательство «Сельская жизнь» на сумму 585 000,00 рублей  Расторгнут контракт  № 0120300006522000130 с ООО «Издательство «Сельская жизнь» на сумму 585 000,00 рублей по соглашению сторон.  Заключен договор  № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 399 997 рублей  Заключен договор № 11 с ООО «Издательский дом «Города и веси» на сумму 99 000,00 рублей.  Заключен договор № 13 с ООО «Издательский дом «Отечество»  на сумму 99 000,00 рублей  Заключен контракт  № 0120300006522000225 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 1 300 000,00 рублей | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.1.6 | | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата выполненной услуги | Тесленко О.А. | | | | 11.04.2022  10.12.2022 | | | 24.12.2021  28.01.2022  02.03.2022  28.03.2022  24.03.2022  29.04.2022  12.05.2022  03.06.2022  14.07.2022  15.07.2022  28.07.2022  02.08.2022  04.09.2022  06.09.2022  05.10.2022 | |  | Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту  № 0120300006521000512, произведена приемка результата выполненной услуги  Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту  № 0120300006522000042, произведена приемка результата выполненной услуги.  Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту  № 0120300006522000057, произведена приемка результата выполненной услуги.  Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту  № 0120300006522000099, произведена приемка результата выполненной услуги.  Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту  № 10 от 14.07.2022, произведена приемка результата выполненной услуги.  Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту  № 11 от 28.07.2022, произведена приемка результата выполненной услуги.  Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту  № 13 от 03.09.2022, произведена приемка результата выполненной услуги.  Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту  № 0120300006522000225 от 05.09.2022, произведена приемка результата выполненной услуги. | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.1.7 | | Оплата муниципального контракта | Миронова Т.А. | | | | 11.12.2022  23.12.2022 | | | 01.02.2022  31.03.2022  06.05.2022  07.06.2022  19.07.2022  08.08.2022  20.10.2022 | |  | Произведена оплата контракта  № 0120300006521000512  Произведена оплата контракта  № 0120300006522000042  Произведена оплата контракта  № 0120300006522000057  Произведена оплата контракта  № 0120300006522000099  Произведена оплата договора № 10 от 14.07.2022  Произведена оплата договора № 11 от 28.07.2022  Произведена оплата контракта  № 0120300006521000225 от 05.09.2022 | | |  |  | | | 650 000,00  650 000,00  650 000,00  650 000,00  399 997,00  99 000,00  1 300 000,00 |  | |
| **1.3.2** | | Освещение деятельности органов местного самоуправления в электронных периодических, сетевых изданиях | Тесленко О.А. | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | 20.12.2021 | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.2.1 | | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | | | | 10.01.2022  14.01.2022 | | | 20.12.2021  24.12.2021  10.02.2022  18.02.2022  05.04.2022  09.04.2022 | |  | Коммерческие предложения собраны, НМЦК сформировано | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.2.2 | | Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | | | | 17.01.2022  31.01.2022 | | | 25.12.2021  27.12.2021  21.02.2022  26.02.2022  10.04.2022  13.04.2022 | |  | Проект контракта согласован | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.2.3 | | Размещение закупки на электронной площадке | Сражевская М.В. | | | | 01.02.2022  07.02.2022 | | | 10.01.2022  03.03.2022  18.04.2022 | |  | Закупка размещена на электронной площадке | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.2.4 | | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | | | | 09.03.2022  18.03.2022 | | | 17.01.2022  14.03.2022  27.04.2022 | |  | Определен Исполнитель | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.2.5 | | Заключение муниципального контракта | Тесленко О.А. | | | | 01.04.2022  11.04.2022 | | | 28.01.2022  25.03.2022  11.05.2022 | |  | Заключен муниципальный контракт  № [0120300006521000535](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006521000535) с ООО «Приморская пресса» на сумму 300 000,00 рублей.  Размещена информация об отмене процедуры заключения контракта.  Муниципальный контракт  № [0120300006522000054](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=01203000065220000540001) с ООО «Студия Грамматика» на сумму 673 283, 33 рубля не заключен в связи с невнесением финансового обеспечения Исполнителем  Заключен муниципальный контракт  № [0120300006522000101](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006521000535) с ООО «Лидер» на сумму 726 666,67 рубля. | | |  |  | | |  | 2 контракта на сумм 1 026 666,67 рублей | |
| 1.3.2.6 | | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | | | | 11.04.2022  10.12.2022 | | | 11.05.2022  13.07.2022  29.01.2022  29.11.2022 | |  | Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту  № [0120300006522000101](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006521000535), произведена приемка результата выполненной услуги.  Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту  № [0120300006521000](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006521000535)535, произведена приемка результата выполненной услуги. | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.2.7 | | Оплата муниципального контракта | Тесленко О.А. | | | | 11.12.2022  23.12.2022 | | | 18.07.2022  04.10.2022 | |  | Оплачен контракт  № [0120300006522000101](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006521000535)  Оплачен контракт  № [0120300006521000](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006521000535)535 | | |  |  | | | 726 666,67 |  | |
| 1.3.3 | | Освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | Тесленко О.А. | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | 01.12.2021 | |  |  | | |  |  | | |  | Заключено 10 контрактов и договоров на общую сумму 9 418 250,58 рублей | |
| 1.3.3.1 | | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | | | | 10.01.2022  14.01.2022 | | | 01.12.2021  06.12.2021  25.01.2022  31.01.2022  07.02.2022  08.02.2022  01.04.2022  04.04.2022  10.07.2022  12.07.2022  05.08.2022  09.08.2022  09.09.2022  16.09.2022 | |  | Коммерческие предложения запрошены | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.3.2 | | Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | | | | 17.01.2022  31.01.2022 | | | 07.12.2021  10.12.2021  20.12.2021  23.12.2021  01.02.2022  04.02.2022  09.02.2022  11.02.2022  05.04.2022  10.04.2022  13.07.2022  15.07.2022  10.08.2022  12.08.2022  19.09.2022  23.09.2022  15.10.2022  21.10.2022 | |  | Проект муниципального контракта подготовлен | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.3.3 | | Размещение закупки на электронной площадке | Сражевская М.В. | | | | 01.02.2022  07.02.2022 | | | 13.12.2021  07.02.2022  16.02.2022  14.04.2022  30.05.2022  22.07.2022  16.08.2022  30.09.2022  26.10.2022 | |  | Закупка размещена на электронной площадке | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.3.4 | | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | | | | 09.03.2022  18.03.2022 | | | 21.12.2021  16.02.2022  25.02.2022  25.04.2022  07.06.2022  02.08.2022  25.08.2022  11.10.2022  07.11.2022 | |  | Определен Исполнитель | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.3.5 | | Заключение муниципального контракта | Тесленко О.А. | | | | 01.04.2022  11.04.2022 | | | 24.12.2021  27.12.2022  28.02.2022  09.03.2022  06.05.2022  29.06.2022  15.08.2022  05.09.2022  24.10.2022  18.11.2022 | |  | Заключен муниципальный контракт  № 0120300006521000515 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 400 000,00 рублей  Заключен договор № 9 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 322 000,00 рублей  Заключен муниципальный контракт  № [0120300006522000031](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006522000031) с ФГУП ВГТРК на сумму 1 104 052,00 рубля  Заключен муниципальный контракт  № [0120300006522000044](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006522000044) с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 400 000,00 рублей  Заключен муниципальный контракт  № [0120300006522000097](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006522000044) с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 600 000,00 рублей  Заключен муниципальный контракт  № [0120300006522000129](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0120300006522000044) с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 648 000,00 рублей  Заключен муниципальный контракт  № 0120300006522000184 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 2 313 020,00 рублей  Заключен муниципальный контракт  № 0120300006522000226 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 269 001,22 рублей  Заключен муниципальный контракт  № 0120300006522000270 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 681 088,04 рублей  Заключен муниципальный контракт  № 0120300006522000283 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 681 089,32 рублей | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.3.6 | | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанной услуги | Тесленко О.А. | | | | 11.04.2022  10.12.2022 | | | 24.12.2021  10.01.2022  27.12.2021  11.01.2022  11.01.2022  24.01.2022  25.01.2022  07.02.2022  08.02.2022  16.02.2022  10.03.2022  16.03.2022  17.03.2022  25.03.2022  26.03.2022  06.04.2022  07.04.2022  20.04.2022  01.03.2022  30.05.2022  07.05.2022  30.05.2022  23.06.2022  05.07.2022  06.07.2022  15.07.2022  15.08.2022  30.08.2022  31.08.2022  26.09.2022  31.05.2022  30.09.2022  27.09.2022  08.11.2022  24.10.2022  06.12.2022  09.11.2022  17.11.2022  19.11.2022  13.12.2022  06.09.2022  16.12.2022  01.10.2022  30.11.2022 | |  | Осуществлен контроль за исполнением  I этапа контракта  № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги  Осуществлен контроль за исполнением  договора № 9 от 27.12.2022. Произведена приемка оказанной услуги  Осуществлен контроль за исполнением  II этапа контракта  № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги  Осуществлен контроль за исполнением  III этапа контракта  № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги  Осуществлен контроль за исполнением  IV этапа контракта  № 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги  Осуществлен контроль за исполнением  I этапа контракта  № 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  II этапа контракта  № 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  III этапа контракта  № 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  IV этапа контракта  № 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  I этапа контракта  № 0120300006522000031. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  контракта  № 0120300006522000097. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  I этапа контракта  № 0120300006522000129. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  II этапа контракта  № 0120300006522000129. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  I этапа контракта  № 0120300006522000184. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  II этапа контракта  № 0120300006522000184. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  II этапа контракта  № 0120300006522000031. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  III этапа контракта  № 0120300006522000184. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением контракта  № 0120300006522000270. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  IV этапа контракта  № 0120300006522000184. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением контракта  № 0120300006522000283. Произведена приемка  Осуществлен контроль за исполнением контракта  № 0120300006522000226. Произведена приемка  Осуществлен контроль за исполнением  III этапа контракта  № 0120300006522000031. Произведена приемка оказанной услуги. | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.3.7 | | Оплата муниципального контракта | Миронова Т.А. | | | | 11.12.2022  23.12.2022 | | | 14.01.2022  14.01.2022  26.01.2022  11.02.2022  21.02.2022  22.03.2022  30.03.2022  11.04.2022  26.04.2022  06.06.2022  03.06.2022  08.07.2022  20.07.2022  05.09.2022  29.09.2022  11.11.2022  23.11.2022  02.12.2022  06.12.2022  16.12.2022  22.12.2022 | |  | Оплачен договор № 9 от 27.12.2022  Оплачен I этап контракта  № 0120300006521000515  Оплачен II этап контракта  № 0120300006521000515  Оплачен III этап контракта  № 0120300006521000515  Оплачен IV этап контракта  № 0120300006521000515  Оплачен I этап контракта  № 0120300006522000044  Оплачен II этап контракта  № 0120300006522000044  Оплачен III этап контракта  № 0120300006522000044  Оплачен IV этап контракта  № 0120300006522000044  Оплачен I этап контракта  № 0120300006522000031  Оплачен контракт  № 0120300006522000097  Оплачен I этап контракта  № 0120300006522000129  Оплачен II этап контракта  № 0120300006522000129  Оплачен I этап контракта  № 0120300006522000184  Оплачен II этап контракта  № 0120300006522000184  Оплачен III этап контракта  № 0120300006522000184  Оплачен IV этап контракта  № 0120300006522000184  Оплачен III этап контракта  № 0120300006522000031  Оплачен контракт  № 0120300006522000270  Оплачен контракт  № 0120300006522000283  Оплачен контракт  № 0120300006522000226 | | |  |  | | | 322 000,00  350 000,00  350 000,00  350 000,00  350 000,00  350 000,00  350 000,00  350 000,00  350 000,00  368 017,34  600 000,00  324 000,00  324 000,00  578 255,00  578 255,00  578 255,00  578 255,00  368 017,12  681 088,04  681 089,32  269 001,22 |  | |
| 1.3.4 | | Освещение деятельности органов местного самоуправления на радиоканале | Тесленко О.А. | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | 01.12.2021 | |  |  | | |  |  | | |  | Заключено 2 контракта на сумму 885,031 рубля | |
| 1.3.4.1 | | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | | | | 10.01.2022  14.01.2022 | | | 01.12.2021  04.12.2021  17.07.2022  19.07.2022 | |  | Коммерческие предложения получены, НМЦК сформирована | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.4.2 | | Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | | | | 17.01.2022  31.01.2022 | | | 05.12.2021  10.12.2021  20.07.2022  25.07.2022 | |  | Проект муниципального контракта подготовлен | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.4.3 | | Размещение закупки на электронной площадке | Сражевская М.В. | | | | 01.02.2022  07.02.2022 | | | 13.12.2021  29.07.2022 | |  | Закупка размещена на электронной площадке | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.4.4 | | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | | | | 09.03.2022  18.03.2022 | | | 21.12.2021  09.08.2022 | |  | Определен Исполнитель | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.4.5 | | Заключение муниципального контракта | Тесленко О.А. | | | | 01.04.2022  11.04.2022 | | | 30.12.2022  22.08.2022 | |  | Заключен муниципальный контракт  № 0120300006521000516 с ООО «Радиус» на сумму 220 000,00 рублей  Заключен муниципальный контракт  № 0120300006521000190 с ООО «Радиус» на сумму 665 031,35 рубля | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.4.6 | | Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанной услуги | Тесленко О.А. | | | | 11.04.2022  10.12.2022 | | | 10.01.2022  18.05.2022  23.08.2022  03.10.2022  04.10.2022  08.11.2022  09.11.2022  28.11.2022  29.11.2022  23.12.2022 | |  | Осуществлен контроль за исполнением  контракта  № 0120300006521000516. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  I этапа контракта  № 0120300006522000190. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением II этапа контракта  № 0120300006522000190. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением III этапа контракта  № 0120300006522000190. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением IV этапа контракта  № 0120300006522000190. Произведена приемка оказанной услуги. | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.4.7 | | Оплата муниципального контракта | Миронова Т.А. | | | | 11.12.2022  23.12.2022 | | | 23.05.2022  07.10.2022  21.11.2022  02.12.2022  27.12.2022 | |  | Оплачен контракт  № 0120300006521000516  Оплачен I этап контракта  № 0120300006522000190  Оплачен II этап контракта  № 0120300006522000190  Оплачен III этап контракта  № 0120300006522000190  Оплачен IV этап контракта  № 0120300006522000190 | | |  |  | | | 220 000,00  252 011,88  153 007,26  140 006,60  119 005,61 |  | |
| 1.4. | | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставле-ние субсидий победителям конкурса | Тесленко О.А. | | | | 10.01.2022  23.12.2022 | | | 30.12.2021 | |  |  | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | Выполнено 7 соглашений на сумму 3 000,00 рублей | |
| 1.4.1 | | Размещение объявления о приеме заявок на конкурсный отбор по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ (далее – конкурсный отбор), на официальном сайте администрации УГО | Тесленко О.А. | | | | 30.12.2021  10.01.2022 | | | 30.12.2021 | |  | Объявление о приеме заявок размещено на официальном сайте администрации УГО | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |  | |
| 1.4.2 | | Прием заявок на конкурсный отбор | Тесленко О.А. | | | | 31.12.2021  30.01.2022 | | | 30.12.2021  31.01.2022 | |  | Приняты 16 заявок на конкурсный отбор | | |  |  | | |  |  | |
| 1.4.3 | | Рассмотрение заявок | Тесленко О.А. | | | | 31.01.2022  05.02.2022 | | | 31.01.2022  05.02.2022 | |  | Рассмотрено 16 заявок, все допущены до участия в конкурсном отборе | | |  |  | | |  |  | |
| 1.4.4 | | Заседание экспертной комиссии по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ (далее – экспертная комиссия) | Тесленко О.А. | | | | 06.02.2022  11.02.2022 | | | 08.02.2022 | |  | Заседание экспертной комиссии состоялось | | |  |  | | |  |  | |
| 1.4.5 | | Определение победителей конкурсного отбора, составление протокола заседания экспертной комиссии, опубликование его на официальном сайте администрации УГО | Полянских Н.М. | | | | 14.02.2022  21.02.2022 | | | 08.02.2022  15.02.2022 | |  | Определено 7 Победителей конкурса, составлен протокол заседания, размещен на официальном сайте администрации УГО | | |  |  | | |  |  | |
| 1.4.6 | | Заключение соглашений с победителями | Тесленко О.А. | | | | 24.02.2022  15.03.2022 | | | 15.02.2022  01.03.2022 | |  | Подписано 7 соглашений | | |  |  | | |  |  | |
| 1.4.7 | | Контроль за исполнением социально значимых проектов получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | Полянских Н.М. | | | | до 25 числа ежемесячно | | | 15.02.2022  25.02.2022  26.02.2022  25.03.2022  26.03.2022  25.04.2022  26.04.2022  25.05.2022  26.05.2022  25.06.2022  26.06.2022  25.07.2022  26.07.2022  25.08.2022  26.08.2022  25.09.2022  26.09.2022  25.10.2022  26.10.2022  25.11.2022  26.11.2022  25.12.2022 | |  | Контроль за исполнением социально значимых проектов осуществлен, отчеты проверены | | |  |  | | |  |  | |
| 1.4.8 | | Возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | Миронова Т.А. | | | до 10 числа ежемесячно | | | | 25.02.2022  10.03.2022  25.03.2022  10.04.2022  25.04.2022  10.05.2022  25.05.2022  10.06.2022  25.06.2022  10.07.2022  25.07.2022  10.08.2022  25.08.2022  10.09.2022  25.09.2022  10.10.2022  25.10.2022  10.11.2022  25.11.2022  10.12.2022  25.12.2022  15.01.2023 | |  | Средства субсидии перечислены победителям | | |  | | |  |  | |  | |
| 1.4.9 | | Проверка показателей результативности социально значимых проектов, реализуемых в сфере СМИ | Тесленко О.А. | | | 20.12.2022  30.12.2022 | | | | 20.12.2022  30.12.2022 | |  |  | |  | | | |  |  | |  | |
| 1.5. | | Приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для создания фото- и видеоконтента | Тесленко О.А. | | | 03.04.2022  01.06.2022 | | | |  | | 01.09.2022  30.11.2022 |  | | | 305,95 | | | 305,95 | 237,76 | | Заключен 1 контракт на сумму 237,76 рублей | |
| 1.5.1 | | Сбор коммерческих предложений | Тесленко О.А. | | | 04.04.2022  08.04.2022 | | | | 20.07.2022  10.08.2022 | | 01.09.2022  30.09.2022 | Коммерческие предложение собраны | | |  | | |  |  | |  | |
| 1.5.2 | | Подготовка проекта договора, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | | | 11.04.2022  22.04.2022 | | | | 11.08.2022  20.08.2022 | | 01.10.2022  14.10.2022 | Проект контракта подготовлен | | |  | | |  |  | |  | |
| 1.5.3 | | Заключение договора с подрядчиком | Тесленко О.А. | | | 25.04.2022  29.05.2022 | | | | 03.11.2022 | |  | Заключен муниципальный контракт № 68 ИП Мирзакбаров А.А. на сумму 237 763,00 рубля | | |  | | | 237,76 |  | |  | |
| 1.5.4 | | Приемка товара | Тесленко О.А. | | 01.08.2022  01.09.2022 | | | | 21.11.2022  26.11.2022 | | |  | Приемка товара произведена |  | | | |  | |  | |  | | |
| 1.5.5 | | Оплата договора | Миронова Т.А. | | 15.08.2022  15.09.2022 | | | | 30.11.2022 | | |  | Оплата произведена |  | | | |  | | 237,76 | |  | | |
| 1.6 | | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | Тесленко О.А. | | 01.03.2022  15.10.2022 | | | |  | | |  |  | 424,050 | | | | 424,050 | | 406,576 | | Заключено 10 договоров на сумму 406,58 рублей. | | |
| 1.6.1 | | Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК | Тесленко О.А. | | 01.03.2022  11.03.2022 | | | | 20.02.2022  22.02.2022  15.04.2022  24.04.2022  21.04.2022  26.04.2022  01.05.2022  09.05.2022  24.04.2022  11.05.2022  14.05.2022  19.05.2022  01.08.2022  12.08.2022  22.08.2022  31.08.2022 | | |  |  |  | | | |  | |  | |  | | |
| 1.6.2 | | Подготовка проекта контракта согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО | Тесленко О.А. | | 14.03.2022  01.04.2022 | | | | 23.02.2022  28.02.2022  25.04.2022  30.04.2022  27.04.2022  06.05.2022  10.05.2022  15.05.2022  12.05.2022  15.05.2022  20.05.2022  23.05.2022  15.08.2022  19.08.2022  01.09.2022  14.09.2022  01.11.2022  14.11.2022  20.10.2022  24.10.2022 | | |  |  |  | | | |  | |  | |  | | |
| 1.6.3 | | Размещение закупки на электронной площадке | Сражевская М.В. | | 04.04.2022  08.04.2022 | | | | 02.11.2022 | | |  |  |  | | | |  | |  | |  | | |
| 1.6.4 | | Проведение процедуры определения подрядчика | Сражевская М.В. | | 22.04.2022  29.04.2022 | | | | 10.11.2022 | | |  |  |  | | | |  | |  | |  | | |
| 1.6.5 | | Заключение муниципального контракта с подрядчиком | Тесленко О.А. | | 16.05.2022  22.05.2022 | | | | 28.02.2022  04.05.2022  06.05.2022  16.05.2022  16.05.2022  23.05.2022  22.08.2022  05.09.2022  15.11.2022  22.11.2022 | | |  | Заключен договор № 1 с ИП Митус М.М. на оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов в размере 55 000,00 рублей.  Заключен договор № 1 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (баннеры о голосовании) с ИП Карпенко А.Ю. на сумму 32 700,00 рублей  Заключен договор № 2 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (открытки с 9 Мая) с АО «Полицентр» на сумму 10 433,00 рублей  Заключен договор № 3 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (конверты к 9 Мая) с ИП Попов А.В. на сумму 6 000,00 рублей  Заключен договор № 4 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (плакаты о голосовании) с ИП Попов А.В. на сумму 6499,00 рублей  Заключен договор № 5 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (открытки с Последним звонком) с АО «Полицентр» на сумму 16 800,00 рублей  Заключен договор № 12 с АО «Полицентр» на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (открытки с первым звонком) на сумму 31 500,00 рублей  Заключен договор № 15 с ИП Ветрюк И.А. на изготовление (приобретение) сувенирной продукции с символикой УГО на сумму 183 000,00 рублей  Заключен договор № 16 с Митус М.М. на изготовление (монтаж) РИМ на сумму 21600,00 рублей.  Заключен контракт  №  0120300006522000287 с ООО «Типография «Африка» |  | | | |  | | 55 000,00  32 700,00  10 433,00  6 000,00  6 499,00  16 800,00  31 500,00  183 000,00  21 600,00  43 044,00 | |  | | |
| 1.6.6 | | Контроль за изготовлением продукции, приемка результата | Тесленко О.А. | | 01.06.2022  15.09.2022 | | | | 28.02.2022  01.03.2022  06.05.2022  06.05.2022  17.05.2022  17.05.2022  17.05.2022  17.05.2022  23.05.2022  24.05.2022  05.05.2022  30.05.2022  22.08.2022  22.08.2022  16.11.2022  23.11.2022  21.12.2022 | | |  | Осуществлен контроль за исполнением  договора № 1 от 28.02.2022. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  договора № 2 от 06.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  договора № 4 от 16.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  договора № 3 от 16.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  договора № 5 от 23.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  договора № 1-а от 04.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  договора № 12 от 22.08.2022. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  договора № 16 от 15.11.2022. Произведена приемка оказанной услуги.  Осуществлен контроль за исполнением  контракта № 0120300006522000287. Произведена приемка оказанной услуги. |  | | | |  | |  | |  | | |
| 1.6.7 | | Оплата контракта | Миронова Т.А. | | 16.06.2022  30.09.2022 | | | | 02.03.2022  16.05.2022  20.05.2022  23.05.2022  25.05.2022  08.06.2022  29.08.2022  22.11.2022  23.12.2022 | | |  | Оплачен договор № 1 от 28.02.2022  Оплачен договор № 2 от 06.05.2022  Оплачен договор № 4 от 16.05.2022  Оплачен договор № 3 от 16.05.2022  Оплачен договор № 5 от 23.05.2022  Оплачен договор № 1-а от 04.05.2022  Оплачен договор № 12 от 22.08.2022  Оплачен договор № 16 от  15.11.2022  Оплачен контракт  № 0120300006522000287 |  | | | |  | | 55 000,00  10 433,00  6499,00  6000,00  16800,00  32700,00  31 500,00  21 600,00  43 044,00 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления »** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Основное мероприятие | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2 | Реализация проекта «Гражданские инициативы» | | | | | | | | | | | 1710,00 | 1645,00 |  | Заключено три контракта на сумму 865 000 рублей и два договора на сумму 780 000 рубле |
| 2.1 | Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан активистов органов общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | 510,00 | 510,00 | 510,00 |  |  |
| 2.1.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора и сбор коммерческих предложений | | Шевчук Л.Г. | | 31.10.2022 | | 03.11.2022 | |  | | Разработано техническое задание для подготовки проекта договора собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Разработка и согласование проекта договора | | Шевчук Л.Г. | | 03.11.2022 | | 21.11.2022 | |  | | Разработан и согласован проект договора |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Заключение договора | | Сидорова Т.Д. | | 22.11.2022 | | 23.11.2022 | |  | | Заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Лидер» №38 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Прием выполненных услуг | | Сидорова Т.Д. | | 07.12.2022 | | 08.12.2022 | |  | | Услуги выполнены |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Оплата выполненных услуг | | Миронова Т.А. | | 08.12.2022 | | 21.12.2022 | |  | | Услуги оплачены | 510,00 | 510,00 | 510,00 |  |  |
| 2.2 | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты) | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров-общественников) | | | | | | | | | | | 200,0 | 200,0 | 195,0 |  |  |
| 2.3.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального и сбор коммерческих предложений | | | Беркетова Т.Н. | | 01.10.2022 | | 09.10.2022 |  | | Техническое задание разработано, собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта | | | Беркетова Т.Н. | | 12.10.2022 | | 30.10.2022 |  | | Разработан и согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | | Сражевская М.В. | | 03.11.2022 | | 25.11.2022 |  | | Проект муниципального контракта размещен на электронной площадке |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | | Сидорова Т.Д. | | 25.11.2022 | | 29.11.2022 |  | | Заключен муниципальный контракт №0120300006522000292 от 29.11.2022 года с обществом с ограниченной ответственностью «Гавань-турцентр» |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Прием выполненных услуг | | | Сидорова Т.Д. | | 30.11.2022 | | 11.12.2022 |  | | Услуги приняты |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Оплата выполненных услуг | | | Миронова Т.А. | | 12.12.2022 | | 23.12.2022 |  | | Услуги оплачены |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | 280,0 | 280,0 | 280,00 |  |  |
| 2.4.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта и сбор коммерческих предложений | | | Беркетова Т.Н. | | 10.06.2022 | | 10.06.2022 |  | | Разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта | | | Беркетова Т.Н. | | 01.07.2022 | | 01.07.2022 |  | | Разработан и согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | | Сражевская М.В. | | 05.07.2022 | | 11.07.2022 |  | | Проект контракта размещен на электронной площадке |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | | Сидорова Т.Д. | | 29.07.2022 | | 01.08.2022 |  | | Заключен муниципальный контракт с ООО «Гавань-турцентр» №0120300006522000171 |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Прием выполненных услуг | | | Сидорова Т.Д. | | 26.09.2022 | | 07.09.2022 |  | | Услуги выполнены |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Оплата выполненных услуг | | | Миронова Т.А. | | 06.10.2022 | | 14.09.2022 |  | | Услуги оплачены | 280,00 | 280,00 | 280,00 |  |  |
| 2.5 | Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов общественного самоуправления Уссурийского городского округа и между органами самоуправления Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | 450,0 | 450,0 | 390,00 |  |  |
| 2.5.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта, сбор коммерческих предложений | | | Беркетова Т.Н. | | 03.03.2022 | | 03.03.2022 |  | | Разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта | | | Беркетова Т.Н. | | 25.03.2022 | | 25.03.2022 |  | | Разработан и согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Размещение проекта муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | | Сражевская М.В. | | 29.03.2022 | | 19.05.2022 |  | | Проект контракта размещен на электронной площадке |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Заключение проекта муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | | Сидорова Т.Д. | | 11.04.2022 | | 08.06.2022 |  | | Заключен муниципальный контракт с ООО «Транссервисгрупп»  №0120300006522000117 |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Прием выполненных услуг | | | Сидорова Т.Д. | | 18.06.2022  23.06.2022 | | 18.06.2022  23.06.2022 |  | | Услуги выполнены |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Оплата выполненных услуг | | | Миронова Т.А. | | 24.06.2022 | | 24.06.2022 |  | | Услуги оплачены | 390,00 | 390,00 | 390,00 |  |  |
| 2.6 Проведение интеллектуально — развлекательной игры между органами территориального самоуправления Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | | 270,00 | 270,00 | 270,00 |  |  |
| 2.6.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора и сбор коммерческих предложений | | | Вершинина Н.А. | | 19.09.2022 | | 30.09.2022 |  | | Разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Разработка и согласование проекта договора | | | Вершинина Н.А. | | 20.10.2022 | | 31.10.2022 |  | | Разработан и согласован проект договора |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Заключение договора | | | Сидорова Т.Д. | | 31.10.2022 | | 03.11.2022 |  | | Договор заключен |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Прием выполненных услуг | | | Сидорова Т.Д. | | 18.11.2022 | | 23.11.2022 |  | | Услуги выполнены |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Оплата выполненных услуг | | | Миронова Т.А. | | 28.11.2022 | | 09.12.2022 |  | | Услуги оплачены | 270,00 | 270,00 | 270,00 |  |  |
| **Задача № 3 «Развитие активности органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий»** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3 | | Реализация проекта «Активные ТОС» | | | | | | | | | | 310,00 | 310,00 | 310,00 | Заключено два договора на сумму 100 000 и муниципальный контракт на сумму 100 000 рублей и перечислена денежная премия на основании протокола от 23 ноября 2022 года (Постановление от 28 июля 2021 года №1720-НПА) |  |
| 3.1 | | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет грамотности | | Кулемина А.А. | | 09.02.2022 | | 31.10.2022 | |  |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 |  |
| 3.2 | | Разработка технического задания для подготовки проекта договора и сбор коммерческих предложений | | Кулемина А.А. | | 09.02.2022 | | 18.02.2022 | |  | Техническое задание разработано, коммерческие предложения собраны |  |  |  |  |  |
| 3.3 | | Разработка и согласование проекта договора | | Кулемина А.А. | | 21.02.2022 | | 15.03.2022 | |  | Проект договора разработан и согласован |  |  |  |  |  |
| 3.4 | | Заключение договора | | Сидорова Т.Д. | | 16.03.2022 | | 08.04.2022 | |  | Договор №7 с Некоммерческий фонд поддержки социального развития ПК «Энергия Участия» №7 от 08.04 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | | Прием выполненных услуг | | Сидорова Т.Д. | | 20.04.2022 | | 22.04.2022 | |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |  |
| 3.6 | | Оплата выполненных услуг | | Миронова Т.А. | | 22.04.2022 | | 04.05.2022 | |  | Услуги оплачены | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 3.7 | | Разработка технического задания для подготовки проекта договора и сбор коммерческих предложений | | Пикалова Л.В. | | 01.09.2022 | | 30.09.2022 | |  | Разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |  |
| 3.8 | | Разработка и согласование проекта муниципального контракта | | Пикалова Л.В. | | 01.10.2022 | | 20.10.2022 | |  | Разработан и согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |  |
| 3.9 | | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | | Сражевская  М. В. | | 20.10.2022 | | 02.11.2022 | |  | Проект контракта размещен на электронной площадке |  |  |  |  |  |
| 3.10 | | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | | Сидорова Т. Д. | | 02.11.2022 | | 03.11.2022 | |  | Заключен муниципальный контракт №0120300006522000281 от 03.11.2022 с обществом с ограниченной общественностью «Основа» |  |  |  |  |  |
| 3.11 | | Прием выполненных услуг | | Сидорова Т. Д. | | 08.11.2022 | | 16.11.2022 | |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |  |
| 3.12 | | Оплата выполненных услуг | | Миронова  Т. А. | | 16.11.2022 | | 26.11.2022 | |  | Услуги оплачены | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 3.13 | | Разработка технического задания для подготовки проекта договора и сбор коммерческих предложений | | Пикалова Л.В. | | 01.09.2022 | | 30.09.2022 | |  | Разработано техническое задание, собранны коммерческие предложения |  |  |  |  |  |
| 3.14 | | Разработка и согласование проекта договора | | Пикалова Л.В. | | 01.10.2022 | | 31.10.2022 | |  | Разработан и согласован проект договора |  |  |  |  |  |
| 3.15 | | Заключение договора | | Сидорова Т.Д. | | 01.11.2022 | | 07.11.2022 | |  | Заключен договор № 31 от 02.11.2022 года с ООО «Основа» |  |  |  |  |  |
| 3.16 | | Прием выполненных услуг | | Сидорова Т.Д. | | 08.11.2022 | | 16.11.2022 | |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |  |
| 3.17 | | Оплата выполненных услуг | | Миронова Т.А. | | 16.11.2022 | | 26.11.2022 | |  | Услуги оплачены | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 3.2 | | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0 |  |
| 3.2.1 | | Размещение на официальном сайте администрации УГО и печатном СМИ информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса, прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | | Шевчук Л.Г. | | 03.10.2022 | | 13.10.2022 | |  | Информация о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса размещена |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | | Рассмотрение заявок на участие в смотре – конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | | Шевчук Л.Г. | | 14.10.2022 | | 20.10.2022 | |  | Приняты заявки на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра-конкурса | | Шевчук Л.Г. | | 21.10.2022 | | 27.10.2022 | |  | Определен список победителей смотра-конкурса |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | | Размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей | | Шевчук Л.Г. | | 28.10.2022 | | 01.11.2022 | |  | Информация о результатах смотра-конкурса размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, победители оповещены |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | | Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса | | Миронова Т.А. | | 14.10.2022 | | 29.11.2022 | |  | Победителям смотра-конкурса перечислена денежная премия | 110,00 | 110,00 | 110,00 |  |  |
|  | | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | | Мероприятие 1.2. «Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения» выполнять нецелесообразно по причине проведения соцопросов с подобной тематикой Правительством Приморского края начиная с 01 января 2022 года ежеквартально. Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие информационного общества» на 2021 –2024 годы (№ 1864-НПА от 18.07.2022 г.) Финансовые средства направлены на реализацию мероприятия 1.3. Подготовлен проект распоряжения о внесении изменений в план-график муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы, на 2022 год. В настоящее время он проходит согласование в структурных (функциональных) подразделениях администрации. | | | | | | | | | | | | | |  |