**Аналитическая записка**

О реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021– 2027 годы,

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 04.08.2020 № 1704-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2027 годы»

за 2022 год

Целью муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021– 2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 04.08.2020 № 1704-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2027 годы», является развитие информационного пространства на основе обеспечения доступа к официальной информации органов местного самоуправления, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры, сведений о деятельности органов территориального общественного самоуправления через средства массовой информации и информационно-коммуникационную сеть «Интернет».

**Результаты, достигнутые за отчетный период.**

В 2022 году большинство показателей, запланированных муниципальной программой «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021– 2027 годы, были достигнуты.

Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления при планируемом показателе 65 процентов составил 73,2 процента (+8,2%).

В связи с признанием компании «Мета» в марте 2022 года экстремистской организацией, и невозможностью продолжения работы в социальных сетях «Инстаграм» и «Фейсбук», где у администрации Уссурийского городского округа было наибольшее число подписчиков, плановый показатель по количеству подписчиков на официальные аккаунты администрации Уссурийского городского округа в социальных сетях достигнут не был. При планируемом показателе 50 000 человек, количество подписчиков на 1 января 2022 года составило 11 244 человека (-38756).

По этой же причине уменьшилось количество публикаций (сюжетов, радиопрограмм) об органах территориального общественного самоуправления за 2022 год с 102 до 83 штук, что ниже планового показателя на 27 штук (плановый показатель – 110 штук).

Количество аккаунтов, созданных и постоянно актуализирующихся органами территориального общественного самоуправления в социальных сетях, за год увеличилось с 6 до 8, что полностью соответствует плановому показателю (8).

 **Перечень основных контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки.**

Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 08 апреля № 94 утвержден план-график реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2027 годы в 2022 году.

В плане-графике были определены следующие контрольные события, которые выполнены в установленные планом-графиком сроки:

1. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации. Заключены 25 контрактов и договоров в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Опубликовано в периодическом печатном издании нормативных правовых актов и иной официальной информации на площади 700 000 кв.см. Размещено информации на телеканалах в объеме 1200 минут, на Интернет-сайтах 125 сообщений, на радиоканале – 10 выпусков новостей.
2. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставление субсидий победителям конкурса. Реализованы 7 социально значимых проектов
3. Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа. Заключено 10 договоров и контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Изготовлено 300 папок для памятных адресов, 8 баннеров (3х6), 3500 поздравительных открыток.
4. Приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для создания фото- и видеоконтента для социальных сетей и сетевого издания «Официальный вестник Уссурийского городского округа». Приобретен фотоаппарат и фотовспышка к нему.
5. Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. Заключен 1 муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведено 18 праздничных мероприятий в округах территориального общественного самоуправления.
6. Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности. Проведены обучающие семинары.
7. Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе администрации Уссурийского городского округа.
8. Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров-общественников)
9. Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа и между органами территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа.
10. Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа.

Между тем, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований не удалось выполнить следующее контрольное событие:

1. Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О Положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты).
2. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки.**

Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение права граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством» выполнены в полном объеме в установленные сроки. Среди них:

1. Реализация проекта «Информационная политика»
	1. Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме.

1.2.Наполнение сетевого издания «Официальный вестник Уссурийского городского округа».

1.4. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации.

1.5. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставление субсидий победителям конкурса.

1.6. Приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для создания фото- и видеоконтента для социальных сетей и сетевого издания «Официальный вестник Уссурийского городского округа».

1.7. Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа.

Не выполнено мероприятие:

1.3. Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения. Подобное мероприятие выполнялось Правительством Приморского края ежеквартально, в том числе и на территории Уссурийского городского округа. Необходимости его реализации в 2022 году не было.

Мероприятия к задаче № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве» выполнены частично.

Выполнены мероприятия:

2.1. Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе администрации Уссурийского городского округа.

2.3. Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров-общественников).

2.4. Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа

2.5. Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа и между органами территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа.

2.6. Проведение интеллектуально-развлекательной игры между органами территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа.

Не выполнено мероприятие:

2.2. Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты).

Мероприятия к задаче № 3 «Развитие активности органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий» выполнены полностью.

3.1. Организация и проведение обучающих семинаров "Школа управдома" для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности.

3.2. Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение программы:**

В 2022 году на исполнение муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021– 2024 годы было направлено 21 577,95 тысячи рублей из местного бюджета. Из них освоено 21 427,29 тысячи рублей, что составило 99,30 процентов. Средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетные средства не привлекались.

**Информация об изменениях, внесенных за отчетный год в муниципальную программу:**

В муниципальную программу «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2027 годы в течение 2022 года были внесены следующие изменения:

постановление администрации Уссурийского городского округа от 18 июля 2022 года № 1864-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 04 августа 2020 года № 1704-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021– 2024 годы» – в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий на 2022 год, а также в связи с дополнением мероприятий программы;

постановление администрации Уссурийского городского округа
от 12 октября 2023 года № 2693-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 04 августа 2020 года № 1704-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы» в связи с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями муниципальной программы на 2022 год, изменением состава участников муниципальной программы, а также с изменением наименования мероприятия;

постановление администрации Уссурийского городского округа
от 11 ноября 2022 года № 3036-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 04 августа 2020 года № 1704-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы» связи с продлением срока реализации муниципальной программы и в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий.

Все изменения, вносимые в 2022 году в муниципальную программу «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021– 2027 годы», учитывали сложившуюся в Уссурийском городском округе ситуацию и были направлены на то, чтобы перераспределить средства между мероприятиями муниципальной программы для достижения более высоких показателей (индикаторов) программы.

**Результаты оценки эффективности реализации программы.**

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора) муниципальной программы:

СП1 = 73,2/65=1,1261

СП2 = 11244/50000=0,22

СП3 = 83/102=0,8137

СП4 = 8/8=1

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

СПмп=(1,1261+0,22+0,8137+1)/4=0,78995

Степень соответствия уровню доходов муниципальной программы:

СРмп=21427,29/21577,95=0,9930

Эффективность использования средств бюджета Уссурийского городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы:

СМмп=13/15=0,8

Эбс=0,8/0,9930=0,8056

Эмп=0,78995х0,8056=0,6363

Показатель эффективности муниципальной программы **составляет 0,64,** что позволяет говорить об **удовлетворительной** реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2027 годы в 2022 году.