Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа»
на 2023-2027 годы

Отчетный период: за 2 квартал 2023 года

Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальнойпрограммой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023 – 2027 годы» |
| 1. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта | МКУ «СЕЗЗ» | март,апрель2023 г. | март2023 г. | апрель 2023 г. | Заключение контрактов на страхование гражданской ответственности владельца ГТС – 7 шт. | 186,03 | 186,03 | 116,04 | 7 контрактов на общую сумму 116,04 тыс.руб. |
| 2. | Текущее содержание гидротехнических сооружений | МКУ «СЕЗЗ» | ноябрь 2023 г. |  | ноябрь 2023 г. | Содержание объекта в течение 2023 г. | 2 403,13 | 2 403,13 | 0,00 | Контракт № 112/67 от 19.04.2023 на сумму 2 188,98 тыс.руб. |
| 3. | Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений | МКУ «СЕЗЗ» | декабрь2023 г. |  | декабрь2023 г. | Выполнение работ подрядными организациями (по мере заключения договоров / контрактов) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Контракт № 171/105 от 29.06.2023 на сумму 285,00 тыс.руб. |
| 4. | Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков | МКУ «СЕЗЗ» | декабрь 2023 г. | март,июнь2023 г. | декабрь 2023 г. | Выполнение работ подрядными организациями (по мере заключения договоров / контрактов) | 1 813,46 | 1 813,46 | 805,89 | Контракт № 143/89 от 25.05.2023 на сумму 294,44 тыс.руб.;Контракт № 71/38 от 20.03.2023 на сумму 614,20 тыс.руб.;Договор№ 50 от 06.03.2023 на сумму 577,63 тыс.руб. |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | МКУ «СЕЗЗ» | август2023 г. |  | август2023 г. | Экспертное сопровождение государственной экспертизы в ходе проведения СМР по реконструкции объекта | 1 676,01 | 1 676,01 | 0,00 | - |
| 6. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | МКУ «СЕЗЗ» | август2023 г. |  | август2023 г. | Ввод объекта в эксплуатацию | 282 240,10 | 282 240,10 | 37 637,50 | Контракт№ 20/2 от 04.03.2022 на сумму 302 860,18 тыс.руб.;Договор№ 85 от 30.03.2023 на сумму 508,97 тыс.руб. |
| 7. | Установление сервитутов в отношении земельных участков по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | МКУ «СЕЗЗ» | декабрь2023 г. |  | декабрь2023 г. | Выполнение работ подрядной организацией | 296,13 | 296,13 | 176,58 | Соглашение № 1 от 28.03.2022 на сумму 425,60;Соглашение № 2 от 28.03.2022 на сумму 52,60 тыс.руб. |
|  | отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по срокам не выявлено |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):отсутствуют |

Г.В. Хачатрян

И.В. Лапина

Е.Н. Курин

32-57-70