МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2023– 2027 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 10 ноября 2022 года № 3034-НПА

Отчетный период: за III квартал 2023 года

Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации

Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Пла-новая | Факти-ческая | Ожи-даемая |
| Сводная бюдже-тная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмо-трено муниципа-льной програм-  мой, тыс. руб. | Кассо-  вое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа (подпрограмма) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2023 – 2027 годы» | | | | | | | | | | |
| Всего по муниципальной программе: | | | | | | | 3462,235 | 3462,235 | 0 |  |
| Задача № 1 «Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | | | | | | | 3402,235 | 3402,235 | 0 |  |
| 1.1. | Предоставить субсидию социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа(далее – СО НКО) | Беркетова Т.Н. | 24.06  2023 | 29.06.  2023 | 24.06.  2023 | Предоставлены субсидии 17 социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | 1500,0 | 1500,0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Внесение изменений в Порядок предоставления субсидий СО НКО (далее – Порядок) | Беркетова Т.Н. | 15.02.  2023 | 29.03.  2023 | 15.03.  2022 | Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29.03.2023 года  № 812-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 25.08.2017 года № 2555-НПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Уссурийском городском округе (далее - СО НКО УГО)» утвержден Порядок предоставления субсидий СО НКО УГО. |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Размещение объявления о приеме документов СО НКО на предоставление субсидии | Беркетова Т.Н. | 15.03.  2023 | 10.05  2023 | 10.04.  2023 | 10.03. 2023опубликовано извещение об объявления конкурса по предоставлению субсидий СО НКО УГО |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Прием заявок и документов от СО НКО | Беркетова Т.Н. | 10.05.  2023 | 10.05 - 08.06  2023 | 08.06.  2023 | Приняты заявки и документы СО НКО на предоставление субсидии |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Проведение заседания комиссии по определению получателей субсидий | Беркетова Т.Н. | 16.06.  2023 | 29.06.  2023 | 16.06.  2023 | 29.06.2023 года проведено заседание комиссии по определению получателей субсидий. 17 СО НКО УГО определены получателями субсидий |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Направление письменного уведомления о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии | Беркетова Т.Н. | 16.06.  2023 | 26.06.  2023 | 26.06.  2023 | Направлены уведомления |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Заключение соглашений с получателями субсидий | Беркетова Т.Н. | 26.06.  2023 |  | 30.06.  2023 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Подготовка и  согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии | Беркетова Т.Н. | 07.07.  2023 |  | 21.07.  2022 | Подготовлен проект распоряжения администрации Уссурийского городского округа от «Об утверждении списка СО НКО УГО - получателей субсидии в 2023 году» определен список получателей субсидии в 2023 году |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Направление документов на перечисление субсидий | Беркетова Т.Н. | 07.07.  2023 |  | 21.07.  2023 | Предоставлены субсидии 17 социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
| 1.2. | Провести конкурс социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | Пикалова Л.В. | 20.02.  2023 | 29.06.  2023 | 05.07.  2023 | Предоставлена субсидия на реализацию социально значимых проектов СО НКО в Уссурийском городском округе | 1902,235 | 1902,235 | 0 |  |
| 1.2.1 | Внесение изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 июня 2017 года № 1824-НПА «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее – Положение) | Пикалова Л.В. | 20.02.  2023 | 05.04.  2023 | 05.04.  2023 | Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.04.2023 года № 869-НПА утвержден Порядок предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Опубликование Положения и размещение объявления о приеме документов СО НКО организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов СО НКО Уссурийского городского округа (далее – проекты) | Пикалова Л.В. | 10.03.2023 | 10.04. 2023-09.05. 2023 | 14.04  2023 | Опубликовано объявление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Прием заявок и документов СО НКО на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов СО НКО Уссурийского городского округа | Пикалова Л.В. | 11.04.  2023 | 11.05.  2023-12.06. 2023 | 09.06.  2023 | Прием заявок и документов СО НКО организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов СО НКО Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Проведение презентации проектов и принятие решения экспертной комиссией по определению победителей конкурса проектов СО НКО | Пикалова Л.В. | 26.06.  2023 | 29.06  2023 | 10.07.  2023 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Направление письменного уведомления о предоставлении либо в отказе в предоставлении субсидии | Пикалова Л.В. | 10.07.  2023 | 10.07.  2023 | 21.07.  2023 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Заключение соглашений с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО | Пикалова Л.В. | 01.08.  2023 | 17.08. 2023-24.08. 2023 | 24.08.  2023 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий проектов СО НКО | Пикалова Л.В. | 16.08.  2023 | 24.08. 2023-30.08. 2023 | 30.08.  2023 |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 «Расширение информационной и консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | 60,0 | 60,0 | 0 |  |
| 2. | Оказать информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Уссурийском городском округе | | | | | | 60,0 | 60,0 | 0 |  |
| 2.1. | Осветить проводимую органами местного самоуправления деятельность в области СО НКО в Уссурийском городском округе | Тесленко О.А. | 01.09.  2023 | 05.09.2023 | 10.09.  2023 | Разработано техни-ческе задания к контракту, собраны коммерческие предложения с обоснованием начальной максмальной цены контракта | 20,0 | 20,0 | 0 |  |
| 2.1.1. | Разработка технического задания к контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | Тесленко О.А. | 01.09.  2023 | 05.09.2023 | 10.09.  2023 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | Тесленко О.А. | 18.09  2023 | 20.09.2023 | 25.09.  2023 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Контроль за соблюдением контракта, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 01.10.  2023 |  | 25.10.  2023 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Оплата принятых услуг | Миронова Т.А. | 25.10.  2023 |  | 05.11.  2023 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организовать и провести семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций | Вершинина Н.А. | 01.08.  2022 |  | 24.11.  2022 |  | 40,0 | 40,0 | 0 |  |
| 2.2.1. | Подготовка и согласование проекта контракта (договора) на оказание услуг | Вершинина Н.А. | 01.08.  2023 |  | 01.09.  2023 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятия | Вершинина Н.А. | 27.10.  2023 |  | 27.10.  2023 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Оплата услуг по контракту (договору) | Вершинина Н.А. | 03.11.  2023 |  | 24.11.  2023 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
| Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
| всего | 12362,2354 |  | 0% | всего | 3462,235 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет | 1162,235 | 1156,736 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | 2300,00 | 22264,9 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |