МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 05 ноября 2015 года № 2935-НПА

Отчетный период: за 9 месяцев 2021 года

 Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации

 Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализа-ции мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Пла-новая | Факти-ческая | Ожи-даемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмо-трено муниципа-льной програм-мой, тыс. руб. | Кассо-вое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа (подпрограмма) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2023 годы»  |
| Всего по муниципальной программе: | 2300,0 | 2300,0 | 1881,683 |  |
| Задача № 1 «Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2240,0 | 2240,0 | 1861,683 |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | 1500,0 | 1500,0 | 1238,683 |  |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016-2023 годах (далее – Порядок) | Беркетова Т.Н. | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 13.04.2021 года № 801-НПА утвержден Порядок предоставлениясубсидий социально ориенти-рованным некоммер-ческим организациям вУссурийском городском округе  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Опубликование Порядка и прием заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии | Беркетова Т.Н. | 14.05.2021 | 16.04.2021 | 16.05.2021 | 16.04.2021 опубликовано извещение об объявления конкурса по предоставлению субсидий СОНКО, по 16.05.2021 ведетсяприем заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии;30.07.2021 опублико-вано извещение об объявления конкурса по предоставлению субсидий СОНКО, по 30.08.2021 ведетсяприем заявок и доку-ментов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Проведение заседания комиссии по определению получателей субсидий | Беркетова Т.Н. | 21.05.2021 | 08.06.202114.09.2021 | 08.06.202114.09.2021 | 08.06.2021 года проведено заседание комиссии по определению получателей субсидий. 10 СО НКО определены получателями субсидий;14.09.2021 года про-ведено заседание ко-миссии по определе-нию получателей субсидий, 4 СО НКО определены получателями субсидий |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Заключение соглашений с получателями субсидий | Беркетова Т.Н. | 11.06.2021 | 28.06.202130.09.2021 | 28.06.202130.09.2021 | 28.06.2021 года заключены соглашения с получателями субсидий;30.09.2021 года заключены соглашения с получателями субсидий |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Подготовка и согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии | Беркетова Т.Н. | 25.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 21.06.2021 года № 162 определен список получателей субсидии в 2021 году;30.09.2021 года подготовлен проект распоряжения Уссу-рийского городского округа по определе-нию списка получа-телей субсидии в 2021 году |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий | Беркетова Т.Н. | 16.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Перечислены выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение конкурсов социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | Шевчук Л.Г. | 16.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Проведен конкурс социально значимых проектов социально ориентированных не-коммерческих ор-ганизаций Уссу-рийского городского округа | 740,0 | 740,0 | 623,0 |  |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016-2022 годах (далее – Положение) | Шевчук Л.Г. | 12.04.2021 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20.04.2021 года № 854-НПА утвержден Порядок предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016-2022 годах |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Сбор заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее – проекты) | Шевчук Л.Г. | 14.05.2021 | 10.05.2021 | 10.05.2021 | Сбор заявок и до-кументов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее – проекты) |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Проведение презентации проектов и принятие решения экспертной комиссией по определению победителей конкурса проектов СО НКО | Шевчук Л.Г. | 21.05.2021 | 29.07. 2021 | 29.07. 2021 | Проведены презентации проектов и принято решения экспертной комиссией по определению по-бедителей конкурса проектов СО НКО.6 СО НКО определены победителями конкурса проектов  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Подготовка и согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии на реализацию проектов СО НКО | Шевчук Л.Г. | 11.06.2021 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | Распоряжением ад-министрации Уссу-рийского городского округа от 17.08.2021 года № 209 определен список получателей субсидий на реализацию социально значимых проектов СО НКО в 2021 году |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Заключение соглашений с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО | Шевчук Л.Г. | 25.06.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Заключены соглашения с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий проектов СО НКО | Шевчук Л.Г. | 16.07.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Перечислены выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий проектов СО НКО |  |  |  |  |
| Задача № 2 «Расширение информационной и консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 60,0 | 60,0 | 20,0 |  |
| 2. | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 60,0 | 60,0 | 20,0 |  |
| 2.1. | Оказание услуг информагенствам и в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Тесленко О.А. | 15.06.2021 | 02.04.2021 |  | Заключенконтракт (договор) на размещение информации в средствах массовой информации | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Заключен 1 контракт на 20,0  |
| 2.1.1 | Разработка технического задания к контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | Тесленко О.А. | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 15.03.2021 года разработано техническое задания к контракту, собраны коммерческие предложения с обоснованием начальной макси-мальной цены кон-тракта |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | Тесленко О.А. | 16.04.2021 | 02.04.2021 | 02.04.2021 | Проведен электронный аукцион. Заключен муниципальныйконтракт № 0120300006521000105 от 02.04.2021 года с победителем |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Контроль за соблюдением контракта, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 18.05.2021 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | Оказана информационная услуга на телеканале «Телемикс» с эфирной и кабельной сетью вещания по размещению видеопродукции, направленных на популяризацию деятельности СО НКО |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Оплата контракта | Тесленко О.А. | 05.06.2021 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | Контракт оплачен 17.05.2021 года |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций | Шевчук Л.Г. | 18.11.2021 |  |  | Проведен семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций | 40,0 | 40,0 | 0 |  |
| 2.2.1. | Подготовка и согласование проекта контракта (договора) на оказание услуг | Шевчук Л.Г. | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | Подготовлен и согласован проект контракта (договора) на оказание услуг |  |  |  | 15.09.2021 года заключен договор № 23 29/07на оказание услуги по организации и проведению семинара для СО НКО на 25,0 тыс. руб. |
| 2.2.2. | Проведение мероприятия | Шевчук Л.Г. | 28.10.2021 |  |  | Мероприятие проведено |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Оплата услуг по контракту (договору) | Шевчук Л.Г. | 18.11.2021 |  |  | Услуга по контракту (договору) оплачена |  |  |  |  |