Мониторинг реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2023 – 2027 годы

за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контра-ктов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактичес-кая | Ожидае-мая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 26 195,00 | 26 195,00 | 16 739,36 | 21 170,67 |
| Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством |
| 1 | Реализация проекта «Информационная политика» | 23 605,00 | 23 605,00 | 15 550,36 | 19 981,67 |
| 1.1 | п.1.2 Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения | Начальник отдела пресс-службы Панченко А.Е. (далее Панченко А.Е.) | 01.10.2023 |  | 27.11.2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Разработка технического задания к договору на проведение социологических опросов и опросов общественного мнения | Панченко А.Е. | 01.10.2023 |  | 15.10.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 15.10.2023 |  | 29.10.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 02.11.2023 |  | 13.11.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 20.11.2023 |  | 27.11.2023 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | п.1.3 Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Панченко А.Е. | 09.01.2023 |  | 21.12.2023 |  | 19 200,0 | 19 200,0 | 12 952,61 | 16 362,53 |
| 1.2.1 | Освещение деятельности органов местного самоуправления в периодических печатных изданиях | Панченко А.Е. | 30.04.2023 |  | 21.12.2023 |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 3 342,86 | 3 512,86 |
| 1.2.1.1 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления в периодических печатных изданиях | Тесленко О.А. | 09.01.2023 | 16.09.2022 | 20.01.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006522000257 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Тесленко О.А. | 20.01.2023 | 10.10.2022 | 30.01.2023 | Контракт с КГБУ «Общественное телевидение Приморья» № 0120300006522000257 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 10.02.2023 | 30.03.2023 | 10.04.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Тесленко О.А. | 10.04.2023 | 06.04.2023 | 20.04.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 973,86 | 973,86 | 973,86 | 973,86 |
| 1.2.1.2 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления в периодических печатных изданиях | Тесленко О.А. | 09.01.2023 | 15.11.2022 | 20.01.2023 | Подготовлен проект договора |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Тесленко О.А. | 25.01.2023 | 25.11.2022 | 30.01.2023 | Договор с ООО «Издательский дом города и веси» № 17 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 10.02.2023 | 20.02.2023 | 25.02.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Тесленко О.А. | 25.02.2023 | 28.02.2023 | 05.03.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 1.2.1.3 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления в периодических печатных изданиях | Тесленко О.А. | 20.03.2023 | 22.03.2023 | 30.03.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000063 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 15.04.2023 | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Контракт с РОУ «Редакция Уссурийской газеты «Коммунар» № 0120300006523000257 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 15.05.2023 | 19.05.2023 | 25.05.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 01.04.2023 | 06.04.2023 | 10.04.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.2.1.4 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления в периодических печатных изданиях | Панченко А.Е. | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 20.05.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000091 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 10.06.2023 | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Контракт с РОУ «Редакция Уссурийской газеты «Коммунар» № 0120300006523000091 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 10.07.2023 | 03.07.2023 | 20.07.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 20.07.2023 | 10.07.2023 | 30.07.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.2.1.5 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления в периодических печатных изданиях | Панченко А.Е. |  | 30.05.2023 |  | В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000111 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 10.06.2023 | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Контракт с РОУ «Редакция Уссурийской газеты «Коммунар» № 0120300006523000111 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 20.07.2023 | 20.07.2023 | 25.07.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 25.07.2023 | 26.07.2023 | 30.07.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 1.2.1.6 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления в периодических печатных изданиях | Панченко А.Е. | 01.07.2023 | 07.07.2023 | 10.07.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000163 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 28.07.2023 | 31.07.2023 | 05.08.2023 | Контракт с РОУ «Редакция Уссурийской газеты «Коммунар» № 0120300006523000163 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 27.08.2023 | 01.09.2023 | 10.09.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 10.09.2023 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.2.1.7 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления в периодических печатных изданиях | Панченко А.Е. | 20.07.2023 | 01.08.2023 | 05.08.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000208 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 20.08.2023 | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Контракт с РОУ «Редакция Уссурийской газеты «Коммунар» № 0120300006523000208 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 30.09.2023 |  | 05.10.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 05.10.2023 |  | 15.10.2023 |  | 170,0 | 170,0 | 0 | 170,0 |
| 1.2.2. | Освещение деятельности органов местного самоуправления в электронных периодических, сетевых изданиях | Панченко А.Е. | 30.04.2023 |  | 21.12.2023 |  | 1 450,0 | 1 450,0 | 750,0 | 1 415,17 |
| 1.2.2.1 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления в электронных периодических, сетевых изданиях | Тесленко О.А. | 09.01.2023 | 01.12.2022 | 20.01.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006522000336 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Тесленко О.А. | 01.02.2023 | 23.12.2022 | 10.02.2023 | Контракт с ООО «Лидер» № 0120300006522000336 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 10.02.2023 | 30.04.2023 | 10.06.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 01.06.2023 | 05.05.2023 | 10.06.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 1.2.2.2 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления в электронных периодических, сетевых изданиях | Тесленко О.А. | 09.01.2023 | 12.12.2022 | 20.01.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006522000339 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Тесленко О.А. | 01.02.2023 | 09.01.2022 | 10.02.2023 | Контракт с ООО «Лидер» № 0120300006522000339 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 10.02.2023 |  | 10.12.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Тесленко О.А. | 10.12.2023 |  | 20.12.2023 |  | 315,17 | 315,17 | 0 | 315,17 |
| 1.2.2.3 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления в электронных периодических, сетевых изданиях | Тесленко О.А. | 10.03.2023 | 14.03.2023 | 20.03.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000054 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Тесленко О.А. | 10.04.2023 | 03.04.2023 | 20.04.2023 | Контракт с ООО «Приморская пресса» № 0120300006523000054 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 01.05.2023 |  | 30.11.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 01.12.2023 |  | 10.12.2023 |  | 350,0 | 350,0 | 0 | 350,0 |
| 1.2.3 | Освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | Панченко А.Е. | 09.01.2023 |  | 21.12.2023 |  | 12 000,0 | 12 000,0 | 8 109,75 | 10 684,5 |
| 1.2.3.1 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | Тесленко О.А. | 09.01.2023 | 29.11.2022 | 12.01.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006522000313 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Тесленко О.А. | 12.01.2023 | 19.12.2022 | 20.01.2023 | Контракт с МУП «ТК Телемикс» № 0120300006522000313 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 20.01.2023 | 27.02.2023 | 20.02.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Тесленко О.А. | 20.02.2023 | 02.03.2023 | 05.03.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 994,60 | 994,60 | 994,60 | 994,60 |
| 1.2.3.2 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | Тесленко О.А. | 09.01.2023 | 07.12.2022 | 12.01.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006522000337 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Тесленко О.А. | 12.01.2023 | 27.12.2022 | 20.01.2023 | Контракт с МУП «ТК Телемикс» № 0120300006522000337 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 20.01.2023 |  | 20.12.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 20.12.2023 |  | 25.12.2023 |  | 80,0 | 80,0 | 0 | 80,0 |
| 1.2.3.3 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | Тесленко О.А. | 09.01.2023 | 23.12.2022 | 25.01.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006522000341 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Тесленко О.А. | 01.02.2023 | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Контракт с ВГТРК № 0120300006522000341 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 10.05.2023 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Услуги частично оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 20.05.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 1 094,74 | 1 094,74 | 729,83 | 1 094,74 |
| 1.2.3.4 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | Тесленко О.А. | 01.02.2023 | 20.02.2023 | 25.02.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000035 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Тесленко О.А. | 10.03.2023 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Контракт с КГБУ «Общественное телевидение Приморья» № 0120300006523000035 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 15.03.2023 | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Услуги частично оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 15.05.2023 | 10.05.2023 | 25.05.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 600,0 | 3 000,0 |
| 1.2.3.5 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | Тесленко О.А. | 01.03.2023 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000052 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 01.04.2023 | 10.04.2023 | 15.04.2023 | Контракт с МУП «ТК Телемикс» № 0120300006523000052 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 15.04.2023 | 01.05.2023 | 10.05.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 10.05.2023 | 05.05.2023 | 20.05.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 2 313,02 | 2 313,02 | 2 313,02 | 2 313,02 |
| 1.2.3.6 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | Тесленко О.А. | 01.06.2023 | 05.06.2023 | 10.06.2023 | Подготовлен проект договора |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 10.06.2023 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | Договор с МУП «ТК Телемикс» № б/н |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 18.06.2023 | 20.06.2023 | 24.06.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 24.06.2023 | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,8 |
| 1.2.3.7 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | Панченко А.Е. | 15.05.2023 | 31.05.2023 | 01.06.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000113 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 18.06.2023 | 20.06.2023 | 25.06.2023 | Контракт с МУП «ТК Телемикс» № 0120300006523000113 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 01.08.2023 | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 10.08.2023 | 08.08.2023 | 20.08.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.2.3.8 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | Панченко А.Е. | 15.07.2023 | 20.07.2023 | 25.07.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000174 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 10.08.2023 | 11.08.2023 | 20.08.2023 | Контракт с МУП «ТК Телемикс» № 0120300006523000174 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 30.08.2023 | 13.09.2023 | 10.10.2023 | Услуги частично оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 05.09.2023 | 15.09.2023 | 15.10.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 2 359,34 | 2 359,34 | 1 769,5 | 2 359,34 |
| 1.2.3.9 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале | Панченко А.Е. | 01.09.2023 | 05.09.2023 | 10.09.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000249 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 15.09.2023 | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Контракт с МУП «ТК Телемикс» № 0120300006523000249 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 10.10.2023 |  | 10.11.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 10.11.2023 |  | 20.11.2023 |  | 140,0 | 140,0 | 0 | 140,0 |
| 1.2.4 | Освещение деятельности органов местного самоуправления на радиоканале | Панченко А.Е. | 09.01.2023 |  | 21.12.2023 |  | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 1.2.4.1 | Подготовка документации для контракта на освещение деятельности органов местного самоуправления на радиоканале | Тесленко О.А. | 09.01.2023 | 23.11.2022 | 12.01.2023 | В ЕИС размещено извещение № 0120300006522000302 о проведении закупки |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Тесленко О.А. | 12.01.2023 | 13.12.2022 | 20.01.2023 | Контракт с ООО «Радио-Ком» № 0120300006522000302 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 20.01.2023 | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Тесленко О.А. | 13.06.2023 | 02.06.2023 | 20.06.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 1.3 | п. 1.4. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставление субсидий победителям конкурса | Панченко А.Е. |  |  |  |  | 3 905,0 | 3 905,0 | 2 373,11 | 3 394,5 |
| 1.3.1 | Подготовка документации для организация и проведение конкурса социально значимых проектов | Тесленко О.А. | 09.01.2023 | 20.01.2023 | 01.02.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Определение победителей конкурсного отбора | Тесленко О.А. | 10.02.2023 | 10.02.2023 | 15.02.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Заключение соглашений с победителями | Тесленко О.А. | 15.02.2023 | 17.02.2023 | 20.02.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением социально значимых проектов получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | Панченко А.Е. | 20.02.2023 |  | 20.12.2023 |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ | Панченко А.Е. | 20.03.2023 |  | 20.12.2023 |  | 3 905,0 | 3 905,0 | 2 373,11 | 3 394,5 |
| 1.4 | п. 1.6. Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | Панченко А.Е. | 21.02.2023 |  | 21.12.2023 |  | 500,0 | 500,0 | 224,64 | 224,64 |
| 1.4.1 | Подготовка документации для контракта на приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | Тесленко О.А. | 21.02.2023 | 10.03.2023 | 21.03.2023 | Подготовлен проект муниципального договора |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Тесленко О.А. | 21.03.2023 | 17.03.2023 | 28.03.2023 | Договор с ИП Митус М.М. № 1 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 28.03.2023 | 21.03.2023 | 14.04.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Тесленко О.А. | 14.04.2023 | 27.03.2023 | 24.04.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 126,7 |
| 1.4.2 | Подготовка документации для контракта на приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | Панченко А.Е. | 11.04.2023 | 20.04.2023 | 21.04.2023 | Подготовлен проект муниципального договора |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 22.04.2023 | 29.04.2023 | 30.04.2023 | Договор с ООО «Полицентр» № 3 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 30.04.2023 | 03.05.2023 | 05.05.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 06.05.2023 | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 1.4.3 | Подготовка документации для контракта на приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | Панченко А.Е. | 20.04.2023 | 25.04.2023 | 01.05.2023 | Подготовлен проект муниципального договора |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 01.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | Договор с ИП Попов А.В. № 11 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 08.05.2023 | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 18.05.2023 | 15.05.2023 | 28.05.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 1.4.4 | Подготовка документации для контракта на приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | Панченко А.Е. | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 20.05.2023 | Подготовлен проект муниципального договора |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 20.05.2023 | 19.05.2023 | 25.05.2023 | Договор с ИП Карпенко А.Ю. № 607 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 20.05.2023 | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 10.06.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 1.4.5 | Подготовка документации для контракта на приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | Панченко А.Е. | 20.08.2023 | 25.08.2023 | 27.08.2023 | Подготовлен проект муниципального договора |  |  |  |  |
|  | Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену | Панченко А.Е. | 28.08.2023 | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Договор с ИП Радченко О.В. № Д002310 |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг | Панченко А.Е. | 30.08.2023 | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Услуги оказаны |  |  |  |  |
|  | Оплата договора | Панченко А.Е. | 02.09.2023 | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 36,44 | 36,44 | 36,44 | 36,44 |
| Мероприятия к задаче № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве» |
| 2 | Реализация проекта «Гражданские инициативы» | 2610,0 | 2610,0 | 1189,0 | 1189,0 |
| 2.1 |  Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе администрации Уссурийского городского округа | Главный специалист 1 разряда Ветчинина Е.В. (далее – Ветчинина Е. В..) | 01.08.23- 11.12.23 |  |  | Проведено торжественное мероприятие | 580,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта, сбор коммерческих предложений |  | 01.08.23-10.08.23 |  |  | Разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 11.08.2023-01.09.2023 |  |  | Разработан и согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке |  | 04.09.2023-08.09.2023 |  |  | Проект контракта размещен  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 25.09.2023-02.10.2023 |  |  | Заключен муниципальный контракт |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Прием выполненных услуг |  | 20.11.2023-25.11.2023 |  |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Оплата выполненных услуг |  | 25.11.2023-11.12.2023 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 2.2 | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О Положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты) | Главный специалист 1 разряда Беркетова Т.Н. (далее – Беркетова Т.Н.) | 11.09.2023-24.11.2023 |  |  | Денежные выплаты перечислены | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат |  | 04.09.2023-24.10.2023 |  |  | Определены активисты органов ТОС, выдвинутые на получение денежной выплаты (премий) |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат |  | 24.10.2023-20.11.2023 |  |  | Утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат»  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Направление документов на предоставление денежных выплат |  | 21.11.2023-27.11.2023 |  |  | Документы переданы в управление бухгалтерского учета и отчетности  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Перечисление денежной выплаты  |  | 21.11.2023-27.11.2023 |  |  | Денежные выплаты перечислены |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправление (чествование лидеров-общественников) | Беркетова Т.Н. | 01.09.2023-28.12.2023 |  |  | Проведено 12 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта и сбор коммерческих предложений |  | 04.09.2023-11.09.2023 |  |  | Техническое задание разработано, коммерческие предложения собраны |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 12.09.2023- 29.09.2023 |  |  | Разработан и согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке |  | 03.10.2023-04.10.2023 |  |  | Проект муниципального контракта размещен на электронной площадке |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 25.10.2023-31.10.2023 |  |  | Заключен муниципальный контракт |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Прием выполненных услуг |  | 05.12.2023-15.12.2023 |  |  | Услуги приняты |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Оплата выполненных услуг |  | 18.12.2023-28.12.2023 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | 01.06.2023-06.10.2023 |  |  | Проведено 18 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления | 450,0 | 450,0 | 444,0 | 444,0 |
| 2.4.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта и сбор коммерческих предложений |  | 01.06.2023-09.06.2023 |  |  | Техническое задание разработано, коммерческие предложения собраны |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 12.06.2023-03.07.2023 |  |  | Разработан и согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке |  | 04.07.2023-05.07.2023 |  |  | Проект муниципального контракта размещен на электронной площадке |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 24.07.2023-28.07.2023 |  |  | Заключен муниципальный контракт |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Прием выполненных услуг |  | 04.09.2023-27.09.2023 |  |  | Услуги приняты |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Оплата выполненных услуг |  | 27.09.2023-06.10.2023 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа и между органами территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | 01.03.2023-03.07.2023 | 03.06.202323.06.2023 |  | Проведены 2 спортивных соревнования  | 600,0 | 600,0 | 465,0 | 465,0 |
| 2.5.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта, сбор коммерческих предложений |  | 21.02.2023-03.03.2023 | 21.03.202303.03.2023 |  | Разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 05.03.2023-24.03.2023 | 05.03.202324.03.2023 |  | Разработан и согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 27.03.2023-28.03.2023 | 27.03.202328.03.2023 |  | Проект муниципального контракта размещен на электронной площадке |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 10.04.2023- 14.04.2023 | 10.04.202330.05.2023 |  | Заключен муниципальный контракт |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Прием выполненных услуг |  | 22.05.2023-25.05.202319.06.2023-19.06.2023 | 03.06.202323.06.2023 |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Оплата выполненных услуг |  | 25.05.2023- 05.06.202322.06.2023-03.07.2023 | 09.06.202326.06.2023 |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 2.6 | Проведение интелектуально-развлекательной игры между органами территориального самоуправления Уссурийского городского округа | Главный специалист 1 разряда Вершинина Н.А.. (далее – Вершинина Н.А..) | 19.03.2023-09.06.2023 |  |  | Проведена интелектуально-развлекательная игра между органами территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| 2.6.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора и сбор коммерческих предложений |  | 30.03.2023-27.04.2023 |  |  | Разработан и согласован проект договора |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Разработка и согласование проекта договора |  | 30.03.2023-27.04.2023 |  |  | Разработан и согласован проект договора |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Заключение договора |  | 28.04.2023-12.05.2023 |  |  | Договор заключен |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Прием выполненных работ |  | 15.05.2023-30.05.2023 |  |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Оплата выполненных работ |  | 31.05.2023-09.06.2023 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| Мероприятия к задаче № 3 «Развитие активности органов территориально общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий» |
| 3 | Реализация проекта «Активные ТОС» | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности | Главный специалист 1 разряда Пикалова Л.В. (далее – Пикалова Л. В.) | 10.03.2023-28.11.2023 |  |  | Проведен обучающий семинар и 12 обучающих семинаров на округах территориального общественного самоуправления | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта, сбор коммерческих предложений |  | 10.03.2023 -20.03.2023 |  |  | Техническое задание разработано, собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 21.03.2023 21.04.2023 |  |  | Разработан и согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке |  | 24.04.2023-26.04.2023 |  |  | Проект контракта размещен на электронной площадке |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 15.05.2023-22.05.2023 |  |  | Заключен муниципальный контракт |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Прием выполненных услуг |  | 23.05.2023-23.06.2023 |  |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Оплата выполненных услуг |  | 24.06.2023-10.07.2023 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора, сбор коммерческих предложений |  | 01.09.2023-15.09.2023 |  |  | Техническое задание разработано, коммерческие предложения собраны |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Разработка и согласование проекта договора |  | 18.09.2023-18.10.2023 |  |  | Разработан и согласован проект договора |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Заключение договора |  | 24.10.2023-27.10.2023 |  |  | Заключен договор |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Прием выполненных услуг |  | 30.10.2023-10.11.2023 |  |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Оплата выполненных услуг |  | 13.11.2023-28.11.2023 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | Ветчинина Е. В. | 03.10.2023-01.12.2023 |  |  | Проведен смотр-конкурс на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | Размещение на официальном сайте администрации УГО информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса, прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС |  | 03.10.2023-13.10.2023 |  |  | Информация о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса размещена |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Рассмотрение заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС |  | 16.10.2023-20.10.2023 |  |  | Приняты заявки на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса |  | 23.10.2023-27.10.2023 |  |  | Определен список победителей смотра-конкурса |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей |  | 01.11.2023-02.11.2023 |  |  | Информация о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, победители оповещены |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса |  | 24.10.2023-29.11.2023 |  |  | Победителям смотра-конкурса перечислена денежная премия  |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация и проведение мероприятий органов территориального самоуправления в селах Уссурийского городского округа | Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Лиздунова В.Н. (далее – Лиздунова В. Н.) | 01.06.2023-02.10.2023 |  |  | Проведено 10 мероприятий органов территориального самоуправления в селах Уссурийского городского округа | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта и сбор коммерческих предложений |  | 01.06.2023-12.06.2023 |  |  | Разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Разработка и согласование проекта муниципального контракта |  | 13.06.2023-03.07.2023 |  |  | Разработан и согласован проект муниципального контракта |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке |  | 04.07.2023-07.07.2023 |  |  | Проект контракта размещен на электронной площадке |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 25.07.2023-28.07.2023 |  |  | Заключен муниципальный контракт |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Прием выполненных услуг |  | 21.08.2023-15.09.2023 |  |  | Услуги выполнены |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Оплата выполненных услуг |  | 18.09.2023-02.09.2023 |  |  | Услуги оплачены |  |  |  |  |
| 3.4 | Предоставление субсидии органам территориального общественного самоуправления на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией (юридического лица) в Уссурийском городском округе | Вершинина Н. А. |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.1 | Опубликование порядка о предоставлении субсидии органам территориального общественного самоуправления на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией (юридического лица) в Уссурийском городском округе |  | 03.04.2023-28.04.2023 |  |  | Опубликован порядок |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Прием документов |  |  | 03.04.2023-11.12.2023 |  | Документы приняты |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Подготовка и утверждение распоряжения об утверждении списка получателей  |  |  | 03.04.2023-11.12.2023 |  | Утверждено распоряжение об утверждении списка получателей субсидии |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Направление документов на перечисление субсидий |  |  | 03.04.2023-11.12.2023 |  | Направлены документы на перечисление субсидий |  |  |  |  |
| 3.4.5 | Перечисление субсидий |  |  | 03.04.2023-25.12.2023 |  | Перечислены денежные средства |  |  |  |  |