Информация о ходе реализации Плана мероприятий

по реализации национального проекта  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

на территории Уссурийского городского округа

(наименование муниципального образования)

по состоянию на 01 января 2020 года

| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект 1. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |
| 1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП | 01.04.2019 | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 31.10.2017 № 3236-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы». |
| 2 | Утвержден состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа (далее – Совет), в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 01.04.2019 | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26.06.2017 № 1973 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа и о признании тратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3241 «О создании Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу постановления главы Уссурийского городского округа от 20 марта 2007 года № 341 «О создании Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе Уссурийского городского округа» (далее – Постановление от 26.06.2017 №1973). Общая численность Совета составляет 36 человек, в его состав входят: 31 человек (86,1% от общего количества) представители бизнес-сообщества и 5 человек (13,9% от общего количества) представители администрации Уссурийского городского округа. |
| 3 | Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа проходят не реже 1 раза в квартал и на них рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы Совета публикуются в открытом доступе | Ежеквартально | Проведено 7 заседаний Совета: - Протокол № 1 от 27.02.2019; - Протокол № 2 от 24.04.2019; - Протокол № 3 от 19.06.2019 - Протокол № 4 от 29.08.2019; - Протокол № 5 от 18.09.2019; - Протокол № 6 от 30.10.2019; - Протокол № 7 от 11.12.2019. |
| 4 | Организован и работает общественный орган по осуществлению общественного контроля | 01.04.2019 | Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа наделен полномочиями по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности (постановление администрации Уссурийского городского округа от 04.10.2019 №2354 «О внесении изменений в Постановление от 26.06.2017 №1973). |
| 5 | Сформирован и утвержден постановлением администрации Уссурийского городского округа перечень видов муниципального контроля и размещен на официальном сайте администрации | 01.04.2019 | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09.11.2017 г. №3345 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на осуществление соответствующих видов муниципального контроля на территории Уссурийского городского округа»; размещен на официальном сайте администрации https://adm-ussuriisk.ru/munitsipalnye-uslugi/perechen_vidov_munitsipalnogo_kontrolya/ |
| 6 | Организован сбор информации от субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | По мере необходимости | Предложение от Артеменко С.А., индивидуального предпринимателя, члена Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа, о внесении изменений в Закон ПК от 13 ноября 2012 года № 122-КЗ «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края» направлено на рассмотрение депутата Законодательного Собрания ПК (Овсянниковой). |
| 7 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2019 | На официальном сайте администрации функционирует раздел «Приемная» https://adm-ussuriisk.ru/virtualnaya-priemnaya/ |
| 8 | Утвержден, размещен на официальном сайте План проведения экспертизы муниципальных актов Уссурийского городского округа | Ежегодно | Распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 11.01.2019 г. № 2 «Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Уссурийского городского округа на 2019 год», размещен на официальном сайте администрации https://invest.adm-ussuriisk.ru/putevoditel-investora/plan-provedeniya-ekspertizy-munitsipalnykh-aktov-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga-na-2019-god/ Распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 06.12.2019 г. № 359 «Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Уссурийского городского округа на 2020 год», размещен на официальном сайте администрации https://invest.adm-ussuriisk.ru/putevoditel-investora/plan-provedeniya-ekspertizy-munitsipalnykh-aktov-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga-zatragivayushchikh-v/ |
| 9 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 20.05.2019 20.11.2019 | По состоянию на 20.05.2019 проведено: оценки регулирующего воздействия проектов МНПА – 8; экспертиз МНПА – 3. По состоянию на 20.11.2019 проведено: оценки регулирующего воздействия проектов МНПА – 12; экспертиз МНПА – 3. Информация размещена https://invest.adm-ussuriisk.ru/putevoditel-investora/otchetnost/ |
| 10 | Информация о ходе реализации Плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ежеквартально публикуется на сайте администрации | 20.04.2019 05.07.2019 05.10.2019 10.01.2020 | В 2019 году подготовлено 4 информации, в установленные сроки, о ходе реализации Плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Информация размещена на официальном сайте администрации http://adm-ussuriisk.ru (Главная / «Дорожная карта» по достижению показателей Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»). |
| 11 | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой камень организована работа центров «Мой бизнес» | 01.09.2019 | 17 мая 2019 года в городе Уссурийске открыт центр «Мой бизнес». С момента его открытия проведено 250 индивидуальных консультаций и 13 образовательных мероприятий (охват участников – 236 чел.). |
| Проект 2 «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» |
| Проект 3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.04.2019 | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 1.04.2019 №712 «Об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества Уссурийского городского округа, подлежащих размещению на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и периодичности обновления соответствующей информации в сети «Интернет». |
| 2 | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества | 01.04.2019 | Сведения размещены на официальном сайте администрации http://adm-ussuriisk.ru (Главная / Об округе / Бизнес городского округа / Перечень муниципального имущества УГО). |
| 3 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.04.2019 | Решение Думы Уссурийского городского округа от 9.06.2010 № 250-НПА «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Уссурийском городском округе». |
| 4 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.04.2019 | Решение Думы Уссурийского городского округа от 9.06.2010 № 250-НПА «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Уссурийском городском округе». |
| 5 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | 10% (Перечень дополнен 1 объектом решением Думы Уссурийского городского округа от 30.04.2019 № 994-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА «Об утверждении перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владения и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства») |
| 6 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | По состоянию на 31.12.2019 доля объектов, переданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, составляет 81,82%. |
| 7 | Оказание консультационной поддержки субъектам МСП в части получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга | По мере обращения субъектов МСП | Обращений от субъектов МСП не поступало. В 2019 году 29 реализованных проектов субъектов МСП получивших льготную кредитную и лизинговую поддержку на сумму 434,74 млн.руб. , в том числе ПАО Сбербанк – 20 субъектов; АНО «Микрокредитная компания» – 5 субъектов; ПАО ВТБ – 3 субъекта; ПАО «Промсвязьбанк» – 1 субъект. |
| 8 | Оказание содействие центру «Мой бизнес» в проведении обучающих семинаров | Согласно плану центра «Мой бизнес» | 2,3% (план 2% на 2019 год). |
| 9 | Оказание содействия центру «Мой бизнес» в проведении семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ | 10.01.2020 | 29 октября 2019 года проведен семинар по теме : «Актуальные вопросы участия в регламентированных закупках по федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ», охват участников – 12 чел. |
| 10 | Информирование субъектов МСП – потенциальных экспортеров о перечне услуг, предоставляемых Центром развития экспорта Приморского края | По мере обращения субъектов МСП | Обращений от субъектов МСП не поступало. |
| Проект 4. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 1 | Разработка и утверждение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с включением в состав мероприятий, предусматривающих поддержку сельскохозяйственной кооперации | 01.08.2019 | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 31.07.2019 № 1759-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа» на 2020-2024 годы». |
| 2 | Формирование рабочей группы по развитию системы поддержки субъектов МСП в отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации (далее – рабочая группа) в рамках действующего Совета, в состав которой войдут не менее 70 процентов представителей, в том числе фермеров | 01.07.2019 | Сформирована рабочая группа из 7 членов Совета, в том числе 86% (6 представителей) сельскохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей (Протокол от 19 июня 2019 года № 3). |
| 3 | Проведение заседания рабочей группы по развитию системы поддержки субъектов МСП в отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации | Не реже 1 раза в квартал | Проведено 5 заседаний рабочей группы: - Протокол от 19.08.2019; - Протокол от 20.09.2019; - Протокол от 31.10.2019; - Протокол от 18.11.2019; - Протокол от 20.12.2019. |
| 4 | Направление предложений (информаций) рабочей группы по развитию системы поддержки субъектов МСП в отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края при наличии потенциальных участников регионального проекта «развитие сельскохозяйственной кооперации» | По мере необходимости | Направлено письмо в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от 24.12.2019 № 26-02/27/4131. |
| Проект 5. «Популяризация предпринимательства» |
| 1 | Действует раздел на официальном сайте, содержащий информацию: должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; информация о плане работы Совета | 01.09.2019 | Информация размещена на официальном сайте администрации http://adm-ussuriisk.ru (Главная / Об округе / Бизнес городского округа). |
| 2 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 30.11.2019 | Утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа от 16.10.2019 № 2439-НПА «Об утверждении Положения о проведении конкурса «Лучший предприниматель года». Заседание комиссии по проведению конкурса «Лучший предприниматель года» проведено 27 ноября 2019 года и определены 5 победителей конкурса. Чествование победителей и участников Конкурса состоялось на 12 декабря 2019 года, на котором присутствовало более 300 человек. |

Начальник управления экономического развития							Е.А. Делиу