Отчет

о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2023 – 2027 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 10 ноября 2022 года № 3034-НПА за 2023 год

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | Результаты | | | | | |
| начала реализации | | окончания реализа-ции | | начала реализа-ции | окончания реализа-  ции | | запланированные | | | | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | | | 9 | |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | | Беркетова Т.Н., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО (далее –Беркетова Т.Н.) | | 10.01.  2023 | | 24.06.  2023 | | 29.06.  2023 | 29.06.  2023 | | Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | | | | Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | |
| 1.2 | Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Уссурийском городском округе (далее – Порядок) | | Беркетова Т.Н. | | 15.02.  2023 | | 15.03.  2023 | | 15.02.  2023 | 29.03.  2023 | | Разработано и утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в Порядок  предоставления  субсидий  социально ориенти-  рованным некоммерческим организациям в Уссурийском городском округе» | | | | Разработано и утверждено  постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.03.2023 года  № 812-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 25.08.2017 года № 2555-НПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Уссурийском городском округе» | |
| 1.1.2 | Опубликование Порядка и прием заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии | | Беркетова Т.Н. | | 15.03.  2023 | | 08.06.  2023 | | 15.03.  2023 | 08.06. 2023 | | Опубликован Порядок и извещение об объявлении конкурса по предоставлению субсидий СО НКО. | | | | Опубликован Порядок и извещение об объявлении конкурса по предоставлению субсидий СО НКО. До 08.06.2023 осуществлен  прием заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии. | |
| 1.1.3 | Проведение заседания комиссии по определению получателей субсидий | | Беркетова Т.Н. | | 16.06.  2023 | | 16.06.  2023 | | 16.06.  2023 | 16.06.  2023 | | Проведено заседание комиссии по определению получателей субсидий. Определены получатели субсидий | | | | Проведено заседание комиссии по определению получателей субсидий. 17 СО НКО определены получателями субсидий | |
| 1.1.4 | Заключение соглашений с получателями субсидий | | Беркетова Т.Н. | | 26.06.  2023 | | 30.06.  2023 | | 26.06.  2023 | 30.06.. 2023 | | Заключены соглашения с получателями субсидий | | | | Заключены соглашения с получателями субсидий | |
| 1.1.5 | Подготовка и  согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии | | Беркетова Т.Н. | | 30.06.  2023 | | 07.07.  2023 | | 30.06.  2023 | 07.06.  2022 | | Согласовано распоряжение об утверждении списка СО НКО Уссурийского городского округа - получателей субсидии | | | | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 23.08.2023 года № 316 определен список получателей субсидии в 2023 году | |
| 1.1.6 | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий | | Беркетова Т.Н. | | 07.07.  2023 | | 21.07.  2023 | | 07.07.  2023 | 21.07.  2023 | | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий | | | | Перечислены выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий | |
| 1.2 | Проведение конкурсов социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | | Пикалова Л.В.,  главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО (далее – Пикалова Л.В.) | | 20.02.  2023 | | 05.07.  2023 | | 05.07.  2023 | 29.06.  2023  23.11.  2023 | | Проведение конкурсов социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | | | | Проведен конкурс социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016-2022 годах (далее – Положение) | | Пикалова Л.В. | | 20.02.  2023 | | 05.07.  2023 | | 05.07.  2023 | 07.07.  2023 | | Разработано и утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | | | | Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 07.07.2023 года № 2046-НПА утвержден Порядок предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | |
| 1.2.2 | Сбор заявок и документов, социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее – проекты) | | Пикалова Л.В. | | 11.04.  2023 | | 09.06.  2023 | | 09.06  2023  06.10.  2023 | 09.06.  2023  07.11.  2023 | | Сбор заявок и документов, социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | | | | Сбор заявок и документов, социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | |
| 1.2.3 | Проведение презентации проектов и принятие решения экспертной комиссией по определению победителей конкурса проектов СО НКО | | Пикалова Л.В. | | 26.06.  2023 | | 10.07. 2023 | | 10.07.  2023 | 29.06.  2023  23.11.  2023 | | Проведение презентации проектов и принятие решения экспертной комиссией по определению победителей конкурса проектов СО НКО | | | | Проведены презентации проектов и принято решения экспертной комиссией по определению победителей конкурса проектов СО НКО.  7 СО НКО определены победителями конкурса проектов | |
| 1.2.4 | Подготовка и  согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии на реализацию проектов СО НКО | | Пикалова Л.В. | | 26.05.  2022 | | 06.06.  2022 | | 17.08.  2022 | 19.07.  2023 | | Подготовлено и согласовано распоряжение об утверждении списка получателей субсидии на реализацию проектов СО НКО  Подготовлено и согласовано распоряжение об утверждении списка получателей субсидии на реализацию проектов СО НКО | | | | Распоряжением администрации Уссу-рийского городского округа от 19.07.2023 года № 245 утвержден список получателей субсидий на реализацию социально значимых проектов СО НКО в 2023 году  Распоряжением администрации Уссу-рийского городского округа от 11.12.2023 года № 511 утвержден список получателей субсидий на реализацию социально значимых проектов СО НКО в 2023 году | |
| 1.2.5 | Заключение соглашений с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО | | Пикалова Л.В. | | 24.07.  2023 | | 31.07.  2023 | | 31.07.  2023 | 21.08.  2023  14.12.  2023 | | Заключены соглашения с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО | | | | Заключены соглашения с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО | |
| 1.2.6 | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий проектов СО НКО | | Пикалова Л.В. | | 16.08.  2023 | | 25.08.  2023 | | 25.08.  2023 | 23.08.  2023 | | Перечислены выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий проектов СО НКО | | | | Перечислены выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий проектов СО НКО | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Расширение информационной и консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказание услуг информагенствами в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (далее – Тесленко О.А.) | | 01.03.  2023 | | 17.06.  2023 | | 17.06.  2023 | | 05.11.  2023 | | Оказаны услуги информагенст-вами в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентирован-ных некоммерческих организаций | | Оказаны услуги информагенствами в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | | |
| 2.1.1 | Разработка технического задания к контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | | Тесленко О.А. | | 01.03.  2023 | | 10.04.  2023 | | 10.04.  2023 | | 03.04.  2023 | | Разработано техническое задания к контракту, собраны коммерческие предложения с обоснованием начальной максимальной цены контракта | | Разработано техническое задания к контракту, собраны коммерческие предложения с обоснованием начальной макси-мальной цены кон-тракта | | |
| 2.1.2 | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | Тесленко О.А. | | 10.03.  2023 | | 20.04.  2023 | | 18.09.  2023  20.09.  2023 | | 25.09.  2023 | | Проведен электронный аукцион. Заключен муниципальный контракт | | Проведен электронный аукцион. Заключен муниципальный контракт № 0120300006522000069 от 07.04.2022 года с победителем | | |
| 2.1.3 | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | | Тесленко О.А. | | 20.04.  2022 | | 01.06.  2022 | | 18.09.  2023  20.09.  2023 | | 25.09.  2023 | | Контроль за соблюдением контракта, приемка результата оказанных услуг | | Оказана информационная услуга на телеканале «Телемикс» с эфирной и кабельной сетью вещания по размещению видеопродукции, направленных на популяризацию деятельности СО НКО | | |
| 2.1.4 | Оплата контракта | | Тесленко О.А. | | 02.06.  2023 | | 17.06.  2023 | | 17.06.  2023 | | 05.11.  2023 | | Контракт оплачен | | Контракт оплачен | | |
| 2.2 | Организация и проведение семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций | | Вершинина Н.А. | | 01.08.  2022 | | 24.11.  2022 | | 24.11.  2022 | | 24.11.  2022 | | Проведен семинар для социально ориентирован-ных некоммерческих организаций | | Проведен семинар для социально ориентированных 0некоммерческих организаций | | |
| 2.2.1. | Подготовка и согласование проекта контракта (договора) на оказание услуг | | Вершинина Н.А. | | 01.08.  2023 | | 24.11.  2023 | | 24.11.  2023 | | 24.11.  2023 | | Подготовлен и согласован проект контракта (договора) на оказание услуг | | Заключен договор № 24 от 30.10.2023 на оказание услуги по организации и проведению семинара для СО НКО | | |
| 2.2.2. | Проведение мероприятия | | Вершинина Н.А. | | 27.10.  2023 | | 27.10.  2023 | | 27.10.  2023 | | 27.10.  2023 | | Проведение мероприятия | | Мероприятие проведено | | |
| 2.2.3 | Оплата услуг по контракту (договору) | | Вершинина Н.А. | | 03.11.  2023 | | 24.11.  2023 | | 24.11.  2023 | | 24.11.  2023 | | Оплата услуг по контракту (договору) | | Услуга по контракту (договору) оплачена | | |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Оценка исполнения, (%) | | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | | | | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | | | Оценка исполнения (%) |
| всего | | 12362,2354 | | 3462,235 | | 100% | | всего | | | 3462,235 | | | 3462,235 | | | 100% |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | Федеральный бюджет | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Краевой бюджет | | 1162,235 | | 1162,235 | | 0 | | Краевой бюджет | | | 1162,235 | | | 1162,235 | | | 100% |
| Местный бюджет | | 11200,00 | | 2300,00 | | 100% | | Местный бюджет | | | 2300,00 | | | 2300,00 | | | 100% |
| Внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | Внебюджетные источники | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

Сведения

о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2023 – 2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница изме-ре-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному  2022 г. | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача № 1 «Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | | | | | | |
| 1 | Количество гражданских инициатив (количество поступивших проектов для участия в конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию социально значимых проектов) к 2022 году | ед. | 20 | 18 | 18 | СП1 = 20 /18 = 1,1 |
| 2 | Количество инициатив (количество поступивших проектов), для участия в региональном и федеральном конкурсах по предоставлению субсидий на реализацию социально значимых проектов | ед. | 2 | 3 | 3 | СП2 = 2/3 = 0,7 |
| 3 | Количество мероприятий, проведенных СО НКО, по приоритетным направлениям деятельности | ед. | 11 | 13 | 15 | СП3 = 11/15 = 0,7 |
| Задача № 2 «Расширение информационной и консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | |
| 4 | Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку от органов местного самоуправления (к 2022 году) | ед. | 52 | 54 | 54 | СП4= 52 /54 =0,9 |
| 5 | Доля граждан, осведомленных о деятельности СО НКО Уссурийского городского округа в общей численности населения Уссурийского городского округа к 2022 году | % | 58 | 62 | 62 | СП6 = 58 /62 = 0,8 |

СПМП = (0,9+0,7+0,7+0,9+0,9) / 5= 0,8

СРМП = Рфакт /Рплан = 3462,2354 /3462,2354= 1,0

СММП = Мв / М = 4 /4 = 1,0

ЭБС =СММП / СРМП = 1 /1 = 1,0

ЭМП =СПМП х ЭБС = 0,8 х 1,0 = 1,8

Вывод об эффективности муниципальной программы по итогам 2023 года составила 1,8– эффективность муниципальной программы высокая.