Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа»  
на 2023-2027 годы

Отчетный период: за 4 квартал 2023 года

Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной  программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023 – 2027 годы» | | | | | | | | | | |
| 1. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта | МКУ «СЕЗЗ» | март,  апрель  2023 г. | март  2023 г. | апрель 2023 г. | Заключение контрактов на страхование гражданской ответственности владельца ГТС – 7 шт. | 116,04 | 116,04 | 116,04 | 7 контрактов на общую сумму 116,04 тыс.руб. |
| 2. | Текущее содержание гидротехнических сооружений | МКУ «СЕЗЗ» | ноябрь 2023 г. | ноябрь  2023 г. | ноябрь 2023 г. | Содержание объекта в течение 2023 г. | 2 188,98 | 2 188,98 | 2 188,98 | Контракт № 112/67 от 19.04.2023 на сумму 2 188,98 тыс.руб. |
| 3. | Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений | МКУ «СЕЗЗ» | декабрь  2023 г. | декабрь  2023 г. | декабрь  2023 г. | Выполнение работ подрядными организациями (по мере заключения договоров / контрактов) | 1 101,53 | 1 101,53 | 1 097,53 | Контракт № 171/105 от 29.06.2023 на сумму 285,00 тыс.руб.;  Договор  № 146-09/23-ГМЦ от 12.09.2023 на сумму 148,03 тыс.руб.;  Договор  № 304 от 27.10.2023 на сумму 595,00 тыс.руб.;  Договор  № 343 от 08.12.2023 на сумму 69,50 тыс.руб. |
| 4. | Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков | МКУ «СЕЗЗ» | декабрь 2023 г. | март, июнь, июль, декабрь 2023 г. | декабрь 2023 г. | Выполнение работ подрядными организациями (по мере заключения договоров / контрактов) | 1 650,58 | 1 650,58 | 1 484,55 | Договор  № 50 от 06.03.2023 на сумму 577,63 тыс.руб.;  Контракт № 71/38 от 20.03.2023 на сумму 614,20 тыс.руб.;  Контракт № 143/89 от 25.05.2023 на сумму 294,44 тыс.руб.;  Контракт № 303/214 от 30.10.2023 на сумму 550,25 тыс.руб. |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | МКУ «СЕЗЗ» | август  2023 г. | декабрь  2023 г. | август  2023 г. | Экспертное сопровождение государственной экспертизы в ходе проведения СМР по реконструкции объекта | 1 963,26 | 1 963,26 | 1 592,44 | Договор  № 137 от 24.05.2023 на сумму 349,82 тыс. руб.;  Договор  № 216 от 02.08.2023 на сумму 120,00 тыс.руб.;  Договор  № 40/23эс от 23.08.2023 на сумму 723,44 тыс. руб.;  Договор № 269 от 19.10.2023 на сумму 599,50 тыс.руб.;  Договор № 112/23/82/19/26/19 от 15.12.2023 на сумму 339,32 тыс.руб. |
| 6. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | МКУ «СЕЗЗ» | май  2023 г. | -  (не введен) | декабрь  2023 г. | Ввод объекта в эксплуатацию | 224 982,00 | 224 982,00 | 111 597,00 | Контракт  № 20/2 от 04.03.2022 на сумму 305 647,71 тыс.руб.;  Договор  № 85 от 30.03.2023 на сумму 508,97 тыс.руб. |
| 7. | Установление сервитутов в отношении земельных участков по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | МКУ «СЕЗЗ» | декабрь  2023 г. | декабрь  2023 г. | декабрь  2023 г. | Выполнение работ подрядной организацией | 455,53 | 455,53 | 455,53 | Соглашение № 1 от 28.03.2022 на сумму 425,60;  Соглашение № 2 от 28.03.2022 на сумму 52,60 тыс.руб. |
|  | Отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по срокам выявлено:  объект «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» своевременно не введен в эксплуатацию по причинам полного затопления территории строительства (в период прохождения тайфунов в июле-сентябре 2023 года), а также медленного выполнения работ подрядной организацией. Планируемые сроки завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию перенесены на 2024 год. | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:  Отсутствуют. | | | | | | | | | |

П.Е. Фролов

Е.Н. Курин

33-68-03