Отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений

на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2026 годы за 2023 год

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, принять меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей Уссурийского городского округа» |
| 1. | Основное мероприятие «Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям терроризма и экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей Уссурийского городского округа» |
| 1.1. | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности |
| 1.1.1 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО (далее –специалист управления по связям с общественностью) |  |  |  |  | Изготовить (приобрести) наглядно-агитационную продукцию антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | Изготовлено 2 вида памяток по 3000 штук и 2000 штук |
|  | 1) Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК) |  | 01.06 | 21.06 | 14.10 | 14.11 | Собрать коммерческие предложения, подготовить обоснование НМЦК, проект контракта  | Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК, подготовлен и согласован проект контракта |
|  | 2) Размещение извещения о проведении закупки  |  | 22.06 | 23.06 | 15.11 | 20.11 | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки |
|  | 3) Заключение контракта с исполнителем  |  | 12.07 | 18.07 | 23.11 | 01.12 | Заключен муниципальный контракт | Заключен муниципальный контракт с ИП Костенко О.А. |
|  | 4) Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) |  | 18.07 | 20.08 | 05.12 | 22.12 | Осуществлена приемки памяток | Осуществлена приемка памяток |
|  | 5) Оплата контракта |  | 20.08 | 04.09 | 25.12 | 25.12 | Оплата контракта | Перечислены денежные средства в сумме 16950,00 руб. |
| 1.1.2 | 1) Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности  | Тимаков С.А. специалист управления по связям с общественностью |  |  |  |  | Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности  | Изготовлено и размещено на информационных стендах 1 баннер антитеррористической направленности |
|  | 2) Подготовка документации для заключения договора (сбор коммерческих предложений), проект договора |  | 14.03 | 01.04 | 20.10 | 19.11 | Подготовить пакет необходимой документации | Собраны коммерческие предложения, подготовлен и согласован проект договора |
|  | 3) Заключение договора с исполнителем  |  | 04.04 | 05.04 | 20.11 | 21.11 | Заключениедоговора | Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. |
|  | 4) Исполнение договора исполнителем (приемка услуги) |  | 06.04 | 27.05 | 20.12 | 27.12 | Проведение экспертизы и подписание акта приемки услуги | Проведена экспертиза и подписан акт приемки услуги |
|  | 5) Оплата договора |  | 27.05 | 06.06 | 25.12 | 28.12 | Оплата договора | Перечислены денежные средства в сумме 13400,00 рублей |
| 1.1.3 | Оказание информационных услуг на телевизионном канале по размещению видеопродукции антитеррористической направленности | Данченко О.С. | 13.09 | 31.10 | 13.09 | 31.10 | Размещение двух видеороликов по профилактике правонарушений, в количестве 150 трансляций на МУП «ТК «Телемикс»» УГО | Два видеоролика по профилактике правонарушений размещены |
|  | 1) Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование НМЦК |  | 01.03 | 18.03 |  |  | Собрать коммерческие предложения, подготовить обоснование НМЦК, проект контракта  | Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК, подготовлен и согласован проект контракта |
|  | 2) Размещение извещения о проведении закупки и определение исполнителя  |  | 21.03 | 31.03 |  |  | Размещение извещения о проведении закупки на сайте гос. закупок | На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки |
|  | 3) Заключение контракта с исполнителем |  | 10.04 | 20.04 |  |  | Заключение контракта с исполнителем | Заключен контракт с МУП «Телекомпания «Телемикс» |
|  | 4) Исполнение контракта и приемка оказанной услуги |  | 21.04 | 21.05 |  |  | Осуществление приемки оказанной услуги | Составлен акт приема-передачи услуги по размещению видеопродукции |
|  | 5) Оплата договора |  | 22.05 | 10.06 |  |  | Оплата договора | Оплачен договор  |
| 1.1.4. | Приобретение наглядно-агитационной продукции для проведения мероприятий | директор МБУК «Центральная клубная система УГО» (далее-директор «ЦКС»)  |  |  |  |  | Приобретение наглядно-агитационной продукции для проведения мероприятий | Приобретена наглядно-агитационная продукция для проведения мероприятий антитеррористической направленности |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора (сбор коммерческих предложений), проект договора |  | 01.02 | 10.02 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |
|  | 2) Заключение договора с исполнителем  |  | 11.02 | 18.02 |  |  | Заключен договор |  |
|  | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка результата исполнения) |  | 19.02 | 28.02 |  |  | Осуществлена приемка  |  |
|  | 4) Оплата договора |  | 01.03 | 05.03 |  |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика |  |
| 1.1.5 | Изготовление и установка информационных стендов | Бабенко О.А. |  |  |  |  |  | Изготовлены и установлены 3 информационных стенда антитеррористической направленности в местах массового пребывания людей: центральная площадь г. Уссурийска, площадь Победы |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора (сбор коммерческих предложений), проект договора |  |  |  |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |
|  | 2) Заключение договора с исполнителем  |  |  |  |  |  | Заключен контракт | Заключен контракт с ООО «Шоурум» на сумму 780000,00 руб. |
|  | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка результата исполнения) |  |  |  |  | 15.12 | Осуществлена приемка  | Осуществлена приемка |
|  | 4) Оплата договора |  |  |  |  | 25.12 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика выполнено |
| 1.1.6 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | Бабенко О.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора (сбор коммерческих предложений), проект договора |  | март | март |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |
|  | 2) Заключение договора с исполнителем  |  |  |  |  |  | Заключен контракт |  |
|  | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка результата исполнения) |  |  |  |  | 15.12 | Изготовление наглядных пособий для структурных подразделений (брошюры) | Осуществлена приемка наглядных пособий для структурных подразделений (брошюры) 16950,00 руб. |
|  | 4) Оплата договора |  |  |  |  | 25.12 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Договор № 1037 от 09.03.2023 ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», оплачено 28.03.2023 |
| 1.2 | Проведение в общеобразовательных организациях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | Агапова В.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведено 112 классных часов  | Проведено 112 классных часов |
| 1.3 | Организация в образовательных организациях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Агапова В.Н. | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведено 79 встреч | Проведено 79 встреч |
| 1.4 | Организация и проведение «Недели толерантности» в организациях высшего и профессионального образования | Новокрещенных А.Г | - | - | 30.10.2023 | 17.11.2023 | Организация и проведение «Недели толерантности» в организациях высшего и профессионального образования | Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», в рамках Международного дня толерантности, формирования у молодежи культуры межнациональных отношений и профилактики экстремистских проявлений управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа информирует Вас о том, что в период с 13 по 17 ноября 2023 года в организациях высшего и профессионального образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа проведена «Неделя толерантности», в ходе которой студенты приняли участие в 33 тематических мероприятиях профилактической и информационно пропагандистской направленности, в части недопущения проявлений экстремистского характера в молодежной среде, с общим охватом участников – 6179 чел., (аналогичный период прошлого года – 6167 чел.).Информация о проведенных мероприятиях в организациях высшего и профессионального образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа предоставлена в управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа 20 ноября 2023 года. |
|  | 1) Информирование руководителей организаций высшего и профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности» | НовокрещенныхА.Г. | - | - | 30.10.2023 | 10.11.2023 | Подготовка и составление сводного плана проведения «Недели толерантности» в организациях высшего и профессионального образования Уссурийского городского округа |
|  | 2) Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях  | НовокрещенныхА.Г. | - | - | 13.11.2023 | 17.11.2023 | Проведение мероприятий и под-готовка отчетной информации о проведенных мероприятиях |
| 1.5 | Размещение, приобретение оборудования, монтаж наружного освещения по периметру зданий учреждений культуры Уссурийского городского округа | Борисов А.В. |  |  |  |  |  | Закупка оборудования для проведения мероприятий 37,0. Закупка светодиодных светильников в количестве 25 штук – 113,0.  |
| 1.5.1 | Размещение наружного освещения МБУК «Уссурийский театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» |  |  |  |  |  | Размещение системы наружного освещения МБУК «Уссурийский театр им. В.Ф. Комиссаржевской» |  |
|  | 1) Подготовка документации   | МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской» 01708012900120730612 | 09.01 | 03.02 | 09.01 | 03.02 | Подготовлена документация для заключения договора |  |
|  | 2) Заключение договорас исполнителем  |  | 06.02 | 10.02 | 23.01 | 26.01 | Заключен договор с исполнителем |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнение договора  |  | 11.02 | 27.02 | 22.02 | 24.02 | Проведена экспертиза, подписан акт приемки результатов исполнения договора |  |
|  | 4) Оплата договора |  | 28.02 | 09.03 | 26.02 | 30.01 | Списаны денежные средства с расчетного счета заказчика | Договор № б/н от 26.01.2023 с ООО «Энергосфера» освещение на сумму 37 000,00 руб. упд №Э400-0000377 от 30.01.2023 п.п № 498206 от 06.02.2023 Договор № 6- ИП23 от 26.01.2023 с ИП Мальцев А.В. освещение на сумму 113 000,00 руб. упд №РОО44 от 03.02.2023 п.п №0000-000122 от 10.02.2023 |
|  1.6. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа |  | 20.01 | 01.10 |  |  | Установка систем видеонаблюдения в 11 библиотеках, на территории Городского парка, модернизация систем видеонаблюдения в 9 библиотеках, услуги по обеспечению функционирования системы видеонаблюдения парка Чумака |  |
|  1.6.1. | Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках Уссурийского городского округа № 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 | АбраменкоТ.С., директор 01708012900120730612МБУК «Централизованная библиотечная система» УГО |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 13.02 | 10.03 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |
|  | 2) Заключение договорас исполнителем  |  | 13.03 | 17.03 | 06.0211.06 | 08.0213.06 | Заключен муниципальный договор | Контракт заключен № 1-ЭЛ от 08.02.2023, ИП Мельников А.А., оплачено 06.04.2023Контракт №0120300006523000099 от 13.06.2023 ИП Мельников А.А., оплачено 04.08.2023 |
|  | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 18.03 | 19.04 | 04.0402.08 | 06.0404.08 | Акт приемки результата выполненных работ подписан |  |
|  | 4) Оплата договора |  | 20.04 | 30.04 | 04.0402.08 | 06.0404.08 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 348,00 тыс.руб. 06.04.2023; Установка систем видеонаблюдения (библ 11,13,14,18,20,21,22,23,24,26,27) на сумму 516,00 тыс.руб. 04.08.2023. |
|  1.6.2. | Модернизация системы видеонаблюдения ЦГБ, ЦДБ, библиотек 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12 | АбраменкоТ.С., директор МБУК «Центральная библиотечная система УГО» |  |  |  |  | Установка системы видеонаблюдения в парке им. Чумака |  |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 13.02 | 10.03 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |
|  | 2) Заключение договораоб оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения территории парка им. Чумака |  | 13.03 | 17.03 |  |  | Заключен договор |  |
|  | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 18.03 | 19.04 |  |  | Акт приемки результата выполненных работ подписан |  |
|  | 4) Оплата договора |  | 20.04 | 30.04 |  |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика |  |
|  1.6.3. | Размещение системы видеонаблюдения на территории Городского парка (ул. Володарского, 35) | Самойленко А.Э., директор МАУК «Городские парки» УГО |  |  |  |  | Размещение системы видеонаблюдения на территории Городского парка | МАУК «Городские парки»:Выделено 829,0 руб. Заключены договора на поставку и монтаж системы видеонаблюденияДог. № 10/04/2023 от 11.04.23г. ПАО МТС - 381,00 руб., Дог. № 08/02 от 08.02.2023 ПАО МТС на 78,00 руб.; Дог. № 12/04/2023 от 12.04.2023 г. ПАО МТС - 91,00 руб. - услуги связи видеонаблюдения; Дог. No2612 от26.12.2023 ПАО МТС (приобретение видеонаблюдения). |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 01.04 | 28.04 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |
|  | 2) Заключение договорас исполнителем  |  | 02.05 | 05.05 |  |  | Заключен муниципальный договор |  |
|  | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 10.05 | 10.06 |  |  | Акт приемки результата оказанных услуг подписан |  |
|  | 4) Оплата договора |  | 11.06 | 21.06 |  |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика |  |
|  1.6.4. | Предоставление услуг по доступу в интернет для функционирования системы видеонаблюдения парка им. Чумака  | Самойленко А.Э., директор МАУК «Городские парки» УГО |  |  |  |  | Предоставление услуг связи для обеспечения функционирования камер видеонаблюдения парка Чумака |  |
|  | 1) Подготовка документации для заключения договора о предоставлении услуг |  | 13.01 | 31.01 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |
|  | 2) Заключение договорас исполнителем  |  | 01.02 | 09.02 |  |  | Заключен договор |  |
|  | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы – ежемесячно) |  | 10.02 | 20.12 |  |  | Приемка результата оказанной услуги |  |
|  | 4) Оплата договора- ежемесячно |  | 01.03 | 25.12 |  |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика |  |
|  1.7. | Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  | Составление проектно-сметной документации для ограждения ДК «Дружба» |  |
|  1.7.1. | Оказание услуги по составлению проектно-сметной документации для ограждения территории филиала МЦКД «Горизонт» - ДК Дружба (ул. Русская, 10) |  | 11.01 | 08.04 |  |  | Составление проектно-сметной документации на ограждение ДК «Дружба» |  |
|  | 1) Подготовка документов для договора по составлению проектно-сметной документации |  | 10.01 | 30.06 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |
|  | 2) Заключение договора  |  | 10.01. | 26.01. | 08.0406.04 | 10.0412.04 | Заключен договор | Заключены договора на поставку и монтаж системы видеонаблюдения № 10/04/2023 от 11.04.23г. ПАО МТС – 381,00 руб., услуги связи видеонаблюдения Дог. № 12/04/2023 от 12.04.23 ПАО МТС – 91,00 руб., Дог. № 08/02 от 08.02.23 ПАО МТС – 78,00 руб.Заключен договор с ООО «Векострой» №8/23 от 29.08.23г.. Оплачено 11.09.2023г.Заключен контракт 1 от 31.01.2023 г с ООО «ИТК Технология». Оплачено 24.04.2023г. |
|  | 3) Исполнение договора и приемка результатов  |  | 27.01. | 30.01. | 10.0411.04 | 11.0412.04 | Акт приемки результата оказанных услуг подписан |  |
|  | 4) Оплата договора |  | 30.01. | 31.03 | 12.0411.04 | 14.0415.04 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 10/04/2023 от 11.04.23г. ПАО МТС – 381,00 руб.,12/04/2023 от 12.04.23 ПАО МТС – 91,00 руб.,29.08.23г.. Оплачено 11.09.2023г |
|  1.8. | Размещение (составление проекта, приобретение оборудования, монтаж) систем речевого оповещения людейв местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа (Центральная площадь, площадь Победы города Уссурийска) и их обслуживание | Обуховский В.В., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление» |  |  |  |  |  | Финансирование перераспределено между мероприятиями программы |
|  1.9. | Ограждение (проведение геодезических изысканий и вынос границ в натуру, разработка проектно-сметной документации, приобретение материалов и установка ограждения) учреждений культуры УГО | МАУК МЦКД «Горизонт» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Подготовка документов для договора по составлению проектно-сметной документации |  | январьапрель | январьапрель |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |
|  | 2) Заключение договора  |  |  |  |  |  | Заключен договор | Заключен контракт 1 от 31.01.2023 г с ООО «ИТК Технология». Оплачено 24.04.2023г |
|  | 3) Исполнение договора и приемка результатов  |  |  |  |  |  | Акт приемки результата выполненных работ подписан |  |
|  | 4) Оплата договора |  |  |  |  |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 24.04.2023г. 271,00 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» |
| 2. | Основное мероприятие «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» |
| 2.1 | Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа» | Васенко С.В., заместитель начальника управления по связям с общественность и взаимодействию с силовыми структурами  | 15.08 | 25.11 |  |  | Организация и проведение с определением призовых мест конкурсов «Лучший народный дружинник» (1-5 места), «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности УГО» (1-3 места в 3 номинациях), награждение и выплата премий победителям  | Проведены конкурсы «Лучший народный дружинник», «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности УГО» |
|  | 1) Подготовка документации для договора на поставку цветов |  | 01.09 | 04.10 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации | Подготовлен пакет документов |
|  | 2) Заключение договора с исполнителем  |  | 05.10 | 10.10 |  |  | Заключен договор | Заключен договор |
|  | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка цветов) |  | 09.11 | 10.11 |  |  | Товар получен | Товар получен |
|  | 4) Оплата договора |  | 10.11 | 25.11 |  |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 189,00 руб. |
|  | 5) Подготовка документации для заключения договора приобретения фоторамок, дипломов и благодарственныхписем для награждения победителей конкурса  |  | 05.09 | 15.09 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |
|  | 6) Заключение договорас исполнителем  |  | 15.09 | 20.09 |  |  | Заключен договор |  |
|  | 7) Исполнение договора исполнителем (приемка товара) |  | 20.09 | 30.09 |  |  | Товар получен |  |
|  | 8) Оплата договора |  | 30.09 | 15.10 |  |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика |  |
|  | 9) Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах |  | 04.10 | 14.10 |  |  | Опубликование на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, прием заявок  | Опубликован на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, прием заявок |
|  | 11) Организация проведения заседания конкурсной комиссии |  | 14.10 | 24.10 |  |  | Составление протокола заседания конкурсной комиссии | Составлен протокол заседания конкурсной комиссии |
|  | 12) Размещение информации о победителях конкурсана официальном сайте администрации Уссурийского городского округа |  | 24.10 | 01.11 |  |  | Опубликование информация о победителях на официальном сайте администрации | Опубликована информация о победителях на официальном сайте администрации |
|  | 13) Сбор документов для выплаты премий победителям конкурсов |  | 02.11 | 08.11 |  |  | Перечень документов для перечисления премий передан в управление бухгалтерского учета и отчетности |  |
|  | 14) Организация торжественного награждения победителей конкурсов  |  | 09.11 | 25.11 |  |  | Награждение победителей конкурсов с вручением дипломов  |  |
|  | 15) Перечисление премий победителям конкурсов |  | 09.11 | 24.11 |  | 25.12 | Перечисление премий победителям конкурсов  |  |
| 2.2. | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника | Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественность и взаимодействию с силовыми структурами |  |  |  |  | Приобретение 8 жилетов народного дружинника |  |
|  | 1) Подготовка документации для договора на изготовление жилетовнародного дружинника |  | 01.03 | 25.03 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
|  | 2) Заключение договора на изготовление жилетов народного дружинника |  | 25.03 | 30.03 |  | 01.03 | Заключен договор | Заключен договор с ОАО "Приморская швейная фабрика «Восток» на сумму 6720,00 руб. |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора |  | 01.04 | 30.04 | 09.03 | 14.03 | Товар получен |  |
|  | 4) Оплата договора |  | 01.05 | 15.05 | 15.03 | 20.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика |  |
| 2.3. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно-агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественность и взаимодействию с силовыми структурами | 15.04 | 19.07 |  |  | Размещение на рекламных конструкциях баннера по привлечению граждан к охране общественного порядка |  |
|  | 1) Подготовка документации для договора на оказание услуги по изготовлениюи размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка  |  | 15.04 | 12.05 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |
|  | 2) Заключение договора на оказание услуги  |  | 12.05 | 15.05 |  |  | Заключен договор | 12,00 руб. |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора |  | 15.05 | 04.07 |  |  | Товар получен |  |
|  | 4) Оплата договора |  | 04.07 | 19.07 |  |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения наркотических средств и психоактивных веществ на территории Уссурийского городского округа, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков» |
| 3. | Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды на территории Уссурийского городского округа» |
| 3.1 | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних граждан | Шакура З.В. | 01.05.2023 | 31.05.2023 |  |  | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних граждан | В рамках проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних граждан в целях профилактики негативных проявлений в молодежной среде Уссурийского городского округа, в период с 08 по 31 мая 2023 года в организациях высшего и профессионального образования представители молодежи приняли участие в следующих мероприятиях информационно-профилактической направленности:- информационных тематических беседах с просмотром видео-лекций;- оформлении информационно-презентационных стендов «В шаге от смерти»;- кураторских часах на общие темы: «За здоровое поколение!», «Мы за ЗОЖ», «О вреде потребления токсических средств и наркотических веществ»;- конкурсах-выставках стенгазет на общую тему: «Здоровый образ жизни. Здорово!»;- просмотре трансляций на информационных панелях образовательных организаций социальных видеороликов, направленных на профилактику употребления наркотических средств, табачной продукции, алкоголя;- проведении научно-познавательных викторин «Права и обязанности студентов»;- волонтерами образовательных организаций распространен информационный материал профилактического характера;- проведении информационно-профилактических бесед о воздействии наркосодержащей продукции и психотропных веществ на организм человека. |
|  | 1) Составление плана проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних граждан | Шакура З.В. | 01.05.2023 | 05.05.2023 |  |  | Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних граждан |
|  | 2) Проведение мероприятий в рамках месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних граждан | Шакура З.В. | 08.05.2023 | 31.05.2023 |  |  | Проведение мероприятий в соответствии с планом |
|  3.2. | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции, направленной на профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения | Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественность и взаимодействию с силовыми структурами |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Подготовка документации для договора на оказание услуги по изготовлениюи размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора на оказание услуги  |  |  | 12.05 | 25.05 | 11.10 | Заключен договор | Заключен договор №18 от 11.10.2023 г. с ИП Карпенко А.Ю., на сумму 13400,00 руб.Заключен муниципальный контракт № 0120300006523000319 от 06.12.2023 г., на сумму 15600,00 руб. |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора |  |  | 25.05 | 05.07 | 23.10 | Товар получен | Баннер размещен на рекламной конструкции |
|  | 4) Оплата договора |  |  | 05.07 | 19.07 | 17.11 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика выполнено |
|  3.3. | Организация и проведение «Недели здоровья» в организациях высшего и профессионального образования, составление плана проведения «Недели здоровья» | Шакура З.В. | 11.07 | 25.12 | 11.09 | 29.09 | Организация и проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа | В целях формирования у представителей молодежи ориентации на здоровый образ жизни, приобщения подрастающего поколения к занятиям, направленным на развитие физической активности и спорта, в период с 18 по 22 сентября 2023 года, в организациях высшего и профессионального образования, рас-положенных на территории Уссурийского городского округа проведены тематические мероприятия соответствующей направленности, в том числе: круглые столы, диспуты, соревнования по видам спорта, студенческие викторины, оформлены информационно-презентационные стенды данными информационно-профилактического характера. |
|  | 1) Информирование руководителей организаций высшего и профессионального образования, составление плана проведения «Недели здоровья»» |  | 11.07 | 30.07 | 11.09 | 15.09 | Подготовка и составление сводного плана проведения «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования | Подготовлен план недели здоровья |
|  | 2) Проведение «Недели здоровья» и формирование отчетной информации о проведенных мероприятиях |  | 11.07 | 25.12 | 18.09 | 22.09 | Проведение мероприятий в соответствии Плана проведения «Недели здоровья» и сводной информации о проведенных мероприятиях | Проведены мероприятия в соответствии с планом |
|  3.4. | Проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | Абраменко Т.С. | 11.01 | 25.12 |  |  | Изготовление раздаточных материалов (буклетов), направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании  | Изготовлены буклеты |
|  | 1) Составление плана проведения мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа  |  | 11.01 | 18.03 |  |  | Утверждение плана проведения мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании в учреждениях культуры  | Утвержден план проведения мероприятий  |
|  | 2) Проведение мероприятий в соответствии с планом |  | 11.01 | 25.12 |  |  | Проведение мероприятий в соответствии с планом | Проведены мероприятия в соответствии с планом |
|  | 3) Подготовка документации для договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции.  |  | 11.01 | 21.02 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации | Подготовленыпакеты необходимой документации |
|  | 4) Заключение договора  |  | 22.02 | 28.02 |  |  | Заключен договор | Заключен договор № 20 от 02.03.2023 ИП Эм Т.Р, оплачено 21.03.2023) |
|  | 5) Приемка результатов исполнения договора |  | 01.03 | 27.03 |  |  | Товар получен | Товар получен |
|  | 6) Оплата договора |  | 28.03 | 31.03 |  |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика выполнено 21.03.2023 6,00 |
|  3.5. | Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску | Камолова Е.Н. | 01.04 | 05.06 |  |  | Приобретение бензина для опрыскивателей и защитных костюмов для уничтожения наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа | Денежные средства возвращены в бюджет Уссурийского городского округа в связи с невостребованностью |
|  | 1) Подготовка документации для договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений |  | 01.04 | 12.04 |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений |  | 12.04 | 15.04 |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора |  | 15.05 | 20.05 |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора |  | 20.05 | 05.06 |  |  |  |  |
|  | 5) Подготовка документации для договора на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности технических средствдля уничтожения наркосодержащих растений |  | 01.03 | 12.03 |  |  |  |  |
|  | 6) Заключение договора на приобретение ГСМ  |  | 12.03 | 15.03 |  |  |  |  |
|  | 7) Приемка результатов исполнения договора |  | 15.03 | 20.04 |  |  |  |  |
|  | 8) Оплата договора |  | 20.04 | 05.05 |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа, повышению правосознания и уровня правовой культуры граждан» |
| 4. | Основное мероприятие «Профилактика правонарушения, асоциального и противоправного поведения, повышения уровня правовой культуры населения Уссурийского городского округа» |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетнихи молодежи (акций, познавательных программ, лекций, бесед, книжных выставок), в том числе по вопросам полового просвещения и сохранения репродуктивного здоровья несовершеннолетних | Абраменко Т.С | 11.01 | 25.12 |  |  | Изготовление раздаточных материалов (буклетов), направленных на профилактику правонарушений | Изготовлены раздаточные материалы |
|  | 1) Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ) |  | 11.01 | 18.03 |  |  | Утверждение плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершенно-летних и молодежи (акций, познавательных программ) | Утвержден план проведения мероприятий |
|  | 2) Проведение мероприятий в соответствии с планом |  | 11.01 | 25.12 |  |  | Проведение мероприятий в соответствии с планом | Проведены мероприятия в соответствии с планом |
|  | 3) Подготовка документации для договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции.  |  | 11.01 | 21.02 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
|  | 4) Заключение договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции |  | 22.02 | 28.02 |  |  | Заключен договор | Заключен договор № 21 от 14.03.2023 ИП Эм Т.Р., оплачено 05.04.2023 |
|  | 5) Приемка результатов исполнения договора |  | 01.03 | 27.03 |  |  | Товар получен | Товар получен |
|  | 6) Оплата договора |  | 28.03 | 31.03 |  |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика выполнено 05.04.2023 11,35 |
| 4.2. | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе организация и проведение декады правовых знаний среди несовершеннолетних учащихся образовательных организаций, с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | Шакура З.В. | 11.01 | 25.12 | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований  | В рамках реализации пункта 22 «Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного ответа МВД России на станции Уссурийск» задачи № 3 муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, в целях повышения правосознания и уровня правовой культуры граждан, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи г. Уссурийска управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа информирует Вас о том, что в октябре 2023 года в организациях высшего и профессионального образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа про-ведено 62 мероприятия профилактической и информационно-пропагандистской направленности, приуроченных к декаде правовых знаний для студентов, с общим охватом участников – 7486 чел. (аналогичный период прошлого года составил: 7293 чел.). |
|  | 1) Составление плана проведения лекций  |  | 11.01 | 30.01 | 09.10.2023 | 13.10.2023 | План проведения лекций по профилактике правонарушений  | План проведения лекций подготовлен |
|  | 2) Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, Линейного ОМВДРоссии по г. Уссурийскув соответствии с планом |  | 11.01 | 25.12 | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Проведение мероприятий согласно плану | Проведены мероприятия согласно плану |
| 4.3 | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. направленной на профилактику половой неприкосновенности несовершеннолетних,по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на ст. Уссурийск) | Бабенко О.А. |  |  |  |  | Изготовление 3 видов памяток информационно-агитационного характера по профилактике правонарушений  |  |
|  | 1) Подготовка документации для контракта на изготовление памяток по профилактике правонарушений |  | 01.04 | 25.05 |  |  | Подготовка пакета аукционной документации |  |
|  | 2) Размещение извещения о проведении закупки  |  | 25.05 | 26.05 |  |  | Размещено извещение о проведении закупки |  |
|  | 3) Заключение контракта с исполнителем  |  | 16.06 | 24.06 | 01.12 | 06.12 | Заключен муниципальный контракт | Заключен муниципальный контракт с ООО «Медиа Мир», на сумму 24870,00 руб. |
|  | 4) Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) |  | 25.06 | 30.07 |  | 22.12 | Подписание акта приемки оказанной услуги | Акт подписан |
|  | 5) Оплата контракта |  | 30.07 | 15.08 |  | 25.12 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика выполнено |
| 4.4 | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, а также осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, осуществление проверок семей, в которых законные представители несовершеннолетних имеют судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. | Андреева Т.Н., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа | 20.01.2023 | 31.12.2023 | 20.01.2023 | 22.12.2023 | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по УГО ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю» | Проведено 8 совместных рейдов, проводилась профилактическая работа по месту жительства с 7 несовершеннолетними, состоящими на учете в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, и 15 семьями осужденных с отсрочкой наказания до достижения ребенком 14 лет;Посещено 5 семей, в которых законные представители несовершеннолетних имеют судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних |
|  | 1) Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) |  | 15.01.2023 | 22.12.2023 | 20.01.2023 | 26.12.2023 | 1). План проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы | Подготовлен план проведения рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю. |
|  | 2) Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом  |  | 20.01.2023 | 31.12.2023 | 20.01.2023 | 26.12.2023 | Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом | Проведено 8 совместных рейдов, проверены по месту жительства 7 несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю. |
| 4.5 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа | Жук О.В. | 15.01 | 15.06 |  |  | Приобрести и распространить среди учащихся младших классов и дошкольников световозвращающие приспособления | Светоотражающие приспособления приобретены и распространены среди дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных организаций округа |
|  | 1) Подготовка документации для договоров на приобретение световозвращающих приспособлений |  | 15.01 | 01.02 |  |  | Подготовлен пакет необходимой документации | Проведен пакет необходимой документации |
|  | 2) Заключение договоров  |  | 01.02 | 31.03 |  |  | Заключен договор | Заключен договор на сумму 100000,00 руб. |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договоров |  | 01.02 | 31.05 |  |  | Товар получен | Товар получен |
|  | 4) Оплата договоров |  | 08.02 | 15.06 |  |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика выполнено |
| 4.7. | Размещение (приобретение, установка, подключение, модернизация) систем видеонаблюдения общественных пространств, услуги по передаче данных и предоставлению зоны WiFi |  | 10.01. | 29.12. |  |  | Размещение систем видеонаблюдения на территориях 14 общественных пространств, оказание услуг по  |  |
|  | Оказание услуг по предоставлению доступа к Интернету и WiFi в скверах г. Уссурийска |  | 25.01. | 30.06. | 25.01. | 30.06. | Предоставление доступа к Интернету и WiFi в скверах г. Уссурийска – 8 объектов | Доступ к Интернету и WiFi в скверах г. Уссурийска – 8 объектов предоставлен |
|  | 1) Подготовка документации для договора  |  | 10.01. | 24.01. | 10.01. | 24.01. | Подготовлен пакет необходимой документации | Проведен пакет необходимой документации |
|  | 2) Заключение договора  |  | 25.01. | 01.02. | 25.01. |  | Заключение договора | Заключен договор № 17 от 25.01.2023 г. на сумму 246 600, 00 руб. |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договоров |  | 03.07. | 07.07. | 05.07. |  | Услуга предоставлена | Услуга по предоставлению доступа к Интернету и WiFi в скверах г. Уссурийска оказана |
|  | 4) Оплата договора |  | 10.07. | 18.07 | 12.07. |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика выполнено |
|  | Оказание услуги по установке системы видеонаблюдения на общественных территориях Уссурийского городского округа, а также поставка товара, необходимого для оказания услуг  |  | 25.01. |  | 25.01. | 30.06. | Предоставление доступа к Интернету и WiFi в скверах г. Уссурийска – 5 объектов |  |
|  | 1) Подготовка документации для контракта  |  | 27.03. | 31.03. | 27.03. | 31.03. | Подготовлен пакет необходимой документации | Проведен пакет необходимой документации |
|  | 2) Заключение контракта |  | 05.05. |  | 05.05. |  | Заключение контракта | Заключен контракт № 129/77 от 05.05.2023 г. на сумму 467200, 00 руб. |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договоров |  | 16.05. | 12.06. | 22.06. |  | Услуга предоставлена, товар, необходимый для оказания услуги, поставлен | Услуга по установке системы видеонаблюдения на общественных территориях Уссурийского городского округа оказана, товар, необходимый для оказания услуги, поставлен |
|  | 4) Оплата договора |  | 23.06. | 03.07. | 03.07. |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика выполнено |
|  | Оказание услуг по предоставлению широкополосного доступа в сеть Интернет |  |  |  |  |  | Оказание услуг по предоставлению широкополосного доступа в сеть Интернет – 1 объект |  |
|  | 1) Подготовка документации для договора  |  | 01.11. | 03.11. | 01.11. | 03.11. | Подготовлен пакет необходимой документации | Проведен пакет необходимой документации |
|  | 2) Заключение договора  |  | 10.11. | 17.11 | 13.11. | 13.12. | Заключение договора | Заключен договор № 315 от 13.11. 2023 г. на сумму 3 600, 00 руб. |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договоров |  | 14.12. | 20.12. | 07.02.2024 |  | Услуга предоставлена | Услуга по предоставлению широкополосного доступа в сеть Интернет – 1 объект оказана |
|  | 4) Оплата договора |  | 21.12. | 29.12. | 15.02.2024 |  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика выполнено в 2024 году |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%)a  |
|  | всего | 39766,68 | 28470,2 | 71,6 | всего | 4799,9 | 4234,4 | 88,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 39766,68 | 28470,2 | 71,6 | Местный бюджет | 4799,9 | 4234,4 | 88,2 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

Сведения

о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

««Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 - 2026 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница изме-ре-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному2022 г. | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача № 1 «Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, принять меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей Уссурийского городского округа» |
| 1 | Количество нарушений экстремистской направленности, повлекших возникновение массовых беспорядков или иное осложнение оперативной обстановки | ед. | 0 | 0 | 0 | СП1 = 0 / 0 = 1 |
| 2. | Степень удовлетворенности населения уровнем защищенности от террористических угроз (по результатам социологического исследования) | % | 83(2020 г) | 70 | 83 | СП2 = 83 / 70 = 1,2Плановое значение показателя на 2023 г. не предусмотрено. |
| Задача № 2 «Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» |
| 3 | Количество членов народных дружин, обеспеченных форменной одеждой народного дружинника | ед. | 67 | 73 | 74 | СП3 = 74 / 73 = 1,01 |
| Задача № 3 «Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения наркотических средств и психоактивных веществ на территории Уссурийского городского округа, формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков» |
| 4 | Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в программные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни | % | 98  | 30 | 51,5 | СП4 = 51,5 / 30 = 1,7 |
| 5 | Количество зарегистрированных лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями с диагнозом, установленным впервые | ед. | 88 | 173 | 98 | СП5 = 173 /98 = 1,76 |
| Задача № 4 «Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа, повышению правосознания и уровня правовой культуры граждан» |
| 6 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на территории Уссурийского городского округа | ед. | 103 | 133 | 87 | СП6 = 133 / 87 = 1,52 |
| 7 | Количество преступлений, совершаемых несовершенно-летними | ед. | 37 | 70 | 49 | СП7 = 70 / 49 = 1,42 |

СПМП = (1 + 1,1 + 1,7 + 1,76 + 1,52 + 1,42) / 6 = 1,41

СРМП = Рфакт /Рплан = 4234,4 / 4799,9 = 88,2

СММП = Мв / М = 22 / 22= 1

ЭБС =СММП / СРМП = 1 / 0,88 = 1,13

ЭМП =СПМП х ЭБС = 1,41 \* 1,13 = 1,59

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год: эффективность высокая, т.к. значение ЭМП более 0,9.