**Аналитическая справка**

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

 «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа»

на 2021 – 2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА,
за 2023 год

Целью реализациимуниципальной программы «Доступная среда
на территории Уссурийского городского округа» на 2021 – 2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА (далее – программа), является повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа

В 2023 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 5 236,50 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Освоено денежных средств, в размере 5 236,50 тыс. руб. (что составляет 100 %).

Средства краевого и федерального бюджетов в 2023 году
на реализацию мероприятий программы не предусмотрены.

Распоряжением администрации Уссурийского городского округа
от 09.03.2023 года № 58 утвержден план-график реализации программы
на 2023 год.

Все мероприятия, предусмотренные программой на 2023 год, были выполнены.

В 2023 году в рамках программы выполнены мероприятия
в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта Уссурийского городского округа, а также, в целях удовлетворения информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха, осуществлялось мероприятие по титрованию выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире.

Программные мероприятия исполнялись в сроки установленные планом-графиком.

Вместе с тем, в Дом культуры «Родина» не были в установленный срок планом графиком срок (30.06.2023г.) выполнены работы по оборудованию входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, организации подъездного пути в соответствии с требованиями для МГН, оборудованию площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для МГН. В связи с нарушением сроков выполнения работ договор с исполнителем расторгнут в одностороннем порядке. После заключения договоров с новыми исполнителями мероприятие выполнено. Существенного влияния на реализацию мероприятий программы данные события не оказали.

В 2023 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации Уссурийского городского округа
от 05.07.2023 № 1981-НПА, от 09.08.2023 № 2531-НПА, от 13.12.2023 № 4233-НПА, «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 - 2026 годы», в связи с перераспределением сложившейся экономии при выполнении мероприятий, уточнением программных мероприятий.

**Выводы об эффективности реализации программы
за отчетный год:**

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:

СПМП=(1+1+1+1+1+1)/6=1;

Степень соответствия уровню расходов программы:

СРМП=5236,50/5236,50=1;

Эффективность использования средств бюджета на реализацию мероприятий программы:

ЭБС=1/1=1;

Степень реализации мероприятий программы:

СММП=17/17=1

Эффективность реализации программы:

ЭМП=1х1=1.

Оценка эффективности реализации программы:

эффективность реализации программы является высокой, так как Эмп составляет 1 (не менее 0,9).