МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2023 – 2027 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 05 ноября 2015 года № 2935-НПА

Отчетный период: за I квартал 2024 года

 Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации

 Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализа-ции мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Пла-новая | Факти-ческая | Ожи-даемая |
| Сводная бюдже-тная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмо-трено муниципа-льной програм-мой, тыс. руб. | Кассо-вое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа (подпрограмма) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2023 – 2027 годы»  |
| Всего по муниципальной программе: | 2841,56394 | 2841,56394 | 0 |  |
| Задача № 1 «Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2781,56394 | 2781,56394 | 0 |  |
| 1.1. | Предоставить субсидию социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа (далее -СО НКО) | Беркетова Т.Н. | 01.062024 |  | 20.08.2024 |  | 1541,56394 | 1541,56394 | 0 |  |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий СО НКО» (далее-Порядок) | Беркетова Т.Н. | 01.032024 |  | 01.04.2024 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Опубликование Порядка и прием заявок и документов СО НКО на предоставление субсидии | Беркетова Т.Н. | 15.04.2024 |  | 15.06.2024 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Проведение заседания комиссии по определению получателей субсидий | Беркетова Т.Н. | 20.06.2024 |  | 20.06.2024 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Заключение соглашений с получателями субсидий | Беркетова Т.Н. | 26.06.2024 |  | 19.07.2024 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Подготовка и согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии | Беркетова Т.Н. | 22.07.2024 |  | 26.07.2024 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Направление документов на перечисление субсидий | Беркетова Т.Н. | 29.07.2024 |  | 30.07.2024 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий | Миронова Т.А. | 31.07.2024 |  | 20.08.2024 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Провести конкурс, направленный на реализацию социально значимых проектов СО НКО | Пикалова Л.В. | 01.03.2024 |  | 21.08.2024 |  | 1240,00 | 1240,00 | 0 |  |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов СО НКО (далее – Положение) | Пикалова Л.В. | 01.03.2024 |  | 01.04.2024 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Опубликование Положения и сбор заявок и документов СО НКО на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов СО НКО Уссурийского городского округа (далее – проекты) | Пикалова Л.В. | 15.04.2024 |  | 15.06.2024 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Проведение презентации проектов и принятие решения экспертной комиссией по определению победителей конкурса проектов СО НКО | Пикалова Л.В. | 27.06.2024 |  | 27.06.2024 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заключение соглашений с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО | Пикалова Л.В. | 10.07.2024 |  | 31.07.2024 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Подготовка и согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии на реализацию проектов СО НКО | Пикалова Л.В. | 03.07.2024 |  | 09.07.2024 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Направление документов для перечисления субсидий на реализацию проектов СО НКО | Пикалова Л.В. | 01.08.2024 |  | 02.08.2024 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Организация выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий  | Миронова Т.А. | 03.08.2024 |  | 21.08.2024 |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 «Оказать информационную и консультационную поддержку СО НКО, осуществляющим деятельность на территории Уссурийского городского округа | 60,0 | 60,0 | 0 |  |
| 2. | Оказать информационную и консультационную поддержку СО НКО в Уссурийском городском округе | 60,0 | 60,0 | 0 |  |
| 2.1. | Осветить проводимую органами местного самоуправления деятельность в области поддержки СО НКО | Тесленко О.А. | 01.03.2024 |  | 17.06.2024 |  | 20,0 | 20,0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Разработка технического задания к контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | Тесленко О.А. | 01.03.2024 |  | 20.04.2024 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | Тесленко О.А. | 10.03.2024 |  | 20.04.2024 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Контроль за соблюдением контракта, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 20.04.2024 |  | 01.06.2024 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Оплата контракта | Миронова Т.А. | 02.07.2024 |  | 17.06.2024 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организовать и провести семинар для СО НКО | Вершинина Н.А. | 01.08.2024 |  | 24.11.2024 |  | 40,0 | 40,0 | 0 |  |
| 2.2.1. | Подготовка и согласование проекта контракта (договора) на оказание услуг | Вершинина Н.А. | 01.08.2024 |  | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятия | Вершинина Н.А. | 27.10.2024 |  | 27.10.2024 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Направление документов на оплату выполненных услуг по договору | Вершинина Н.А. | 02.11.2024 |  | 02.11.2024 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Оплата договора | Миронова Т.А. | 03.11.2024 |  | 24.11.2024 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%)  |
| всего | 11603,79934 | 3462,2354 | 29,84% | всего | 2841,56394 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет | 1703,79934 | 1162,2354 | 68,22% | Краевой бюджет | 541,56394 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 9600,000 | 2300,00 | 23,96% | Местный бюджет | 2300,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |