ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» НА 2018-2026 ГОДЫ

ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие сетей уличного освещения на территории Уссурийского городского округа |
| 1. | Реконструкция:Низковольтная линия электропередачи 0,4кВ наружного освещения от ТП №288 (ул. Пионерская,70-а), адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова (от ул. Уссурийская до ул. Комарова), пер. Серышева (от ул. Некрасова до жилого дома по ул. Некрасова, 153), ул. Пионерская (от ул. Некрасова до ул. Советская), ул. Ермакова (от ул. Некрасова до ул. Советская),ул. Куйбышева (от ул. Кирова до ул.Куйбышева,6,инв. №888334, со строительством участка линии освещения по ул. Ермакова между ул. Советская и ул. Горького.  | АО «Уссурийск-Электросеть» | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Принятие выполненных работ | Наружное освещение в г. Уссурийск, низковольтная линия электропередачи 0,4кВ наружного освещения от ТП №288 (ул. Пионерская,70-а), адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова (от ул. Уссурийская до ул. Комарова), пер. Серышева (от ул. Некрасова до жилого дома по ул. Некрасова, 153), ул. Пионерская (от ул. Некрасова до ул. Советская), ул. Ермакова (от ул. Некрасова до ул. Советская),ул. Куйбышева (от ул. Кирова до ул.Куйбышева,6,инв. №888334, со строительством участка линии освещения по ул. Ермакова между ул. Советская и ул. Горького.  |
| 2 | Реконструкция: Низковольтная линия электропередачи 0,4 кВ наружного освещения от ТП № 315 (ул. Крылова, 45), адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе (от жилого дома по ул. Владивостокское шоссе, 75 до путепровода через железную дорогу), ул. Владивостокское шоссе (подход к школе № 8 (ул. Владивостокское шоссе,8)), ул. Стаханова, сквер на ул. Стаханова, инв. № 888309с размещением участка линии освещения по ул. Крылова от Владивостокского шоссе до ж/дома 1-в по ул. Крылова. | АО «Уссурийск-Электросеть» | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Принятие выполненных работ | Наружное освещение в г. Уссурийск, Низковольтная линия электропередачи 0,4 кВ наружного освещения от ТП № 315 (ул. Крылова, 45), адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе (от жилого дома по ул. Владивостокское шоссе, 75 до путепровода через железную дорогу), ул. Владивостокское шоссе (подход к школе № 8 (ул. Владивостокское шоссе,8)), ул. Стаханова, сквер на ул. Стаханова, инв. № 888309с размещением участка линии освещения по ул. Крылова от Владивостокского шоссе до ж/дома 1-в по ул. Крылова. |
| 3 | Строительство сети уличного освещения по межквартальному проезду в районе ГСК ул. Белинского, 29 (район школы) до спуска на ж/дорожную посадочную платформу по ул. Линейная | АО «Уссурийск-Электросеть» | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Принятие выполненных работ | Наружное освещение в г. Уссурийск по межквартальному проезду в районе ГСК ул. Белинского, 29 (район школы) до спуска на ж/дорожную посадочную платформу по ул. Линейная |
| 4 | Строительство сети уличного освещения по ул. Полушкина от ул. Слободская до ж/дома №2 по ул. Раковская  | АО «Уссурийск-Электросеть» | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Принятие выполненных работ | Наружное освещение в г. Уссурийск по ул. Полушкина от ул. Слободская до ж/дома № 2 по ул. Раковская |
| 5 | Строительство сети уличного освещения по ул. Первомайская от ул. Пушкина до ул. Комсомольская | АО «Уссурийск-Электросеть» | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Принятие выполненных работ | Наружное освещение в городе Уссурийске по ул. Первомайская от ул. Пушкина до ул. Комсомольская |
| 6 | Строительство сети уличного освещения по ул. Топоркова от ул. Полушкина до ул. Воровского | АО «Уссурийск-Электросеть» | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Принятие выполненных работ | Наружное освещение в г. Уссурийск по ул. Топоркова от ул. Полушкина до ул. Воровского |
| 7 | Проведение подготовительных работ, инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: с. Воздвиженка, гарнизон ул. Чайковского, ул. Пионерская, ул. Ленина | АО «Уссурийск-Электросеть» | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Принятие выполненных работ | Наружное освещения в с. Воздвиженка, гарнизон ул. Чайковского, ул. Пионерская, ул. Ленина |
| 8 | Строительство сети уличного освещения по ул. Раздольная д. 2в с. Утесное  | АО «Уссурийск-Электросеть» | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Принятие выполненных работ | Наружное освещение ул. Раздольная д. 2в с. Утесное |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них |
| 10 | Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения | МКУ УГО «СЕЗЗ» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | 10.01.2023 | 25.12.2023 | Принятие выполненных работ | Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения |
| 11 | Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения | управление жизнеобеспечения  | 26.03.2023 | 25.12.2023 | 26.03.2023 | 25.12.2023 | Выделение субсидии | Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по срокам не выявлено |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют |