ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УССУРИЙСКИЕ ДОРОГИ» НА 2016-2024 ГОДЫ

ЗА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Уссурийского городского округа |
| 1. | Обеспечение дорожной деятельности в Уссурийском городском округе | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 01.01. 2023 | 25.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 250 797, 50 тыс. руб.  |
|  | Оплата контракта | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 01.01. 2023 | 25.12.2023 | 03.03.2023 | 30.12.2023 | оплата выполненных работ | произведена оплата выполненных работ на сумму 250 797 , 50 тыс руб. |
| 1.2 | Оценка технического состояния, классификация по категориям, паспортизация автомобильных дорог | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 08.02.2023 | 22.03.2023 | 08.02.2023 | 22.03.2023 | подготовка пакета документов для проведения электронного аукциона  | подготовлен 2 пакет аукционной документации  |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 29.03.2023 | 05.08.2023 | 25.03.2022 | 01.11.2023 | заключение муниципального контракта | контракта 135/89 от 20.05.2022 г.ООО "Абрис",Контракт № 106/71 от 31.03.2022 г. ООО ""СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АНТИТЕРРОР";Контракт на разработку паспортов на автомобильные дороги с ООО «Абрис» |
|  | Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 26.04.2023 | 24.12.2023 | 31.03.2023 | 25.12.2023 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 1 432, 61 тыс. руб.  |
|  | Оплата контракта | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 31.05.2023 | 24.12.2023 | 17.05.2023 | 25.12.2023 | оплата выполненных работ | произведена оплата выполненных работ на сумму 1 432, 61 тыс. руб. |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая съезды  | МКУ УГО «СЕЗЗ»  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 17.01.2023 | 15.03.2023 | 17.01.2027 | 15.03.2027 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано технических заданий |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 23.03.2027 | 20.05.2023 | 27.01.2023 | 15.09.2023 | заключение муниципального контракта | Заключены контракты на ремонт автомобильных дорог: ул. Тургенева, ул. Калинина, ул. Вокзальная, пер. Ильюшина, ул. Октябрьская от ул. Первомайская до ул. Вокзальная дамба, ул. Хабаровская, ул. Пролетарская от ул. Некрасова до ул. Краснознаменная, ул. Плеханова от ул. Дзержинского до ул. Ленинградская, ул. Шевченко, в границах от ул. Московская до ул. Штабского, ул. Штабского до автобусной остановки «поворот Штабского», ул. Фадеева от ж/д переезда по ул. Фадеева до (в районе) дома № 2 «А», ул. Коммунальная, в границах от ул. Механизаторов до дома № 8 Б, с. Раковка, ул. Ленина, ул. Гагарина; съезд с улицы Заречная до улицы Гагарина (ж.д.1), с. Раковка, ул. Новая, ст. Лимичевка, с. Линевичи, дорога от пересечения с автомобильной дорогой краевого и межмуниципального значения «Борисовка – Кугуки – Линевичи - Утесное» до женского монастыря, дорога Загородное-Доброполье, с.Корсаковка, ул.Колхозная от пересечения ул.Ленина и ул.Школьная у ж.д. №21 по ул. Ленина до границы кладбища.На ремонт ливневой канализации:ул.Приморская, д.№ 31; ул.Некрасова, д.№ 115 детская поликлиника;  ул.Полушкина, д.№83. |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.05.2023 | 01.09.2023 | 31.04.2023 | 15.11.2023 | принятие выполненных работ  | принято выполненных работ на сумму 161 509,78 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 23.04.2023 | 13.09.2023 | 21.06.2023 | 01.12.2023 | оплата выполненных работ | произведена оплата выполненных работ на сумму 161 509,78 тыс. руб.  |
| 1.4 | Ремонт и содержание внутриквартальных и межквартальных проездов | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 15.03.2023 | 05.04.2023 | 05.03.2023 | 05.04.2023 | подготовка пакета аукционной документации | разработано 2 технических задания  |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 22.03.2023 | 05.05.2023 | 15.06.2023 | 15.06.2023 | заключение муниципального контракта | заключены 2 контракт на ремонт межквартальных проездов:-ул. Дарвина д. 6 на сумму 2754, 00 тыс. руб.- профилирование дорожного полотна с добавлением нового материала по адресу: г.Уссурийск, проезд к дому №30 и 34 по ул.Александра Зеленского, проезд к дому 2/1 по ул. Выгонная |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 26.03.2023 | 03.09.2023 | 26.03.2023 | 03.09.2023 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 3 240,27 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 06.04.2023 | 01.10.2023 | 06.04.2023 | 01.10.2023 | оплата выполненных работ | произведена оплата выполненных работ на сумму 3 240,27 тыс. руб.  |
| 1.5 | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации автомобильных дорог и их элементов | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.03.2023 | 14.05.2023 | 02.03.2023 | 04.05.2023 | подготовка пакета аукционной документации | разработано 3 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.03.2023 | 07.06.2023 | 02.03.2023 | 07.06.2023 | заключение муниципального контракта | Заключено три договора:наружные сети водоотведения по ул. Чайковского д. 3; строительство дорог и устройство автомобильных парковок к ул. Чичерина 155 (общеобразовательная школа);строительство сети водоотведения к ул. Чичерина 155 |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 01.04.2023 | 26.11.2023 | 01.04.2023 | 26.11.2023 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 231, 70 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 27.07.2023 | 01.12.2023 | 27.07.2023 | 01.12.2023 | оплата выполненных работ | произведена оплата выполненных работ на сумму 231, 70тыс. руб.  |
| 1.6 | Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольское шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной  | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.03.2023 | 13.03.2023 | 02.03.2023 | 13.03.2023 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 16.03.2023 | 24.04.2023 | 16.03.2023 | 27.04.2023 | заключение муниципального контракта |  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 01.04.2023 | 30.06.2023 | 01.04.2023 | 24.12.2023 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 15 644, 28 тыс. руб. |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 01.07.2023 | 30.07.2023. | 01.07.2023 | 24.12.2023 | оплата выполненных работ | произведена оплата на сумму 15 644, 28 тыс. руб. |
| 1.7 |  Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.09.2023 | 13.09.2023 | 02.09.2023 | 13.09.2023 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 2 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 16.011.2023 | 24.11.2023 | 16.11.2023 | 27.11.2023 | заключение муниципального контракта | Заключено 2 контракта на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 24.12.2023 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 67 960, 00 тыс. руб. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение безопасности на автомобильных дорогах  |
| 2. | Обеспечение безопасности пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство и ремонт автобусных остановочных пунктов | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 01.03. 2023 | 22.03.2023 | 01.03.2023 | 22.03.2023 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 15.03.2023 | 09.07.2023 | 10.04.2023 | 09.07.2023 | заключение муниципального контракта | заключен контракт на ремонт автобусной остановки по ул. Дарвина д. 6. |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 23.04.2023 | 30.09.2023 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 1 909,17 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 29.06.2023 | 23.11.2023 | 29.06.2023 | 23.11.2023 | оплата выполненных работ | произведена оплата на сумму 1 909,17 тыс. руб.  |
| 2.2. | Организация движения общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 03.08.2023 | 02.09.2023 |  |  | подготовка пакета аукционной документации |  |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.09.2023 | 06.09.2023 |  |  | заключение муниципального контракта |  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.09.2023 | 23.11.2023 |  |  | принятие выполненных работ |  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 01.10.2022 | 24.12.2022 |  |  | оплата выполненных работ |  |
| 2.3.. | Устройство технических средств регулирования на автомобильных дорогах | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.02.2023 | 29.04.2023 | 11.02.2023 | 29.04.2023 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 2 технических заданий |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 24.02.2023 | 12.03.2023 | 24.02.2023 | 12.03.2023 | заключение муниципального контракта | Заключены контракты :по устройству пешеходного перехода на перекрестке улиц Выгонная и ул.Александра Францева в г. Уссурийске;на ремонт светофорного объекта ул. Комсомольская- ул. Ленинградская. |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.03.2022 | 03.06.2022 | 11.03.2023 | 03.06.2023 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 1 305, 58 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | 03.06.2023. | 29.10.2023 | 15.06.2023 | 24.12.2023 | оплата выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 1 305, 58 тыс. руб.  |
| 2.4. | Организация временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 15.01.2023 | 12.02.2023 | 15.01.2023 | 12.02.2023 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 2 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.02.2023 | 22.03.2023 | 11.02.2023 | 09.03.2023 | заключение муниципального контракта |  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 01.03.2023 | 24.12.2023 | 01.03.2023 | 24.12.2023 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 996,40 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 05.04.2023 | 24.12.2023 | 05.04.2023 | 24.12.2023 | оплата выполненных работ | произведена оплата на сумму 996,40 тыс. руб.  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3: повышения уровня доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильныъ групп населения |
| 3.1. | Обеспечение доступности объектов дорожно-транспорт-ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (укладка тактильной плитки, устройство пандусов, установка светофоров со звуковыми сигналами, разработки проектной документации) | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 15.01.2023 | 12.02.2023 | 15.01.2023 | 12.02.2023 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.02.2023 | 22.03.2023 | 11.02.2023 | 09.03.2023 | заключение муниципального контракта |  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 01.03.2023 | 24.12.2023 | 01.03.2023 | 24.12.2023 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 64,69 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов |  | 05.04.2023 | 24.12.2023 | 05.04.2023 | 24.12.2023 | оплата выполненных | произведена оплата на сумму 64,69тыс. руб. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 4: развитие системы ливневой канализации на территории Уссурийского городского округа  |
| 4.1. | Содержание и ремонт системы ливневой канализации | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 30.03.2023 | 16.04.2023 | 30.03.2023 | 30.03.2023 | заключение муниципального контракта |  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 15.04.2023 | 15.10.2023 | 15.04.2023 | 15.10.2023 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 2 640, 17 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | 25.05.2023 | 02.11.2023 | 25.05.2023 | 25.12.2023 | оплата выполненных работ | произведена оплата на сумму 2 640, 17 тыс. руб.  |

|  |
| --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | Всего | 1 351 410,64 | 539 924, 34 | 39,95 | всего | 569 282,49 | 539 924, 34 | 94,84 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 270 273,44 | 156 774,83 | 58,01 | Краевой бюджет | 156 942,46 | 156 774,83 | 99.89 |
|  | Средства краевого бюджета (в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 72800,00 | 67 960,00 | 93,35 | Средства краевого бюджета (в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 72800,00 | 67 960,00 | 93,35 |
|  | Местный бюджет | 858 337,20 | 315 189,51 | 36,72 | Местный бюджет | 411 937,20 | 315 189,51 | 76,51 |