Приложение N 2

к муниципальной программе

"Комплексное развитие сельских

территорий Уссурийского

городского округа" на

2022 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УССУРИЙСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2020 - 2024 ГОДЫ

| N п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 "Обеспечить рост объемов производства основных видов продукции, в том числе и за счет увеличения объемов производства кооперативами, повысить ее качество" |
|  |  |  | всего | 602,808 | 602,808 | 0 |  |  |  | 2020 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 2,808 | 2,808 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли | 057 0113 1900120680 240 | Всего: | 2,808 | 2,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | Управление по работе с территориями |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2,808 | 2,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |  |
| 2. | Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов в сельской местности |  | всего | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | Управление по работе с территориями |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | Управление по работе с территориями |
| 2.1 | Строительство теплиц для проведения первичного семеноводства картофеля Общество с ограниченной ответственностью "Пуциловское" |  | внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |  |
| Мероприятия по исполнению задачи N 2 "Повысить уровень развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, улучшить качество жизни сельского населения и сформировать позитивное отношение к сельской жизни" |
|  |  |  | всего | 70493,28362 | 19,99824 | 1852,91394 | 7251,22001 | 3210,58 | 58158,57143 |  | Управление по работе с территориями |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 57562,27706 |  | 880,47706 | 0 | 0 | 56681,8 |  |  |
| средства краевого бюджета | 1174,74035 |  | 17,96892 |  |  | 1156,77143 |  |  |
| прогнозная оценка средств краевого бюджета | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| средства местного бюджета | 8771,63793 | 19,99824 | 889,41968 | 7222,22001 | 320,0 | 320,0 |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 880,58 |  |  |  | 880,58 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 104,04828 | 0 | 65,04828 | 29,0 | 10,0 | 0 |  |  |
| 3. | Содействие улучшению жилищных условий в сельских населенных пунктах | 057 0113 1900220710 240 | средства местного бюджета | 19,99824 | 19,99824 | 0 |  |  |  | 2020 |  |
| 4. | Реализация проекта "Организация пешеходной коммуникации (аллея) с освещением по адресу: г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская (в границах от N 76 до N 78)" |  | всего | 1283,49426 |  | 1283,49426 |  |  |  | 2021 | Управление по работе с территориями |
|  | средства федерального бюджета | 880,47706 |  | 880,47706 |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | 17,96892 |  | 17,96892 |  |  |  |  |  |
| 057 0113 19002L5760 244 | средства местного бюджета | 320,0 |  | 320,0 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 65,04828 |  | 65,04828 |  |  |  |  |  |
| 5. | Выполнение работ по обустройству детских и спортивных площадок в селах Уссурийского городского округа: Алексей-Никольское, Пуциловка, Красный Яр |  | всего | 10641,78968 |  | 569,41968 | 7181,79 | 2890,58 |  | 2021-2024 | Управление по работе с территориями |
|  | прогнозная оценка средств краевого бюджета | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |
|  | средства местного бюджета | 7722,20968 |  | 569,41968 | 7152,79 |  |  |  |
|  | прогнозная оценка средств местного бюджета | 880,58 |  |  |  | 880,58 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 39,0 |  |  | 29,0 | 10,0 |  |  |  |
| 5.1 | разработка проектно-сметной документации на обустройство детской и спортивной площадок в селах Уссурийского городского округа: Алексей-Никольское, Пуциловка, Красный Яр |  | всего | 569,41968 |  | 569,41968 |  |  |  | 2021 |  |
| 057 0113 1900221450 244 | средства местного бюджета | 569,41968 |  | 569,41968 |  |  |  |  | Управление по работе с территориями |
| 5.2 | Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Алексей – Никольское (инициативное бюджетирование) | 057 0113 1900221491 244 | всего | 3082,84 |  |  | 3082,84 |  |  | 2022 | Управление по работе с территориями |
|  | средства местного бюджета | 3058,84 |  |  | 3058,84 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |  |
| 5.3 | Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Красный Яр (инициативное бюджетирование)  |  | всего | 4098,95 |  |  | 4098,95 |  |  | 2022 | Управление по работе с территориями |
| 057 0113 1900221492 244 | средства местного бюджета | 4093,95 |  |  | 4093,95 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 5.4 | Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Пуциловка |  | всего | 2890,58 |  |  |  | 2890,58 |  | 2023 | Управление по работе с территориями |
| 057 0113 1900221490 240 | прогнозная оценка средств местного бюджета | 880,58 |  |  |  | 880,58 |  |  |  |
|  |  | прогнозная оценка средств краевого бюджета | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 6. | Строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов муниципальных организаций культурно-досугового типа |  | всего | 58548,00144 |  |  | 69,43001 | 320,0 | 58158,57143 | 2022-2024 | Управление по работе с территориями |
| 057 0804 1900221190 240 | средства местного бюджета | 709,43001 |  |  | 69,43001 | 320,0 | 320,0 |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 56681,8 |  |  |  |  | 56681,8 |  |  |
| 057 0804 19002L5763 240 | средства краевого бюджета | 1156,77143 |  |  |  |  | 1156,77143 |  |  |
|  |  |  | Итого по программе: | 71096,09162 | 622,80624 | 1852,91394 | 7251,22001 | 3210,58 | 58158,57143 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 57562,27706 |  | 880,47706 |  |  | 56681,8 |  |  |
| средства краевого бюджета | 1174,74035 |  | 17,96892 |  |  | 1156,77143 |  |  |
| прогнозная оценка средств краевого бюджета | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| средства местного бюджета | 8774,44593 | 22,80624 | 889,4197 | 7222,22001 | 320,0 | 320,0 |  |  |
| прогнозная оценка средств местного бюджета | 880,58 |  |  |  | 880,58 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 704,04828 | 600,0 | 65,04828 | 29,0 | 10,0 | 0 |  |  |