## Светофор
РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на 2020 год
3 квартал 2020 г.
| № п/п | Положение Муниципального стандарта | Срок реализации |  | Муниципальное образование Приморского края | [33 empty] | % исполнения мероприятий
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
|  | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания
[5 empty] | Анучинский МР | Арсеньевский ГО | Артемовский ГО | Владивостокский ГО | ГО Большой Камень | ГО Спасск-Дальний | Дальнегорский ГО | Дальнереченский ГО | Дальнереченский МР | ЗАТО Фокино | Кавалеровский МР | Кировский МР | Красноармейский МР | Лазовский МР | Лесозаводский ГО | Михайловский МР | Надеждинский МР | Находкинский ГО | Октябрьский МР | Ольгинский МР | Партизанский ГО | Партизанский МР | Пограничный МР | Пожарский МР | Спасский МР | Тернейский МР | Уссурийский ГО | Ханкайский МР | Хасанский МР | Хорольский МР | Черниговский МР | Чугуевский МР | Шкотовский МР | Яковлевский МР
1. Инвест. паспорт | 1 | Актуализация и размещение инвест. паспорта на сайте МО | 2019-02-01 | 2020-09-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80.88% |  | 27.5 | 34
3. Определение ответственного инвест. подразделения | 3 | Мониторинг деятельности ответственного за инвест.деятельность Структурного подразделения | 2019-02-01 | 2020-09-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.12% | 32 | 32 | 34
4. Обучение мун. служащих | 4.1 | Актуализация плана доп. проф. образования муниципальных служащих | 2019-02-01 | 2020-02-15 | [34 empty] | 100% |  | 34 | 34 | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 4.2 | Обучение муниципальных служащих, курирующих вопросы инвест.деятельности | 2019-06-01 | 2020-05-20 | 0 | 59 | 27 | 28 | 25 | 30 | 33 | 15 | 23 | 21 | 15 | 15 | 25 | 47 | 20 | 5 | 13 | 5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 8 | 19 | 39 | 21 | 22 | 12 | 6 | 5 | 19 | 6 | 73 | 15 | 691 |  | 691
5. Совет по предпринимательству | 5.1 | Обеспечение деятельности Совета (план заседаний) | 2019-02-01 | 2020-02-29 | [34 empty] | 100% |  | 34 | 34 | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 5.2 | Доля представителей бизнеса в составе Совета | 2019-02-01 | 2020-03-20 | [34 empty] | 100% | 33 | 34 | 34 | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 5.3 | Проведение заседаний Совета | 2019-02-01 | 2020-09-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80.88% | 33.5 | 27.5 | 34
| 5.4 | Доля выполненных решений Совета в соответствии с протоколами |  | 2020-09-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.06% |  | 33 | 34
| 5.6 | Информационное освещение деятельности Совета |  | 2020-09-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.94% |  | 26.5 | 34
7. План инвест. объектов | 7.1 | План создания инвест. объектов и объектов инфраструктуры | 2019-02-01 | 2020-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.24% |  | 30 | 34
8.Ставка земельного налога | 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки | 2019-02-01 | 2020-02-29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.65% |  | 31.5 | 34
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки эконом.деятельности | 2019-02-01 | 2020-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88.24% |  | 30 | 34
9.МЧП и концессия | 9.1 | Утверждение МНПА для реализации проектов с использованием механизма МЧП и концессии | 2019-02-01 | 2020-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.18% | 33 | 31 | 34
| 9.2 | Формирование перечня объектов для МЧП и концессии | 2019-06-01 | 2020-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.59% |  | 32.5 | 34
11. ОРВ | 11.1 | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ | 2019-02-01 | 2020-09-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.41% | 27 | 27 | 34
12. Градостроительство | 12.1 | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП | 2019-02-01 | 2020-03-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58.82% |  | 20 | 34
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования | 2019-06-01 | 2020-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.12% |  | 32 | 34
| 12.3 | Наличие в ПЗЗ материалов для внесения сведений в ЕГРН | 2019-12-01 | 2020-03-20 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 93.33% | 34 | 28 | 30
| 12.5 | Программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | 2020-02-01 | 2020-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 70.59% |  | 24 | 34
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности | 2019-02-01 | 2020-03-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 63.24% | 21.5 | 21.5 | 34
| 12.7 | Утверждение типовых регламентов предоставления услуг в области градостроительной деятельности | 2019-02-01 | 2020-02-20 | [34 empty] | 100% | 34 | 34 | 34 | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 12.8 | Размещение документов в ИСОГД | 2019-06-01 | 2020-09-20 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 70% |  | 21 | 30
| 12.9 | Размещение ген. планов, ПЗЗ, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП |  | 2020-09-20 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51.47% |  | 17.5 | 34
14. Кад.учет | 14.1 | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 2019-02-01 | 2020-03-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.12% | 32 | 32 | 34
| 14.2 | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 2019-02-01 | 2020-09-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.12% | 32 | 32 | 34
15.Регистрация прав собственности | 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ при регистрации прав | 2019-02-01 | 2020-09-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% |  | 11 | 33
Дополнительные показатели | 20 | Актуализация муниципальной программы развития малого предпринимательства | 2019-02-01 | 2020-03-15 | [34 empty] | 100% | 34 | 34 | 34 | bar: Муниципальное образование Приморского края 1 to Муниципальное образование Приморского края 34
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков | 2019-02-01 | 2020-05-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64.71% |  | 22 | 34
Общий балл по МО |  |  |  |  | 25 | 25 | 24 | 23.5 | 24.1 | 23 | 26 | 25 | 26 | 21.5 | 23.8 | 17.8 | 21.5 | 20.5 | 21 | 20.8 | 22.6 | 23.5 | 22 | 13 | 19.8 | 22.5 | 25 | 19 | 23 | 20.3 | 27 | 23.5 | 17 | 21 | 23 | 23 | 21.8 | 24
Максимальный балл по МО |  |  |  |  | 27 | 27 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27
Процент исполнения мероприятий по МО |  |  |  |  | 92.59% | 92.59% | 96% | 94% | 89.26% | 85.19% | 96.3% | 92.59% | 96.3% | 79.63% | 88.15% | 65.93% | 79.63% | 75.93% | 77.78% | 77.04% | 90.4% | 87.04% | 81.48% | 48.15% | 73.33% | 83.33% | 92.59% | 70.37% | 85.19% | 75.19% | 100% | 90.38% | 62.96% | 77.78% | 85.19% | 85.19% | 87.2% | 88.89%
Место в рейтинге |  |  |  |  | 9 | 6 | 4 | 5 | 12 | 20 | 3 | 7 | 2 | 23 | 14 | 32 | 24 | 28 | 25 | 27 | 10 | 16 | 22 | 34 | 30 | 21 | 8 | 31 | 19 | 29 | 1 | 11 | 33 | 26 | 18 | 17 | 15 | 13

## Рейтинг
№ | МО | %
1 | Уссурийский ГО | 100
2 | Дальнереченский МР | 96.3
3 | Дальнегорский ГО | 96.3
4 | Артемовский ГО | 96
5 | Владивостокский ГО | 94
6 | Арсеньевский ГО | 92.6
7 | Дальнереченский ГО | 92.6
8 | Пограничный МР | 92.6
9 | Анучинский МР | 92.6
10 | Надеждинский МР | 90.4
11 | Ханкайский МР | 90.4
12 | ГО Большой Камень | 89.3
13 | Яковлевский МР | 88.9
14 | Кавалеровский МР | 88.1
15 | Шкотовский МР | 87.2
16 | Находкинский ГО | 87
17 | Чугуевский МР | 85.2
18 | Черниговский МР | 85.2
19 | Спасский МР | 85.2
20 | ГО Спасск-Дальний | 85.2
21 | Партизанский МР | 83.3
22 | Октябрьский МР | 81.5
23 | ЗАТО Фокино ГО | 79.6
24 | Красноармейский МР | 79.6
25 | Лесозаводский ГО | 77.8
26 | Хорольский МР | 77.8
27 | Михайловский МР | 77
28 | Лазовский МР | 75.9
29 | Тернейский МР | 75.2
30 | Партизанский ГО | 73.3
31 | Пожарский МР | 70.4
32 | Кировский МР | 65.9
33 | Хасанский МР | 63
34 | Ольгинский МР | 48.1