Приложение N 2

к муниципальной программе

"Комплексное развитие сельских

территорий Уссурийского

городского округа" на

2020 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УССУРИЙСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2020 - 2025 ГОДЫ

| N п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятия по исполнению задачи N 1 "Обеспечить рост объемов производства отдельных видов продукции растениеводства" |
|   |   |   | всего | 602,808 | 602,808 | 0 |   |   |   |   | 2020 |   |
|   | в том числе |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | средства местного бюджета | 2,808 | 2,808 | 0 |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюджетные источники | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 1. | Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли | 057 0113 19001206 80 240 | Всего: | 2,808 | 2,808 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 2020 | Управление по работе с территориями |
| в том числе |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| средства местного бюджета | 2,808 | 2,808 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 2020 |   |
| 2. | Строительство объектов сельхозназначения сельхозтоваропроизводителями Уссурийского городского округа, необходимых для проведения первичного семеноводства |   | всего | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 2020 | Управление по работе с территориями |
|   | в том числе |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюджетные источники | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 2020 | Управление по работе с территориями |
| 2.1 | Строительство теплиц для проведения первичного семеноводства картофеля Обществом с ограниченной ответственностью "Пуциловское" |   | внебюджетные источники | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 2020 |   |
| Мероприятия по исполнению задачи N 2 "Повысить уровень развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, улучшить качество жизни сельского населения и сформировать позитивное отношение к сельской жизни" |
|   |   |   | всего | 35225,54504 | 19,99824 | 1852,91394 | 6422,91763 | 17858,85523 | 5205,74 | 3865,12 | 2020 - 2025 | Управление по работе с территориями |
|   |   |   | в том числе |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| средства федерального бюджета | 880,47706 | 0 | 880,47706 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | средства краевого бюджета | 3017,96892 | 0 | 17,96892 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 |   |   |
| средства местного бюджета | 31327,09906 | 19,99824 | 954,46796 | 6422,91763 | 14858,85523 | 5205,74 | 3865,12 |   |   |
| из них |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники | 94,04828 | 0 | 65,04828 | 29 |   | 0 | 0 |   |   |
| 3. | Содействие улучшению жилищных условий в сельских населенных пунктах |   | средства местного бюджета | 19,99824 | 19,99824 | 0 |   |   |   |   | 2020 |   |
| 3.1 | Информирование сельских жителей о внедрении мероприятий госпрограммы о жилищных (ипотечных) кредитах (займах) по льготной процентной ставке | 057 0113 19002207 10 240 | средства местного бюджета | 19,99824 | 19,99824 |   |   |   |   |   | 2020 |   |
| 4. | Реализация проекта "Организация пешеходной коммуникации (аллея) с освещением по адресу: г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская (в границах от N 76 до N 78)" | 057 0113 19002L57 60 244 | всего | 1283,49426 |   | 1283,49426 |   |   |   |   | 2021 | Управление по работе с территориями |
| средства федерального бюджета | 880,47706 |   | 880,47706 |   |   |   |   |   |
| средства краевого бюджета | 17,96892 |   | 17,96892 |   |   |   |   |   |   |
| средства местного бюджета | 385,04828 |   | 385,04828 |   |   |   |   |   |   |
| из них |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники | 65,04828 |   | 65,04828 |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Выполнение работ по обустройству детских и спортивных площадок в селах Уссурийского городского округа |   | всего | 31803,33254 | 0 | 569,41968 | 6422,91763 | 17538,85523 | 3407,02 | 3865,12 | 2021 - 2025 | Управление по работе с территориями |
|   | средства местного бюджета | 28803,33254 | 0 | 569,41968 | 6422,91763 | 14538,85523 | 3407,02 | 3865,12 |   |   |
|   | из них |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюджетные источники | 29 |   |   | 29 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | средства краевого бюджета | 3000,0 |   |   |   | 3000,0 |   |   |   |   |
| 5.1 | разработка проектно-сметной документации на обустройство детской и спортивной площадок в селах Уссурийского городского округа: Алексей-Никольское, Пуциловка, Красный Яр, Новоникольск, Баневурово, Богатырка, Воздвиженка |   | всего | 1196,19088 |   | 569,41968 |   | 200,0012 | 209,2 | 217,57 | 2021 |   |
| 2023 - 2025 |
| 057 0113 19002214 50 244 | средства местного бюджета | 1196,19088 |   | 569,41968 |   | 200,0012 | 209,2 | 217,57 |   | Управление по работе с территориями |
| 5.2 | Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Алексей-Никольское (инициативное бюджетирование) | 057 0113 19002214 91 240 | всего | 3014,69064 |   |   | 3014,69064 |   |   |   | 2022 | Управление по работе с территориями |
|   | средства местного бюджета | 3014,69064 |   |   | 3014,69064 |   |   |   |   |   |
|   | из них |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюджетные источники | 24 |   |   | 24 |   |   |   |   |   |
| 5.3 | Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Красный Яр (инициативное бюджетирование) |   | всего | 3408,22699 |   |   | 3408,22699 |   |   |   | 2022 | Управление по работе с территориями |
| 057 0113 19002214 92 240 | средства местного бюджета | 3408,22699 |   |   | 3408,22699 |   |   |   |   |   |
|   | из них |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | внебюджетные источники | 5 |   |   | 5 |   |   |   |   |   |
| 5.4 | Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Пуциловка (инициативное бюджетирование) | 057 0503 19002214 96 240 | всего | 3186,862 |   |   |   | 3186,862 |   |   | 2023 | Управление по работе с территориями |
| средства местного бюджета | 3186,862 |   |   |   | 3186,862 |   |   |
| 5.5 | Выполнение работ по обустройству детской площадки в селе Уссурийского городского округа: Степное (инициативное бюджетирование) | 057 0503 19002214 95 240 | всего | 3664,549 |   |   |   | 3664,549 |   |   | 2023 | Управление по работе с территориями |
| средства местного бюджета | 3664,549 |   |   |   | 3664,549 |   |   |
| 5.6 | Выполнение работ по обустройству спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Кроуновка (инициативное бюджетирование) | 057 0503 19002214 98 240 | всего | 2904,54 |   |   |   | 2904,54 |   |   | 2023 | Управление по работе с территориями |
| средства местного бюджета | 2904,54 |   |   |   | 2904,54 |   |   |
| 5.7 | Выполнение работ по обустройству детской площадки в селе Уссурийского городского округа: Новоникольск | 057 0503 19002214 97 240 | всего | 4552,6 |   |   |   | 4552,6 |   |   | 2023 | Управление по работе с территориями |
| средства местного бюджета | 4552,6 |   |   |   | 4552,6 |   |   |   |   |
| 5.8 | Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Баневурово | 057 0503 19002214 90 240 | всего | 3197,82 |   |   |   |   | 3197,82 |   | 2024 | Управление по работе с территориями |
|   | средства местного бюджета | 3197,82 |   |   |   |   | 3197,82 |   |   |   |
| 5.9 | Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Богатырка | 057 0503 19002214 90 240 | всего | 3647,55 |   |   |   |   |   | 3647,55 | 2025 | Управление по работе с территориями |
| средства местного бюджета | 3647,55 |   |   |   |   |   | 3647,55 |   |   |
| 5.10 | Реализация проекта "инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Хоккейная площадка" (с. Воздвиженка, ул. Жуковского, 1) |   | всего | 3030,30303 |   |   |   | 3030,30303 |   |   | 2023 | Управление по работе с территориями |
| 057 0503 19002S2363 240 | средства местного бюджета | 30,30303 |   |   |   | 30,30303 |   |   |   |   |
| 057 0503 1900292363 240 | средства краевого бюджета | 3000,0 |   |   |   | 3000,0 |   |   |   |   |
| 6. | Строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов муниципальных организаций культурно-досугового типа |   | всего | 2118,72 |   |   |   | 320 | 1798,72 |   | 2022 - 2024 | Управление по работе с территориями |
| 057 0804 19002211 9 0240 | средства местного бюджета | 2118,72 |   |   |   | 320 | 1798,72 |   |   |   |
| 057 0804 19002L57 6 3 240 | средства федерального бюджета | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| средства краевого бюджета | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Итого по программе: | 35828,35304 | 622,80624 | 1852,91394 | 6422,91763 | 17858,85523 | 5205,74000 | 3865,12000 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| средства федерального бюджета | 880,47706 | 0 | 880,47706 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| средства краевого бюджета | 3017,96892 | 0 | 17,96892 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | средства местного бюджета | 31329,90706 | 22,80624 | 954,46796 | 6422,91763 | 14858,85523 | 5205,74 | 3865,12 |   |   |
| из них |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники (инициативные платежи от граждан) | 94,04828 | 0 | 65,04828 | 29 | 0 | 0 |   |   |   |
|   |   |   | внебюджетные источники | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |